## INTREGRACIÓN PLAN ACCIÓN ITRC
Plan de Acción Anual 2025

## PLAN DE ACCIÓN ANUAL
|  |  | Plan de Acción Anual Agencia ITRC |  |  |  | Sistema Integrado de Gestión - SIG
ÁREA O PROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA COMUNICACIONES Y EXPERTA MISIONAL
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Comunicaciones /Área Asesora Misional | Estratégico | ORO1. Posicionar a la Agencia ITRC como referente anticorrupción en el control de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales | ORO 1.1 Planificación, elaboración y desarrollo de las acciones de comunicación internas y externas establecidas en el Plan de Comunicación de la entidad. | Elaborar el Plan de comunicaciones 2025 de la entidad | Elaboración del Plan de Comunicaciones 2025 de la entidad con el fin de establecer las necesidades y acciones de comunicación internas y externas de la entidad. Para las comunicaciónes externas se tendrá en cuenta los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en la Directiva 06 de 2024. | Plan de Comunicaciones 2025 | 1 | 2025-01-20 | 2025-02-17 | Experta en Comunicaciones | PGN
| Estratégico |  |  | Ejecutar el Plan de Comunicaciones de la Agencia ITRC vigencia 2025 | Se ejecutará el Plan de Comunicaciones 2025 de la entidad de acuerdo con las acciones establecidas. | Informe trimestral | 3 informes trimestrales | 28/02 2025 | 2025-12-31 | Experta en Comunicaciones
| Estratégico |  |  | Realizar seguimiento final del Plan de comunicaciones de la vigencia 2024 | Realizar seguimiento final del Plan de comunicaciones de la vigencia 2024 | Informe final | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-30 | Experta en Comunicaciones
| Táctico |  | ORO 1.2 Gestión para la generación y coordinación de espacios de relacionamiento de la Agencia ITRC relacionados con temas de interés de la entidad en su compromiso de la lucha contra el fraude y la corrupción. | Promover la coordinación y/o generación de espacios de relacionamiento con diferentes grupos de valor en temas anticorrupción. | Se promoverá la la generación y/o coordinación de la Agencia ITRC en diferentes espacios como eventos públicos y/o privados, nacionales o internacionales en temas relacionados en la lucha contra el fraude y la corrupción. | Eventos o mesas de trabajo o correos electrónicos | 34 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Experta Misional
| Táctico |  | ORO 1.3. Gestión del Conocimiento para asegurar la estructura de la organización | Construir el proceso que soporta el desarrollo de las labores del cargo Experto(a) Misional junto con los documentos derivados del mismo de acuerdo al Sistema Integrado de Calidad. | Documentar en calidad todas las actividades adelantadas por el cargo Experta Misional(E) con el fin de implementar la gestión del conocimiento del área misional y asegurarlo. | Documentos publicados en INTEGRA | A necesidad | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Experta Misional
| Táctico |  | ORO 1.4 Gestión para la realización y ejecución de alianzas estratégicas. | Promover la realización y ejecución de alianzas estratégicas. | Se promoverá la realización y ejecución de alianzas estratégicas e iniciativas de interés para la Agencia con diferentes grupos de valor, para participar en acciones que generen las entidades publicas o privadas, para ejecutar programas de lucha contra la corrupción. | Convenio firmado, memorando de entendimiento o estrategia de colaboración conjunta. | 12 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Experta Misional
| Táctico |  | ORO 1.5 Gestión para la generación de acciones dentro del Observatorio Anticorrupción | Posicionar el observatorio Anticorrupción como herramienta principal de consulta al interior y exterior de la Entidad. | Gestionar acciones para dar continuidad al desarrollo del Observatorio Anticorrupción y que permita identificar acciones anticorrupción en materia fiscal. | Informe que señale como se ha avanzado ese posicionamiento | 4 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Experta Misional
| Táctico |  | ORO 1.6 Articulación de las acciones de las áreas misionales de la Agencia ITRC | Establecer acciones para la articulación de las áreas misionales de la Agencia ITRC | Se establecerá acciones para la articulación de las áreas misionales de la Agencia ITRC, que permitan identificar estructuras criminales y modus operandi complejos y temas misionales anticorrupción. | Eventos o mesas de trabajo o documentos o reuniones | 12 | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Experta Misional
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | N/A | N/A | ID | Meta | Responsable | Fuente de Financiación
Comunicaciones /Área Asesora Misional | Estratégico | ORO1. Posicionar a la Agencia ITRC como referente anticorrupción en el control de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales | N/A | Porcentaje Ejecución del Plan de Comunicaciones de la Agencia ITRC | Trimestral | N/A | N/A | COM202401 | 100% | Experta en Comunicaciones | PGN
| Estratégico |  | N/A | Cumplimiento de acciones realizadas para las relaciones interinstitucionales de la Agencia ITRC. | Trimestral | N/A | N/A | EMI202401 | 100% | Experta Misional
| Táctico |  | ORO 1.2 Gestión para la generación y coordinación de espacios de relacionamiento de la Agencia ITRC relacionados con temas de interés de la entidad en su compromiso de la lucha contra el fraude y la corrupción. | Espacios gestionados y/o coordinadados de participación de la Agencia ITRC en entidades públicas y/o privadas del orden nacional o internacional | Trimestral | N/A | N/A | EMI202406 | 34 | Experta Misional
| Táctico |  | ORO 1.4 Gestión para la realización y ejecución de alianzas estratégicas. | Alianzas estratégicas interinstitucionales gestionadas. | Trimestral | N/A | N/A | EMI202402 | 12 | Experta Misional
| Táctico |  | ORO 1.5 Gestión para la generación de acciones dentro del Observatorio Anticorrupción | Acciones gestionadas dentro del Observatorio Anticorrupción. | Trimestral | N/A | N/A | EMI202404 | 100% | Experta Misional
| Táctico |  | ORO 1.6 Articulación de las acciones de las áreas misionales de la Agencia ITRC | Mesas de trabajo conjuntas entre las áreas misionales de la ITRC | Trimestral | N/A | N/A | EMI202405 | 12 | Experta Misional
ÁREA O PROCESO: AUDITORÍA Y GESTIÓN DEL RIESGO
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo | Táctico | OCA1.Contribuir al aseguramiento de la transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión de ingresos a cargo de las entidades sujeto de control. | OCA 1. 1.Definir e implementar estrategias para la priorización de inspecciones en los asuntos de mayor riesgo e impacto en las entidades sujeto de control. | Presentar al Cómite de Riesgo los posibles asuntos a inspeccionar durante el 2026 resultado del cumplimiento del procedimiento de Análisis de Riesgos Institucionales. | A traves del análisis estratégico de información estructurada y no estructurada, identificar asuntos de alto riesgo en las entidades foco de control en los que se pongan en riesgos los recursos (ingresos) de la nación para el diseño y ejecución de planes de inspección basados en estándares técnicos. | Acta del Comité de Riesgos donde se apruebe el listado definitivo de inspecciones/verificaciones a ejecutar durante 2026 Documento con Análisis de Necesidad Institucional-ANIs por inspección aprobada | 1 acta de Comité de Riesgos 1 radicado ANIs | 2025-11-04 | 2025-12-23 | Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo | PGN
| Táctico |  | OCA 1. 1.Definir e implementar estrategias para la priorización de inspecciones en los asuntos de mayor riesgo e impacto en las entidades sujeto de control. | Elaborar con base en los resultados de las inspecciones 2024 la actualización al informe del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC) | Analizar los resultados obtenidos durante el 2024, que pueden generar conocimiento en la ciudadanía sobre el aseguramiento de posibles espacios de fraude y corrupción bajo un escenario de administración de ingresos; con esta información se debe consolidar una nueva versión anual del informe del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción, el cual se debe publicar en la página web de la Agencia. | Informe del SPFC. Análisis 2024 | 1 publicación en página web del informe del SPFC 2024 | 2025-01-02 | 2025-03-31
| Táctico |  | OCA 1. 1.Definir e implementar estrategias para la priorización de inspecciones en los asuntos de mayor riesgo e impacto en las entidades sujeto de control. | Elaborar informe estrategico y/o informes de alertas con el objetivo de identificar en cada una de las entidades foco de control, situaciones que denoten posibles riesgos estratégicos, tanto de gestión como de fraude y corrupción. | Analizar información estratégica que permita establecer acciones de mejora a corto plazo y de forma diligente para fortalecer los controles y mitigar la materialización de posibles riesgos; con esta información se debe construir informe para consideración de la Dirección General de la Agencia ITRC. | Informe estrategico y/o de alerta. | 1 informe radicado a la Dirección General de la Agencia ITRC. | 2025-01-02 | 2025-06-30
| Táctico |  | OCA 1. 1.Definir e implementar estrategias para la priorización de inspecciones en los asuntos de mayor riesgo e impacto en las entidades sujeto de control. | Implementar iniciativas basadas en datos para la identificación de posibles redes de corrupción que puedan impactar la gestión en la DIAN, UGPP y Coljuegos y reportar los resultados a la Alta Dirección de la Agencia ITRC | A traves del análisis estratégico de información estructurada y no estructurada, identificar posibles redes de corrupción que puedan afectar la transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión de ingresos a cargo de la DIAN, UGPP y Coljuegos. | Informe de posibles redes de corrupción | 1 informe radicado a la Dirección General de la Agencia ITRC. | 2025-01-02 | 2025-12-23
| Táctico |  | OCA. 1. 2. Ejecutar inspecciones con el apoyo de analítica de datos para la evaluaciones de los procesos y servicios de las entidades sujeto de control, para la identificación y prevención de riesgos de fraude y corrupción y la cuantificación de su impacto. | Ejecutar inspecciones y verificaciones priorizadas en el Programa Anual de Inspecciones-PAI 2025 con el apoyo de la analitica de datos. | Evaluar con un equipo auditor y apoyados en la analitica de datos la correcta operación y el nivel de control de los procesos, servicios y datos que administran y ejecutan las entidades inspeccionadas, identificando riesgos de fraude y corrupción, sus causas (hallazgos) e impacto fiscal, recomendando controles estratégicos, gerenciales y/u operativos pertinentes para su mitigación. | PAI 2025(inicio de año) Publicación semestral a la ciudadanía PAI 2025 ejecutado (julio/diciembre) Avisos de inspección/verificación comunicados a las entidades foco de control | PAI 2025 1 publicación en pág. web semestral PAI 2025 1 aviso por inspección/verificación comunicada a las entidades | 2025-01-02 | 2025-12-20
| Táctico |  | OCA. 1.3. Optimización e innovación del proceso de auditoria en busca de nuevas metodologías de medición de resultados. | Fortalecer el proceso de auditoría y gestión del riesgo | Identificar oportunidades de mejora en el proceso de auditoría y gestión de riesgos incorporando de ser el caso actividades y metodos innovadores que aumenten su efectividad y permitan medir los resultados . | Documento con análisis de resultados y conclusiones del ejercicio realizado | 1 documento presentado en mesa de coordinación. | 2025-06-01 | 2025-12-20
| Táctico | OCA3.Ejercer el control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias asociadas a las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los servidores públicos pertenecientes al nivel directivo y asesor de la DIAN. | OCA 3.1 Diseño y/o actualización de los programas de fiscalización a directivos y asesores de la DIAN | Identificación de sujetos de control mediante programas de control tributario y aduanero | Definición de estrategia objetiva y ejecución del análisis para la identificación de un grupo de sujetos de control que cumplen con características homogéneas de presuntas inconsistencias en la información reportada en sus declaraciones de Renta y trámites aduaneros en un periodo determinado traslado al área competente de ejecutar la fiscalización. | Comunicación oficial con traslado de resultados a la Dirección General de la Entidad. | 1 comunicación oficial | 2025-01-02 | 2025-09-30
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | N/A | N/A | ID | Meta | Responsable | Fuente de Financiación
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo | Estratégico | OCA1.Contribuir al aseguramiento de la transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión de ingresos a cargo de las entidades sujeto de control. | N/A | Indice de contribución a la mitigación de riesgos de fraude y corrupción en los proceso inspeccionados por la Agencia ITRC. | Semestral | N/A | N/A | SAGR2025001 | 90% | Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo | PGN
| Estratégico |  | N/A | Indice de priorización y ejecución de asuntos de inspección. | Semestral | N/A | N/A | SAGR2025002 | 100%
| Táctico |  | OCA 1. 1.Definir e implementar estrategias para la priorización de inspecciones en los asuntos de mayor riesgo e impacto en las entidades sujeto de control. | Nivel de cumplimiento de las tareas | Trimestral | N/A | N/A | SAGR2025003 | 100%
| Táctico |  | OCA. 1. 2. Ejecutar inspecciones con el apoyo de analítica de datos para la evaluaciones de los procesos y servicios de las entidades sujeto de control, para la identificación y prevención de riesgos de fraude y corrupción y la cuantificación de su impacto. | Nivel de cumplimiento de las tareas | Trimestral | N/A | N/A | SAGR2025004 | 100%
| Táctico |  | OCA. 1.3. Optimización e innovación del proceso de auditoria en busca de nuevas metodologías de medición de resultados. | Nivel de cumplimiento de las tareas | Anual | N/A | N/A | SAGR2025005 | 100%
| Estratégico | OCA3.Ejercer el control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias asociadas a las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los servidores públicos pertenecientes al nivel directivo y asesor de la DIAN. | OCA 3.1 Diseño y/o actualización de los programas de fiscalización a directivos y asesores de la DIAN | Programa de control creado y entregado oportunamente | Trimestral | N/A | N/A | SAGR2025006 | 100%
ÁREA O PROCESO: GESTIÓN DE INSTRUCCIÓN DISCIPLINARIA
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Subdirector de Instrucción Disciplinaria | Táctico | OCA2. Realizar las actuaciones disciplinarias respecto de los servidores publicos de las entidades sujeto de control, cumpliendo los principios de la función pública y administrativa, el código general disciplinario y el debido proceso, en el marco de la lucha contra la corrupción. | OCA 2.1 Desarrollar eficazmente la actuación disciplinaria en la etapa de instrucción, con atención a las ritualidades y términos procesales. | Generar el extracto de las providencias de interés disciplinarias emitidas por la Subdirección de Instrucción Disciplinaria | La Subdirección de Instrucción Disciplinaria informará y entregará el extracto de todas las decisiones de interés dentro de los procesos disciplinarios a su cargo, salvarguardando la reserva legal, al área de comunicaciones de la Agencia, con el fin de que sea publicada en la página web e intranet de la Agencia ITRC y de las entidades foco. | Extracto | Cada vez que se requiera | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | PGN
| Táctico |  |  | Generar una guia de notificaciones de los procesos disciplinarios, de conformidad con el Código General Disciplinario | La Subdirección de Instrucción Disciplinaria y la Subdirección de Asuntos Legales realizarán una guia de notificaciones, de conformidad del Código General Disciplinario. | guia | Un documento | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  |  | Realizar un informe Misional cada trimestre | La Subdirección de Instrucción Disciplinaria realizará un informe de la gestión cada trimestre a la ciudadanía en donde se registrará los resultados obtenidos durante el periodo en comento y los logros alcanzados. La SID realizará las gestiones para que sea publicado en la página web de la entidad a través del área de comunicaciones. | Informe trimestral | 3 informes | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  |  | Finalizar etapa de instrucción del 50% de los procesos disciplinarios con cierre de investigación disciplinaria a corte diciembre de 2024. | La Subdirección de Instrucción Disciplinaria se propone finalizar la etapa de instrucción del 50% de los procesos disciplinarios que, a diciembre de 2024, cuente con cierre de investigación disciplinaria. | Expediente finalizado en etapa de instrucción | Según aplique | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  |  | Actualizar los formatos del proceso de gestión de instrucción disciplinaria | La Subdirección de Instrucción Disciplinaria actualizará los formatos registrados en INTEGRA y el SIGII correspondientes al proceso de gestión de instrucción disciplinaria | formatos ajustados | Los que se requieran | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  |  | Creación guia unica de tratamiento difrencial con enfoque de género en la función misional sancionatoria | La Subdirección de Instrucción Disciplinaria y la Subdirección de Asuntos Legales lentregarán a la Oficina Asesora de Planeación la actualización de la guia unica de tratamiento difrencial cin enfoque de genero en la función misional sancionatoria | guia unica de tratamiento difrencial cin enfoque de género en la función misional sancionatoria | 1 Guia | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico | OCA3. Ejercer el control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias asociadas a las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los servidores públicos pertenecientes al nivel directivo y asesor de la DIAN. | OCA 3.2 Realizar actuaciones enfocadas a verificar el efectivo cumplimiento en las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los servidores públicos pertenecientes al nivel directivo y asesor de la DIAN | Actualizar el proceso de gestión de fiscalización | La Subdirección de Instrucción Disciplinaria actualizará el procedimiento de gestión fiscalización, de conformidad con el Estatuto Tributario. | Procedimiento actualizado | Un documento | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  |  | Actualizar el proceso de gestión de fiscalización | La Subdirección de Instrucción Disciplinaria actualizará el procedimiento de gestión fiscalización, de conformidad con el Estatuto Tributario. | Procedimiento actualizado | Un documento | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  |  | Realizar un informe de fiscalización semestral | La Subdirección de Instrucción Disciplinaria realizará un informe de la gestión cada semestre a la Dirección General en donde se registrará los resultados obtenidos durante el periodo en comento. | Informe semestral | dos informes | 2025-01-01 | 2025-12-31
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | N/A | N/A | ID | Meta | Responsable | Fuente de Financiación
Subdirector de Instrucción Disciplinaria | Estratégico | OCA2. Realizar las actuaciones disciplinarias respecto de los servidores publicos de las entidades sujeto de control, cumpliendo los principios de la función pública y administrativa, el código general disciplinario y el debido proceso, en el marco de la lucha contra la corrupción. | N/A | Índice de Cumplimiento de Principios | Semestral | N/A | N/A | SID2024001 | 100% | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | PGN
| Táctico |  | OCA 2.1 Desarrollar eficazmente la actuación disciplinaria en la etapa de instrucción, con atención a las ritualidades y términos procesales. | Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente | Trimestral | N/A | N/A | SID2024002 | 65%
| Táctico |  |  | Decisiones que finalizan el proceso disciplinario | Trimestral | N/A | N/A | SID2024003 | 15%
| Táctico |  | OCA 2.2 Identificar las situaciones irregulares que afectan la transparencia en las entidades sujeto de control, a través de la actuación Disciplinaria | Nivel de cumplimiento de las tareas | Semestral | N/A | N/A | SID2024004 | 100%
| Estratégico | OCA3. Ejercer el control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias asociadas a las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los servidores públicos pertenecientes al nivel directivo y asesor de la DIAN. | OCA 3.2 Realizar actuaciones enfocadas a verificar el efectivo cumplimiento en las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los servidores públicos pertenecientes al nivel directivo y asesor de la DIAN | Decisiones que finalizan el proceso de fiscalización | Semestral | N/A | N/A | SID2024005 | 50%
ÁREA O PROCESO: GESTIÓN DE JUZGAMIENTO DISCIPLINARIO
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Subdirección de Asuntos Legales | Táctico | OCA2. Realizar las actuaciones disciplinarias respecto de los servidores publicos de las entidades sujeto de control, cumpliendo los principios de la función pública y administrativa, el código general disciplinario y el debido proceso, en el marco de la lucha contra la corrupción. | OCA 2.3. Desarrollar eficazmente la actuación disciplinaria en la etapa de juzgamiento, con atención a las ritualidades y términos procesales. | Realizar informe Misional | La Subdirección de Asuntos Legales realizará trimestralmente un informe de gestión para la ciudadanía, en el cual se consignarán los resultados obtenidos durante el periodo en comento y los logros alcanzados. Se realizarán las gestiones tendientes a su publicación en la página web de la entidad a través de la Experta Líder en Comunicaciones. | Informe Trimestral | 3 informes | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subdirectora de Asuntos Legales | PGN
| Táctico |  |  | Realizar la digitalización del expediente disciplinario y diligenciar lista check list del expediente una vez se asigne en reparto | La Subdirección de Asuntos Legales realizará y mantendrá la digitalización de los expedientes disciplinarios que se le asignen para conocer en la etapa de juzgamiento, con la finalidad de garantizar la completitud del expediente virtual y fisico en toda la actuación disciplinaria, con el check list realizar control previo de los elementos de la responsabilidad disciplinaria y terminos procesales y de prescripción | Informe trimestral | *Cada vez que exista reparto. *3 informes | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  |  | Construcción de un instrumento identificador de modus operando complejo y/o estructuras criminales, con fines de prospectiva de prevención de hechos de Fraude o Corrupción | La Subdirección de Asuntos Legales entregará a la Oficina Asesora de Planeación un instrumento (formato) que conforme las orientaciones de la guía única para la identificación de estructuras criminales y modus operandi complejos para la gestión de instrucción y juzgamiento disciplinaria permita a partir de un analisis integral de lainvestigación disciplinaria y la decisión de fondo identificar la existencia de un modus operandi complejo y/o estructura criminal | Formato identificación de modus operandi complejo - Estructura Criminal | 1 Procedimiento Actualizado | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  | OCA 2.2 Identificar las situaciones irregulares que afectan la transparencia en las entidades sujeto de control, a través de la actuación Disciplinaria | Creación guia unica de tratamiento difrencial cin enfoque de genero en la función misional sancionatoria | La Subdirección de Asuntos Legales y la Subdirección de Instrucción Disciplinaria entregarán a la Oficina Asesora de Planeación la actualización de la guia unica de tratamiento difrencial cin enfoque de genero en la función misional sancionatoria | guia unica de tratamiento difrencial cin enfoque de genero en la función misional sancionatoria | 1 Guia | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  |  | Identificar de estructuras criminales y modus operandi complejos. | La Subdirección de Asuntos Legales realizará de forma trimestral un informe georreferenciado en el que se identifique en los fallos sancionatorios los patrones de conducta de estructuras criminales y modus operandi complejos, para su entrega a las entidades pertinentes, con el fin de orientar el desarrollo de futuras investigaciones en el marco de la lucha contra la corrupción; asi mismo diligenciar y remitir a la Experta misional la ficha técnica modus operandi de fallos sancionatorios | Informe Trimestral*Cada que se encuentre ejecutoriado un fallo sancionatorio | 3 informes | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  | OCA 2.4 Fortalecer las buenas prácticas en la etapa de Juzgamiento, así como compilación y clasificación de las decisiones, con fines de difusión y armonización de las posiciones institucionales | Generar el extracto de los fallos proferidos por las Subdirección de Asuntos Legales. | La Subdirección de Asuntos Legales efectuará un extracto de cada uno de los fallos proferidos dentro de los procesos administrativos disciplinarios en la vigencia 2024, tomando las medidas para preservar la identidad de los sujetos procesales y los colocará a disposición de la Experta Líder en Comunicaciones de la Agencia, para lo de su competencia. | *Extracto cada vez que se profiera fallo. * Informe Trimestral | * Cada vez que se profiera. * 3 Informes | 2025-01-01 | 2025-12-31
Táctico
| Táctico |  |  | Construir fichas de los fallos proferidos en primera y segunda instancia durante la vigencia 2023 con el fin de actualizar la relatoría de la entidad. | Con el fin de mantener actualizada la relatoría se construirán las fichas de los fallos disciplinarios proferidos en primera y segunda instancia durante la vigencia 2024-2025. | Fichas de relatoría - SEMESTRAL | 100% | 2025-01-01 | 2025-12-31
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | N/A | N/A | ID | Meta | Responsable | Fuente de Financiación
Subdirección de Asuntos Legales | Estratégico | OCA2. Realizar las actuaciones disciplinarias respecto de los servidores publicos de las entidades sujeto de control, cumpliendo los principios de la función pública y administrativa, el código general disciplinario y el debido proceso, en el marco de la lucha contra la corrupción. | N/A | Índice de probidad en el cumplimiento de los términos procesales y principios del proceso disciplinario | Trimestral | N/A | N/A | SDL202401 | 100% | Subdirectora de Asuntos Legales | PGN
| Táctico |  | OCA 2.3. Desarrollar eficazmente la actuación disciplinaria en la etapa de juzgamiento, con atención a las ritualidades y términos procesales. | Nivel de cumplimiento en la virtualización de los expedientes asignados a la Subdirección de Asuntos Legales | Trimestral | N/A | N/A | SDL202402 | 100%
| Táctico |  |  | Cumplimiento de términos procesales dentro de la etapa de Juzgamiento. | Trimestral | N/A | N/A | SDL202403 | 100%
| Táctico |  | OCA 2.2 Identificar las situaciones irregulares que afectan la transparencia en las entidades sujeto de control, a través de la actuación Disciplinaria | Informes de estructuras criminales y modus operandi complejos, elaborados, entregados y/o publicados | Trimestral | N/A | N/A | SDL202405 | 100%
| Táctico |  | OCA 2.4 Fortalecer las buenas prácticas en la etapa de Juzgamiento, así como compilación y clasificación de las decisiones, con fines de difusión y armonización de las posiciones institucionales | fichas construidas de los fallos disciplinarios proferidos en primera y segunda instancia. | Trimestral | N/A | N/A | SDL202406 | 100%
ÁREA O PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Subdirección de Asuntos Legales | Operativo | OFS1.Blindar la Entidad ejerciendo la debida defensa tecnica y representacion judicioal y extrajudicial. | OFS 1.1 Cumplimiento oportuno de las respuestas a los conceptos, derechos de petición, acciones de tutela y actuaciones en los procesos judiciales | Responder oportunamente a los derechos de petición | Conforme con lo determinado en la Ley 1755 de 2015, se dará respuesta a los Derechos de petición de interés general y particular, derechos de dentro de los términos oportunos | Cuadro de control PQRS - TRIMESTRAL | CUATRO (4) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subdirectora de Asuntos Legales | PGN
| Táctico |  |  | Emitir oportunamente Conceptos jurídicos | Conforme con lo determinado en la Ley 1755 de 2015, se dará respuesta a los Derechos de petición de consulta, dentro de los términos oportunos | Cuadro de control Conceptos - TRIMESTRAL | CUATRO (4) | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Operativo |  |  | Tramitar oportunamente las acciones de tutela | De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, se adelantarán las acciones requeridas dentro del trámite de las acciones de tutela | Cuadro de control Tutelas - TRIMESTRAL | CUATRO (4) | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  |  | Representar judicialmente a la entidad dentro de los términos establecidos | De conformidad con los términos judiciales establecidos en la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se llevarán a cabo las actuaciones judiciales correspondientes conforme con la clase de medio de control y su etapa procesa | Cuadro de control de procesos Agencia ITRC - TRIMESTRAL | CUATRO (4) | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  | OFS 1.2 Fortalecimiento de las buenas prácticas jurídicas: Notijurídico y Normograma | Elaborar los Notijurídicos de la Agencia ITRC | Con el propósito de mantener actualizados a los funcionarios y usuarios de los medios digitales de la Agencia ITRC, se estudiarán las normas del sector con el fin de elaborar el boletín del notijurídico | Cuadro control ficha de notijuridicos publicados - TRIMESTRAL | CUATRO (4) | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  |  | Actualizar el Normograma de la Agencia ITRC | Para cumplir con los lineamientos del Decreto 1083 de 2015, se solicitarás a las diferentes dependencias de la Agencia, la remisión de la nueva normatividad expedida aplicable al desarrollo de sus funciones, con el propósito de consolidar y remitir al área de comunicaciones para que proceda a la publicación del normograma de la Agenci | Cuadro control ficha de normograma publicados - TRIMESTRAL | CUATRO (4) | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  |  | Mantener actualizado el sistema Ekogui | Mantener actualizado el sistema Ekogui de acuerdo a las actuaciones judiciales adelantadas por la Agencia ITRC | Cuadro actualización ekogui - TRIMESTRAL | CUATRO (4) | 2025-02-01 | 2025-12-31
| Táctico |  | OFS 1.3 Cumplimiento de los lineamientos de la política de prevención del daño antijurídico de la Agencia ITRC, aprobada por la ANDJE | Construir el reporte de índice de condenas, a partir de los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o que hayan cursado en su contra, con el fin de proponer las mejoras o correctivos que se requieran. | Realizar el análisis de casos perdidos y ganados (durante la vigencia o anteriores) - Elaborar informe cualitativo y analítico a partir del cual se formulen conclusiones concretas con las respectivas propuestas de solución, mejora y/o prevención, según corresponda | Reporte de índice de condenas - ANUAL | UNO (1) | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  |  | Elaborar informe medición de la efectividad de la Política de Prevención del Daño Antijurídico. | Elaborar un informe para presentarlo al Comité de Conciliación de la Agencia ITRC, que permita la medición de la efectividad de la capacitación y retroalimentación con los Subdirectores y Coordinadores. | Informe- Semestral | UNO (1) | 2025-01-01 | 2025-06-30
| Táctico |  |  | Participar en las sesiones (2) programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda | De acuerdo con la Resolución 1107 del 20 de abril de 2016 de creación del Subcomité, las entidades participaran en las dos sesiones programadas en la vigencia, en donde se tratan temas defensa judicial transversales a las entidades que hacen parte del Sector Hacienda. | Acta del Subcomité - SEMESTRAL | UNO (1) | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Operativo |  |  | Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento” garantizando la asistencia delos apoderados judiciales d la Entidad a un mínimo 6 programas al año, ya sea en forma presencial o virtual | Se busca que los apoderados jurídicos reciban las capacitaciones que ofrece la ANDJE toda vez que con ello se fortaleza la defensa judicial y extrajudiciales de las entidades que integran el Sector Hacienda | Certificados - SEMESTRAL | DOS (2) | 2025-01-01 | 2025-12-31
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | N/A | N/A | ID | Meta | Responsable | Fuente de Financiación
Subdirección de Asuntos Legales | Estratégico | OFS1. Blindar la Entidad ejerciendo la debida defensa técnica y representación Judicial y Extrajudicial | N/A | Índice de blindaje de la entidad | ANUAL | N/A | N/A | SDL202207 | 100% | Subdirectora de Asuntos Legales | PGN
| Operativo |  | OFS 1.1 Cumplimiento oportuno de las respuestas a los conceptos, derechos de petición, acciones de tutela y actuaciones en los procesos judiciales | Derechos de petición con respuesta oportuna | TRIMESTRAL | N/A | N/A | SDL202208 | 100%
| Táctico |  |  | Conceptos jurídicos emitidos oportunamente | TRIMESTRAL | N/A | N/A | SDL202209 | 100%
| Operativo |  |  | Tramite oportuno a las acciones de tutela | TRIMESTRAL | N/A | N/A | SDL202210 | 100%
| Táctico |  |  | Procesos judiciales atendidos oportunamente | TRIMESTRAL | N/A | N/A | SDL202211 | 100%
| Operativo |  | OFS 1.2 Fortalecimiento de las buenas practicas jurídicas: Notijurídico, Normograma | Notijurídicos efectuados | TRIMESTRAL | N/A | N/A | SDL202213 | 100%
| Operativo |  |  | Normograma actualizado | TRIMESTRAL | N/A | N/A | SDL202214 | 100%
| Táctico |  |  | Sistema Ekogui actualizado | TRIMESTRAL | N/A | N/A | SDL202215 | 100%
| Táctico |  | OFS 1.3 Cumplimiento de los lineamientos de la Política de Prevención del Daño Antijurídico de la Agencia ITRC, aprobada por la ANDJE | Variación del número de demandas de la causa con Política de Prevención del Daño Antijurídico del año en curso con respecto al año anterior. | ANUAL | N/A | N/A | SDL202216 | 0%
ÁREA O PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Secretaría General -Experto Líder en Gestión Administrativa | Táctico | OFS2. Proveer los recursos para la operación de la entidad y su correcto funcionamiento, acorde con la planeación, priorización y disponibilidad | OFS2.1 Identificación y registro de las necesidades de bienes y servicios que requiera la entidad para el desarrollo de sus funciones | Consolidar el Plan de Necesidades de la vigencia 2026 | Consolidar y remitir a la Oficina Asesora de Planeación el Plan de Necesidades de la vigencia 2026. | Plan de necesidades 2026 | 1 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Experto Líder Administrativo | PGN
| Táctico |  |  | Proyección de estudios previos y requerimientos técnicos precontractuales a cargo del proceso de gestión administrativa. | Elaborar para consideracion y aprobación de la Secretaria general los estudios previos para la contratación de bienes o servicios que requiera la Entidad, acorde con las competencias del proceso de gestion administrativa. | Estudios previos y documentgos soporte para la contratación | DEMANDA | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  | OFS 2.4 Alineación de la infraestructura Física de la Agencia ITRC con las necesidades de la entidad | Gestionar los espacios de la sede administrativa de la Entidad, acorde con los requerimientos legales y técnicos de las diferentes áreas de la entidad. | Realizar las gestiones administrativas pertinentes para dar continuidad en los espacios adecuados y de bienestar en la sede administrativa para los servidores de la entidad. | Cronograma de mantenimiento mobiliario sede Agencia ITRC | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  | N/A | Participar en las mesas sectoriales de Gestión Ambiental de 2025 | Participar en las mesas sectoriales de Gestión Documental programadas por el MHCP durante la vigencia 2025 | Lista de asistencia | DEMANDA | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico | OFS3. Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información | OFS 3.3 Fortalecimiento de la Gestión Documental en la Agencia ITRC | Fortalecer la Gestión documental y administración de archivos en la Agencia ITRC | Ejecutar las actividades programadas dentro del proyecto de inversión denominado "Implementar el módelo de gestión documental y administración de archivos de la entidad" | Reporte de actividades en Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) | DEMANDA | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  |  | Participar en las mesas sectoriales de Gestión Documental de 2025 | Participar en las mesas sectoriales de Gestión Documental programadas por el MHCP durante la vigencia 2025 | Lista de asistencia | DEMANDA | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico | OAC2. Lograr el Funcionamiento del Modelo Institucional de Planeación y Gestión articulado con el Sistema de Control Interno | OAC 2.5 Fortalecer el Relacionamiento Ciudadano | Participar en las mesas sectoriales de relacionamiento con el cuidadano y grupos de valor de 2025 | Participar en las mesas sectoriales de relacionamiento con el cuidadano y grupos de valor programadas por el MHCP durante la vigencia 2025 | Lista de asistencia | DEMANDA | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  |  | Realizar seguimiento al tramite oportuno de PQRSDF recibidas en la Entidad. | Realizar trimestralmente el informe de seguimiento al tramite de PQRSDF por parte de las diferentes dependencias de la entidad. | Informe trimestral seguimiento al tramite de PQRSDF | 4 | 2025-01-01 | 2025-12-31
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | N/A | N/A | ID | Meta | Responsable | Fuente de Financiación
Secretaría General -Experto Líder en Gestión Administrativa | Táctico | OFS2. Proveer los recursos para la operación de la entidad y su correcto funcionamiento, acorde con la planeación, priorización y disponibilidad | OFS2.1 Identificación y registro de las necesidades de bienes y servicios que requiera la entidad para el desarrollo de sus funciones | Nivel de cumplimiento de las tareas | Trimestral | N/A | N/A | GAD202401 | 100% | Experto Líder Administrativo | PGN
| Táctico |  | OFS 2.4 Alineación de la infraestructura Física de la Agencia ITRC con las necesidades de la entidad | Nivel de cumplimiento de las tareas | Trimestral | N/A | N/A | GAD202402 | 100%
| Táctico |  | N/A | Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental | Trimestral | N/A | N/A | GAD20204 | 100%
| Estratégico | OFS3. Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información | OFS 3.3 Fortalecimiento de la Gestión Documental en la Agencia ITRC | Indice de gestión documental: Promedio variables 1 y 2 Variable 1: Porcentaje Cumplimiento del PINAR Variable 2: Porcentaje Cumplimiento del Plan de Conservación Documental | Trimestral | N/A | N/A | GAD202403 | 100%
| Táctico |  |  | Cumplimiento del Plan de Conservación Documental | Trimestral | N/A | N/A | GAD202405 | 100%
| Táctico |  |  | Cumplimiento del Plan Institucional de Archivos - PINAR | Trimestral | N/A | N/A | GAD202406 | 100%
ÁREA O PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Secretaría General/ Proceso Gestión Financiera | Estratégico | OFS2. Proveer los recursos para el desarrollo misional, acorde con la planeación. priorización y disponibilidad | OFS 2.3 Generación y análisis de información presupuestal para la toma de decisiones | Elaborar informe mensual de ejecución presupuestal para Secretaría General, supervisores y ejecutores del presupuesto (incluido el del cierre de la vigencia anterior) | Rendir información de compromisos, ejecución presupuestal e INPANUT. | Informe socializado | 12 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Experto Líder Financiero | PGN
| Estratégico |  | OFS 2.3 Generación y análisis de información presupuestal para la toma de decisiones | Elaborar y socializar un informe trimestral, incluida la vigencia anterior, del avance ejecución presupuestal para publicación en la página Web de la Entidad | Rendir información porcentual del avance de la ejecución (obligaciones) presupuestal alineado a la política de transparencia | Informe socializado | 4 | 2025-01-01 | 2025-12-31
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | N/A | N/A | ID | Meta | Responsable | Fuente de Financiación
Secretaría General/ Proceso Gestión Financiera | Estratégico | OFS2. Proveer los bienes y servicios para el cumplimiento de las funciones y operación de la Agencia acorde con la planeación, priorización y disponibilidad de cada vigencia | N/A | Porcentaje de ejecución presupuestal de bienes y/o servicios | Trimestral | N/A | N/A | GF202405 | 98% | Experto Líder Financiero | PGN
| Estratégico |  | OFS 2.3 Generación y análisis de información presupuestal para la toma de decisiones | Porcentaje Compromisos presupuestal | Trimestral | N/A | N/A | GF202401 | 96%
| Táctico |  |  | Porcentaje Ejecución presupuestal funcionamiento | Trimestral | N/A | N/A | GF202402 | 95%
| Táctico |  |  | INPANUT | Trimestral | N/A | N/A | GF202404 | 5%
ÁREA O PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Secretaría General - Proceso Gestión Contractual | secretaría general - proceso de gestión contractual | OFS2. Proveer los recursos para la operación de la entidad y su correcto funcionamiento, acorde con la planeación, priorización y disponibilidad | OFS 2.2 Ejecución del PAA aprobado para la entidad a través de las diferentes modalidades de contratación | Presentar el informe mensual de gestión contractual a la CGR a través del SIRECI | Cargar en storm user (aplicativo) y transmitir el informe a través de la plataforma SIRECI, dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al que se causa. En el mes de enero 2025 se reporta diciembre 2024 y en diciembre 2025 se reporta noviembre de ese mismo año. | Certificado de transmisión del informe mensual | 12 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Experta Líder de Contratación | PGN
| Táctico |  | OFS 2.2 Ejecución del PAA aprobado para la entidad a través de las diferentes modalidades de contratación | Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | Realizar de manera periódica revisión del PAA cargado en SECOP II y formular las recomendaciones y/o correcciones a que haya lugar | Informe de seguimiento trimestral | 4 | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Operativo |  | OFS 2.2 Ejecución del PAA aprobado para la entidad a través de las diferentes modalidades de contratación | Adelantar los procesos de selección para adquirir los bienes y servicios requeridos en SECOP II y TVEC | Adelantar con oportunidad los procesos de selección en cualquiera de sus modalidades, de manera oportuna en los mecanismos que, ha previsto Colombia Compra Eficiente para ello, acorde con los tiempos planeados en el PAA de SECOPII | Informe de procesos de selección iniciados en cada mes consolidado trimestralmente según modalidad | 4 | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico |  | OFS 2.2 Ejecución del PAA aprobado para la entidad a través de las diferentes modalidades de contratación | Transmitir información sobre temas relacionados con contratación de interés | Charlas y/o coferencias sobre temas contractuales de interés a las personas relacionadas con el proceso de gestión contractual | Registro de asistencia | 2 | 2025-01-02 | 2025-11-30
| Táctico |  | OFS 2.2 Ejecución del PAA aprobado para la entidad a través de las diferentes modalidades de contratación | Revisar y actualizar los documentos del proceso de gestión Contractual en INTEGRA | Revisar, analizar y proponer las actualizaciones a que haya lugar en los documentos del proceso en INTEGRA | Documentos actualizados | 4 | 2025-01-02 | 2025-11-30
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | N/A | N/A | ID | Meta | Responsable | Fuente de Financiación
Secretaría General - Proceso Gestión Contractual | Táctico | OFS2. Proveer los recursos para la operación de la entidad y su correcto funcionamiento, acorde con la planeación, priorización y disponibilidad | N/A | Indice de efectividad de provisión Promedio cumplimiento variables 1 y 2 Variable 1: Porcentaje de ejecución presupuestal de bienes y/o servicios Variable 2: Oportunidad de inicio del proceso de adquisición | Trimestral | N/A | N/A | GC202401 | 90% | Líder Experta de Contratación | PGN
|  |  | OFS 2.2 Ejecución del PAA aprobado para la entidad a través de las diferentes modalidades de contratación | Solicitudes de aesoría para adquisición de bienes y servicios tramitadas oportunamente | Trimestral | N/A | N/A | GC202402 | 95%
|  |  |  | Solicitudes de adquisición de bienes y servicios contratadas | Trimestral | N/A | N/A | GC202403 | 90%
ÁREA O PROCESO: GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | Táctico | OFS3 Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información | OFS3.1 Datacenter virtual (vDC) | Fortalecer la estructura de Backup de la información de la Agencia ITRC y realizar el seguimiento al adecuado funcionamiento de Datacenter virtual (vDC) | Fortalecer el respaldo tecnológico de la información de la ITRC en nube. Informes que evidencien monitoreo, estabilizacion, control de recursos, entre otros. | Ajuste en el anexo tecnico Informe de gestión del vDC | 6 | 2025-06-30 | 2025-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | PGN
| Táctico | OFS3 Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información | OFS 3.2 Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Implementar modelo de Seguridad de la Información basado en estándares internacionales (ISO 27001, ITIL COBIT). Auditoria Diagnostica para la certificación en ISO 27001:2022 | (Implemenacion del MSPI) - Fortalecer la adopción de un modelo de Seguridad de la Información basado en estándares internacionales (ISO 27001, ITIL COBIT). - Aprobación y socialización de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. - Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad - Elaborar un autodiagnóstico de seguridad y privacidad de la información - Estructuración anexo técnico auditoria diagnostica para la certificación en Seguridad de la Información | Documento: -Autodiagnóstico del MSPI basados en ISO 27001:2022. -Documentación del MSPI aprobada - Documento final fase Diagnostica para la certificación en ISO 27001:2022 | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Táctico | OFS3 Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información | OFS 3.2 Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Implementación de la guia de Interoperabilidad de MINTIC | - Cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Guia de Interoperabilidad - Aprovisionamiento de recursos para interoperabilidad - Implementación de X-ROAD para interoperabilidad con otras entidades | Documento final de implementación y servicio operativo | 1 | 2025-04-01 | 2025-12-31
| Operativo | OFS3 Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información | OFS 3.2 Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Realizar eventos de socialización de los elementos de planificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. | Fortalecer la estrategia GENTIC, en aspectos de seguridad de la información y Política de Gobierno Digital, mediante campañas que sustenten y concienticen las políticas de seguridad de la información a los funcionarios y contratistas de la Agencia ITRC. | Documento: -Evidencia de las sesiones de socialización | 4 | 2025-03-01 | 2025-12-31
| Operativo | OFS3 Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información | OFS 3.2 Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Realizar la actualización del inventario de activos de información en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. | Mantener la actualización del inventario de activos de información, reevaluando su criticidad conforme a los lineamientos del MINTIC y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas de acuerdo con la normatividad vigente. | Documento actualizado de activos de información | 1 | 2025-03-01 | 2025-12-31
| Operativo | OFS3 Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información | OFS 3.2 Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Atender oportunamente los requerimientos e incidentes de T.I. para mantener y soportar la operación de la entidad. | El soporte tecnológico se priorizara de acuerdo con los dominios de sistemas de información e infraestructura tecnológica, para cumplir con un porcentaje de solución de incidentes superior al 95%, teniendo en cuenta los ANS establecidos para cada servicio tecnológico y su respectivo proveedor cuando aplique. Implementación del nivel 0 de autogestión en la mesa de servicio para que el usuario pueda resolver inconvenientes menores sin intervención de la OATI de una forma mas fácil y rápida. | Informe de mantenimiento a las soluciones tecnológicas Documentación y servicio implementado | 12 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Operativo | OFS3 Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información | OFS 3.2 Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Implementar la gestión y gobierno de datos en la entidad. | Implementación del Plan de apertura (datos abiertos) Documentar e implementar un modelo de gobierno de datos en la entidad (datos maestros y de referencia). | Implementación Plan de apertura (datos abiertos) -Diseño e implementación de un Gestor de datos maestros | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Operativo | OFS3 Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información | OFS 3.2 Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Fortalecer el repositorio de Arquitectura Empresarial de la Agencia ITRC | Realizar ejercicios de Arquitectura en todos sus dominios para la identificación de los estados actuales y estados futuros y el cierre de brechas. | Repositorio de Arquitectura implementado | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31
| Operativo | OFS3 Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información | OFS 3.2 Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Implementar en la entidad el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. | Elaborar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información | Plan de tramiento de Riesgos | 1 | 2025-01-01 | 2025-12-31
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | N/A | N/A | ID | Meta | Responsable | Fuente de Financiación
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | Estratégico | OFS3 Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información | N/A | Indice de transformación digital | Semestral | N/A | N/A | OATI202401 | 100% | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | PGN
| Táctico | OFS3 Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información | OFS3.1 Implementación Datacenter virtual (vDC) | Nuevos servicios tecnológicos | Semestral | N/A | N/A | OATI202402 | 100%
| Táctico | OFS3 Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información | OFS 3.2 Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Porcentaje de avance de implementación de los proyectos de T.I. | Semestral | N/A | N/A | OATI202403 | 100%
ÁREA O PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Secretaría General / Proceso Gestión de Talento Humano | Táctico | OAC1. Aumentar el nivel de Bienestar, desarrollo de competencias, compromisos y productividad de los Servidores Públicos de la Agencia ITRC | OAC 1.1 Aseguramiento del ciclo de vida del Talento humano de la Agencia ITRC | Participar en las mesas sectoriales de Talento Humano. | Participar en las reuniones programadas por el líder sectorial de la política de Talento Humano e Integridad del MHCP y entregar la información requerida para el fortalecimiento y documentación de estas políticas. | Listado de asistencia | De acuerdo a la progrmación de MinHacienda | 2025-01-07 | 2025-12-26 | Experta Lider de Talento Humano | PGN
| Táctico |  |  | Participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano, organizada por el MHCP | Participar en los eventos de capacitación que, organice el Sector Hacienda, con el fin de unificar esfuerzos en el desarrollo del PIC y compartir conocimientos. | Listado de asitencia | De acuerdo a la progrmación de MinHacienda | 2025-01-07 | 2025-12-26
| Táctico |  |  | Analizar los resultados de la política de Talento Humano referente a la medición del FURAG de la vigencia 2024, emitido por la Función Pública | De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2023, que realiza el DAFP en la vigencia 2024. Cada entidad del Sector Hacienda, analizará sus resultados y ajustará cuando lo considere pertinente, los planes con el propósito de generar acciones que permitan cerrar la brecha, en relación con la política del Talento Humano y de Integridad. | Documento que soporte el análisis de los resultados del FURAG o planes ajustados, referentesa la política del Talento Humano. | 1 | 2025-01-13 | 2025-11-28
| Estrátegico |  | OAC 1.2 Modernización de la planta de personal de la Agencia ITRC. | Realizar la fase de diseño para la modernización de la planta | 1. Solicitar la viabilidad presupuestal ante el Ministerio de Hacienda y Credito Publico. 2. Realizar la priorización de los cargos a crear sujeto a la viabilidad presupuestal autorizada por MinHacienda. 3. Presentar para aprobación de la Secretaria General y Directora General, la propuesta técnica del rediseño institucional para posteriormente ser enviado al Departamento Administrativo de la Función Pública. | 1. Correo enviado a la Oficina Asesora de Planeación con el oficio de solicitud de viabilidad presupuestal, con destino al Ministerio de Hacienda y Credito Publico. 2. Correo enviado a la Secretaria General con la información de los cargos priorizados. 3. Correo enviado al Secretario General con el documento técnico de modernización para evaluación y aprobación. | 3 | 2025-02-03 | 2025-12-26
| Táctico |  | OAC 1.3 Fortalecimiento de la Gestión del conocimiento interno | Analizar los resultados de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, referentes a la medición del FURAG de la vigencia 2024 | De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2024, que realiza el DAFP en la vigencia 2025. Cada entidad del Sector Hacienda, analizará sus resultados y ajustará los planes, cuando lo considere pertinente, con el propósito de generar acciones que, permitan cerrar brechas, en relación con la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Documento que soporte el análisis de los resultados del FURAG o planes ajustados. | 1 | 2025-01-13 | 2025-11-29
| Táctico |  |  | Participar en las mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e innovación | Participar en las mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del conocimiento e innovación, de acuerdo con la programación de MinHacienda. | Listados de asistencia de de acuerdo con las reuniones programadas por MinHacienda en la vigencia 2025. | De acuerdo a la progrmación de MinHacienda | 2025-01-13 | 2025-12-26
| Táctico |  |  | Participar en la semana de gestión del conocimiento y la Innovación organizada por el MHCP | Asistir a las conferencias programadas en el marco de la semana de gestión del conocimiento y la innovación. | Listado de asistencia | De acuerdo a la progrmación de MinHacienda | 2025-01-13 | 2025-12-26
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | N/A | N/A | ID | Meta | Responsable | Fuente de Financiación
Secretaría General / Proceso Gestión de Talento Humano | Estrátegico | OAC1. Aumentar el nivel de Bienestar, desarrollo de competencias, compromisos y productividad de los Servidores Públicos de la Agencia ITRC | Aseguramiento del ciclo de vida del Talento humano de la Agencia ITRC | Índice de Desarrollo Humano | Anual | N/A | N/A | GTH202501 | 100% | Experta Lider de Talento Humano | PGN
| Táctico |  |  | Cumplimiento del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos | Semestral | N/A | N/A | GTH202502 | 95%
| Táctico |  |  | Cumplimiento del Plan Institucional de capacitación PIC | Semestral | N/A | N/A | GTH202503 | 90%
| Táctico |  |  | Cumplimiento del Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Semestral | N/A | N/A | GTH202504 | 100%
| Táctico |  |  | Cumplimiento del Plan Anual de Previsión | Semestral | N/A | N/A | GTH202505 | 85%
| Táctico |  |  | Cumplimiento del Plan Anual de Vacantes | Semestral | N/A | N/A | GTH202506 | 85%
| Táctico |  |  | Cumplimiento Plan estratégico de Talento Humano | Trimestral | N/A | N/A | GTH202507 | 100%
| Estrátegico |  | OAC 1.2 Modernización de la planta de personal de la Agencia ITRC. | Cumplimiento de las acciones establecidas para la modernización de la planta de la Agencia ITRC | Trimestral | N/A | N/A | GTH202508 | 80%
| Táctico |  | OAC 1.3 Fortalecimiento de la Gestión del conocimiento interno | Nivel de cumplimiento de las tareas | Trimestral | N/A | N/A | GTH202509 | 90%
PROCESO: GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Subdirección de Asuntos Legales | Operativo | OFS1.Blindar la Entidad ejerciendo la debida defensa tecnica y representacion judicial y extrajudicial | N/A | Gestionar la etapa de instrucción de los procesos disciplinarios internos. | Adelantar la evaluación de la queja y la instrucción del proceso disciplinario interno conforme a la normatividad vigente. | Documento "Formato Control Expedientes y Quejas" | 4 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | Subdirectora Asuntos Legales | PGN
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | N/A | N/A | ID | Meta | Responsable | Fuente de Financiación
Subdirección de Asuntos Legales | Operativo | OFS1.Blindar la Entidad ejerciendo la debida defensa tecnica y representacion judicial y extrajudicial | N/A | Quejas o informes de carácter disciplinario interno recibidas y evaluadas en el periodo. | Trimestral | N/A | N/A | CDI202401 | 100% | Subdirectora Asuntos Legales | PGN
| Operativo |  | N/A | Investigaciones Disciplinarias Internas calificadas en el periodo. | Trimestral | N/A | N/A | CDI202402 | 100%
ÁREA O PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN SIG - OAP
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Oficina Asesora de Planeación | Estratégico | OAC2. Lograr el funcionamiento del modelo institucional de planeación y gestión articulado con el sistema de control interno | OAC2.1 Desplegar el Direccionamiento estratégico a las partes interesadas pertinentes. | Formular, aprobar y publicar el Plan de Acción Anual Integrado 2025 | Formular, aprobar y publicar el Plan de Acción Anual Integrado 2025 | *Plan de acción consolidado *Acta de comité *Registro de captura de pantalla, Publicación en página web | 3 | 2025-01-02 | 2025-01-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | PGN
| Táctico |  |  | Divulgar el Plan Estratégico Institucional 2023-2026 | Divulgar el Plan Estratégico Institucional 2023-2026 | Soporte divulgación | 1 | 2025-02-03 | 2025-04-30
| Táctico |  |  | Socializar los temas referentes al Sistema de Control Interno | Realizar socialización anualmente sobre los temas referentes al Sistema de Control Interno | Soporte socialización Anual | 1 | 2025-02-03 | 2025-12-31
| Táctico |  |  | Divulgar el Plan de Acción Anual Integrado 2025 | Divulgar el Plan de Acción Anual Integrado 2025 | Soporte divulgación | 1 | 2025-02-03 | 2025-04-30
| Táctico |  |  | Consolidar y publicar Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025 | Distribución de los recursos según decreto de liquidación de presupuesto 2025 y contrucción del Plan Anual de Adquisiciones. Presentar al Comité Directivo y/o Comité de Gestión y Desempeño para aprobación y efectuar publicación inicial del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025. | Plan Anual de Adquisiciones 2025 aprobado según acta | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-31
| Táctico |  |  | Revisar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones 2025 de la Agencia ITRC cuando se requiera. | Gestionar la publicación trimestral de los cambios que se hayan presentado en el periodo, en el Plan Anual de Adquisiciones. | Solicitud de publicación de las versiones del Plan Anual de Adquisiciones | 3 | 2025-01-02 | 2025-12-31
| Táctico |  |  | Elaborar y enviar al MHCP el Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la vigencia 2026 | Elaborar y presentar para aprobación de la Dirección General de la Agencia, el Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la Agencia ITRC vigencia 2026 y remitirlo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Documento soporte del Anteproyecto aprobado por Directora General Reporte de SIIF Nación versión oficial de Anteproyecto Formularios de Programación de MHCP Comprobante de envío a Minhacienda | 4 | 2025-01-31 | 2025-03-31
| Táctico |  |  | Presentar en mesa de sector Hacienda el marco de gasto de mediano plazo de la Agencia | Presentar en mesa de sector Hacienda el marco de gasto de mediano plazo de la Agencia | Presentación del marco de gasto de mediano plazo en formato MHCP Comprobante de envío a MinHacienda | 2 | 2025-04-01 | 2025-06-27
| Táctico |  |  | Cargar en el SIIF Nación el Presupuesto 2026 de la Agencia ITRC, asignado mediante Decreto de Liquidación | Cargar el Presupuesto 2026 de la Agencia ITRC en el SIIF Nación, asignado mediante Decreto de Liquidación, previa aprobación del ordenador del gasto y representante legal | Acta Inicial de Programación Reporte de cargue del presupuesto en SIIF Nación | 2 | 2025-12-01 | 2025-12-31
| Táctico |  | OAC 2.2 Optimizar el modelo de gestión alineado a los resultados planificados. | Participar en la implementación de la Politica de Gestión del Conocimiento y la Innavoción al interior de la entidad de acuerdo al rol establecido para la OAP | Participar en la implementación de la Politica de Gestión del Conocimiento y la Innavoción al interior de la entidad de acuerdo al rol establecido para la OAP | Documentos soporte de implementación de la Politica | 1 | 2025-01-02 | 2025-12-31
| Táctico |  |  | Presentar para aprobación la Politica de gestión de información estadística y publicarla en la herramienta dispuesta por la Entidad | Presentar para aprobación por parte del Comité Directivo o de Gestión y Desempeño, la Politica de gestión de información estadística y publicarla en la herramienta dispuesta por la Entidad | Política aprobada y publicada | 1 | 2025-01-02 | 2025-04-30
| Táctico |  |  | Establecer el Plan de Implementación de la Politica de Información Estadistica y ejecutar las acciones establecidas para el 2025 | Establecer el Plan de Implementación de la Politica de Información Estadistica y ejecutar las acciones establecidas para el 2025 | Plan de Implementación de la Politica de Información Estadistica Informe de Avance 2025 | 2 | 2025-04-30 | 2025-12-31
| Táctico |  |  | Revisar el mapa de procesos de la Agencia y su alineación con el enfoque de procesos y generar propuesta a Comité Directivo y/o Comité de gestión y desempeño | Evaluar que los procesos definidos esten consolidados en torno a los productos institucionales y su aporte a la cadena de valor y consolidar propuesta de modificación del Mapa de Procesos de la Agencia | Acta con decisión del Comité Directivo y/o Comité de gestión y desempeño en relación al Mapa de Procesos | 1 | 2025-02-02 | 2025-09-30
| Táctico |  |  | Realizar capacitación general del funcionamiento de INTEGRA | Consolidar el conocimiento de los usuarios en el manejo del aplicativo INTEGRA en sus diferentes módulos a traves de sesiones de capacitación o actividades de divulgación semestrales. Y realizar la asesorias que se requieran a la OAP. | Evidencia de capacitación y/o divulgación | 1 | 2025-02-03 | 2025-12-31
| Táctico |  |  | Identificar el nivel de percepción de los servidores públicos de la entidad sobre el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia ITRC | Aplicar la encuesta y tabular resultados con el fin de formular acciones de fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Agencia ITRC | Informe nivel percepción sobre el SIG | 1 | 2025-10-03 | 2025-12-30
| Táctico |  |  | Consolidar y publicar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Gestión de la Agencia ITRC para la vigencia 2026 | Solicitar y asesorar a los líderes de proceso en la definición de acciones de mitigación de los riesgos despues de aplicados los controles. Consolidar la versión final y cargar en INTEGRA para la ejecución en 2026. | Plan de Tratamiento de Riesgos cargado en INTEGRA | 1 | 2025-11-04 | 2025-12-31
|  |  |  | Realizar ajustes a los documentos relacionados con el Programa de Transparencia y Etica Pública | Realizar la modificacion de los documentos que se encuentran asociados al Programa de Transparencia y Etica Publica (antes Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano) | Documentos modificados y liberados en INTEGRA | 2 | 2025-02-01 | 2025-06-30
| Táctico |  | OAC 2.3 Analizar, alertar y socializar respecto al desempeño institucional | Realizar seguimiento final del Plan de Acción Anual de la vigencia 2024 | Realizar seguimiento final del Plan de Acción Anual de la vigencia 2024 | Informe de seguimiento trimestral | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-31
| Táctico |  |  | Realizar seguimientos trimestrales del Plan de Acción Anual de la vigencia 2025 | Realizar seguimientos trimestrales del Plan de Acción Anual de la vigencia 2025 | Informe de seguimiento trimestral | 3 | 2025-03-15 | 2025-11-28
| Táctico |  |  | Realizar informe de gestión de la vigencia 2024 | Realizar informe de gestión de la vigencia 2024 | Informe de gestión publicado | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-31
| Táctico |  |  | Realizar monitoreo cuatrimestral final del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 | Realizar monitoreo cuatrimestral final del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 | Matriz de monitoreo cuatrimestral | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-31
| Táctico |  |  | Realizar monitoreos cuatrimestrales de a las Acciones Estratégicas del Programa de transparencia y etica publica | Realizar monitoreos cuatrimestrales de a las Acciones Estratégicas del Programa de transparencia y etica publica | Matriz de monitoreo cuatrimestral | 2 | 2025-03-25 | 2025-10-30
| Táctico |  |  | Realizar monitoreo final de los riesgos de gestión de la Agencia ITRC, vigencia 2024 de acuerdo con la política de administración de riesgos de la entidad | Realizar monitoreo final de los riesgos de gestión de la Agencia ITRC, vigencia 2024 de acuerdo con la política de administración de riesgos de la entidad | Informe monitoreo gestión de riesgos | 1 | 2025-01-02 | 2025-01-31
| Táctico |  |  | Realizar monitoreos de los riesgos de gestión de la Agencia ITRC, vigencia 2025 de acuerdo con la política de administración de riesgos de la entidad | Realizar monitoreos de los riesgos de gestión de la Agencia ITRC, vigencia 2025 de acuerdo con la política de administración de riesgos de la entidad | Informe monitoreo gestión de riesgos | 3 | 2025-03-15 | 2025-11-04
| Táctico |  |  | Realizar reuniones de seguimiento con los formuladores y ejecutores de los proyectos de inversión | Realizar reuniones trimestrales de seguimiento a la ejecución física, presupuestal y de gestión de los proyectos de inversión de la Agencia ITRC con los formuladores y ejecutores de los proyectos | Actas de reunión | 3 | 2025-02-03 | 2025-12-31
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | N/A | N/A | ID | Meta | Responsable | Fuente de Financiación
Oficina Asesora de Planeación | Estratégico | OAC2. Lograr el funcionamiento del modelo institucional de planeación y gestión articulado con el sistema de control interno | N/A | Índice de desempeño del modelo Estratégico Variable 1 * 60% + Variable 2 * 40% Variable 1: Nivel de cumplimiento de objetivos estratégicos Variable 2: Acciones optimización del modelo de gestión alineado a los resultados planificados. | Semestral | N/A | N/A | OAP202405 | 100% | Jefe Oficina Asesora de Planeación | PGN
| Táctico |  | OAC2.1 Desplegar el Direccionamiento estratégico a las partes interesadas pertinentes. | Acciones del direccionamiento estratégico implementadas | Trimestral | N/A | N/A | OAP20241 | 100%
| Estratégico |  | OAC 2.2 Optimizar el modelo de gestión alineado a los resultados planificados. | Acciones optimización del modelo de gestión alineado a los resultados planificados. | Trimestral | N/A | N/A | OAP202402 | 100%
| Estratégico |  | OAC 2.3 Analizar, alertar y socializar respecto al desempeño institucional | Nivel de cumplimiento de objetivos estratégicos | Semestral | N/A | N/A | OAP202403 | 95%
| Táctico |  |  | Nivel de cumplimiento de tareas | Trimestral | N/A | N/A | OAP202404 | 100%
| Táctico |  |  | Porcentaje Ejecución presupuestal inversión | Trimestral | N/A | N/A | OAP202406 | 92%
ÁREA O PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL - OACI
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Oficina Asesora de Control Interno | Táctico | OAC2. Lograr el funcionamiento del Modelo institucional de Planeación y Gestión articulado con el Sistema de Control Interno | OAC 2.4 Ejecutar las evaluaciones y seguimientos de forma eficiente y eficaz | Realizar actividades de seguimiento y evaluación | Realizar actividades de seguimiento y evaluación de la gestión y del funcionamiento del Sistema de Control Interno, a través de la ejecución del Programa Anual de Auditoría que involucra los 5 roles que le corresponden a las Oficinas de Control Interno, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua del sistema. | Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | PGN
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | N/A | N/A | ID | Meta | Responsable | Fuente de Financiación
Oficina Asesora de Control Interno | Táctico | OAC2. Lograr el funcionamiento del Modelo institucional de Planeación y Gestión articulado con el Sistema de Control Interno | OAC 2.4 Ejecutar las evaluaciones y seguimientos de forma eficiente y eficaz | Porcentaje de ejecución del Programa Anual de Auditoría de la vigencia | Semestral | N/A | N/A | OACI202501 | 90% | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | PGN
Note on E131: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se ajustará la ficha técnica del indicador acorde con el nuevo indicador

## PETH
Plan Estratégico de Talento Humano
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregables | Cantidad | Dimensión Operativa MIPG | Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Secretaria General / Proceso de Gestión de Talento Humano | Caracterizar el Talento Humano de la entidad | Enviar a los servidores de la Agencia la encuesta de caracterización del Talento Humano con los aspectos de: Prepensionados, cabeza de familia, discapacidad, fuero sindical, pertenencia étnica, LGTBIQ+ vida laboral y familiar. | Correo de envió de la encuesta de caracterización | 1 | 1, Talento Humano | 3, Talento Humano | Experta Lider del Talento Humano | 2025-04-01 | 2025-05-30 | Recursos Nación y/o Autogestión
| Realizar informe de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa y los servidores de libre nombramiento y remoción diferentes a los gerentes públicos | Con los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño y los acuerdos de gestión realizar el informe e informarle a la Secretaria General y la Directora los resultados | Informe de evaluación de desempeño 2024-2025 | 1 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-05-30
| Efectuar el diagnóstico de las necesidades de capacitación y bienestar | Con el fin de elaborar los planes de bienestar e incentivos y el plan de capacitación, se requiere realizar el diagnostico para realizar su construcción | 1.Diagnostico necesidades de bienestar 2025. 2.Diagnostico necesidades de capacitación 2025 | 2 |  |  |  | 2025-10-01 | 2025-11-28
| Desarrollar las acciones que permitar materializar los proyectos de innovación identificados | 1. Convocar la conformación de equipos de trabajo. 2. Inscripción de los equipos de trabajo 4. Evaluación de los proyectos 5. Divulgación de resultados | 1. Circular con la convocatoria 2. Listado de equipos inscritos 3. Acta de resultados 4. Correo de divulgación de los resultados | 1 |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-11-28
| Seleccionar los gestores de integridad de la Agencia ITRC 2025-2026 | Aplicar el protocolo para la selección de los gestores de integridad de la Agencia ITRC y hacer su selección | Acto administrativo de gestores de Integridad seleccionados | 2 |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-06-27
| Hacer pedagogía del protocolo para la garantía de derechos y prevención del acoso laboral y sexual | Con el comité de convivencia laboral desarrollar una sesión pedagogica para dar a conocer a los servidores los derechos, en materia de prevención del acoso laboral y sexual | Lista de asistencia | 1 |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-09-30
| Presentar a la Secretaria General la propuesta de viabilidad para certificar la entidad en la norma ISO 45001 (Norma internacional que establece requisitos para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo) | 1. Solicitar cotización de los costos de la certificación 2. Preparar y hacer autodiagnostico para determinar el grado de cumplimiento de la norma | 1. Cotización 2. Documento de autodiagnóstico | 1 |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-10-31

## Plan Anual de Vacantes
Plan Anual de Vacantes
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregables | Cantidad | Dimensión Operativa MIPG | Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Secretaría General / Gestión de Talento Humano | Verificar las vacantes definitivas o temporales que puedan ser provistas por encargo o nombramiento provisional | Teniendo en cuenta las diferentes situaciones administrativas que se presenten en la entidad, y de acuerdo con las necesidades de servicio, se deberan priorizar las vacantes definitivas o temporales que pueden ser provista mediante encargo o nombramiento de carrera o provisional de acuerdo con la normativa vigente. | Acto administrativo | Por demanda | 1. Talento Humano | 3. Talento Humano | Experta Líder Gestión del Talento Humano | 2025-01-02 | 2025-12-19 | PGN
Secretaría General / Gestión de Talento Humano | Provisión definitiva de las vacantes que se sometieron a la Convocatoria Orden Nacional 2020-2 | Una vez la Agencia ITRC reciba de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la lista de elegibles de la Convocatoria Orden Nacional 2020-2, realizará el proceso de vinculación en periodo de prueba de las personas que fueron elegidas en esta, conforme a la normativa vigente. | Acto administrativo | Por demanda | 1. Talento Humano | 3. Talento Humano | Experta Líder Gestión del Talento Humano | 2025-01-02 | 2025-12-19 | PGN

## Plan de Previsión RRHH
Plan de Previsión de Recursos Humanos
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregables | Cantidad | Dimensión Operativa MIPG | Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Secretaría General / Gestión de Talento Humano | Identificar los empleos que requiere la entidad para cumplir con sus metas | Solicitar a los lideres de las dependencias actualicen la información de las necesidades de personal de las áreas a cargo | Formato consolidado | 1 | 1. Talento Humano | 3. Talento Humano | Experta Líder Gestión del Talento Humano | 2025-01-13 | 2025-12-19 | PGN

## Plan de Bienestar e Incentivos
Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregables | Cantidad | Dimensión Operativa MIPG | Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Secretaria General / Proceso de Gestión de Talento Humano | Realizar por lo menos una actividad enfocada a cada uno de los ejes del Programa Nacional de Bienestar 2023-2026 | Realizar por lo menos el 70% de las actividades establecidas en el Plan de bienestar: * Equlibrio psicosocial * Salud mental * Diversidad e Inclusión * Transformación digital * Identidad y vocación por el servicio público | Listado de asisitencia | Por Demanda | 1. Talento Humano | 3. Talento Humano | Experta Líder Gestión del Talento Humano | 2025-01-13 | 2025-12-26 | Recursos Nación y/o Autogestión

## Plan de SG-STT
Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregables | Cantidad | Dimensión Operativa MIPG | Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Secretaria General / Proceso de Gestión de Talento Humano | Mantener el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST en un porcentaje igual o superior al 95% | Realizar las acciones necesarias para la implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Documento de evaluación de estándares mínimos firmada por el representante legal | 1 | 1. Talento Humano | 3. Talento Humano | Experta Líder Gestión del Talento Humano | 2025-01-13 | 2025-12-31 | Recursos Nación y/o Autogestión

## PIC
Plan Institucional de Capacitación - PIC
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregables | Cantidad | Dimensión Operativa MIPG | Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Secretaria General / Proceso de Gestión de Talento Humano | Ejecutar las necesidades de capacitación identificadas en el PIC | Realizar por lo menos el 70% de las actividades establecidas en el PIC: * Paz total, memoria y derechos humanos * Territorio, vida y ambiente * Inclusión y Diversidad * Transformación digital y cibercultura * Probidad ética e identidad de lo público * Habilidades y competencias | Correos de invitación a las cpacitaciones de acuerdo a la programación de la vigencia | 1 | 1. Talento Humano | 3. Talento Humano | Experta Líder Gestión del Talento Humano | 2025-01-06 | 2025-12-31 | Recursos Nación y/o Autogestión

## PINAR
Plan Institucional de Archivos - PINAR
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregables | Cantidad | Dimensión Operativa MIPG | Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Secretaría General / Gestión Administrativa | Realizar Construcción y desarrollo de los instrumentos archivísticos | Implementación de Instrumentos Archivísticos | Informe | 1 | 5. Información y Comunicación | Gestión Documental | Experto Líder Administrativa | 2025-01-01 | 2025-12-30 | PGN
| Desarrollar Plan de Capacitación en temas de Gestión Documental | Capacitaciones Gestión Documental | Listado de asistencia | 2 | 5. Información y Comunicación | Gestión Documental | Experto Líder Administrativa | 2025-02-01 | 2025-12-31
| Fortalecer la Gestión Documental en la Agencia ITRC | Ejecutar las actividades programadas dentro del proyecto de inversión denominado "Implementar el módelo de gestión documental y administración de archivos" | Informe | 1 | 5. Información y Comunicación | Gestión Documental | Experto Líder Administrativa | 2025-02-01 | 2025-12-30

## Plan de Conservación Docume
Plan de Conservación Documental
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregables | Cantidad | Dimensión Operativa MIPG | Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Secretaría General / Gestión Administrativa | Realizar Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales | Realizar el seguimiento a las mediciones de los equipos de conservación de los archivos de Gestión de la Agencia ITRC- | Informe trimestral de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales | 4 | 5. Información y Comunicación | Gestión Documental | Experto Líder Administrativa | 2025-01-01 | 2025-12-31 | PGN
| Realizar Seguimiento estado de almacenamiento y conservación documental. | Realizar inspección a los archivos de gestión de las dependencias, verificando estado y cumplimiento de los lineamientos dados por la Entidad, formulando las respectivas recomendaciones | Informe de verificación y recomendaciones | 1 | 5. Información y Comunicación | Gestión Documental | Experto Líder Administrativa | 2025-01-01 | 2025-06-30
|  |  | Informe de seguimiento a recomendaciones | 1 | 5. Información y Comunicación | Gestión Documental | Experto Líder Administrativa | 2025-07-01 | 2025-12-31
| Realizar Transferencias documentales | Realizar las transferencias documentales primarias de los archivos de gestión según TRD y cronograma anual. | Informe Transferencias vigencia 2025 | 1 | 5. Información y Comunicación | Gestión Documental | Experto Líder Administrativa | 2025-04-01 | 2025-12-31

## PTEP
|  | Programa de Transparencia y Ética Pública Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC | [5 empty] | Código Versión No. 01 Vigencia 2025
Periodo del Plan | Información General | Acciones Estratégicas | 1. Gestión del Riesgo 1.1. Acción Estratégica 1. Riesgos para la integridad pública 1.2. Acción Estratégica 2. Canales de denuncia 1.3. Acción Estratégica 3. Riesgo de Lavado de Activos 1.4. Acción Estratégica 4. Debida Diligencia 2. Redes y articulación 2.1. Acción Estratégica 5. Redes Internas 2.2. Acción Estratégica 6. Redes Externas 3. Cultura de la legalidad y estado abierto 3.1. Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia 3.2. Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. 3.3. Acción Estratégica 9. Integridad en el servicio público 4. Iniciativas adicionales
2025 | El Programa de Transparencia y Ética Pública incluye cuatro temáticas, en torno a los cuales se proponen acciones estratégicas dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.
Fecha de aprobación
2025-01-30
Acciones Estratégicas
Temáticas | Acciones Estratégicas | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia/ Proceso | Tipo de Recurso
Componente 1 Gestión del Riesgo | Acción Estratégica 1. Riesgos para la integridad pública | Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a la vigencia 2024 | Informe del IV monitoreo a la gestión del riesgos vigencia 2024 | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-02 | 2025-02-18 | Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG | Humano
Componente 1 Gestión del Riesgo | Acción Estratégica 1. Riesgos para la integridad pública | Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a la vigencia 2025 | Informes I, II y III de los monitoreos a la gestión del riesgos vigencia 2025 | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-14 | 2025-11-14 | Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG | Humano
Componente 1 Gestión del Riesgo | Acción Estratégica 1. Riesgos para la integridad pública | Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción (Pruebas de Diseño de Riesgos y Controles. Pruebas de Efectividad de Controles) | Documento de seguimiento | 1 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno / Gestión de Evaluación y Control | Humano
Componente 1 Gestión del Riesgo | Acción Estratégica 1. Riesgos para la integridad pública | Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública. | Informe de Seguimiento | 2 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno / Gestión de Evaluación y Control | Humano
Componente 1 Gestión del Riesgo | Acción Estratégica 2. Canales de denuncia | Implementar en el Sistema de Gestión Integral del Inspector los módulos necesarios para facilitar la gestión, acceso, agilidad interfaz amigable e intuitiva a los ciudadanos para el préstamo de expedientes disciplinarios de la entidad. | Solución de Préstamo de expedientes por ventanilla virtual | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Tecnologías de la Información / Gestión de Tecnologías de la Información | Financiero Humano Tecnológico
Componente 1 Gestión del Riesgo | Acción Estratégica 3. Riesgo de Lavado de Activos | Incluir en el check list de verificación documental para contratación directa, de manera expresa, que el contratista debe allegar la declaración de bienes y rentas y conflicto de interés de la Ley 2013 de 2019 entre los documentos obligatorios para iniciar trámite de contratación | Check list actualizado | 1 | Experta Líder de Contratación | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Secretaria General / Gestión Contractual | Humano
Componente 1 Gestión del Riesgo | Acción Estratégica 4. Debida Diligencia | Incluir en el procedimiento para vinculación de personal (relación legal y reglamentaria) la obligatoriedad de allegar los antecedentes profesionales, para las carreras que aplique. | Procedimiento actualizado | 1 | Experta Líder de Talento Humano | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Secretaria General / Gestión Talento Humano | Humano
Componente 2 Redes y articulación | Acción Estratégica 5. Redes Internas | Adelantar sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano. | Banner semestre de sensibilizaciones | 2 | Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa | 2025-02-03 | 2025-10-31 | Secretaria General / Gestión Talento Humano Control Disciplinario Interno | Humano
Componente 2 Redes y articulación | Acción Estratégica 5. Redes Internas | Revisar modificaciones en la normatividad respecto a la Política de tratamiento de datos personales para mantener actualizada. | Actualización en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Agencia ITRC y su respectiva socialización, por cambios o adiciones en la normatividad si es pertinente | 1 | Subdirectora de Asuntos Legales | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales / Gestión Jurídica | Humano
Componente 2 Redes y articulación | Acción Estratégica 6. Redes Externas | Mantener informada a la ciudadanía sobre temas institucionales o de interés, a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad (Redes Sociales y/o Web). | Publicaciones en los canales de la entidad (Redes Sociales y/o Web) | Por demanda | Experta Comunicaciones | 2025-02-14 | 2025-12-31 | Dirección General -Comunicaciones / Gestión Estratégica | Humano Tecnológico
Componente 2 Redes y articulación | Acción Estratégica 6. Redes Externas | Promover la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia, su misionalidad y compartir en el diálogo. | 10 | Experta Misional | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Dirección General / Experta Misional | Humano
Componente 2 Redes y articulación | Acción Estratégica 6. Redes Externas | Promover la participación de la Academia en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para seguir desarrollando los convenios y/o alianzas con la academia. | 2 | Experta Misional | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Dirección General / Experta Misional | Humano
Componente 2 Redes y articulación | Acción Estratégica 6. Redes Externas | Promover la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para desarrollar los convenios y/o alianzas con gremios. | 2 | Experta Misional | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Dirección General / Experta Misional | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia | Comunicar semestralmente a la ciudadanía el listado de nombres de las inspecciones y verificaciones efectivamente adelantas en las entidades foco de control durante el periodo reportado, con el propósito de garantizar un escenario de transparencia con la ciudadanía y demás interesados | Publicación Programa Anual de Inspecciones ejecutado semestral | 2 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Subdirección Auditoría y Gestión del Riesgo / Auditoría y Gestión del Riesgo | Humano Tecnológico
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia | Realizar un informe Misional cada trimestre | Informe trimestral | 3 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Subdirección de Instrucción Disciplinaria | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia | Revisar internamente los estándares de oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con lo exigido en el Decreto 1081 de 2015 | Informe semestral de revisión por dependencias | 2 | Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Control Disciplinario Interno | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia | Elaborar trimestralmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información y publicarlos en la página web de la entidad. | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 3 | Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa | 2025-04-02 | 2025-10-31 | Control Disciplinario Interno | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia | Actualizar los lineamientos de la gestión documental y administración de archivos de la Entidad | Instrumentos y programas documentales actualizados según necesidad y publicados del portal web de la entidad | 1 | Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa | 2025-01-02 | 2025-11-28 | Secretaría general - Proceso Administrativo | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia | Actualizar el Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano (si a ello hubiere lugar) | Inventario de Activos de Información actualizado y publicado | 1 | Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Secretaría general - Proceso Administrativo | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Elaborar y publicar estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas | Estrategia de Comunicaciones | 1 | Experta Comunicaciones | 2025-03-14 | 2025-07-15 | Dirección General -Comunicaciones / Gestión Estratégica | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas | Informe de Rendición de Cuentas publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Dirección General -Comunicaciones/Oficina Asesora de Planeación/Gestión Estratégica | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Difundir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia a través los canales digitales de la entidad. | Evidencia de la publicación y difusión de la Audiencia Pública de Rendición . | 1 | Experta Comunicaciones | 2025-10-03 | 2025-12-31 | Dirección General -Comunicaciones / Gestión Estratégica | Humano Tecnológico
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Realizar espacio de diálogo de Rendición de Cuentas. | Soporte espacio de diálogo | 2 | Experta Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano Tecnológico
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Elaborar y publicar el informe del ejercicio de rendición de cuentas | Informe del ejercicio de Rendición de Cuentas | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Elaborar y publicar la encuesta de identificación de temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuesta de identificación de temas de interés publicada | 1 | Experta Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-09-01 | 2025-10-31 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Elaborar y publicar la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuesta de evaluación publicada | 1 | Experta Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-11-03 | 2025-12-31 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Realizar socializaciones internas para fortalecer la cultura organizacional sobre la rendición de cuentas | Divulgación de material relacionado con rendición de cuentas | 1 | Experta Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Aplicar encuestas de percepción del servicio prestado por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a las entidades foco de control. | Encuesta de percepción del servicio aplicada y evaluada | 3 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Subdirección Auditoría y Gestión del Riesgo / Auditoría y Gestión del Riesgo | Humano Tecnológico
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios | Análisis semestral de las encuestas de percepción del servicio aplicada | 2 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Subdirección Instrucción Disciplinaria/Gestión de Instrucción Disciplinaria | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 9. Integridad en el servicio público | Implementar acciones que permitan la aplicación y seguimiento de la política de integridad pública - código de integridad y la gestión de conflictos de interés | Creación del grupo de trabajo para la aplicación y seguimiento de la política de integridad pública (MIPG): código de integridad y la gestión de conflictos de interés. Conformado por servidores de cada una de las áreas de la Entidad. | 1 | Secretaria General/ Experta Líder de Gestión de Talento Humano | 2025-02-17 | 2025-06-30 | Secretaria General/ Talento Humano/ Control Disciplinario Interno | Humano Financiero
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 9. Integridad en el servicio público | Seguimiento a la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción por parte de gerentes públicos, servidores y contratistas vinculados en la presente vigencia. que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. | Certificación de realización del curso por parte de Gerentes públicos, Servidores y Contratistas. | 3 | Secretaria General/ Experta Líder de Gestión de Talento Humano | 2025-02-17 | 2025-10-30 | Secretaria General/ Talento Humano/ Control Disciplinario Interno | Humano
Componente 4 Iniciativas adicionales | Acción Estratégica 10. Observatorio Anticorrupción | Establecer y desarrollar las acciones que permitan al Observatorio Anticorrupción ser parte de la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica. | Soportes o evidencias de la Gestión del Observatorio Anticorrupción en la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica. | 1 | Experta Misional | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Dirección General / Experta Misional | Humano
Componente 4 Iniciativas adicionales | Acción Estratégica 10. Observatorio Anticorrupción | Posicionar el Observatorio Anticorrupción de la Agencia ITRC a través de la participación en actividades ( foros, conversatorios, mesas de trabajo, entre otros) que permitan dar a conocer la entidad | Soportes o evidencias de la gestión para promover la participación del Observatorio de Fraude y Corrupción en actividades que permitan dar a conocer a la Entidad. | 2 | Experta Misional | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Dirección General / Experta Misional | Humano
Componente 4 Iniciativas adicionales | Acción Estratégica 10. Seguimiento | Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública. | Informe de Seguimiento | 2 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno / Gestión de Evaluación y Control | Humano
Fin del formato

## PIGA
Plan Institucional de Gestión Ambiental
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregables | Cantidad | Dimensión Operativa MIPG | Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Secretaria General- Proceso Administrativo | Realizar campañas sobre la importancia de racionalizar el uso de los servicios públicos domiciliarios en el 2025 | Continuar con la campaña "SOY EL PROTAGONISTA" en el año 2025, resaltando la importancia de racionalizar el uso de los servicios públicos domiciliarios. | Plan de campaña "SOY EL PROTAGONISTA 2025" | 1 | 3. Gestión con valores para resultados | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Experto Líder Administrativa | 2025-01-01 | 2025-01-31
|  |  | Publicación de campaña en Intranet o correo electrónico | 4 |  |  | Experto Líder Administrativa | 2025-01-01 | 2025-01-31
| Realizar Disposición final de residuos | Realizar seguimiento a la disposición final de los activos dados de baja según aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Soporte disposición final | Según demanda |  |  | Experto Líder Administrativa | 2025-01-01 | 2025-12-31
|  | Realizar seguimiento a la disposición final de los residuos generados por la Entidad |  |  |  |  | Experto Líder Administrativa
| Realizar Seguimiento al uso de los servicios públicos y lineamientos establecidos en el PIGA vigencia 2024 | Realizar informes trimestrales de seguimiento a las actividades establecidas en el PIGA | Informe publicado en Intranet | 4 |  |  | Experto Líder Administrativa | 2025-01-01 | 2025-12-31

## PETI
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI - PETI
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregables | Cantidad | Dimensión Operativa MIPG | Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Gestión de Tecnologías de la Información | Actualizar el plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) vigente, acorde al Decreto 767 de 2022 y Plan nacional de desarrollo vigente. | Tenindo en cuenta los lineamientos del sector hacienda para el PETI sectorial y el Decreto 767 de 2022, se actualizará el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI vigente paetiendo del Plan Nacional de Desarrollo vigente. | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI (2023-2026) actualizado | 1 | 3. Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | 2025-03-01 | 2025-12-31 | PGN

## Plan Seg-Priv-Inf- SPI
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - PSI
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregables | Cantidad | Dimensión Operativa MIPG | Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Gestión de Tecnologías de la Información | Actualizar documentos de mejora dentro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI. | Actualización y ajustes del MSPI teniendo en cuenta el MGGTI delñ MINTIC. | Documentos: 1. Políticas especificas de Seguridad y Privacidad de la Información en actualización o aprobadas por comité. 2. Autodiagnóstico del MSPI basados en la ISO 27001:2022. | 2 | 3. Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Recursos Nación
| Realizar la socialización para la apropiación de las Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información. | Realizar campañas de socialización que sustenten y concienticen sobre las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información a los contratistas wue laboran en la Agencia ITRC. | Documentos: 1. Grabación de la sesión de transferencia de conocimiento. 2. Lista de asistentes. 3. Presentación de la transferencia de conocimiento. | 3 |  |  | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | 2025-03-01 | 2025-12-31

## Plan T. Riesgos SPI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregables | Cantidad | Dimensión Operativa MIPG | Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Gestión de Tecnologías de la Información | Llevar a cabo de manera continua la actualización del inventario de activos de información en colaboración con todas las áreas, revisando su criticidad de acuerdo con los parámetros requeridos por las metodologías actuales. | Asegurar la actualización del inventario de activos de información, realizando una reevaluación de su criticidad de acuerdo con los parámetros establecidos, siguiendo las directrices del MINTIC y la guía para la gestión del riesgo y el diseño de controles en las entidades públicas. | Documentos: 1. Inventario actualizado de activos de información. | 1 | 3. Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Recursos Nación
| Realizar el análisis y la reevaluación de los riesgos relacionados con la seguridad de la información utilizando la metodología actual. | Llevar a cabo el análisis y la reevaluación de los riesgos de seguridad de la información utilizando la metodología actual, la cual se encuentra detallada en la guía para la gestión del riesgo y el diseño de controles en las entidades públicas. | Documentos: 1. Análisis de gestión de riesgos de seguridad digital. | 1 |  |  | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | 2025-03-01 | 2025-12-31
| Implementar en las áreas la supervisión de los riesgos relacionados con la seguridad digital. | Realizar el monitoreo de los riesgos de seguridad digital de forma colaborativa, de acuerdo con la fase 4 de la mGRSD. | Documentos: 1. Documento de seguimiento y control de riesgos de seguridad digital. | 1 |  |  | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | 2025-03-01 | 2025-12-31

## Plan Preserv-Digital
Plan de Preservación Digital
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregables | Cantidad | Dimensión Operativa MIPG | Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Gestión de Tecnologías de la Información | Realizar las actividades tecnológicas para la implementación del modelo de preservación digital de la ITRC | Tomando como referencia el SGDEA y los lineamientos del área administrativa de la secretaría general, se dará continuidad a las actividades técnicas a cargo de la OATI, relacionadas con el modelo de preservación digital de la ITRC. | Documentos: 1. Plan de tecnología para la preservación digital de la ITRC. | 1 | 3. Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Recursos Nación

## Plan Mto Servicios TI
Plan de Mantenimiento de Servicios de Tecnologías de la Información
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregables | Cantidad | Dimensión Operativa MIPG | Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Gestión de Tecnologías de la Información | Ejecutar el manteniemiento de los componentes de seguridad fisica del Datacenter de acuerdo con la priorización de la OATI. | Elaboración del plan de seguridad de Datacenter virtual y mantenimiento según prioridad en el datacenter fisico para garantizar su seguridad. | Documentos: 1. Plan de seguridad del datacenter virtual. 2. Informe de mantenimiento de componentes de seguridad física del datacenter. | 2 | 3. Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Recursos Nación
| Ejecutar la garantía y/o mantenimiento de los componentes tecnologicos de la ITRC de acuerdo con la priorización de la OATI. | La garantía y mantenimientos preventivos se aplicarán a los equipos de propiedad de la agencia ITRC, que se encuentran activos. Se excluyen los equuipos en arrendamiento por cuanto los mismos son cubiertos por demanda de acuerdo a los NAS definidos por el proveedor. | Documentos: 1. Informe de equipos de activos tecnologicos. | 1 |  |  | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | 2025-03-01 | 2025-12-31
| Ejecutar el mantenimiento a las soluciones tecnologicas implementadas en la agencia con la priorización de la OATI. | Los mantenimientos se priorizarán de acuerdo con las aplicaciones, sistemas de información y herramientas de software especifico de propiedad bde la agencia de acuerdo a los NAS definidos con cada proveedor de producto tomando como referencia las condiciones comerciales que aplican cada producto. | Documentos: 1. Informe de mantenimiento de soluciones tecnologicas. | 1 |  |  | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | 2025-03-01 | 2025-12-31

## PPCG
Plan de Participación Ciudadana en la Gestión
Dependencia/ Proceso | Fase del ciclo de gestión | Nombre de la tarea | Descripción | Entregables | Cantidad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Subdirección de Instrucción Disciplinaria | 4. Evaluación y Control. | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios. | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios. | Documento encuesta | 1 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Planeación | 2. Formulación: formulación: políticas, planes, programas o proyectos. | Realizar la invitación a la los grupos de interés y de valor así como a la ciudadanía a participar en la construcción del Plan de Acción 2026 | Realizar la invitación a la los grupos de interés y de valor así como a la ciudadanía a participar en la construcción del Plan de Acción 2026 | Publicación de invitación en la página web Correo electrónico invitando a participar | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-10-03 | 2025-12-31 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Planeación | 2. Formulación: formulación: políticas, planes, programas o proyectos. | Realizar la invitación a la los grupos de interés y de valor así como a la ciudadanía a participar en la construcción de las acciones del programa de transparencia y ética pública 2026 | Realizar la invitación a la los grupos de interés y de valor así como a la ciudadanía a participar en la construcción de las acciones del programa de transparencia y ética pública 2026 | Publicación de invitación en la página web Correo electrónico invitando a participar | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-10-03 | 2025-12-31 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Planeación Experta Comunicaciones | 3.Implementación y ejecución. | Promover la participación de la ciudadanía en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC, a través de los canales de comunicación dispuestos para este fin. (Facebook, Twitter, Chat, Página Web, correo electrónico) | Promover la participación de la ciudadanía en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC, a través de los canales de comunicación dispuestos para este fin. (Facebook, Twitter, Chat, Página Web, correo electrónico) | Soporte publicaciones | 1 | Experta en Comunicaciones, Oficina de Planeación | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Planeación | 4. Evaluación y Control. | Realizar encuesta de identificación de temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas | Aplicar encuesta a grupos de valor y de interés y ciudadanía para identificar los temas que más les interesa que se traten en la audiencia pública de rendición de cuentas | Encuesta remitida a grupos de valor, de interés y ciudadanía | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-09-01 | 2025-11-30 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Planeación Experta Comunicaciones | 4. Evaluación y Control. | Aplicar encuesta digital de satisfacción a la ciudadanía frente al ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Aplicar encuesta digital de satisfacción a la ciudadanía frente al ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Soporte Encuesta | 1 | Experta en Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2025-10-31 | 2025-12-31 | Presupuesto General de la Nación