## Cronograma 1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 2020
ETAPA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Aprestamiento | Estrategia de Rendición de Cuentas publicado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 | Oficina Asesora de Planeación | bar: Enero 4
| Revisión bibliogáfica y teórica sobre el ejercicio de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | bar: Abril 1 to Agosto 2
| Conformación del Equipo Líder | Oficina Asesora de Planeación | bar: Agosto 2
| Realizar la difusión interna sobre la importancia de la Rendición de Cuentas | Experta en Comunicaciones | bar: Septiembre 1 to Octubre 4
Diseño | Difundir información institucional de la Agencia ITRC, para mantener informada a la ciudadanía y grupos de valor. | Experta en Comunicaciones
| Difundir los eventos institucionales o espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas propiciando la participación de los grupos de valor. | Experta en Comunicaciones/Experta Misional
| Elaboración y publicación de la Estrategia de Comunicación | Oficina Asesora de Planeación/Experta en Comunicaciones | bar: Agosto 2
| Elaborar y aplicar encuesta sobre temas de interés para la Audiencia Pública | Oficina Asesora de Planeación | bar: Septiembre 2 to Septiembre 4
| Identificar los temas de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo | Oficina Asesora de Planeación/Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo | bar: Septiembre 2 to Septiembre 3
| Identificar los temas de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias | Oficina Asesora de Planeación/Subdirección de Investigaciones Disciplinarias | bar: Septiembre 2 to Septiembre 3
| Identificar los temas con áreas de apoyo y transversales | Oficina Asesora de Planeación | bar: Septiembre 2 to Septiembre 3
| Envío de información por parte de la Subdirección de Auditoria y Gestión del Riesgo para la construcción del Informe de Rendición de Cuentas 2020 | Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo | bar: Octubre 1
| Envío de información por parte de Subdirección de Investigaciones Disciplinarias para la construcción del Informe de Rendición de Cuentas 2020 | Subdirección de Investigaciones Disciplinarias | bar: Octubre 1
| Envío de información por parte de las demás áreas para la construcción del Informe de Rendición de Cuentas 2020 | Experto Líder Financiero, Experta Misional, Oficina Asesora de Tecnologías de Información | bar: Octubre 1
Preparación | Construcción del Informe de Rendición de Cuentas 2020 | Oficina Asesora de Planeación | bar: Octubre 2 to Octubre 4
| Validación y aprobación del Informe | Oficina Asesora de Planeación/Experta en Comunicaciones/ Dirección General | bar: Noviembre 1 to Noviembre 2
| Preparación logística de la Audiencia Pública | Oficina Asesora de Planeación/Oficina Asesora de Tecnologías de la Información/Gestión Administrativa/Experta en Comunicaciones | bar: Septiembre 5 to Noviembre 1
Ejecución | Publicación del Informe (17/11/2020) | Experta en Comunicaciones | bar: Noviembre 3
| Ensayo de la Audiencia Pública | Directora General, 2 Subdirecciones misionales, Secretaría General y los Lideres, Expertas Comunicaciones y Experta Misional, Oficina Asesora Planeación, Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | bar: Noviembre 3 to Noviembre 4
| Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (2/12/2020) | Todos | bar: Diciembre 1
Evaluación y Seguimiento | Elaboración y aplicación de la encuesta de satisfacción: evaluación de la Audiencia Pública | Oficina Asesora de Planeación/Experta en Comunicaciones | bar: Diciembre 1 to Diciembre 2
| Consolidar, sistematiza y analizar las intervenciones realizadas sobre la Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | bar: Diciembre 2 to Diciembre 3
| Elaboración y divulgación de la evaluación del ejercicio de Rendición de Cuentas (acciones de mejora y respuesta a las intervenciones realizadas por los ciudadanos) | Oficina Asesora de Planeación/Experta en Comunicaciones | bar: Diciembre 2 to Diciembre 5

## Cronograma 2
Descripción de la actividad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
Elaborar y publicar el Plan Estratégico Institucional de la Agencia ITRC 2019 -2022 ajustado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-03-31
Elaborar y publicar el informe de gestión institucional de la Agencia ITRC | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-02-28
Elaborar y publicar Informe del grado de avance de la gestión institucional de la Agencia de la vigencia 2020 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-01 | 2020-12-31
Mantener informada a la ciudadanía sobre temas institucionales y de interés a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad (Redes Sociales y/o Web), realizando mínimo dos publicaciones mensuales | Experta Líder de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-31
Divulgar en la intranet o medios internos (carteleras, correos masivos, entre otros) la información sobre la gestión institucional | Experta Líder de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-31
Publicar cronograma de actividades de la estrategia de rendición cuentas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-12-20
Publicar estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-05-01 | 2020-08-14
Creación y publicación de información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Rendición de Cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-03 | 2020-08-31
Difundir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia a través de: Facebook, YouTube, Twitter y Página Web. | Experta Líder de Comunicaciones | 2020-10-01 | 2020-12-31
Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, junto con toda su preparación logistica y de información que requiere este evento. | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-12-20
OBSERVATORIO DE FRAUDE Y CORRUPCION: Participar en las diferentes actividades ( foros, conversatorios ó mesas de trabajo) que permitan al observatorio de fraude y corrupción de la Agencia ITRC dar a conocer a la ciudadanía los avances para el aseguramiento de los recursos públicos promoviendo la transparencia y la ética pública. | Experta Misional | 2020-01-02 | 2020-12-31
Promover la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Experta Misional | 2020-01-02 | 2020-12-31
Promover la participación de Organizaciones No Gubernamentales en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
Promover la participación de la Academia en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
Promover la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC |  | 2020-01-02 | 2020-12-31
Realizar una campaña digital de comunicación que permita aportar elementos en la interiorización de los servidores públicos de la Agencia ITRC la importancia de la rendición de cuentas | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-12-31