## Plan Anticorrupción ITRC
| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2020 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC Oficina Asesora de Control Interno | [5 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SIG
[5 empty] | Fecha de publicación: |  | 2020-05-15
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo: | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
1.1 Política de administración de riesgos | Ajustar la Política de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC alineada a la normativa y necesidades actuales de la Agencia. | Documento Política de Administración de Riesgos Actualizada | 1 | Director General / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-04-30 | En el SGDEI se registra como evidencia el correo electrónico enviado a los líderes de proceso, con la propuesta de ajuste de la política para revisión. La actividad ha avanzado pero no se ha cumplido, por lo cual es pertinente la modificación de la fecha de fin, acorde con la gestión.
| Socializar la Política de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC, a los Servidores de la entidad | Listas de Asistencia u otro soporte de la Socialización | 2 |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Actividad que inicia con posterioridad al corte (30/04/2020)
| Revisar y/o actualizar la documentación asociada a la Administración de Riesgos de la Agencia ITRC, de acuerdo con las directrices de la Política | Soporte de revisión o actualización de tres documentos: | 3 |  | 2020-04-01 | 2020-07-30 | Actividad que finaliza con posterioridad al corte (30/04/2020)
1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar y/o actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Agencia | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | 1 | Líderes de Proceso / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Actividad que inicia con posterioridad al corte (30/04/2020)
| Analizar la viabilidad de incorporar dentro del aplicativo SGDEI el Mapa de Riesgos de Corrupción | Concepto o Plan de Trabajo | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Actividad que inicia con posterioridad al corte (30/04/2020)
1.3 Consulta y divulgación | Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Consolidación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-02 | 2020-01-31 | La actividad se cumplió, sin embargo, es pertinente ajustar la fecha de inicio que es posterior a la fecha de fin.
| Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción | Publicación en página web Publicación Intranet Divulgación en redes sociales y comunicación interna | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-28 | 2020-01-31 | La actividad se cumplió oportunamente. El borrador del PAAC fue publicado en la página Web de la entidad y estuvo disponible para consulta de la ciudadanía.
| Consolidar los comentarios de la socialización realizada | Documento consolidando los comentarios de la ciudadanía | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-20 | 2020-01-31 | La OAP indica en el aplicativo SGDEI que no se recibió ninguna observación o comentario externo sobre el PAAC, de acuerdo al reporte realizado por el área de comunicaciones encargada de administrar los canales de comunicación.
| Divulgar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en Página web | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-20 | 2020-01-31 | La actividad se cumplió oportunamente. El PAAC fue publicado en la página Web de la entidad.
1.4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión cuatrimestral al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción | Número de reuniones elaboradas - Listas de Asistencia o Correos Electrónicos | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Actividad que finaliza con posterioridad al corte (30/04/2020)
| Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad. | Revisiones realizadas con su soporte | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-01 | 2020-12-21 | El primer insumo para esta actividad es el presente documento de seguimiento.
1.5 Seguimiento | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Matriz de seguimientos Cuatrimestrales | 3 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | 2020-02-01 | 2021-01-22 | La OACI verificó la publicación del PAAC antes del 31/01/2020, la cual se realizó oportunamente por parte de la OAP. El presente documento corresponde al seguimiento cuatrimestral con corte al 30/04/2020. Con relación al mapa de riesgos de corrupción, se encuentra en revisión ajuste propuesto sobre la Política de Administración de Riesgos de la entidad.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
Diseñar e implementar estrategias de racionalización de procesos y procedimientos institucionales | No aplica este componente en la Agencia ITRC toda vez que la misionalidad de la Entidad no amerita trámites y por tanto no se hallan registrados en el SUIT | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
Componente 3 Rendición de Cuentas
Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el Plan Estratégico Institucional de la Agencia ITRC 2019 -2022 ajustado | Plan Estratégico Institucional de la Agencia 2019 -2022 Publicado en Página web de la entidad | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-03-31 | Actividad cumplida. Se verificó publicación del documento en la página Web.
| Elaborar y publicar el informe de gestión institucional de la Agencia ITRC | Informe de gestión institucional de la Agencia en la vigencia 2019 publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-02-28 | Actividad cumplida. Se verificó publicación del documento en la página Web.
| Elaborar y publicar Informe del grado de avance de la gestión institucional de la Agencia de la vigencia 2020 | Informe de avance trimestral Plan de Acción publicado | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-01 | 2020-12-31 | El informe de avance del Plan de Acción correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2020 se encuentra publicado en la página Web.
| Mantener informada a la ciudadanía sobre temas institucionales y de interés a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad (Redes Sociales y/o Web), realizando mínimo dos publicaciones mensuales | Publicaciones mensuales en los canales de información de la entidad (Redes Sociales y/o Web) | 22 | Experta Líder de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-31 | La Experta de Comunicaciones registra en el aplicativo SGDEI documento que describe la gestión adelantada durante el primer trimestre, se muestran capturas de pantalla de publicaciones realizadas cada mes, cumpliendo con el mínimo planeado. Se verificaron las publicaciones señaladas en la página Web. En las publicaciones se divulgó información a la ciudadanía sobre temas institucionales a través de los diferentes canales de comunicación de la entidad (redes sociales y/o web).
| Divulgar en la intranet o medios internos (carteleras, correos masivos, entre otros) la información sobre la gestión institucional | Publicaciones en la intranet o medios internos | 100% | Experta Líder de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-31 | La Experta de Comunicaciones registra en el aplicativo SGDEI documento que describe la gestión adelantada durante el primer trimestre, se muestran capturas de pantalla de mensajes e información divulgada a través del correo institucional de prensa y de la Intranet. Se verificaron las publicaciones en la Intranet y los mensajes recibidos en el correo institucional.
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Publicar cronograma de actividades de la estrategia de rendición cuentas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública | Cronograma publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-12-20 | Actividad que inicia con posterioridad al corte (30/04/2020)
| Publicar estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas | Estrategia de Comunicaciones publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-05-01 | 2020-06-30 | Actividad que inicia con posterioridad al corte (30/04/2020)
| Creación y publicación de información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Rendición de Cuentas | Micrositio de Rendición de Cuentas publicado con información de interés para la ciudadanía | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-03 | 2020-06-30 | Actividad que finaliza con posterioridad al corte (30/04/2020)
| Difundir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia a través de: Facebook, YouTube, Twitter y Página Web. | Evidencia de la publicación y difusión de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas en los canales establecidos. | 4 | Experta Líder de Comunicaciones | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Actividad que inicia con posterioridad al corte (30/04/2020)
| Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, junto con toda su preparación logística y de información que requiere este evento. | Soporte de Una (1) Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada | 1 | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-12-20 | Actividad que inicia con posterioridad al corte (30/04/2020)
| OBSERVATORIO DE FRAUDE Y CORRUPCION: Participar en las diferentes actividades (foros, conversatorios ó mesas de trabajo) que permitan al observatorio de fraude y corrupción de la Agencia ITRC dar a conocer a la ciudadanía los avances para el aseguramiento de los recursos públicos promoviendo la transparencia y la ética pública. | Soportes o evidencias de la participación del Observatorio de Fraude y Corrupción en actividades relacionadas con los avances para el aseguramiento de los recursos públicos , la transparencia y ética pública. | 3 | Experta Misional | 2020-01-02 | 2020-12-31 | La Experta Misional registra en el aplicativo SGDEI evidencias de la gestión adelantada (ayudas de memoria y listados de asistencia) para el desarrollo del convenio con la Universidad Externado, en el plan para realizar el panel llamado Facilidades de Pago. Se registra el documento denominado Memorando de Entendimiento con la Secretaría de Transparencia para participar en la Red de Observatorios de Fraude y Corrupción, liderado por dicha entidad.
| Participar como mínimo en dos (2) Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano con el fin de acercar la Agencia ITRC al ciudadano y atender las inquietudes que tengan frente a los resultados de la entidad. | Registros Fotográficos de la participación y registro emitido por DNP | 2 | Experta Líder de Comunicaciones | 2019-03-02 | 2019-12-31 | En el SGDEI se registra que en el primer trimestre de 2020 la Experta Misional y la Experta en Comunicaciones participaron de la primera reunión informativa referente a los lineamientos y equipos de trabajo del DNP que liderará las Ferias del Servicio al Ciudadano. Se informó que se estaría remitiendo el calendario de las ferias, pero, debido a la contingencia Nacional por el COVID 19 el DNP remitió un comunicado indicando que se aplazan las ferias hasta nuevo aviso. Se verificó el correo electrónico de comprobación de asistencia a la reunión y el comunicado del DNP.
| Promover la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 10 | Experta Misional | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registra el oficio enviado a la Red de Veedurías Ciudadanas para invitarlos a conocer la Agencia y su misionalidad.
| Promover la participación de Organizaciones No Gubernamentales en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 1 |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registra el oficio enviado a la Confederación Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales - CCONG para invitarlos a conocer la Agencia y su misionalidad.
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Promover la participación de la Academia en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para seguir desarrollando los convenios ya suscritos con las universidades y promover otros a través de reuniones con directivos de universidades. | 2 |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registran correos electrónicos asociados a la gestión para el ingreso de practicantes a la Agencia ITRC, gestión para la realización de un Foro Académico sobre el tema de Facilidades de Pago, donde se revisará el riesgo de Fraude y Corrupción en esta temática. Se registran correos sobre la revisión de documento creado por la Universidad del Rosario para publicación. Se tramitó el ingreso y permanencia de 4 judicantes de las Universidades Javeriana y Gran Colombia, se adjuntan las resoluciones de autorización de prácticas académicas.
| Promover la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para desarrollar los convenios ya suscritos con gremios y promover otros convenios. | 2 |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registran correos electrónicos relacionados con el envío de encuesta a ANALDEX para promover la participación de los gremios en la gestión de la entidad, capacitaciones programadas por FITAC, comités de trabajo con FITAC, listados de asistencia.
3.3 Responsabilidad | Realizar una campaña digital de comunicación que permita aportar elementos en la interiorización de los servidores públicos de la Agencia ITRC la importancia de la rendición de cuentas | Soporte de la campaña realizada (Correos intranet) | 1 | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Actividad que inicia con posterioridad al corte (30/04/2020)
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano
Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Capacitación a servidores en caracterización de grupos de interés | Servidores Capacitados | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Secretaria General | 2020-02-03 | 31/11/2020 | Actividad que finaliza con posterioridad al corte (30/04/2020)
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Optimizar los sistemas de información para facilitar la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos (Formulario Web PQRS, entre otros.) | Solución tecnológica de contacto con el ciudadano | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2020-05-01 | 2020-11-30 | En el SGDEI se registra que se ha gestionado en la interacción y mejora entre el Sistema SIGII y el Sistema Virtual de Denuncias. Se adjuntan correos electrónicos que evidencian las mejoras en el formulario Web y la gestión para contratación de servicios de soportes del SIGII. Producto de la contingencia por COVID-19 se fortalecieron los mecanismos de comunicación y contacto virtual, como son el Botón para registro de PQRS, la Línea anticorrupción 01800, la cual está siendo atendida desde la residencia del funcionario responsable, el correo "contáctenos" y el acceso remoto al Sistema SIGII mediante Token, para recibir y tramitar correspondencia con el ciudadano. Estos lineamientos se encuentran contenidos en el Comunicado Institucional No. 5 de 2020 divulgado y publicado.
4.3 Talento humano | Adelantar sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano. | Servidores capacitados | 6 | Secretaria General / Experta Líder de Gestión de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Actividad que finaliza con posterioridad al corte (30/04/2020)
4.4 Normativo y procedimental | Actualizar y publicar en la página Web la Carta de Trato Digno al Ciudadano de la Agencia ITRC | Carta de trato digno actualizada y publicada | 1 | Secretaria General / Gestor Control Disciplinario Interno | 2020-02-01 | 2020-06-30 | En el SGDEI se registra el documento de la Carta de trato digno actualizada. Se verificó en la página Web y se encuentra publicado el documento actualizado. Se recomienda revisar la carta publicada en el Sistema Integrado de Gestión con el fin de tomar las medidas pertinentes.
| Cumplir con la política de tratamiento de datos personales, atendiendo los requerimientos que al respecto realicen las diferentes dependencias de la Agencia | Conceptos proferidos en relación con la Política de tratamiento de datos personales | 100% | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Se registra en el SGDEI que durante el primer trimestre del año no se recibieron solicitudes en la OAJ relacionadas con la política de tratamiento de datos y se adjuntan los reportes de los documentos tramitados por dicha oficina. Se recomienda analizar la pertinencia de esta actividad, considerando que la emisión de conceptos es una función de la OAJ y los conceptos no son los que permiten que se cumpla con la política. Adicionalmente, si durante el transcurso del año ninguna dependencia solicita concepto sobre la política se habrá incluido una actividad que finalmente no tendrá evidencia ni aporta a este componente. Se recomienda revisar el documento Estrategias para la construcción del PAAC Versión 2 de la Presidencia de la República, en lo pertinente a este subcomponente y revisar la política existente.
4.5 Relacionamiento con el ciudadano | Realizar rediseño (si aplica) y aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SAGR a sus usuarios | Encuesta de percepción del servicio diseñada y aplicada con resultados | 3 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2020-09-30 | 31/11/2020 | Actividad que inicia con posterioridad al corte (30/04/2020)
| Realizar rediseño (si aplica) y aplicación de una encuesta de percepción a los servidores públicos que interactúan directamente con los usuarios | Encuesta de percepción del servicio diseñada y aplicada con resultados | 3 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2020-10-30 | 2020-12-31 | Actividad que inicia con posterioridad al corte (30/04/2020)
| Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios | Análisis semestral de las encuestas de percepción del servicio aplicada | 2 | Subdirector de Investigaciones Disciplinarias | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Actividad que finaliza con posterioridad al corte (30/04/2020)
| Utilizar el mecanismo Medios virtuales (Chat y Redes Sociales) para recolectar la información de necesidades y expectativas de los usuarios | Informe de necesidades y expectativas de los usuarios recolectada a través de diversos mecanismos por parte de la Agencia ITRC | 1 | Experta Líder de Comunicaciones | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Actividad que inicia con posterioridad al corte (30/04/2020)
| Actualizar el documento Caracterización de las partes interesadas de la Agencia ITRC, de conformidad con lo establecido en la Guía de caracterización de usuarios, ciudadanos e interesados del DAFP versión 2017 | Caracterización de las partes interesadas de la Agencia ITRC actualizada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líderes de Proceso | 2020-05-04 | 2020-12-31 | Actividad que inicia con posterioridad al corte (30/04/2020)
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información no sujeta a confidencialidad que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
5.1 Lineamientos de transparencia activa | Elaborar diagnóstico de la información publicada en la sección de transparencia en el portal web de acuerdo con los requisitos de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios y la Resolución 3564 de 2015 de MinTic, verificando que la información mínima obligatoria que debe estar disponible en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web de la Entidad | Diagnóstico de la información publicada en la sección de transparencia | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-06-30 | Actividad que finaliza con posterioridad al corte (30/04/2020)
| Elaborar Plan de actualización conforme con el diagnóstico sobre la sección de transparencia en el portal web de acuerdo con los requisitos de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios y la Resolución 3564 de 2015 de MinTic | Plan de actualización sección de transparencia | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Dependencias involucradas | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Actividad que inicia con posterioridad al corte (30/04/2020)
| Analizar un nuevo grupo de información institucional que pueda ser tratada como Datos Abiertos y asegurar su publicación en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano | Datos Abiertos actualizados y publicados | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación/ Jefe Oficina Asesora Tecnologías de Información | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Actividad que inicia con posterioridad al corte (30/04/2020)
5.1 Lineamientos de transparencia activa | Asegurar que en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP se realice el cargue, vinculación y actualización de las hojas de vida de los servidores públicos de la Agencia ITRC | SIGEP actualizado con la información de los servidores públicos de la Agencia ITRC | 100% | Secretaria General / Experta Líder de Gestión de Talento Humano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registra archivo descargado desde la plataforma SIGEP fechado el 04/05/2020, en el cual se observa el listado de funcionarios de la Agencia y los datos básicos.
| Consolidar la estrategia institucional que asegura la generación de aplicaciones o publicaciones a partir de los datos abiertos publicados por la Agencia ITRC en el Portal de Datos del Estado Colombiano | Georreferenciación implementada de Investigaciones Disciplinarias soportado en los datos generados por las aplicaciones misionales | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información Subdirector de Investigaciones Disciplinarias | 2020-06-15 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registra que la OATI realizó revisión técnica de la información publicada en datos abiertos, siguiendo la metodología MINTIC para realizar este tipo de publicaciones considerando los aspectos que fueron sustentados para Datos Abiertos en el Taller de (CIOs) del Estado colombiano (DAFP) en el cual se participó. Se adjunta correo electrónico con invitación al taller, material del taller y presentación con la revisión técnica. La OATI proyecta hacer una mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y con las dos subdirecciones misionales con el fin de sustentar la investigación preliminar y acordar las acciones pertinentes.
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | Revisar internamente los estándares de oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con lo exigido en el Decreto 1081 de 2015 y del documento "estrategias para la construcción del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano" | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 4 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI no se registra evidencia, no obstante, el producto corresponde a los informes trimestrales de PQRS. Se verificó que se encuentra publicado en la página Web el informe del primer trimestre de 2020.
5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano | Inventario de Activos de Información actualizado y publicado | 1 | Secretaria General Experto Líder de Gestión de Documental | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Actividad que inicia con posterioridad al corte (30/04/2020)
5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Identificar e incorporar en el documento Caracterización de las partes interesadas los grupos de valor que tengan necesidades de información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país | Documento de Caracterización de Partes interesadas actualizado ó revisado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líderes de Proceso | 2020-05-04 | 2020-12-31 | Actividad que inicia con posterioridad al corte (30/04/2020)
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar trimestralmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información y publicarlos en la página web de la entidad. | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 4 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registra el informe de PQRS del primer trimestre y se verificó que se encuentra publicado en la página Web.
| Garantizar que el informe de quejas y reclamos de la Entidad contenga los elementos de análisis establecidos por los procedimientos internos de la entidad | Informe de quejas y reclamos de la entidad adecuado a los procedimientos de la entidad | 4 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registra el informe de PQRS del primer trimestre y se verificó que se encuentra publicado en la página Web. Así mismo, se verificó que el informe incluye los aspectos señalados en la normatividad aplicable.
Componente 6 Iniciativas adicionales
Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
Código de Ética | Evaluar y realizar las acciones que permitan fortalecer el código de integridad en los servidores de la Agencia ITRC | Código de integridad socializado con los servidores | 1 | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano | 2020-01-02 | 2020-03-31 | En el SGDEI se registra correo electrónico con el cual se realizó la divulgación de resultados de la medición de apropiación del Código de Integridad, que arroja un resultado general del 95% de apropiación. Se incluyen las conclusiones, recomendaciones, metas y estrategias para la vigencia 2020. Tarea cumplida.
|  | Estrategia desarrollada para fortalecer los valores con los resultados más bajos en el test de percepción de integridad | 1 | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano | 2020-04-01 | 2020-12-31 | En el SGDEI se indica que se estableció como estrategia para fortalecer la política de integridad la realización del curso de integridad de la función pública del total de los servidores. Al 20/04/2020 el 87.4 % de funcionarios ya realizaron el curso y respecto a los contratistas el 76.9 %, se precisa que algunos contratistas no cuentan con correo institucional.
| Implementar acciones que permitan a los servidores públicos y contratistas de la Agencia ITRC, identificar y resolver las situaciones de conflicto de interés | Guía socializada a los servidores de la Agencia ITRC para la identificación y declaración del conflicto de Interés expedida por la Función Pública | 4 | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Actividad que finaliza con posterioridad al corte (30/04/2020)