## Gestión Financiera
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG
Proceso o tema auditado: |  | Gestión Financiera
Cargo del responsable del proceso o tema auditado: |  | Experto Líder Financiero
Fecha inicio Plan de Mejoramiento: |  | 2022-01-03
FORMULACIÓN DEL PLAN | [8 empty] | EJECUCIÓN DEL PLAN |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, OBSERVACION O SITUACIÓN IDENTIFICADA SEGÚN EL INFORME COMUNICADO | CAUSA DEL HALLAZGO, OBSERVACION O SITUACIÓN IDENTIFICADA | No. DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FIN | DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO | FECHA CIERRE ACCIÓN | OBSERVACIONES
1 | Hallazgo 1 Se presenta incumplimiento del punto de control 2 y la actividad 8 del procedimiento Creación de terceros y vinculación de cuentas bancarias, que se refieren a la verificación de los formatos Lista de verificación soportes y Declaración de bienes y rentas. Lo anterior por cuanto los formatos fueron eliminados del SIG, pero no se adelantó la actualización correspondiente en el procedimiento. | No se actualizó el procedimiento "Creación de terceros y cuentas bancarias" | 1 | Realizar revisión y ajuste al procedimiento | Procedimiento ajustado | Líder financiero / Gestora de Presupuesto | 2022-01-03 | 2022-03-31
|  |  | 2 | Remitir la propuesta a la Oficia de Planeación /SIG
2 | Observación 1 Se identifican oportunidades de mejora en los procedimientos de Proyección, elaboración y seguimiento al programa anual mensualizado de caja, Constitución de rezago, Declaraciones tributarias e información exógena, Gestión de ingresos no tributarios, sin flujo de efectivos y reintegros, relacionadas con acceso a los vínculos en los documentos de referencia, normatividad desactualizada e inconsistencias sobre formatos que no se encuentran publicados o fueron eliminados en el SIG. | Falta actualización de los procedimientos Proyección, elaboración y seguimiento al programa anual mensualizado de caja, Constitución de rezago, Declaraciones tributarias e información exógena, Gestión de ingresos no tributarios, sin flujo de efectivos y reintegros | 1 | Terminar de ajustar los procedimientos: Proyección, elaboración y seguimiento al programa anual mensualizado de caja, Constitución de rezago, Declaraciones tributarias e información exógena, Gestión de ingresos no tributarios, sin flujo de efectivos y reintegros | Procedimientos ajustados y actualizados en SIG | Líder financiero / Gestores | 2022-01-03 | 2022-03-31
|  |  | 2 | Remitir la propuesta a la Oficia de Planeación / SIG
3 | Observación 2 La caracterización del proceso no muestra el ciclo PHVA y tiene información desactualizada, entre los proveedores se encuentra un Comité PAC que no existe, se menciona un macroproceso Gestión Financiera, sin embargo, el SIG no incluye macroprocesos y menciona la Norma NTC GP 1000 y MECI 2014 que no están vigentes, de igual forma hace referencia al Sistema de Gestión de la Calidad de la Agencia ITRC, el cual se encuentra inmerso en el SIG y no como sistema separado. Por lo anterior se requiere su revisión y ajuste. | Falta actualización de la Caracterización del proceso de gestión financiera | 1 | Realizar una mesa de trabajo de carácter técnico/metodológico con la OAP | Caracterización ajustada y actualizada en SIG | Líder financiero y Gestores | 2022-03-01 | 2022-04-29
|  |  | 2 | Terminar de ajustar la Caracterización acorde con la metodología y requisitos
|  |  | 3 | Presentar la propuesta de ajuste de la Caracterización a OAP/SIG
Página: 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código: |  | ECO-FT-007 | [5 empty] | Versión | 5 |  | Fecha de emisión |  | 2023-10-23

## Gestión Administrativa
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG
Proceso o tema auditado: |  | Proceso de Gestión Administrativa
Cargo del responsable del proceso o tema auditado: |  | Secretaría General - Experto Líder Administrativo
Fecha inicio Plan de Mejoramiento: |  | 2022-04-01
FORMULACIÓN DEL PLAN | [8 empty] | EJECUCIÓN DEL PLAN |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, OBSERVACION O SITUACIÓN IDENTIFICADA SEGÚN EL INFORME COMUNICADO | CAUSA DEL HALLAZGO, OBSERVACION O SITUACIÓN IDENTIFICADA | No. DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FIN | DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO | FECHA CIERRE ACCIÓN | OBSERVACIONES
1 | Considerando que existen activos conformados por varios componentes y que se identificó elemento instalado sin incluir en el inventario, se evidencian debilidades en el control de este, generando inconsistencias y desactualización, situación que afecta el cumplimiento de la actividad 6 del procedimiento. Adicionalmente, no se contemplan mecanismos de registro en el sistema de inventarios, para el control de activos tecnológicos de estas características. | Los manuales y procedimientos llevan varios años desde su creación o modificación, por lo tanto, no se cuenta con mecanismos de control para establecer el ingreso de activos compuestos tanto por hardware y software, de tal manera que se registren de manera separada. | 1 | Actualizar el "Manual de Administración de Bienes" y el "PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE BIENES", estableciendo de manera clara que, en caso de activos tecnológicos compuestos por hardware y software, la OATI deberá informar y valorar de manera separada dichos componentes. | Manual de Administración de Bienes y PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE BIENES actualizados en el SIG | Líder Administrativo, Gestor y Técnico administrativo | 2022-04-01 | 2022-11-30
2 | La información de ingreso, egreso o traslado de los activos tecnológicos en calidad de arrendamiento y los activos conformados por varios componentes, no es reportada de manera oportuna por parte de la OATI, lo que genera desactualización en los inventarios, afectación del control y puede conllevar riesgos sobre la administración de estos bienes. Esta situación evidencia incumplimiento de la actividad 6 sobre actualizar el inventario y afecta el objetivo del procedimiento de control de inventarios. | No se cuenta con un procedimiento documentado respecto al tratamiento de novedades de equipos en calidad de arrendamiento. (Ingresos/movimientos/Salidas) | 2 | Actualizar el "Manual de Administración de Bienes" y el "PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE BIENES", incluyendo un capítulo específico para el reporte oportuno novedades (Ingresos/Movimientos y Salidas) de Bienes en calidad de arrendamiento. | Manual de Administración de Bienes y PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE BIENES con el capitulo de Bienes en calidad de arrendamiento actualizados en el SIG | Líder Administrativo, OATI | 2022-04-01 | 2022-11-30
3 | Para el procedimiento Mantenimiento de bienes muebles y vehículos, se evidenció que la actividad 5 y el punto de control 4, no se ejecutaron como se encuentran establecidos, cómo se detalla en numeral 3.2.4 del presente informe por lo cual, constituye incumplimiento del procedimiento. | Los formatos relacionados con el "PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y VEHÍCULOS" llevan varios años desde su creación o modificación, razón por la cual, se encuentran desactualizados y no tiene relación directa con el procedimiento. | 3 | Actualizar el PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES Y VEHÍCULOS" y los formatos relacionados a que haya lugar. | Procedimiento y formatos actualizados en el SIG. | Líder Administrativo, Gestor y Técnico administrativo | 2022-04-01 | 2022-11-30
4 | En revisión aleatoria del normograma del proceso se identificó que este no incluye todas las normas aplicables y presenta normas desactualizadas, como se describe en el numeral 3.1 de este informe. | El normograma del proceso publicado en la página web institucional no relaciona todas las normas relevantes para la ejecución del proceso, no están incluidas o están derogadas: | 4 | Actualizar del normograma con las normas relevantes y vigentes para la ejecución del proceso | Normograma del proceso administrativo actualizado y publicado. | Líder Administrativo, Gestor y Técnico administrativo | 2022-04-01 | 2022-11-30
5 | Se identificó oportunidad de mejora en el procedimiento Ingreso de bienes, el cual hace referencia a que las facturas estén firmadas por el supervisor del contrato para la adquisición de bienes adquiridos por la Agencia, requisito que no es necesario por la entrada en vigencia de la Circular externa 016 de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y la Circular interna 017 de 2021 | Ante la implementación de la factura electrónica, las facturas de compra actualmente no son firmadas por el supervisor del contrato, se da tramite a través de aplicativo OLIMPIA según lo estipulado en la Circular Externa 016 del 09 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda y la Circular Interna 017 del 24 de marzo de 2021. | 5 | Actualizar del "Manual de Administración de Bienes" y el "PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE BIENES", estableciendo de manera clara el proceso a seguir en el control de las facturas para el ingreso de bienes. | Manual de Administración de Bienes y PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE BIENES actualizados en el SIG. | Líder Administrativo, Gestor y Técnico administrativo | 2022-04-01 | 2022-11-30
6 | Se identifican oportunidades de mejora en los procedimientos de Ingreso de bienes, Egreso de bienes, Control de inventarios, Mantenimiento de bienes muebles y vehículos, Baja de bienes, Plan Institucional de Gestión Ambiental, Ingreso de visitantes a la entidad, relacionadas con las fuentes de las definiciones, acceso a los vínculos en los documentos de referencia, comités vigentes y normatividad desactualizada. | En el caso de los manuales y procedimientos llevan varios años desde su creación o modificación, razón por la cual no relacionan todas las normas relevantes para la ejecución del proceso, no están incluidas en el normograma del proceso o están derogadas. | 6 | Actualizar las normas o vínculos de los procedimientos de Ingreso de bienes, Egreso de bienes, Control de inventarios, Mantenimiento de bienes muebles y vehículos, Baja de bienes, Plan Institucional de Gestión Ambiental, con las normas relevantes y vigentes para la ejecución del proceso. | Procedimientos de Ingreso de bienes, Egreso de bienes, Control de inventarios, Mantenimiento de bienes muebles y vehículos, Baja de bienes, Plan Institucional de Gestión Ambiental actualizados en el SIG. | Líder Administrativo, Gestor y Técnico administrativo | 2022-04-01 | 2022-11-30
7 | El procedimiento de ingreso de visitantes a la entidad presenta inconsistencias e información desactualizada, por lo cual se requiere el análisis y ajuste de este. | El procedimiento de ingreso de visitantes fue creado con base en la sede anterior de la entidad y en razón a un software que ya no está en vigencia. | 7 | Actualizar el procedimiento de ingreso de visitantes a la entidad. | Procedimiento de ingreso de visitantes a la entidad actualizado en el SIG. | Líder Administrativo, Gestor y Técnico administrativo | 2022-04-01 | 2022-11-30
8 | La caracterización del proceso tiene información desactualizada, entre los proveedores se encuentra un Comité Coordinador del SIG que no existe, menciona la NTC GP 1000 y el MECI 2014 que no están vigentes, por lo que se requiere su revisión y ajuste. | Actualmente en la documentación vigente del SIG tenemos que la caracterización del proceso gestión administrativa se encuentra en la versión 6 del 31/07/2017 lo que indica que lleva más de cuatro años sin ser revisada y actualizada, debido a los cambios de la vigencia de las normas asociada a los sistemas de gestión así como los cambios que sean tenido al interior de la agencia a partir de la expedición de la última versión de este documento se ha generado la desactualización que se evidencia en el documento. | 8 | Realizar la asesoría y acompañamiento al líder de proceso y su equipo de trabajo en la implementación de los requisitos necesarios para la actualización del proceso gestión administrativa. | *Soportes de la asesoría y acompañamiento por parte de la OAP. | *OAP | 2022-04-01 | 2022-11-30
|  |  | 9 | Realizar la actualización de la caracterización del proceso gestión administrativa conforme con los lineamientos del SIG y lo estipulado en el procedimiento de actualización documental. | *Caracterización del proceso administrativo actualizada. | *Líder Administrativo, Gestor y Técnico administrativo |  | 2022-11-30 | [6 empty] | 1500000
9 | En el procedimiento Ingreso de visitantes a la entidad, se identificó como anexo el documento denominado Sistema Integral de Seguridad código P02-GSI-PR07-OD01, versión 1 del 9 de septiembre de 2016, que hace parte del proceso Gestión SIG, asociado al procedimiento Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción y se encuentra desactualizado, | Actualmente en la documentación vigente del SIG tenemos que el procedimiento Sistema Integral de Seguridad en versión 1 del 09/09/ 2016 contiene información desactualizada y que no está en concordancia con el objetivo del proceso SIG de igual forma contiene información que se encuentra documentada en otros documentos de otros procesos y en el marco del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Lo anterior nos conduce a reevaluar la pertinencia de este documento en el SIG. | 10 | Analizar los temas que contiene el documento relacionando los actuales actores institucionales de estos. | *Soporte del análisis (correo electrónico o ayuda memoria) *Soporte del análisis (correo electrónico o ayuda memoria) | OAP | 2022-04-01 | 2022-11-30
|  |  | 11 | Realizar mesa(s) de trabajo con los actores institucionales identificados para validar la pertinencia de cada tema en la documentación vigente del SIG. | *Conclusiones de la mesa de trabajo (correo electrónico o ayuda memoria) |  |  | 2022-11-30
|  |  | 12 | Tramitar la eliminación del documento Sistema Integral de Seguridad código P02-GSI-PR07-OD01 del proceso SIG. | Documento Sistema Integral de Seguridad código P02-GSI-PR07-OD01 eliminado del proceso SIG |  |  | 2022-11-30

## Gestión Jurídica
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG
Proceso o tema auditado: |  | Proceso Gestión Jurídica
Cargo del responsable del proceso o tema auditado: |  | Subdirectora de Asuntos Legales
Fecha inicio Plan de Mejoramiento: |  | 2022-04-01
FORMULACIÓN DEL PLAN | [8 empty] | EJECUCIÓN DEL PLAN |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, OBSERVACION O SITUACIÓN IDENTIFICADA SEGÚN EL INFORME COMUNICADO | CAUSA DEL HALLAZGO, OBSERVACION O SITUACIÓN IDENTIFICADA | No. DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FIN | DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO | FECHA CIERRE ACCIÓN | OBSERVACIONES
1 | Hallazgo 1: El procedimiento de Estudios Jurídicos no se desarrolla de acuerdo con las actividades y puntos de control definidos, de acuerdo con lo descrito en el numeral 3.2 de este informe. Adicionalmente, presenta inconsistencias en el manejo y control de la información de los estudios jurídicos que se tramitan. | Los formatos y procedimientos se encuentran desactualizados, documentos que posiblemente no se ajustan a las necesidades de la dependencia. | 1 | Revisar los procedimientos y formatos que comprenden el proceso de Gestión Jurídica, identificando los ajustes y efectuar las actividades donde se hace necesario un ajuste, de conformidad con las necesidades de la dependencia. | Documento revisado y actualizado en el SIG | Subdirección de Asuntos legales | 2022-05-16 | 2022-11-30
|  |  | 2 | Socializar al interior de la Subdirección y a los involucrados los Puntos de Control dentro del procedimiento estudios jurídicos, con la finalidad de su aplicación inmediata. | Correos, planillas de asistencia o circular de socialización | Subdirección de Asuntos legales | 2022-05-16 | 2022-11-30
|  |  | 3 | Remitir al correo electrónico de la asistencial de la SDL el formato control de reparto gestión jurídica junto con el procedimiento de "estudios jurídicos", para su efectivo diligenciamiento. | Correos, planillas de asistencia o circular de socialización | Subdirección de Asuntos legales | 2022-05-16 | 2022-11-30
2 | Hallazgo 2: El procedimiento de Compilación de Decisiones de la Agencia ITRC, versión 1 aplicable a la vigencia 2020 y primer semestre de 2021, no se desarrolló conforme las actividades y puntos de control establecidos, como se describe en el numeral 3.3 de este informe. Adicionalmente, la actualización del documento de julio de 2021 no se encuentra articulada con la Resolución 144 de junio de 2015, por la que se crea y reglamenta la relatoría de la entidad. | Los formatos y procedimientos se encuentran desactualizados, documentos que posiblemente no se ajustan a las necesidades de la dependencia. | 4 | Realizar la actualización de la norma interna de relatoría, de los procedimientos y formatos, formalizándolos ante el sistema integrado de gestión de la entidad | Acto administrativo, documento revisado y actualizado en el SIG | Subdirección de Asuntos legales | 2022-05-16 | 2022-11-30
|  |  | 5 | Socializar al interior de la Subdirección y a los involucrados el procedimientos y formatos actualizados | Correos, planillas de asistencia o circular de socialización | Subdirección de Asuntos legales | 2022-05-16 | 2022-11-30
3 | Observación 1: El procedimiento de Recopilación, estudio, actualización y publicación de la normatividad de la Agencia ITRC presenta oportunidades de mejora relacionadas con fuentes confiables para definiciones y documentos de referencia, revisión y uso de formatos adoptados, periodicidad y forma de actualización del normograma y criterios de inclusión de normas y aspectos de forma, de acuerdo con lo descrito en el numeral 3.1 de este informe. | El procedimiento se encuentra desactualizado, documentos que posiblemente no se ajustan a las necesidades de la dependencia y a la necesaria y continua actualización | 6 | Acudir a las páginas oficiales de Presidencia de la República, del Senado de la República, DAFP, Ministerio de Hacienda y Alcaldía Distrital de Bogotá para el proceso de actualización normativa y uso de referencia en los formatos | Normograma publicado en la página web de la Agencia; procedimientos y formatos ajustados con referencias normativas y/o con link de páginas oficiales y filtrado por tipo de norma | Subdirección de Asuntos legales | 2022-05-16 | 2022-11-30
|  |  | 7 | Revisar el procedimiento: "Recopilación, estudio y socialización de la Normatividad de la Agencia ITRC", junto con los formatos asociados, identificando los ajustes, de conformidad con las necesidades de la dependencia, en especial definir tiempos y responsables en la actualización, así como los puntos de control. | Documento revisado y actualizado en el SIG | Subdirección de Asuntos legales | 2022-05-16 | 2022-11-30
4 | Observación 2: Se presentan oportunidades de mejora en el procedimiento de Representación Judicial y Extrajudicial, en las definiciones, sobre la relación entre los conceptos y sus fuentes referenciadas; así como los enlaces incluidos en los documentos de referencia. Por lo cual, es pertinente revisar y efectuar los ajustes a que haya lugar. De igual manera, se identificaron inconsistencias en el cumplimiento e implementación de los puntos de control , debido a que no están la totalidad de los soportes de designación y presentación personal de los poderes otorgados como se indica en el numeral 3.4 literales d y f. | El procedimiento se encuentra desactualizado, documentos que posiblemente no se ajustan a las necesidades de la dependencia y a la necesaria y continua actualización | 8 | Revisar el procedimiento y efectuar los ajustes necesarios actualizando fuentes y nueva normatividad elaborar el formato de Poder verificando la correcta asociación con el procedimiento y posterior solicitud de publicación en el SIG y la actualización de los puntos de control. | Documentos actualizados en el SIG: procedimiento para fortalecer los puntos de control y formato asociado al poder, correo electrónico donde se evidencie el seguimiento, control del archivo de los poderes otorgados en los expedientes de representación judicial y extrajudicial | Subdirección de Asuntos legales | 2022-05-16 | 2022-11-30
5 | Observación 3: Considerando que los puntos de control de los procedimientos presentan debilidades y que el control del riesgo identificado corresponde a estos mismos controles, se identifica oportunidad de mejora para revisar y alinear las planillas de mitigación del riesgo y los puntos de control de los procedimientos , así como para actualizar la caracterización del proceso. | Debilidad en los puntos de control que requieren se actualice matriz de riesgo y la caracterización del proceso | 9 | Actualizar matriz de riesgo y la caracterización del proceso, alineando los controles con la matriz de riesgo | Matriz de riesgo y caracterización del proceso actualizados y publicados en el SIG | Subdirección de Asuntos legales | 2022-05-16 | 2022-11-30
Página: 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código: |  | ECO-FT-007 | [5 empty] | Versión | 5 |  | Fecha de emisión |  | 2023-10-23

## Gestión Contractual
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG
Proceso o tema auditado: |  | Gestión Contractual
Cargo del responsable del proceso o tema auditado: |  | Secretaria General - Experta Líder de Contratación
Fecha inicio Plan de Mejoramiento: |  | 2023-11-15
FORMULACIÓN DEL PLAN | [8 empty] | EJECUCIÓN DEL PLAN |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, OBSERVACION O SITUACIÓN IDENTIFICADA SEGÚN EL INFORME COMUNICADO | CAUSA DEL HALLAZGO, OBSERVACION O SITUACIÓN IDENTIFICADA | No. DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FIN | DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO | FECHA CIERRE ACCIÓN | OBSERVACIONES
1 | Para el Contrato de Prestación de servicios CPS-004-2022 se suscribieron dos prórrogas y adiciones por valor total de $29.060.121, equivalente al 52.89% del valor inicial del contrato, situación que supera el límite señalado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 | Debilidad en las actividades de supervisión, especialmente seguimiento económico y financiero a la ejecución) | 1 | Diseñar e implementar un Formato de solicitud de modificación contractual, que contenga toda la información del contrato, valores, plazos, modificaciones, etc. Para ser diligenciado por el supervisor del contrato al momento de solicitar una modificación contractual | Formato implementado en el sistema de gestión | Secretaria General Experta Líder de Contratación | 2023-11-01 | 2023-11-30
|  | Revisión superficial de los soportes y de la historia contractual por parte del proceso de gestión contractual | 2 | Revisar el Procedimiento Ejecución contractual y Modificaciones y realizar los ajustes a que haya lugar, y actualizarlo conforme con las revisiones a que haya lugar. | Procedimiento revisado y actualizado y publicado en el sistema de gestión | Secretaria General Experta Líder de Contratación | 2023-12-01 | 2024-12-31
2 | Se evidenciaron debilidades en el registro de la ejecución contractual en la plataforma SECOP II, como lo establece el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. De igual manera, los documentos del proceso no definen de forma precisa los lineamientos para el uso de la plataforma en las etapas de la contratación. | Desconocimiento del uso de la plataforma por parte de los supervisores y de las responsabilidades de la supervisión frente a la plataforma | 3 | Impartir formación en el uso de la plataforma SECOPII a los supervisores de los contratos. | Registro de asistencia | Secretaria General Experta Líder de Contratación | 2023-12-01 | 2023-12-31
|  | Insuficiente personal asignado al proceso de gestión contractual para adelantar labores jurídicas, materiales y de uso plataforma SECOPII, así como para mantenerse permanente actualizado frente a funcionalidades de la plataforma.. | 4 | Contratar un tercero con conocimiento y manejo en el uso e implementación de la plataforma para coadyuvar en la administración de la misma, asesorar a los usuarios en los diferentes roles y actualizar la información. | Contrato de Prestación de Servicios | Secretaria General (Ordenadora del gasto) | 2023-12-01 | 2024-12-31
|  | Ausencia de información sobre la plataforma SECOPII en el Manual de Supervisión e Interventoría | 5 | Revisión y modificación manual de supervisión e interventoría incluyendo las responsabilidades y obligaciones de supervisores en la plataforma SECOPII | Manual revisado, actualizado y publicado en el sistema de gestión | Secretaria General Experta Líder de Contratación | 2024-01-01 | 2024-06-30
3 | Se presentan oportunidades de mejora en el procedimiento Ejecución contractual y modificaciones, toda vez que no se evidenció soporte en el expediente de la comunicación de designación de supervisión como se define en la actividad y en el punto de control asociado y que los aspectos identificados en los expedientes contractuales y en la plataforma SECOP inciden en el desarrollo del procedimiento. | Omisión de inclusión de la comunicación en el expediente contractual con la cual se informa la designación de punto de supervisión, incumpliendo el procedimiento. | 6 | Proyección texto de comunicación para correo electrónico informando a los supervisores para ser utilizado en cada contrato unas vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | Texto de comunicación al supervisor para utilizar en correo electrónico en uso para cada contrato. | Secretaria General Experta Líder de Contratación | 2024-01-01 | 2024-03-31
4 | Se identificaron oportunidades de mejora descritas en el numeral 3.9 de este informe, en los documentos asociados al proceso referentes a la lógica de las actividades frente al objetivo del proceso que se debe visualizar en la caracterización, la estructura de los procedimientos frente al objetivo del proceso, la relación o direccionamiento hacia el proceso Gestión Financiera o los procedimientos específicos que se deben aplicar, las fuentes de las definiciones, la vigencia y funcionamiento de los enlaces incluidos. | Procedimientos del proceso de GC relacionados con las modalidades de selección (y sus pasos según la norma) pero no frente a las tareas y actividades que deben realizarse según modalidad y según lineamientos de Colombia Compra Eficiente en la plataforma SECOPII | 7 | Revisión , modificación y actualización (según sea el caso) de los documentos del proceso de gestión contractual según pasos y actividades en SECOPII para cada modalidad | Procedimientos. Formatos e instructivos revisados, actualizados y publicados en el sistema de gestión | Secretaria General Experta Líder de Contratación | 2024-01-01 | 2024-11-30
5 | Existen aspectos susceptibles de mejora en la organización y manejo de los expedientes contractuales, ordenación, firmas manuscritas, procedencia y orden original, de tal manera que se cumplan los lineamientos adoptados en la Agencia y la información mantenga las características adecuadas para evidenciar la gestión. | No se ha generalizado el uso de la firma electrónica en los documentos contractuales, aún se realizan en físico en su mayoría. Aun cuando desde el año 2022 se ha venido trabajando en el expediente electrónico contractual, no ha entrado en producción. | 8 | Revisar los procedimientos de gestión contractual y hacer las modificaciones pertinentes según avances en la cultura organizacional para el uso de firma electrónica y de las contrataciones que se realicen para entrada en producción del expediente contractual electrónico | Documentos revisados, actualizados y publicados en el sistema de gestión | Secretaria General Experta Líder de Contratación | 2024-01-01 | 2024-11-30
|  | Falta de aplicación de todas las funcionalidades del SECOPII según los términos de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente | 9 | Revisión de perfiles, flujos y accesos en SECOPII por modalidad de selección. | Perfiles, accesos y flujos actualizados en SECOPII por cada proceso de selección (exceptuando AMP). | Secretaria General Experta Líder de Contratación | 2024-01-01 | 2024-12-31
Página: 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código: |  | ECO-FT-007 | [5 empty] | Versión | 5 |  | Fecha de emisión |  | 2023-10-23

## SG-SST
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG
Proceso o tema auditado: |  | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Cargo del responsable del proceso o tema auditado: |  | Secretaria General - Experta líder de Talento Humano
Fecha inicio Plan de Mejoramiento: |  | 2024-01-22
FORMULACIÓN DEL PLAN | [8 empty] | EJECUCIÓN DEL PLAN |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, OBSERVACION O SITUACIÓN IDENTIFICADA SEGÚN EL INFORME COMUNICADO | CAUSA DEL HALLAZGO, OBSERVACION O SITUACIÓN IDENTIFICADA | No. DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FIN | DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO | FECHA CIERRE ACCIÓN | OBSERVACIONES
1 | Incumplimiento de lo establecido en la Ley 2191 de 2022 artículo 5, dado que, la entidad no cuenta con una Política de Desconexión Laboral adoptada. | Complejidad del trámite del acto administrativo y varios actores en la etapa de revisión | 1 | Socializar el acto administrativo que contiene la política de desconexión laboral a todos los servidores, para que realicen sus comentarios y aportes necesarios. | Correo electrónico con Acto administrativo por el cual se establece la desconexión laboral en la entidad adjunto. | Secretaria General Líder experta de Talento Humano | 2024-01-22 | 2024-01-26
|  |  | 2 | Revisar todos los comentarios realizados por los servidores y remitir el acto administrativo a todas las partes interesadas, para que revisen las modificaciones realizadas y realicen sus comentarios. | Correo electrónico adjuntando el acto administrativo por el cual se establece la desconexión laboral en la entidad con comentarios. | Secretaria General Líder experta de Talento Humano | 2024-01-29 | 2024-03-27
|  |  | 3 | Expedir la Política de desconexión laboral independiente a las formas de vinculación dando cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación respecto a la expedición de políticas en la entidad. | Publicación de la Política de desconexión laboral | Líder experta de Talento Humano Subdirección de Asuntos Legales Secretaria General Dirección | 2024-04-01 | 2024-06-28 | [5 empty] | Se confirma que concertó con los responsables de las áreas y cargos relacionados, para la adopción de al política en los tiempos acordados
2 | El Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial que está publicado en el aplicativo Integra está desactualizado, situación que también se manifestó en la auditoria de la vigencia 2021. | No tener un profesional con el perfil requerido para adelantar esta actividad | 4 | Actualizar el Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial y coordinar su revisión y validación por profesional en psicología de la Arl, con el fin que sea adecuado y pertinente a la población de la entidad, | Correo electrónico solicitando el profesional para la actividad | Técnico asistencial G8. | 2024-03-01 | 2024-05-31
|  |  | 5 | Remitir el documento actualizado por la ARL, a la Oficina Asesora de Planeación para la publicación en INTEGRA | Programa de Vigilancia Epidemiológica actualizado en INTEGRA | Secretaria General Líder experta de Talento Humano | 2024-05-01 | 2024-06-30
Página: 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código: |  | ECO-FT-007 | [5 empty] | Versión | 5 |  | Fecha de emisión |  | 2023-10-23

## Proceso Disciplinario
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | Sistema Integrado de Gestión - SIG
Proceso o tema auditado: |  | Proceso Disciplinario
Cargo del responsable del proceso o tema auditado: |  | Directora General, Subdirectora de Asuntos Legales y Subdirectora (E) Instrucción Disciplinaria
Fecha inicio Plan de Mejoramiento: |  | 2024-06-01
FORMULACIÓN DEL PLAN | [8 empty] | EJECUCIÓN DEL PLAN |  |  | SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, OBSERVACION O SITUACIÓN IDENTIFICADA SEGÚN EL INFORME COMUNICADO | CAUSA DEL HALLAZGO, OBSERVACION O SITUACIÓN IDENTIFICADA | No. DE ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FIN | DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIAS | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO | FECHA CIERRE ACCIÓN | OBSERVACIONES
1 | En la revisión de los procesos con número de radicado 2021-175, 2021-018, 2021-029 se identificaron folios que no corresponden al expediente revisado, situación que afecta los principios de procedencia y orden original de que tratan los artículos 3 y 4 del Acuerdo 042 de 2002, expedido por el Archivo General de la Nación e incumple lo señalado en el Manual de Gestión Documental de la Agencia, numeral 4.1.4 Organización, subtítulo Creación y conformación de expedientes en el archivo de gestión | 1. Alto volumen de documentos que llegan a la SID a través del sistema Sigii. | 1 | Sensibilizar y evaluar a los integrantes de los GIT de Secretaría Técnica y GIT de Instrucción acerca de la importancia de validar la información antes de asociarla a cada expediente y los efectos que conlleva ajustar el expediente físico. | Grabación Herramienta Teams Listado de Asistencia Evaluación a los asistentes del tema tratado | Subdirector de Instrucción Disciplinaria y Coordinador de Secretaría Técnica | 2024-07-01 | 2024-12-31
2. Errores en la identificación del expediente en los oficios de respuesta o solicitudes por parte de terceros.
3.Deficiencias en la asociación de los radicados a los expedientes en el sistema Sigii.
2 | El proceso con radicado 2019-121 fue devuelto a la Subdirección de Instrucción Disciplinaria, por cuanto se declara la nulidad del pliego de cargos No. 0011 del 26 de noviembre de 2021, dado que en el mencionado auto se indica que se incumplió el numeral 8 del artículo 163 de la Ley 734 de 2002 (…) “El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales”. | 1. El documento de argumentos de defensa fue asociado al expediente con posterioridad al pliego de cargos, por tal razón no fue tenido en cuenta al momento de elaborar el proyecto y en consecuencia no pudo ser analizado. | 2 | Fortalecer el punto de control 16 del procedimiento de instrucción disciplinaria IND-PR-001 versión 2 para incluir la constancia de presentación o no de precalificatorios u otros argumentos de defensa que se aporten con posterioridad al cierre de investigación como una tarea del GIT de Secretaría Técnica | Procedimiento de Instrucción Disciplinaria actualizado con el registro de la última versión, publicada en el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia ITRC | Subdirector de Instrucción Disciplinaria y Coordinadores de los GIT de Instrucción y GIT Secretaría Técnica | 2024-07-01 | 2024-12-31
3 | Se evidenció la ocurrencia del fenómeno de prescripción en el proceso de radicado 2016-186, situación que podría comprometer la misionalidad de la entidad y evidencia falta de control frente a los términos y las actuaciones que se deben surtir para garantizar el adecuado proceso en el marco de la normatividad aplicable. | 1. Cambio normativo lo que generó la transición con relación a la división de roles para la Gestión del Proceso Disciplinario. | 3 | Sensibilizar y evaluar al Grupo Interno de Trabajo de Juzgamiento de las deficiencias presentadas en la Gestión del Proceso Disciplinario con radicado 2016-186 con el objeto de fortalecer el conocimiento práctico de los sustanciadores y controles frente a la gestión de causas disciplinarias similares. | Grabación Herramienta Teams Listado de Asistencia Evaluación a los asistentes del tema tratado | Subdirectora de Asuntos Legales Coordinador de la SDL | 2024-07-01 | 2024-12-31
2. Cambio de sustanciadores que implicó reprocesos frente al estudio y conocimiento de la causa disciplinaria.
3. Tiempos insuficientes para la Gestión del Proceso Disciplinario en la Etapa de Juzgamiento.
|  | 4. Deficiencias en la obtención de material probatorio con terceros. | 4 | Capacitar y evaluar al Grupo Interno de Trabajo de Juzgamiento, sobre solicitud y práctica de pruebas frente a terceros; con el fin de mitigar el riesgo que se pueda presentar en otras causas disciplinarias . | Grabación Herramienta Teams Listado de Asistencia Evaluación a los asistentes del tema tratado |  | 2024-07-01 | 2024-12-31
|  |  | 5 | Compartir por parte de la coordinación de la SDL las decisiones de fondo proferidas en el GIT como buena práctica, a fin de fortalecer los conocimientos de los sustanciadores en temas probatorios con relación a los casos objeto de conocimiento del área | Correos electrónicos institucionales compartiendo las decisiones proferidas por la SDL a los sustanciadores |  | 2024-07-01 | 2024-12-31
4 | La Caracterización del Proceso Gestión de Control Disciplinario Interno tiene información desactualizada, por lo que se requiere su revisión y ajuste. | Fallas en la identificación de normatividad desactualizada en el documento. | 6 | Revisar, validar y ajustar la Caracterización del Proceso Gestión de Control Disciplinario Interno | Caracterización actualizada con el registro de la última versión, publicada en el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia ITRC | Gestor T1 Grado 12 | 2024-07-01 | 2024-12-31
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código: |  | ECO-FT-007 | [5 empty] | Versión | 5 |  | Fecha de emisión |  | 2023-10-23