## F14.1 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12001
| Fecha | 2020-12-16
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Deterioro Intangibles Vida Útil Indefinida | Ausencia de soportes para el cálculo del deterioro para Activos Intangibles con Vida Útil Indefinida. | Revisar la existencia de deterioro de los activos al cierre de la vigencia. | Incluir en el Manual Administración de Bienes, el mecanismo para la revisión al cierre de cada vigencia del deterioro de los activos de la Entidad, suministrando los documentos que soporten el cálculo aplicado de deterioro a todos y cada uno de los activos junto con su Vida Útil. | Documento soporte | 1 | 2020-12-15 | 2021-02-15 | 9 |  | Experto Líder Administrativo
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Deterioro Intangibles Vida Útil Indefinida | Ausencia de soportes para el cálculo del deterioro para Activos Intangibles con Vida Útil Indefinida. | Revisar la existencia de deterioro de los activos al cierre de la vigencia. | Incorporar en el SIG el mecanismo para calcular el deterioro de los activos intangibles con vida útil indefinida, en cada vigencia. | Documento SIG | 1 | 2021-01-31 | 2021-12-31 | 52 |  | Experto Líder Administrativo; Jefe OATI
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La norma expedida por la CGN, establece la obligación para la entidad, la de comprobar para los bienes de vida útil indefinida si cada bien evidentemente se encuentra deteriorado, independientemente de que existan indicios de deterioro de su valor, estimando el valor de servicio recuperable o el valor recuperable. | El área responsable de comprobar el deterioro de los bienes intangibles no dejó y reportó el registro o evidencia. | Verificar que el área responsable aplique el procedimiento y la política contable. | Incluir en la lista de verificación contable y cronograma, los soportes del cálculo de deterioro, acorde con los procedimientos y políticas contables. | Lista de verificación contable y cronograma actualizados. | 2 | 2020-12-15 | 2021-02-15 | 8.8571 |  | Experto Líder Financiero; Gestor Contable
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La norma expedida por la CGN, establece la obligación para la entidad, la de comprobar para los bienes de vida útil indefinida si cada bien evidentemente se encuentra deteriorado, independientemente de que existan indicios de deterioro de su valor, estimando el valor de servicio recuperable o el valor recuperable. | Falta de seguimiento y control. | Analizar el mapa de riesgos del proceso de Gestión Financiera a partir de este hallazgo y ajustar si es requerido. | Analizar el mapa de riesgos del proceso de Gestión Financiera a partir de este hallazgo y ajustar si es requerido. | Documento | 1 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 26 |  | Experto Líder Financiero
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Diferencias en las cuentas por cobrar relacionadas con las incapacidades de los servidores de la entidad. | Falta de oportunidad e inadecuada gestión de cobro, falta de seguimiento y control. | Expedir procedimiento de gestión de cobro. | Expedir los actos administrativos que formalicen las responsabilidades dentro del proceso de gestión de cobro. | Acto administrativo | 1 | 2020-12-15 | 2021-06-30 | 28.1429 |  | Oficina Asesora Jurídica; Secretaria General; Experto Líder Talento Humano
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Diferencias en las cuentas por cobrar relacionadas con las incapacidades de los servidores de la entidad. | Falta de oportunidad e inadecuada gestión de cobro, falta de seguimiento y control. | Expedir procedimiento de gestión de cobro. | Expedir el procedimiento para gestión de cobro de incapacidades. | Procedimiento incapacidades | 1 | 2020-12-15 | 2021-06-30 | 28.1429 |  | Oficina Asesora Jurídica; Secretaria General; Experto Líder Talento Humano
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Registro de partidas con una antigüedad hasta de 57 meses correspondiente a saldos por depurar en razón a que son recursos que no son objeto de cobro. | No se ha realizado una adecuada depuración de los saldos que a la fecha son de difícil cobro. | Formular periodicidad para la baja de las cuentas por cobrar, relacionada con las incapacidades, con el fin de mostrar la situación real de los estados financieros. | Incluir dentro del procedimiento de incapacidades la periodicidad en que se solicitará la realización del comité de cartera para la depuración de las cuentas por cobrar relacionada con las incapacidades. | Procedimiento incapacidades | 1 | 2020-12-15 | 2021-06-30 | 28.1429 |  | Experto Líder Talento Humano
8 | FILA_8 | 2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Igualmente, se evidencia el registro de partidas con una antigüedad hasta de 57 meses que, de acuerdo con las respuestas emitidas por algunas de las EPS, corresponden a saldos pendientes por depurar, toda vez, que en algunos casos son recursos que no son objeto de cobro, dado que indican no tener saldos por pagar al cierre de la vigencia. | El área responsable no ha realizado la depuración de los cobros a las EPS y reportar al área contable de manera oportuna. | Verificar que el área responsable aplique el procedimiento y política contable. | Incluir en la lista de verificación contable y cronograma, la solicitud trimestral al área responsable de la depuración y conciliación de las cuentas por cobrar a la EPS, comunicando edades y valor de la cartera. | Lista de verificación contable y cronograma actualizados. | 2 | 2020-12-15 | 2021-02-15 | 8.8571 |  | Experto Líder Financiero; Gestor Contable
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Diferencias en las cuentas por cobrar relacionadas con las incapacidades de los servidores de la entidad. | Falta de oportunidad e inadecuada gestión de cobro, falta de seguimiento y control. | Analizar el mapa de riesgos de los procesos de Gestión Financiera y Gestión de Talento Humano a partir de este hallazgo y ajustar si es requerido. | Analizar el mapa de riesgos de los procesos de Gestión Financiera y Gestión de Talento humano a partir de este hallazgo y ajustar si es requerido. | Documento | 1 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 26 |  | Experto Líder Talento Humano
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Mecanismos de Control Interno Contable. | Falta de claridad y detalle para presentar en los Estados Financieros el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos relacionados con Activos Intangibles. | Atender las orientaciones establecidas en la NICSP y el manual de políticas contables de la Entidad. | Incluir en la lista de verificación contable y cronograma el informe de revelación de activos tecnológicos los ITEMS requeridos en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno. | Lista de verificación contable y cronograma actualizados. | 2 | 2020-12-15 | 2021-02-15 | 8.8571 |  | Experto Líder Financiero; Gestor Contable
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Las provisiones procesos judiciales sólo revela lo correspondiente al literal a. naturaleza del hecho que la origina. | Falta de claridad y detalle en las revelaciones de provisiones en procesos judiciales. | Atender las orientaciones establecidas en la NICSP y el manual de políticas contables de la Entidad. | Incluir en la lista de verificación contable y cronograma el informe detallado de revelación sobre provisiones procesos judiciales. | Lista de verificación contable y cronograma actualizados. | 2 | 2020-12-15 | 2021-02-15 | 8.8571 |  | Experto Líder Financiero; Gestor Contable
12 | FILA_12 | 3 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Las variaciones y comportamientos presentados de los saldos respecto a la vigencia anterior no son presentados de forma clara y concisa que cumplan con las características cualitativas de la información financiera como lo señala el marco conceptual para las entidades de gobierno. | Las dependencias que reportan información sobre los hechos económicos no presentan información en forma clara y concisa acorde con las normas contables. | Capacitar a los responsables de información contable. | Realizar una capacitación / taller a los responsables de información contable, haciendo énfasis en la necesidad de suministrar información acorde con las normas contables. | Capacitación Taller | 1 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 3.8571 |  | Experto Líder Financiero; Gestor Contable
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Se evidenció que la entidad no establece términos para la ejecución del procedimiento de pago a contratistas, el cual se encuentra documentado en el SIG, a cargo del Gestor Contable, con el fin de que el proceso se lleve de manera oportuna y adecuada teniendo en cuenta que se debe validar la documentación anexa para el pago. | No se cuenta dentro del procedimiento con el término o plazo. | Ajustar o modificar el procedimiento de pago. | Ajustar o modificar el procedimiento de pago, estableciendo términos para la ejecución del procedimiento de pago a contratistas. | Procedimiento Documento ajustado | 1 | 2020-12-15 | 2021-02-28 | 10.7143 |  | Experto Líder Financiero; Gestor Contable
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Mecanismos de Control Interno Contable. | Falta de claridad y detalle para presentar en los Estados Financieros el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos relacionados con Activos Intangibles. | Analizar el mapa de riesgos del proceso de Gestión Financiera a partir de este hallazgo y ajustar si es requerido. | Analizar el mapa de riesgos del proceso de Gestión Financiera a partir de este hallazgo y ajustar si es requerido. | Documento | 1 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 26 |  | Experto Líder Financiero; Gestor Contable
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 y 5 | 28 Reservas no se refrendan, de las cuales a 5 se solicitó PAC sin la existencia compromisos y 15 reservas no se contaba con PAC y 8 reservas presupuestales no se solicitó PAC. | Debilidades en materia contractual y programación y ejecución de PAC. Deficiencias en el manejo del proyecto de Inversión y coordinación en el cierre presupuestal. | Actualización formato solicitud de PAC. | Incluir dato del número y fecha del Compromiso de Registro Presupuestal. | Formato actualizado | 1 | 2020-12-03 | 2021-01-30 | 8.2857 |  | Experto Líder Financiero; Gestor Tesorería
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 y 5 | 28 Reservas no se refrendan, de las cuales a 5 se solicitó PAC sin la existencia compromisos y 15 reservas no se contaba con PAC y 8 reservas presupuestales no se solicitó PAC. | Debilidades en materia contractual y programación y ejecución de PAC. Deficiencias en el manejo del proyecto de Inversión y coordinación en el cierre presupuestal. | Realizar capacitación Cadena presupuestal y gestión PAC. | Realizar capacitación entre los ejecutores de presupuesto, a fin de dar aplicación precisa de las reglas de gestión presupuestal y de PAC. | Listado de asistencia capacitaciones programadas | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-28 | 1.8571 |  | Experto Líder Financiero; Gestor Tesorería
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 y 5 | 28 Reservas no se refrendan, de las cuales a 5 se solicitó PAC sin la existencia compromisos y 15 reservas no se contaba con PAC y 8 reservas presupuestales no se solicitó PAC. | Debilidades en materia contractual y programación y ejecución de PAC. Deficiencias en el manejo del proyecto de Inversión y coordinación en el cierre presupuestal. | Socializar Informe de ejecución PAC. | Socializar informe de avance ejecución de PAC a corte de junio, septiembre y noviembre. | Informe socializado | 1 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 26 |  | Experto Líder Financiero; Gestor Tesorería
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 y 5 | 28 Reservas no se refrendan, de las cuales a 5 se solicitó PAC sin la existencia compromisos y 15 reservas no se contaba con PAC y 8 reservas presupuestales no se solicitó PAC. | Debilidades en materia contractual y programación y ejecución de PAC. Deficiencias en el manejo del proyecto de Inversión y coordinación en el cierre presupuestal. | Socialización Circular Cierre de Vigencia. | Socializar Circular Cierre Vigencia. | Circular cierre socializada | 1 | 2021-10-15 | 2021-10-31 | 2.2857 |  | Experto Líder Financiero
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 y 5 | 28 Reservas no se refrendan, de las cuales a 5 se solicitó PAC sin la existencia compromisos y 15 reservas no se contaba con PAC y 8 reservas presupuestales no se solicitó PAC. | Debilidades en materia contractual y programación y ejecución de PAC. Deficiencias en el manejo del proyecto de Inversión y coordinación en el cierre presupuestal. | Realizar reuniones de capacitación sobre los requisitos de las obligaciones de pago y calendario. | Desarrollar taller sobre obligaciones de pago y cuentas por pagar. | Taller | 1 | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 2 |  | Experto Líder Financiero; Gestor Contable
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 y 5 | Ejecución Rezago Presupuestal 2018 y Rezago Presupuestal Constituído a 31 de Diciembre de 2019. | Debilidades en materia contractual y programación y ejecución de PAC. Deficiencias en el manejo del proyecto de Inversión y coordinación en el cierre presupuestal. | Analizar el mapa de riesgos del proceso de Gestión Financiera a partir de este hallazgo y ajustar si es requerido. | Analizar el mapa de riesgos del proceso de Gestión Financiera a partir de este hallazgo y ajustar si es requerido. | Documento | 1 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 26 |  | Experto Líder Financiero; Gestor Contable
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 D | Rezago Presupuestal Constituído a 31 de Diciembre de 2019. | Deficiencias en la programación y ejecución del presupuesto, planeación y ejecución contractual, programación y ejecución del PAC, manejo del proyecto de inversión y coordinación del cierre presupuestal. | Adelantar la gestión correspondiente para evaluar la situación asociada a la presunta incidencia disciplinaria. | Adelantar la gestión correspondiente para evaluar la situación asociada a la presunta incidencia disciplinaria. | Oficio | 1 | 2020-12-15 | 2021-01-31 | 6 |  | Secretaría General
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Proyecto de Inversión - Deficiencias en la programación del presupuesto articulado con las actividades y productos del proyecto, situación que incide para que se presenten inconsistencias entre lo formulado en el proyecto y los recursos distribuidos. | Error en el registro de apropiación inicial. | Revisar y ajustar los procedimientos de Formulación y Seguimiento de Proyectos de Inversión y de Programación, Seguimiento y Modificaciones del Presupuesto. | Revisar y ajustar los Procedimientos de Formulación y Seguimiento de Proyectos de Inversión y de Programación, Seguimiento y Modificaciones del Presupuesto, para subsanar la causa que generó el hallazgo. | Procedimiento Ajustado | 2 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 52 |  | OAP; Formuladores de proyecto
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Proyecto de Inversión - Deficiencias en la programación del presupuesto articulado con las actividades y productos del proyecto, situación que incide para que se presenten inconsistencias entre lo formulado en el proyecto y los recursos distribuidos. | Complejidad técnica del documento de Formulación del proyecto (Resumen Ejecutivo) que genera confusiones de interpretación. | Ampliar la descripción en un lenguaje claro de los objetivos, actividades y productos del proyecto de inversión de tecnología. | Ampliar la descripción en un lenguaje claro de los objetivos, actividades y productos del proyecto de inversión de tecnología. | Documento ajustado | 1 | 2020-12-28 | 2021-03-31 | 13 |  | OATI
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Proyecto de Inversión - Deficiencias en la programación del presupuesto articulado con las actividades y productos del proyecto, situación que incide para que se presenten inconsistencias entre lo formulado en el proyecto y los recursos distribuidos. | Complejidad técnica del documento de Formulación del proyecto (Resumen Ejecutivo) que genera confusiones de interpretación. | Analizar el mapa de riesgos del proceso de Gestión Estratégica a partir de este hallazgo y ajustar si es requerido. | Analizar el mapa de riesgos del proceso de Gestión Estratégica a partir de este hallazgo y ajustar si es requerido. | Documento | 1 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 26 |  | OAP; OATI
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Deficiencias de control en la designación de la supervisión y el seguimiento a la misma, situación que puede afectar la adecuada labor de supervisión de los contratos y por ende los pagos que se deriven de las obligaciones estipuladas en los mismos. | No se designó un supervisor encargado mediante acto administrativo y quien asumió dicha labor de manera temporal no tenía el perfil técnico especializado en materia de tecnologías de la información. | Generar competencias para una adecuada labor de supervisión y control. | Socializar las responsabilidades de los supervisores al nivel directivo, coordinador y gestores que tienen relación con el proceso de gestión contractual según la normatividad vigente y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad. | Soporte socialización, listas de asistencia | 1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 13 |  | Experto Líder Contratación
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Deficiencias de control en la designación de la supervisión y el seguimiento a la misma, situación que puede afectar la adecuada labor de supervisión de los contratos y por ende los pagos que se deriven de las obligaciones estipuladas en los mismos. | No se designó un supervisor encargado mediante acto administrativo y quien asumió dicha labor de manera temporal no tenía el perfil técnico especializado en materia de tecnologías de la información. | Generar competencias para una adecuada labor de supervisión y control. | Implementar un cuadro de control de supervisión, para registrar situaciones administrativas, cambios en las supervisiones y cualquier situación que afecte la continuidad de tal labor en cada contrato. | Formato cuadro de control. | 1 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 13 |  | Experto Líder Contratación
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Deficiencias de control en la designación de la supervisión y el seguimiento a la misma, situación que puede afectar la adecuada labor de supervisión de los contratos y por ende los pagos que se deriven de las obligaciones estipuladas en los mismos. | No se designó un supervisor encargado mediante acto administrativo y quien asumió dicha labor de manera temporal no tenía el perfil técnico especializado en materia de tecnologías de la información. | Generar competencias para una adecuada labor de supervisión y control. | Revisar el instructivo de Elaboración de Estudios Previos indicando en el numeral correspondiente a la supervisión el perfil que debe tener quien ha de desarrollar la labor de supervisión. | Instructivo ajustado | 1 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 26 |  | Experto Líder Contratación
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Deficiencias de control en la designación de la supervisión y el seguimiento a la misma, situación que puede afectar la adecuada labor de supervisión de los contratos y por ende los pagos que se deriven de las obligaciones estipuladas en los mismos. | No se designó un supervisor encargado mediante acto administrativo y quien asumió dicha labor de manera temporal no tenía el perfil técnico especializado en materia de tecnologías de la información. | Analizar el mapa de riesgos del proceso de Gestión Contractual a partir de este hallazgo y ajustar si es requerido. | Analizar el mapa de riesgos del proceso de Gestión Contractual a partir de este hallazgo y ajustar si es requerido. | Documento | 1 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 26 |  | Experto Líder Contratación
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Plan Anual de Adquisiciones - deficiencias de control en la planeación contractual y presupuestal, lo que genera el asumir obligaciones contractuales y de recursos no previstos en la programación de la entidad y no reflejado en el PAA, lo que incide en la publicidad de los bienes y servicios a adquirir. | No se involucró en el SECOP, ni en la publicación de página web de la entidad, la adquisición referente a la continuidad del contrato con el objeto de arrendar el mobiliario de oficina, dicho contrato fue cubierto de manera inicial con recursos solicitados por vigencias futuras, por lo cual se generaron inconsistencias en la información presentada en los portales de contratación estatal. | Revisar y ajustar el procedimiento de Formulación y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. | Revisar y ajustar el procedimiento de Formulación, Ejecución y Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. | Versión actualizada del procedimiento modificado | 1 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 25 |  | OAP; Experto Líder Contratación
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Plan Anual de Adquisiciones - deficiencias de control en la planeación contractual y presupuestal, lo que genera el asumir obligaciones contractuales y de recursos no previstos en la programación de la entidad y no reflejado en el PAA, lo que incide en la publicidad de los bienes y servicios a adquirir. | No se involucró en el SECOP, ni en la publicación de página web de la entidad, la adquisición referente a la continuidad del contrato con el objeto de arrendar el mobiliario de oficina, dicho contrato fue cubierto de manera inicial con recursos solicitados por vigencias futuras, por lo cual se generaron inconsistencias en la información presentada en los portales de contratación estatal. | Socializar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. | Socializar de manera trimetrimestral el seguimiento y grado de avance de Plan Anual de Adquisiciones, con los líderes y personal de apoyo. | Listados de asistencia | 3 | 2021-04-30 | 2021-12-31 | 35 |  | OAP
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Plan Anual de Adquisiciones | Deficiencias de control en la planeación contractual y presupuestal, lo que genera el asumir obligaciones contractuales y de recursos no previstos en la programación de la entidad para la vigencia respectiva. | Analizar el mapa de riesgos de los procesos de Gestión Estratégica y Gestión Contractual a partir de este hallazgo y ajustar si es requerido. | Analizar el mapa de riesgos de los procesos de Gestión Estratégica y Gestión Contractual a partir de este hallazgo y ajustar si es requerido. | Documento | 1 | 2021-04-01 | 2021-09-30 | 26 |  | OAP; Experto Líder Contratación
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO