## Plan Anticorrupción ITRC
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC Oficina Asesora de Control Interno
[5 empty] | Fecha de publicación: |  | 2021-05-14
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo: | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
1.1 Política de administración de riesgos | Socializar la Política Integral de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC, a los Servidores de la entidad | Listas de Asistencia u otro soporte de la Socialización | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-07-01 | 2021-08-31 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 30/04/2021).
| Realizar seguimiento a la interiorización por parte de los servidores de la Agencia ITRC sobre los conceptos asociados a la Política Integral de Administración de Riesgos, a través de la aplicación de una encuesta que mida la percepción y conocimiento del SIG | Informe nivel percepción sobre el SIG | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-10-01 | 2021-12-31 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 30/04/2021).
1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar y/o actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Agencia | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | 1 | Líderes de Proceso / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | La OAP informó que el mapa de riesgos de corrupción de la Agencia se actualizó, a partir de la revisión por parte de las dependencias responsables desde la vigencia 2020, con el acompañamiento de la OAP. Además, se actualizó el formato, el cual incluye el detalle de ajustes al mapa producto del monitoreo realizado por la OAP como segunda línea de defensa y la gestión adelantada por los responsables de los procesos como primera línea de defensa. Actividad cumplida.
| Fortalecer los controles asociados a los riesgos de corrupción, por medio de la aplicación de los lineamientos de los documentos que soportan la metodología de gestión del riesgo vigentes en la Agencia. | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | 1 | Líderes de Proceso / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-04-01 | 2021-09-30 | La OAP informó que el reporte para el presente seguimiento incluye las actividades terminadas. Esta actividad tiene fecha de fin posterior a la fecha de seguimiento (corte a 30/04/2021).
| Dar inicio a la parametrización y alistamiento del modulo de gestión del riesgo en el Aplicativo Suit Visión Empresarial (SGDEI) para los riesgos de corrupción. | Parametrizaciones realizadas en el aplicativo o reporte de la gestión adelantada con novedades | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-07-01 | 2021-12-31 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 30/04/2021).
1.3 Consulta y divulgación | Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Mapa de Riesgos de Corrupción | Consolidación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-02 | 2021-01-31 | La OAP remitió los soportes de la consolidación del PAAC y el mapa de riesgos de corrupción. Actividad cumplida.
| Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción | Publicación en página web y en la Intranet | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-28 | 2021-01-31 | La actividad se cumplió oportunamente. El PAAC propuesto para la vigencia 2021 fue publicado en la página web para consulta y aportes de la ciudadanía. Actividad cumplida.
| Publicar y divulgar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en Página web | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-25 | 2021-01-31 | La actividad se cumplió oportunamente. El PAAC aprobado fue publicado en la página web antes de la fecha límite establecida por norma. Actividad cumplida.
1.4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2020 | Informe IV monitoreo a la gestión del riesgos vigencia 2020 | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | El informe de monitoreo de riesgos del cuarto trimestre de 2020, fue elaborado y comunicado por la OAP. Actividad cumplida.
| Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2021 | Informes (I. II. III) monitoreos a la gestión del riesgos vigencia 2021 | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-15 | 2021-11-15 | La OAP informó que el reporte para el presente seguimiento incluye las actividades terminadas. Esta actividad tiene fecha de fin posterior a la fecha de seguimiento (corte a 30/04/2021).
| Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad. | Revisiones realizadas con su soporte | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-05-01 | 2021-11-15 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 30/04/2021).
1.5 Seguimiento | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Documento de seguimiento | 3 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | 2021-02-01 | 2021-12-31 | El presente documento corresponde al seguimiento del PAAC corte al 30/04/2021.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia/ Proceso
Diseñar e implementar estrategias de racionalización de procesos y procedimientos institucionales | No aplica este componente en la Agencia ITRC toda vez que la misionalidad de la Entidad no amerita trámites y por tanto no se hallan registrados en el SUIT | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
Componente 3 Rendición de Cuentas
Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Mantener informada a la ciudadanía sobre temas institucionales y de interés a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad (Redes Sociales y/o Web). | Publicaciones en los canales de la entidad (Redes Sociales y/o Web) | 20 | Experta Líder de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-31 | La Experta de Comunicaciones adjuntó capturas de pantalla de las publicaciones institucionales realizadas en el periodo en redes sociales y página web.
| Divulgar en la intranet o a través del correo, información sobre la gestión institucional de la Agencia ITRC | Publicaciones en la intranet o correo | 100% | Experta Líder de Comunicaciones | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Se adjuntaron capturas de pantalla de las publicaciones institucionales realizadas en el periodo en la Intranet y a través del correo electrónico institucional.
| Actualizar y divulgar el Plan Estratégico Institucional de la Agencia ITRC 2019 -2022 ajustado | Plan Estratégico Institucional de la Agencia 2019 -2022 Publicado en Página web de la entidad | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-04 | 2021-02-26 | Se adjuntó el Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18/01/2021 en la cual se aprobó la actualización y ajuste del Plan Estratégico Institucional. Se adjuntó soporte de publicación en la página web del plan actualizado. Actividad cumplida.
| Elaborar y publicar el informe de gestión institucional de la Agencia ITRC | Informe de gestión institucional de la Agencia en la vigencia 2019 publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-04 | 2021-01-31 | Se remitió el informe elaborado correspondiente a la gestión de la vigencia 2020. Se recomienda revisar y ajustar el texto de la columna producto, el cual indica año 2019. Se adjuntó soporte de publicación en la página web del informe. Actividad cumplida.
| Elaborar y publicar Informe del grado de avance de la gestión institucional de la Agencia | Informe de avance trimestral Plan de Acción publicado | 4 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-04 | 2021-11-30 | La OAP informó que el reporte para el presente seguimiento incluye las actividades terminadas. Esta actividad tiene fecha de fin posterior a la fecha de seguimiento (corte a 30/04/2021).
| Publicar cronograma de actividades de la estrategia de rendición cuentas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública | Cronograma publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-01 | 2021-08-31 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 30/04/2021).
| Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021 | Informe de Rendición de Cuentas publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación/Experta Líder de Comunicaciones | 2021-08-02 | 2021-12-31 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 30/04/2021).
| Elaborar y publicar estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas | Estrategia de Comunicaciones publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación/Experta Líder de Comunicaciones | 2021-03-01 | 2021-08-14 | La actividad finaliza con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 30/04/2021).
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, junto con toda su preparación logística y de información que requiere este evento. | Soporte de Una (1) Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada | 1 | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-01 | 2021-12-20 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 30/04/2021).
| OBSERVATORIO DE FRAUDE Y CORRUPCION: Participar en las diferentes actividades ( foros, conversatorios o mesas de trabajo) que permitan al observatorio de fraude y corrupción de la Agencia ITRC dar a conocer a la ciudadanía los avances para el aseguramiento de los recursos públicos promoviendo la transparencia y la ética pública. | Soportes o evidencias de la participación del Observatorio de Fraude y Corrupción en actividades relacionadas con los avances para el aseguramiento de los recursos públicos, la transparencia y ética pública. | 3 | Experta Misional | 2021-01-15 | 2021-12-31 | Se suministraron capturas de pantalla de la sesión plenaria de RENOBA y orden del día, realizada con la Secretaría de Transparencia, el 26/02/2021. Se enviaron los correos electrónicos de la gestión con la Universidad Nacional, asociada a la participación en la Cátedra Colombiana Permanente "Ciudadanía, integridad y lucha contra la corrupción". Se anexó el programa de la cátedra. Se anexaron capturas de pantalla de la cátedra, una sesión inaugural y 4 sesiones de Cátedra. La Directora General de la Agencia realizó presentación en la sesión inaugural. Se adjuntó correo electrónico en el que se solicita permiso para uso de logos en la página web de la Agencia ITRC; correos electrónicos de invitación a participar en la cátedra; y de la publicación de la noticia del lanzamiento de la Cátedra.
| Promover la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 10 | Experta Misional | 2021-01-15 | 2021-12-31 | El responsable informó que la actividad se encuentra en desarrollo.
| Promover la participación de Organizaciones No Gubernamentales en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 1 |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 | El responsable informó que la actividad se encuentra en desarrollo.
| Promover la participación de la Academia en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para seguir desarrollando los convenios ya suscritos con las universidades y promover otros a través de reuniones con directivos de universidades. | 2 |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 | Se adjuntaron soportes de la gestión con la Universidad Externado, oficios con los cuales la Universidad presenta a los practicantes, correos electrónicos de presentación de los practicantes, de las actividades que desarrollan y capacitación "ITRC como escenario de práctica". Las evidencias relacionadas con la Universidad Nacional y la Cátedra Colombiana Permanente "Ciudadanía, integridad y lucha contra la corrupción" también aplican para esta actividad. Se anexaron correos electrónicos de gestión relativa al convenio con la Universidad del Rosario, soportes de capacitación "Estrategias para neutralizar espacios de fraude y corrupción fiscal" realizada el 26/02/2021.
| Promover la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para desarrollar los convenios ya suscritos con gremios y promover otros convenios. | 2 |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 | El responsable informó que la actividad se encuentra en desarrollo.
| Difundir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia a través de: Facebook, YouTube, Twitter y Página Web. | Evidencia de la publicación y difusión de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas en los canales establecidos. | 4 | Experta Líder de Comunicaciones | 2021-10-01 | 2021-12-31 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 30/04/2021).
3.3 Responsabilidad | Elaborar y publicar un informe del ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2021 teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de satisfacción, observaciones de los ciudadanos y la retroalimentación realizada por la Agencia ITRC. | Informe del ejercicio de Rendición de Cuentas publicado | 1 | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-01 | 2021-12-31 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 30/04/2021).
| Elaborar y publicar la encuesta de identificación de temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021 | Encuesta de identificación de temas de interés publicada | 1 |  | 2021-05-01 | 2021-08-31 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 30/04/2021).
| Elaborar y publicar la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021 | Encuesta de evaluación publicada | 1 |  | 2021-06-01 | 2021-12-31 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 30/04/2021).
| Socializar la cartilla de Rendición de Cuentas al interior de la Agencia ITRC, contribuyendo a fortalecer la cultura frente a este tema | Divulgación de cartilla | 1 |  | 2021-08-01 | 2021-12-31 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 30/04/2021).
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano
Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Fortalecer la caracterización de los grupos de valor y/o de interés de la Agencia ITRC | Documento caracterización grupos de valor |  | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de Proceso | 2021-03-01 | 2021-07-30 | La OAP informó que el reporte para el presente seguimiento incluye las actividades terminadas. Esta actividad tiene fecha de fin posterior a la fecha de seguimiento (corte a 30/04/2021).
| Capacitación a servidores en caracterización de grupos de interés | Soporte o evidencia de la capacitación |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación Secretaria General | 2021-08-02 | 2021-11-30 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 30/04/2021).
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Optimizar los sistemas de información para facilitar la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos (Formulario Web PQRS, entre otros.) | Solución tecnológica de contacto con el ciudadano | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2021-06-10 | 2021-12-30 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 30/04/2021).
4.3 Talento humano | Adelantar sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano. | Servidores capacitados | 2 | Secretaria General / Experta Líder de Gestión de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2021-02-01 | 2021-12-31 | La Secretaría General remitió correo electrónico en el que se solicitó publicación de banner. Se encuentra pendiente de publicación en razón a suspensión de servicios informáticos y página web por traslado de sede.
4.4 Normativo y procedimental | Actualizar y publicar en la página Web la Carta de Trato Digno al Ciudadano de la Agencia ITRC | Carta de trato digno actualizada y publicada | 1 | Secretaria General / Gestor Control Disciplinario Interno | 2021-02-01 | 2021-06-30 | La Secretaría General remitió correo electrónico solicitando publicación de banner. Se encuentra pendiente de publicación en razón a suspensión de servicios informáticos y página web por traslado de sede.
| Revisar y actualizar la Política de tratamiento de datos personales para la agencia ITRC | Política de Tratamiento de Datos Personales para la Agencia ITRC actualizada y publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2021-01-04 | 2021-06-30 | Se adjuntó el concepto emitido por el DAFP y recibido con radicado 1-2020-010087 del 21/12/2020 en el que se indica que la dependencia idónea para asumir el tema es la Secretaría General. Se adjuntó correo electrónico del 20/01/2021 enviado a la Secretaría General informando sobre el concepto emitido por el DAFP sobre la política en cuestión y solicitando definir el gestor que apoyará el tema. Se adjuntó captura de pantalla de reunión en aplicación Teams sobre la política realizada el 20/01/2021. Se anexó Resolución No. 036 del 23/01/2021 por la cual se modifica el manual de funciones para incluir las funciones a los servidores públicos encargados del tema. Se adjuntó documento proyectado de la política y enviado a la OAP para revisión y remisión a la Dirección General.
4.5 Relacionamiento con el ciudadano | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios | Análisis semestral de las encuestas de percepción del servicio aplicada | 2 | Subdirector de Investigaciones Disciplinarias | 2021-01-02 | 2021-12-31 | La SID informó que la encuesta se analiza semestralmente, por lo cual a la fecha de este seguimiento no se tienen resultados.
| Aplicar encuesta externa de percepción de servicio de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a los funcionarios enlace de las entidades objeto de inspección que interactúan permanentemente con el equipo del área. | Encuesta de percepción del servicio aplicada con resultados | 3 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2021-09-30 | 2021-12-30 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 30/04/2021).
| Aplicar encuesta interna de satisfacción sobre el proceso de Auditoría y Gestión del Riesgo a los servidores responsables de la coordinación de grupos internos de trabajo del área y encargados de interactuar permanentemente con las entidades objeto de inspección. | Encuesta de percepción del servicio aplicada con resultados | 4 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2021-10-30 | 2021-12-31 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 30/04/2021).
| Fortalecer la caracterización de los grupos de valor y/o grupos de interés de la Agencia ITRC | Documento caracterización grupos de valor | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líderes de Proceso | 2021-03-01 | 2021-07-30 | La OAP informó que el reporte para el presente seguimiento incluye las actividades terminadas. Esta actividad tiene fecha de fin posterior a la fecha de seguimiento (corte a 30/04/2021).
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información no sujeta a confidencialidad que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
5.1 Lineamientos de transparencia activa | Mantener actualizada la sección de transparencia de la Agencia ITRC de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y normatividad vigente | Certificado del reporte Índice de Transparencia y Acceso a la Información de la Procuraduría General de la Nación | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-01 | 2021-12-31 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 30/04/2021).
| Actualizar el conjunto de datos creado y publicado en el portal de datos abiertos en la vigencia 2020 | Datos Abiertos actualizados y publicados | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-02 | 2021-10-29 | La OAP informó que el reporte para el presente seguimiento incluye las actividades terminadas. Esta actividad tiene fecha de fin posterior a la fecha de seguimiento (corte a 30/04/2021).
| Realizar la transferencia de información a la Contraloría General de la República a través de Software de transferencias de archivos (File Zilla) | Soporte de la transferencia de archivos | 12 | Subdirecciones Misionales /Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-02 | 2021-12-10 | La SID remitió soportes de la transferencia mensual a la CGR, de información de la gestión en las investigaciones disciplinarias.
| Facilitar la estrategia tecnológica para la publicación de información relacionada con la georreferenciación de investigaciones disciplinarias, de conformidad con los insumos y participación de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias. | Estrategia tecnológica de la georreferenció para la Investigaciones Disciplinarias. | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2021-03-25 | 2021-12-31 | Se adjuntaron capturas de pantalla relacionadas con el proyecto Bodega de datos - Georreferenciación que se trabaja con la SID, imágenes del tablero de georreferenciación, se describe el funcionamiento del mapa y las características que tendrá, así como su utilidad para la ciudadanía.
| Se realizará un informe a la ciudadanía donde se registrará los resultados obtenidos durante el periodo en comento y los logros alcanzados. La SID realizará las gestiones para que sea publicado en la página web de la entidad a través del área de comunicaciones. | Informe trimestral de la gestión de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias para la ciudadanía. | 3 | Subdirector de Investigaciones Disciplinarias | 2021-01-02 | 2021-12-31 | La SID remitió el informe del primer trimestre y el correo electrónico enviado con el informe, para el trámite de publicación en la página web. Dado el proceso de traslado de sede de la Agencia, la página web no se encuentra disponible para consultas a la fecha de emisión de este informe.
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | Revisar internamente los estándares de oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con lo exigido en el Decreto 1081 de 2015 y del documento "estrategias para la construcción del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano" | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 4 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2021-01-02 | 2021-12-31 | La Secretaría General informó que se elaboró el Informe de PQRS primer trimestre de 2021 del cual remitió el proyecto y señala que contiene los elementos de análisis establecidos en la ley y el procedimiento discriminando las solicitudes de acceso a la información. Se adjuntó correo electrónico con el cual se solicitó revisión de Dirección General.
5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano | Inventario de Activos de Información actualizado y publicado | 1 | Secretaria General Experto Líder de Gestión de Documental | 2021-06-01 | 2021-12-31 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 30/04/2021). Se recomienda revisar el texto de la actividad, tiene una nota interna sobre validar la actividad.
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar trimestralmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información y publicarlos en la página web de la entidad. | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 4 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2021-01-02 | 2021-12-31 | La Secretaría General informó que se elaboró el Informe de PQRS primer trimestre de 2021 del cual remitió el proyecto y señala que contiene los elementos de análisis establecidos en la ley y el procedimiento discriminando las solicitudes de acceso a la información. Se adjuntó correo electrónico con el cual se solicitó revisión de Dirección General.
| Garantizar que el informe de quejas y reclamos de la Entidad contenga los elementos de análisis establecidos por los procedimientos internos de la entidad | Informe de quejas y reclamos de la entidad adecuado a los procedimientos de la entidad | 4 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2021-01-02 | 2021-12-31 | La Secretaría General informó que se elaboró el Informe de PQRS primer trimestre de 2021 del cual remitió el proyecto y señala que contiene los elementos de análisis establecidos en la ley y el procedimiento discriminando las solicitudes de acceso a la información. Se adjuntó correo electrónico con el cual se solicitó revisión de Dirección General.
Componente 6 Iniciativas adicionales
Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
Código de Ética | Implementar acciones que permitan a los servidores públicos y contratistas de la Agencia ITRC, identificar y resolver las situaciones de conflicto de interés | Guía socializada a los servidores de la Agencia ITRC para la identificación y declaración del conflicto de Interés expedida por la Función Pública | 2 | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2021-04-01 | 2021-12-31 | La Secretaría General informó que la actividad se encuentra en desarrollo.