## Plan Anticorrupción ITRC
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC Oficina Asesora de Control Interno
[5 empty] | Fecha de publicación: |  | 2022-05-13
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo: | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 30/04/2022
1.1 Política de administración de riesgos | Socializar tema asociado a la Política Integral de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC, a los Servidores de la entidad | Listas de Asistencia u otro soporte de la Socialización | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-05-02 | 2022-11-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022).
| Realizar seguimiento a la interiorización por parte de los servidores de la Agencia ITRC sobre los conceptos asociados a la Política Integral de Administración de Riesgos, a través de la aplicación de una encuesta que mida la percepción y conocimiento del SIG | Informe nivel percepción sobre el SIG | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-10-03 | 2022-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022).
1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar y/o actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Agencia para la vigencia | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación/Líderes de Proceso | 2022-01-01 | 2022-01-31 | En SGDEI se indica que se realizó la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción cumpliendo los lineamientos normativos y técnicos para este, la versión 5 es la vigente, cuenta con 17 riesgos identificados y fue aprobada por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el pasado 31/01/2022, de acuerdo con el Acta No. 2 que se solicitó para la verificación. Se verificó la publicación del mapa en la pagina web de la Agencia. Actividad cumplida.
| Revisar conveniencia institucional para utilizar el módulo de gestión del riesgo en el aplicativo Suit Visión Empresarial (SGDEI), para los riesgos de corrupción | Aplicativo con información cargada o reporte con novedades | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-05-02 | 2022-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022).
1.3 Consulta y divulgación | Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 y el Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 y Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-02 | 2022-01-31 | En SGDEI se indica que se consolidó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 de la Agencia ITRC, se adjuntan los documentos y el correo con solicitud de publicación de estos. Se verificó la publicación de los archivos en la página web institucional. Actividad cumplida.
| Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 y Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 y Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en página web e Intranet de la Agencia ITRC | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-25 | 2022-01-31 | En SGDEI se registra que se publicó el PAAC 2022 propuesto para consulta de la ciudadanía y de sus grupos de interés y de valor, el cual tiene como anexo el mapa de riesgos de corrupción. Se adjuntan capturas de pantalla de las publicaciones en la página web institucional y redes sociales de la entidad. Se verificó la publicación de los archivos en la página web institucional. Actividad cumplida.
| Publicar y divulgar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en Página web | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-25 | 2022-01-31 | En SGDEI se indica que se publicó en la página web institucional de la Agencia ITRC, la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, el cual tiene como anexo el mapa de riesgos de corrupción y se adjunta captura de pantalla de espacio de publicación. Se verificó la publicación oportuna del PAAC en la página web institucional. Actividad cumplida.
1.4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2021 | Informe IV monitoreo a la gestión del riesgos vigencia 2021 | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-02 | 2022-02-18 | En SGDEI se indica que se realizó la revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2021, el resultado se registra en el informe de monitoreo de riesgos del IV trimestre 2021, específicamente en la sección ÁMBITO DE CORRUPCIÓN/ Seguimiento a Controles e Indicadores. Se adjuntó el informe de monitoreo y se verificó la información en la sección mencionada. Actividad cumplida.
| Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2022 | Informes (I. II. III) monitoreos a la gestión del riesgos vigencia 2022 | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-15 | 2022-11-15 | En SGDEI la actividad se registra en desarrollo.
1.5 Seguimiento | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Documento de seguimiento | 3 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | 2022-01-20 | 2022-12-31 | En SGDEI se registran los soportes del seguimiento al PAAC 2021 con corte a 31/12/2021 y se encuentra publicado en la página web institucional. La OACI realizó verificación de la publicación del PAAC 2022 dentro del término establecido. El presente documento corresponde al primer seguimiento del PAAC 2022. El seguimiento del mapa de riesgos de corrupción se realiza en las auditorías internas y sus resultados se registran aquí una vez comunicados los informes.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia/ Proceso
Diseñar e implementar estrategias de racionalización de procesos y procedimientos institucionales | No aplica este componente en la Agencia ITRC toda vez que la misionalidad de la Entidad no amerita trámites y por tanto no se hallan registrados en el SUIT | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
Componente 3 Rendición de Cuentas
Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 30/04/2022
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Mantener informada a la ciudadanía sobre temas institucionales y de interés, a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad (Redes Sociales, correo electrónico y/o Web). | Publicaciones en los canales de la entidad (Redes Sociales y/o Web) | Por demanda | Experta Líder de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | En SGDEI se adjuntaron capturas de pantalla de las publicaciones institucionales realizadas en redes sociales y página web sobre temas institucionales y de interés. Se verificaron las publicaciones de la página web institucional.
| Elaborar y publicar el informe de gestión institucional de la Agencia ITRC | Informe de gestión institucional de la Agencia en la vigencia 2021 publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-03 | 2022-01-31 | En SGDEI se registró el informe respectivo y captura de pantalla de la publicación. Se verificó la publicación del documento en la página web institucional. Actividad cumplida.
| Elaborar y publicar Informe del grado de avance de la gestión institucional de la Agencia | Informe de avance trimestral al Plan de Acción publicado (incluido cuarto trimestre de la vigencia 2021) | 4 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-03 | 2022-11-30 | En SGDEI se registraron los informes del cuarto trimestre de 2021 y primer trimestre de 2022 y se indica la ruta de publicación, la cual se verificó para ambos documentos.
| Publicar cronograma de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas | Cronograma publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-03 | 2022-05-31 | En SGDEI la actividad se registra en desarrollo.
| Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022 | Informe de Rendición de Cuentas publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación/Experta Líder de Comunicaciones | 2022-08-01 | 2022-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022).
| Difundir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia a través de los canales digitales de la entidad | Evidencia de la publicación y difusión de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas en los canales establecidos. | 4 | Experta Líder de Comunicaciones | 2022-10-03 | 2022-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022).
| Elaborar y publicar estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas | Estrategia de Comunicaciones publicada | 1 | Experta Líder de Comunicaciones/Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-01 | 2022-07-14 | En SGDEI la actividad se registra en desarrollo.
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar espacios de diálogo de Rendición de Cuentas, junto con toda su preparación logística y de información que requiere este evento | Soporte espacios de diálogo | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación/Experta Líder de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-30 | La actividad no registra información en el SGDEI, no obstante, no se ha culminado el plazo de ejecución. Se recomienda registrar en el aplicativo que la actividad está en desarrollo.
| OBSERVATORIO DE FRAUDE Y CORRUPCION: Participar en las diferentes actividades (foros, conversatorios o mesas de trabajo) que permitan al observatorio de fraude y corrupción de la Agencia ITRC dar a conocer a la ciudadanía los avances para el aseguramiento de los recursos públicos promoviendo la transparencia y la ética pública. | Soportes o evidencias de la participación del Observatorio de Fraude y Corrupción en actividades relacionadas con los avances para el aseguramiento de los recursos públicos, la transparencia y ética pública. | 3 | Experta Misional | 2022-01-15 | 2022-12-31 | En SGDEI se indica que se aportó en la recolección de insumos y construcción de la presentación, para la participación e intervención de la Directora General de la Agencia ITRC en la sesión inaugural de la tercera versión de la Catedra de la UNAL "Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción". Se adjuntaron capturas de pantalla del evento y vínculo en el que está disponible la grabación de la actividad.
| Promover la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 10 | Experta Misional | 2022-01-15 | 2022-12-31 | En SGDEI se registra que se ha gestionado la generación de evento virtual y se ha solicitado el apoyo de Personerías para contar con los contactos de diferentes Veedurías ciudadanas a fin de convocarlas al evento. Se adjuntan capturas de pantalla de correos electrónicos con Personería y Veedurías y respuesta de una personería con la información requerida.
| Promover la participación de Organizaciones No Gubernamentales en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-12-31 | En SGDEI se indica que se remitió correo electrónico oficial invitando al Instituto Anticorrupción a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano a fin de poder revisar la posibilidad de acciones en conjunto, de acuerdo con correo electrónico adjunto.
| Promover la participación de la Academia en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para seguir desarrollando los convenios ya suscritos con las universidades y promover otros a través de reuniones con directivos de universidades. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-12-31 | En SGDEI se indica que se promovió la participación en Mesa Redonda Aduanera: Aspectos constitucionales y límites del régimen sancionatorio aduanero a los servidores de la Agencia ITRC, de acuerdo con correo electrónico adjunto, organizada por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero ICDT y FITAC. Así mismo, en el marco del Convenio Interinstitucional entre la Universidad del Rosario y la Agencia, se hicieron las revisiones respectivas al documento generado por la Universidad a fin de tener la posibilidad de publicarlo en la Entidad, de acuerdo con correo electrónico adjunto.
| Promover la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para desarrollar los convenios ya suscritos con gremios y promover otros convenios. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-12-31 | En SGDEI se registra que se gestionaron comunicaciones con la Federación Colombiana de Agentes Logísticos FITAC, a fin de promover intervención de la entidad en los escenarios de capacitación que realiza dicho gremio. Se promovió la participación en Mesa Redonda Aduanera: Aspectos constitucionales y límites del régimen sancionatorio aduanero a los servidores de la Agencia ITRC, de acuerdo con correo electrónico enviado.
3.3 Responsabilidad | Elaborar y publicar un informe del ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2022 teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de satisfacción, observaciones de los ciudadanos y la retroalimentación realizada por la Agencia ITRC. | Informe del ejercicio de Rendición de Cuentas publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Líder de Comunicaciones | 2022-08-01 | 2022-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022).
| Elaborar y publicar la encuesta de identificación de temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 | Encuesta de identificación de temas de interés publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Líder de Comunicaciones | 2022-07-01 | 2022-09-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022).
| Elaborar y publicar la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 | Encuesta de evaluación publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Líder de Comunicaciones | 2022-10-01 | 2022-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022).
| Socializar la cartilla de Rendición de Cuentas al interior de la Agencia ITRC, contribuyendo a fortalecer la cultura frente a este tema | Divulgación de cartilla | 1 | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-08-01 | 2022-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022).
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano
Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 30/04/2022
4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Elaborar la política de servicio al ciudadano | Documento de política de servicio al ciudadano | 1 | Secretaría General, contando con el apoyo, si se requiere, de la Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-03 | 2022-08-30 | En SGDEI se registran capturas de pantalla de reuniones realizadas para preparar el proyecto de política. Se adjunta correo electrónico con la remisión del proyecto a la Secretaría General.
| Publicar y socializar la política de servicio al ciudadano | Soporte o evidencia de la socialización y/o publicación de la política de servicio al ciudadano | 1 | Secretaría General | 2022-08-30 | 2022-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022).
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Optimizar los sistemas de información para facilitar consolidar el reporte y análisis de las PQRSDF tramitadas en la Agencia ITRC | Solución tecnológica - pestaña que permita generar reporte de PQRSDF tramitadas en SIGII | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2022-07-01 | 2022-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022).
4.3 Talento humano | Adelantar sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano. | Servidores sensibilizados | 2 | Secretaria General / Gestor Control Disciplinario Interno | 2022-02-01 | 2022-06-30 | En SGDEI se indica que se publicó en intranet el primer banner sobre mejoramiento del servicio al ciudadano, se adjunta captura de pantalla de la publicación, la cual fue verificada.
4.4 Normativo y procedimental | Revisar modificaciones en la normatividad respecto a la Política de tratamiento de datos personales | Actualizaciones en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Agencia ITRC y su respectiva socialización, por cambios o adiciones en la normatividad si es pertinente | 1 | Subdirectora de Asuntos Legales | 2022-01-03 | 2022-12-30 | En SGDEI se indica que en el primer trimestre de 2022 se realizó seguimiento a la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y no presentó ninguna modificación o derogación.
| Actualizar y publicar en la página Web la Carta de Trato Digno al Ciudadano de la Agencia ITRC | Carta de trato digno actualizada y publicada | 1 | Secretaria General / Experta Líder de Gestión de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2022-01-04 | 2022-06-30 | La actividad no registra información en el SGDEI, no obstante, no se ha culminado el plazo de ejecución. Se recomienda registrar en el aplicativo que la actividad está en desarrollo.
4.5 Relacionamiento con el ciudadano | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios | Análisis semestral de las encuestas de percepción del servicio aplicada | 2 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2022-01-01 | 2022-12-31 | En SGDEI se registra correo electrónico con la tabulación de las encuestas del primer trimestre de 2022.
| Aplicar encuesta externa de percepción de servicio de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a los funcionarios enlace de las entidades objeto de inspección que interactúan permanentemente con el equipo del área, con el propósito de atender las observaciones y desarrollar procesos de mejora continua que beneficien la calidad del producto entregado y el servicio prestado | Encuesta de percepción del servicio aplicada y análisis de resultados | 3 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2022-09-30 | 2022-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022).
| Aplicar encuesta interna de satisfacción sobre el proceso de Auditoría y Gestión del Riesgo a los servidores responsables de la coordinación de grupos internos de trabajo del área y encargados de interactuar permanentemente con las entidades objeto de inspección con el propósito de detectar oportunidades de mejora a nivel detallado en la ejecución de los procedimientos, que facilite su aplicación y pueda conllevar a un impacto positivo en la consolidación de los productos misionales. | Encuesta de percepción del servicio aplicada y análisis de resultados | 3 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2022-10-30 | 2022-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022).
| Actualización de instrumento de encuesta Medición de Satisfacción en la Prestación del Servicio al Ciudadano | Instrumento encuesta actualizado | 1 | Secretaría General, Subdirección de Instrucción Disciplinaria y Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2022-05-01 | 2022-07-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022).
| Aplicar instrumento de encuesta Medición de Satisfacción en la Prestación del Servicio al Ciudadano (físico o virtual) | Encuestas aplicadas | 5 | Secretaría General | 2022-06-01 | 2022-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022).
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información no sujeta a confidencialidad que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 30/04/2022
5.1 Lineamientos de transparencia activa | Realizar la transferencia de información a la Contraloría General de la República a través de Software de transferencias de archivos (File Zilla) | Soporte de la transferencia de archivos | 12 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Subdirecciones Misionales | 2022-01-03 | 2022-12-12 | No se registró información en el SGDEI, por lo que fue requerido el responsable, quien remitió los soportes de la transferencia mensual (enero a abril) de archivos, que incluyen los correos electrónicos de trámite al interior de la Agencia, capturas de pantalla del aplicativo y los archivos registrados. Se recomienda registrar la evidencia de las actividades en el SGDEI.
| Mantener actualizada la sección de transparencia de la página web institucional a la luz de la Ley 1712 de 2014 | * Cumplimiento matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación * Correos internos con requerimientos de ajustes a realizar por las áreas | 1 De acuerdo a la necesidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-30 | La actividad no registra información en el SGDEI, no obstante, no se ha culminado el plazo de ejecución. Se recomienda registrar en el aplicativo que la actividad está en desarrollo.
| Actualizar el conjunto de datos creado y publicado en el portal de datos abiertos en la vigencia 2021 | Datos Abiertos actualizados y publicados | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-02 | 2022-10-28 | En SGDEI se adjuntaron los correos electrónicos enviados al equipo de Datos Abiertos del MinTic por inconvenientes técnicos en el portal de Datos Abiertos para publicar la información de la Agencia ITRC.
| Realizar un informe Misional cada trimestre | Informe trimestral | 3 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2022-01-01 | 2022-12-31 | En SGDEI se registran como soportes el documento del informe del primer trimestre de 2022 y el correo electrónico de solicitud de publicación. Se verificó la publicación en la página web institucional.
| Consolidar la estrategia institucional para la publicación de información relacionada con la georreferenciación de investigaciones disciplinarias | Georreferenciación implementada de Investigaciones disciplinarias soportado en los datos generados por las aplicaciones misionales | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información / Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2022-03-15 | 2022-12-31 | En SGDEI se indica que se adelanta el documento preliminar de la estrategia de georreferenciación. En la carpeta dispuesta en OneDrive se adjuntaron los soportes del avance del documento.
| Comunicar semestralmente a la ciudadanía el listado de nombres de las inspecciones y verificaciones efectivamente adelantas en las entidades foco de control durante el periodo reportado, con el propósito de garantizar un escenario de transparencia con la ciudadanía y demás interesados | Publicar el listado de inspecciones y verificaciones abordadas en el semestre | 2 | Subdirector de Auditoría y gestión del Riesgo | 2022-07-01 | 2022-12-20 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022).
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | Revisar internamente los estándares de oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con lo exigido en el Decreto 1081 de 2015 | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 3 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2022-01-02 | 2022-10-30 | En SGDEI se registra el consolidado de PQRS, documento que es insumo para la elaboración de los informes trimestrales y listados de asistencia a cuatro reuniones sobre los informes. Esta información evidencia avance en el desarrollo de la actividad y se indica que se encuentra en ajuste la presentación del documento para la publicación en la página web.
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Actualizar la planeación estratégica de la gestión documental y administración de archivos | Publicar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) actualizado, por medio del portal web de la entidad | 1 | Secretaria General Líder Administrativo | 2022-01-01 | 2022-01-31 | En SGDEI se indica que la Agencia ha previsto desarrollar durante el periodo 2022-2024 el Plan Institucional de Archivos PINAR, que permite generar cambios planificados, articulando y aportando un ordenamiento lógico a los planes, programas y proyectos que en materia archivística formule la entidad y se adjunta el plan 2022-2024. Se verificó el acta No. 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se aprobó este plan. Se recomienda que el líder realice la aprobación de tareas dentro del SGDEI. Actividad cumplida.
| Actualizar el Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano (si a ello hubiere lugar) | Inventario de Activos de Información actualizado y publicado | 1 | Secretaria General Líder Administrativo | 2022-10-01 | 2022-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022).
| Elaborar trimestralmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información y publicarlos en la página web de la entidad. | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 3 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2022-01-02 | 2022-10-30 | En SGDEI se registra el consolidado de PQRS, documento que es insumo para la elaboración de los informes trimestrales y listados de asistencia a cuatro reuniones sobre los informes. Esta información evidencia avance en el desarrollo de la actividad y se indica que se encuentra en ajuste la presentación del documento para la publicación en la página web.
| Garantizar que el informe de quejas y reclamos de la Entidad contenga los elementos de análisis establecidos por los procedimientos internos de la entidad | Informe de quejas y reclamos de la entidad adecuado a los procedimientos de la entidad | 3 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2022-01-02 | 2022-10-30 | En SGDEI se registra el consolidado de PQRS, documento que es insumo para la elaboración de los informes trimestrales y listados de asistencia a cuatro reuniones sobre los informes. Esta información evidencia avance en el desarrollo de la actividad y se indica que se encuentra en ajuste la presentación del documento para la publicación en la página web.
Componente 6 Iniciativas adicionales
Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 30/04/2022
Código de Ética | Implementar acciones que permitan a los servidores públicos y contratistas de la Agencia ITRC, identificar y resolver las situaciones de conflicto de interés | Guía socializada a los servidores de la Agencia ITRC para la identificación y declaración del conflicto de Interés expedida por la Función Pública | 2 | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2022-04-01 | 2022-12-30 | La actividad no registra información en el SGDEI, no obstante, no se ha culminado el plazo de ejecución. Se recomienda registrar en el aplicativo que la actividad está en desarrollo.