## SeguimientoPAAC
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2024 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC Oficina Asesora de Control Interno
Fecha de Publicación | 2024-05-16
Componente | Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 30/04/2023
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de administración de riesgos | Socializar tema asociado a la Política Integral de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC, a los Servidores de la entidad | Listas de Asistencia u otro soporte de la Socialización | 4 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-02 | 2024-12-15 | En el aplicativo Integra el responsable indica: "Durante el periodo no se realizaron actividades asociadas con la tarea. Esta continua vigente y dentro del plazo de cumplimiento."
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de administración de riesgos | Realizar seguimiento a la interiorización por parte de los servidores de la Agencia ITRC. sobre los conceptos asociados a la Política Integral de Administración de Riesgos, a través de la aplicación de una encuesta que mida la percepción y conocimiento del SIG | Informe nivel percepción sobre el SIG | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-10-03 | 2024-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2024).
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar y de ser el caso, actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Agencia para la vigencia | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líderes de Proceso | 2024-01-02 | 2024-01-31 | El responsable registró en Integra: "Con el análisis y la información solicitada a cada líder de proceso frente al estado de los posibles riesgos de corrupción asociados a su respectivo ejercicio, durante las primeras semanas de enero de 2024 se realizó la consolidación del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia de 2024, el cual fue presentado en Comité de gestión y desempeño el 30 de enero y allí se aprobó en su versión final." Se adjuntan como entregables dentro del aplicativo el respectivo mapa de riesgos de fecha 08/04/2024 e igualmente correo electrónico donde se informa que el mapa de riesgos se encuentra actualizado desde e 29 de febrero de 2024. Dentro de los soportes cargados en el aplicativo no se encuentra la respectiva acta, por lo cual se hace solicitud de la misma y se evidencia que dentro del acta de Comité Directivo 002 del 30 de enero del 2024 se hizo la respectiva presentación y aprobación de los mapas de riesgos 2024. Igualmente, se realizó solicitud de correo o captura de pantalla de la publicación de mapas de riesgos 2024 en la página web, para lo cual la responsable remite correo de solicitud de publicación enviada a comunicaciones el 30 de enero de 2024, y correo en donde se indica que la publicación fue realizada este mismo día. Actividad Cumplida
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Realizar parametrización del Aplicativo Suite Visión Empresarial (INTEGRA) con la gestión de los riesgos de corrupción actualizados | Aplicativo con información cargada o reporte con novedades | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-02 | 2024-01-31 | El responsable registra en Integra que, el 29 de febrero se realizó la parametrización del aplicativo Integra con la totalidad de riesgos modificados, así como con los planes de mitigación que cada proceso definió para 2024. Como entregable se registra correo informando esta situación al jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Actividad Cumplida.
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | Consulta y divulgación | Consolidar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 y el Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 y Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Manifiestan dentro del aplicativo Integra que: "La Oficina Asesora de Planeación consolidó y publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024, así como el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Agencia ITRC, en la página web institucional, antes del 31 de enero del 2024, en la siguiente dirección: https://www.itrc.gov.co/Itrc/direccionamiento-estrategico/planes/ ". De igual forma, se registran 3 adjuntos que soportan lo indicado como el mapa riesgos corrupción, el PAAC 2024 y la respectiva publicación del mismo. Dentro de los soportes cargados en el aplicativo no se encuentra la respectiva acta, por lo cual se hace solicitud de la misma y se evidencia que dentro del acta de Comité Directivo 002 del 30 de enero del 2024 se hizo la respectiva presentación y aprobación del PAAC y los mapas de riesgos 2024. Igualmente, se realizó solicitud de correo o captura de pantalla de la publicación del PAAC y mapas de riesgos 2024 en la página web, para lo cual la responsable remite correo de solicitud de publicación enviada a comunicaciones el 30 de enero de 2024, y correo en donde se indica que la publicación fue realizada este mismo día. Actividad Cumplida.
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | Monitoreo y revisión | Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2023 | Informe del IV monitoreo a la gestión del riesgos vigencia 2023 | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-02 | 2024-02-18 | Se registra en Integra: "A partir del 15 de enero se efectuaron las actividades de seguimiento al reporte de la gestión de riesgos del cuarto trimestre de 2023 por cada uno de los líderes de proceso, el 26 de enero una vez consolidada la totalidad de la información, se remitió para revisión el informe correspondiente y no se obtuvo ningún comentario al respecto. El informe fue presentado en Comité de gestión y desempeño el 30 de enero, donde se socializó y aclararon dudas relacionadas." Dentro de los entregables se identifica el respectivo Informe de Monitoreo a la Gestión de Riesgos de la Agencia ITRC, correspondiente al cuarto trimestre del 2023. Dentro de los soportes cargados en el aplicativo no se encuentra la respectiva acta, por lo cual se hace solicitud de la misma y se evidencia que dentro del acta de Comité Directivo 002 del 30 de enero del 2024 se hace la socialización del monitoreo de riesgos del IV trimestre de la vigencia 2023 Actividad Cumplida.
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | Monitoreo y revisión | Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2024 | Informes I, II y III de los monitoreos a la gestión del riesgos vigencia 2024 | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-15 | 2024-11-15 | Se registra dentro del aplicativo Integra que: "Se realizó el monitoreo del primer trimestre de 2024 a los riesgos tanto de gestión como de corrupción y se socializó el informe con el resultado a la Dirección general y a todos los líderes de proceso. La presentación oficial a comité se realizará en mayo." no se registran entregables. Se evidenció con correo electrónico enviado por el jefe de planeación del 26/04/2024 a los líderes de proceso el respectivo informe de monitoreo de riesgos y allí se indica que la fecha de publicación es del 26 de abril de 2024, por lo cual se recomienda registrar todos los entregables dentro del aplicativo Integra que permitan evidenciar lo que se describe en la actividad.
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | Seguimiento | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Documento de seguimiento | 3 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | 2024-01-16 | 2024-12-31 | En Integra se registra por parte del responsable que: "La Oficina Asesora de Control Interno –OACI- realizó seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por el período septiembre a diciembre de 2023, informe radicado No. 3-2024-000203 del 18 de enero de 2024, en el que se generaron las conclusiones y recomendaciones respectivas. Seguimiento publicado en la página web en el vínculo: https://www.itrc.gov.co/Itrc/seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/" Se registran dos entregables que son: 1. Oficio Conclusiones y Recomendaciones seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC- 2023 (corte diciembre 31 de 2023) 2. Excel reporte seguimiento PAAC con corte a diciembre de 2023.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de Trámites | Diseñar e implementar estrategias de racionalización de procesos y procedimientos institucionales | No aplica este componente en la Agencia ITRC toda vez que la misionalidad de la Entidad no amerita trámites y por tanto no se hallan registrados en el SUIT | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N/A
Componente 3 Rendición de Cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Mantener informada a la ciudadanía sobre temas institucionales o de interés, a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad (Redes Sociales y/o Web). | Publicaciones en los canales de la entidad (Redes Sociales y/o Web) | Por demanda | Experta Comunicaciones | 2024-02-15 | 2024-12-31 | A corte del 10/05/2024 no se evidencia reporte de avance de la tarea, por lo cual se requirió al responsable de suministrar la información. Posteriormente, el responsable remitió correo electrónico donde remite actividades realizadas y publicadas en la Intranet de la entidad sobre la puesta en marcha de las acciones estratégicas de SOY EL PROTAGONISTA. Frente a esta actividad se recomienda incluir en el aplicativo las evidencias que permitan corroborar el cumplimiento de la actividad y tener en cuenta que incluye actividades que mantengan informadas a la ciudadanía de conformidad a la descripción de la actividad.
Componente 3 Rendición de Cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas | Estrategia de Comunicaciones | 1 | Experta Comunicaciones | 2024-03-15 | 2024-07-15 | A corte del 10/05/2024 no se evidencia reporte de avance de la tarea, por lo cual se requirió al responsable de suministrar la información. Posteriormente, el responsable remitió correo electrónico donde envía captura de pantalla referente a la revisión de la información de rendición de cuentas 2023, que está siendo insumo para la elaboración de la rendición de cuentas 2024.
Componente 3 Rendición de Cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas | Informe de Rendición de Cuentas publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones | 2024-08-01 | 2024-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023).
Componente 3 Rendición de Cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Difundir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia a través los canales digitales de la entidad. | Evidencia de la publicación y difusión de la Audiencia Pública de Rendición . | 1 | Experta Comunicaciones | 2024-10-03 | 2024-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023).
Componente 3 Rendición de Cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar espacio de diálogo de Rendición de Cuentas. | Soporte espacio de diálogo | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31 | En Integra se señala por parte del responsable que: "Se iniciaron los acciones relacionadas con rendición de cuentas, estableciendo las tareas de este componente en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024" como soporte de esto se registra el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Componente 3 Rendición de Cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Promover la participación en diferentes actividades ( foros, conversatorios, mesas de trabajo, entre otros) que permitan al Observatorio de fraude y corrupción de la Agencia ITRC dar a conocer la Entidad. | Soportes o evidencias de la gestión para promover la participación del Observatorio de Fraude y Corrupción en actividades que permitan dar a conocer a la Entidad. | 2 | Experta Misional | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Dentro del numeral 3.2 donde se indica que el responsable es la Experta Misional, no contiene tareas asignadas, estas están dentro del numeral 3.2 que tiene como responsable la OAP- Se hace una descripción de los acercamientos realizados a la UNAL Y RENOBA, e igualmente se adjuntan 5 soportes de las comunicaciones tanto enviadas como recibidas.
Componente 3 Rendición de Cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Promover la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia, su misionalidad y compartir en el diálogo. | 10 | Experta Misional | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Se indica en el aplicativo: que se han hecho acercamientos "coordinando la participación de los Personeros de Riohacha y Maicao (Guajira), Tunja, Villa de Leyva, Sutamarchan y Paipa (Boyacá) en el evento virtual: "AGENCIA ITRC Y SU CONTRIBUCIÓN A LA TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FISCAL" que se llevará a cabo, el próximo 30 de mayo con el apoyo de UNIGUAJIRA" de lo cual se envía correo y capturas de pantalla de chat.
Componente 3 Rendición de Cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Promover la participación de la Academia en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para seguir desarrollando los convenios y/o alianzas con la academia. | 2 | Experta Misional | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Se registra en Integra: un acercamiento con UNIGUAJIRA, para adelantar evento virtual de formación sobre la misionalidad de la Agencia ITRC, se registran correos y capturas de pantalla de reuniones realizadas por teams.
Componente 3 Rendición de Cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Promover la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para desarrollar los convenios y/o alianzas con gremios. | 2 | Experta Misional | 2024-01-15 | 2024-12-31 | En el aplicativo Integra se registra: "Se promovió reunión con FITAC y se encuentra gestionando la firma del convenio entre FITAC y ANALDEX a fin de suscribir nuevamente esta alianza estratégica." Se registran capturas de pantalla de correo para convenio FITAC Y correos con documento Word con convenios FITAC Y ANALDEX.
Componente 3 Rendición de Cuentas | Responsabilidad | Elaborar y publicar el informe del ejercicio de rendición de cuentas | Informe del ejercicio de Rendición de Cuentas | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones | 2024-08-01 | 2024-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023).
Componente 3 Rendición de Cuentas | Responsabilidad | Elaborar y publicar la encuesta de identificación de temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuesta de identificación de temas de interés publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones | 2024-09-02 | 2024-10-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023).
Componente 3 Rendición de Cuentas | Responsabilidad | Elaborar y publicar la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuesta de evaluación publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones | 2024-11-01 | 2024-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023).
Componente 3 Rendición de Cuentas | Responsabilidad | Realizar socializaciones internas para fortalecer la cultura organizacional sobre la rendición de cuentas | Divulgación de material relacionado con rendición de cuentas | 1 | Experta Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-01 | 2024-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023).
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar en el Sistema de Gestión Integral del Inspector los módulos necesarios para facilitar la gestión, acceso, agilidad interfaz amigable e intuitiva a los ciudadanos para el préstamo de expedientes disciplinarios de la entidad. | Solución de Préstamo de expedientes por ventanilla virtual | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Dentro de Integra se registra que: "Para el Primer trimestre de 2024, se han gestionado las implementaciones en la transformación digital de la agencia, con los cambios para el BPM y el ECM del sistema de gestión Integral actualizaciones.", como evidencia se registra una presentación en la cual dentro de las diapositivas 16 al 18 hace referencia al tema de ventanilla virtual.
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | Talento humano | Adelantar sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano. | Banner semestre de sensibilizaciones | 2 | Secretaria General / Experta Líder de Gestión de Talento Humano/ Control Disciplinario Interno | 2024-02-01 | 2024-10-31 | Teniendo en cuenta que el producto se entrega de manera semestral se realizará verificación en el siguiente seguimiento.
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | Normativo y procedimental | Revisar modificaciones en la normatividad respecto a la Política de tratamiento de datos personales para mantener actualizada. | Actualización en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Agencia ITRC y su respectiva socialización, por cambios o adiciones en la normatividad si es pertinente | 1 | Subdirectora de Asuntos Legales | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Se registra en el aplicativo Integra que: "Durante el primer cuatrimestre del 2024 se realizó seguimiento a la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" la cual no presento ninguna modificación o derogación.", como evidencia se registra captura de pantalla de la norma a corte del 30 de abril del año en curso.
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Aplicar encuestas de percepción del servicio prestado por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a las entidades foco de control. | Encuesta de percepción del servicio aplicada y evaluada | 3 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2024-10-01 | 2024-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023).
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios | Análisis semestral de las encuestas de percepción del servicio aplicada | 2 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Se manifiesta dentro del aplicativo Integra que: "La tarea se reportará para el segundo trimestre de 2024, toda vez que el análisis se realiza semestral." Dentro de esta misma actividad se registra que se designó a un funcionario de la subdirección para hacer una socialización a los integrantes de la SID, respecto de principios y normas rectoras, sin embargo, no se encuentra relación con la descripción de la actividad, por lo que se recomienda revisar la inclusión del texto en esta actividad.
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos de transparencia activa | Comunicar semestralmente a la ciudadanía el listado de nombres de las inspecciones y verificaciones efectivamente adelantas en las entidades foco de control durante el periodo reportado, con el propósito de garantizar un escenario de transparencia con la ciudadanía y demás interesados | Publicación Programa Anual de Inspecciones ejecutado semestral | 2 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2024-07-01 | 2024-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023).
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos de transparencia activa | Realizar un informe Misional cada trimestre | Informe trimestral | 3 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Se señala dentro del aplicativo Integra que: " La Subdirección de Instrucción Disciplinaria elaboró el informe trimestral correspondiente al periodo y lo remitió a la experta en comunicaciones de la Agencia ITRC, para que realice la publicación en la página web, previa aprobación. De esta manera se dio cumplimiento a la tarea", como documento soporte se registran tres documentos dentro de este el informe de primer trimestre 2024. Se recomienda revisar para siguiente informes, que en la fuente de la tabla 2, se indica corte del 31 de diciembre de 2023, pero se está describiendo la gestion con corte del 31 de marzo del 2024.
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos de transparencia pasiva | Revisar internamente los estándares de oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con lo exigido en el Decreto 1081 de 2015 | Informe semestral de revisión por dependencias | 2 | Control Disciplinario Interno | 2024-07-01 | 2024-12-26 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023).
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información | Lineamientos de transparencia pasiva | Elaborar trimestralmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información y publicarlos en la página web de la entidad. | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 3 | Control Disciplinario Interno | 2024-04-02 | 2024-10-30 | Se indica en el aplicativo Integra que: "Se consolidó y publicó el informe de PQRSDF correspondiente al primer trimestre de 2024.", dentro del mismo se registran 3 documentos soportes de la actividad entre estos el respectivo informe de PQRSDF correspondiente al primer trimestre del 2024 y su debida publicación en la página web de la entidad el cual se puede visualizar en el siguiente enlace: https://www.itrc.gov.co/Itrc/wp-content/uploads/2024/04/Informe-P.Q.R.S.D.F-1o.-Trimestre-2024-.pdf
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Actualizar los lineamientos de la gestión documental y administración de archivos de la Entidad | Instrumentos y programas documentales actualizados según necesidad y publicados del portal web de la entidad | 1 | Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa | 2024-01-01 | 2024-11-30 | Se evidencia dentro del aplicativo el registro de 6 actividades que obedecen a la implementación de los instrumentos archivísticos, se registran 2 documentos soportes tales como: el Informe plan acción primer trimestre y una carpeta denominada " PINAR" la cual contiene 5 subcarpetas que guardan relación con las actividades de archivo. Teniendo en cuenta que la OACI identificó un par de documentos del tema de gestión documental desactualizados publicados en la página web, se recomienda realizar revisión de la totalidad de documentos publicados para asegurar su vigencia.
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Actualizar el Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano (si a ello hubiere lugar) | Inventario de Activos de Información actualizado y publicado | 1 | Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa | 2024-10-01 | 2024-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023).
Componente 6 Iniciativas adicionales | Política de integridad - Código de Integridad | Implementar acciones que permitan la aplicación y seguimiento de la política de integridad pública - código de integridad y la gestión de conflictos de intereses | Creación del grupo de trabajo para la aplicación y seguimiento de la política de integridad pública (MIPG): código de integridad y la gestión de conflictos de intereses. Conformado por servidores de cada una de las áreas de la Entidad. | 1 | Secretaria General/ Experta Líder de Gestión de Talento Humano/ Control Disciplinario Interno | 2024-02-15 | 2024-06-30 | Se registra en el aplicativo que: "Se solicitó a los lideres la selección de un gestor de integridad por dependencia y se realizó el cronograma de implementación de la política de integridad", sin embargo, no se registraron evidencias, por lo tanto se remitió correo al responsable quien posteriormente remitió correo electrónico con archivo en Excel denominado "PLAN DE TRABAJO POLITICA DE INTEGRIDAD" en el cual se registran las actividades macro y los responsables de cada actividad. Se recomienda registrar oportunamente en el aplicativo Integra los soportes que permitan evidenciar lo descrito en cada actividad.
Componente 6 Iniciativas adicionales | Política de integridad - Código de Integridad | Seguimiento a la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción por parte de gerentes públicos, servidores y contratistas vinculados en la presente vigencia. que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. | Certificación de realización del curso por parte de Gerentes públicos, Servidores y Contratistas. | 3 | Secretaria General/ Experta Líder de Gestión de Talento Humano/ Control Disciplinario Interno | 2024-02-15 | 2024-10-30 | A la fecha 14/05/2024 no se evidencia registro de avance de la actividad, por lo cual se remitió correo al responsable, quien posteriormente remitió correo electrónico con listado en Excel de los funcionarios que a la fecha han realizado el curso y quienes aún faltan.Se recomienda registrar oportunamente en el aplicativo Integra los soportes que permitan evidenciar lo descrito en cada actividad.