## Plan Anticorrupción ITRC
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2020 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC Oficina Asesora de Control Interno
[5 empty] | Fecha de publicación: |  | 2020-09-14
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo: | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
1.1 Política de administración de riesgos | Ajustar la Política de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC alineada a la normativa y necesidades actuales de la Agencia. | Documento Política de Administración de Riesgos Actualizada | 1 | Director General / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-06-12 | La Política de Administración de Riesgos fue actualizada y aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El documento se encuentra publicado en el SIG. Actividad cumplida.
| Socializar la Política de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC, a los Servidores de la entidad | Listas de Asistencia u otro soporte de la Socialización | 2 |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Actividad que finaliza con posterioridad al corte de seguimiento (31/08/2020).
| Revisar y/o actualizar la documentación asociada a la Administración de Riesgos de la Agencia ITRC, de acuerdo con las directrices de la Política | Soporte de revisión o actualización de tres documentos: | 3 |  | 2020-06-15 | 2020-10-16 | Actividad que finaliza con posterioridad al corte de seguimiento (31/08/2020)
1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar y/o actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Agencia | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | 1 | Líderes de Proceso / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-10-19 | 2020-12-31 | Actividad que inicia con posterioridad al corte de seguimiento (31/08/2020)
| Analizar la viabilidad de incorporar dentro del aplicativo SGDEI el Mapa de Riesgos de Corrupción | Concepto o Plan de Trabajo | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-10-19 | 2020-12-31 | Actividad que inicia con posterioridad al corte de seguimiento (31/08/2020)
1.3 Consulta y divulgación | Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. | Consolidación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-01-31 | La actividad se cumplió y se corrigió la fecha.
| Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción. | Publicación en página web Publicación Intranet Divulgación en redes sociales y comunicación interna | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-28 | 2020-01-31 | La actividad se cumplió oportunamente. El borrador del PAAC fue publicado en la página Web de la entidad y estuvo disponible para consulta de la ciudadanía.
| Consolidar los comentarios de la socialización realizada. | Documento consolidando los comentarios de la ciudadanía | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-20 | 2020-01-31 | La OAP indica en el aplicativo SGDEI que no se recibió ninguna observación o comentario externo sobre el PAAC, de acuerdo con el reporte realizado por el área de comunicaciones encargada de administrar los canales de comunicación.
| Divulgar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en Página web | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-20 | 2020-01-31 | La actividad se cumplió oportunamente. El PAAC fue publicado en la página Web de la entidad.
1.4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión cuatrimestral al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción. | Número de reuniones elaboradas - Listas de Asistencia o Correos Electrónicos | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Mediante correo electrónico del 02/09/2020 la OAP remitió el segundo informe de monitoreo de riesgos, para que los líderes de proceso realicen la gestión pertinente.
| Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad. | Revisiones realizadas con su soporte | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-01 | 2020-12-21 | La OAP realizó ajustes al PAAC producto del seguimiento efectuado por la OACI con corte al 30/04/2020. Se generó y publicó una segunda versión del PAAC 2020.
1.5 Seguimiento | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Matriz de seguimientos Cuatrimestrales | 3 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | 2020-02-01 | 2020-12-31 | El seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre se encuentra publicado en la página Web de la entidad. El presente documento corresponde al segundo seguimiento cuatrimestral con corte al 31/08/2020. Con relación al mapa de riesgos de corrupción, la entidad aprobó ajuste de la fecha de revisión de estos riesgos por parte de los responsables, por lo cual la OACI realizará seguimiento de dicho mapa una vez se culmine la revisión indicada.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
Diseñar e implementar estrategias de racionalización de procesos y procedimientos institucionales | No aplica este componente en la Agencia ITRC toda vez que la misionalidad de la Entidad no amerita trámites y por tanto no se hallan registrados en el SUIT | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
Componente 3 Rendición de Cuentas
Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el Plan Estratégico Institucional de la Agencia ITRC 2019 -2022 ajustado. | Plan Estratégico Institucional de la Agencia 2019 -2022 Publicado en Página web de la entidad | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-03-31 | Actividad cumplida. Se verificó publicación del documento en la página Web.
| Elaborar y publicar el informe de gestión institucional de la Agencia ITRC. | Informe de gestión institucional de la Agencia en la vigencia 2019 publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-02-28 | Actividad cumplida. Se verificó publicación del documento en la página Web.
| Elaborar y publicar Informe del grado de avance de la gestión institucional de la Agencia de la vigencia 2020. | Informe de avance trimestral Plan de Acción publicado | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Se verificó la publicación del informe en la página Web institucional.
| Mantener informada a la ciudadanía sobre temas institucionales y de interés a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad (Redes Sociales y/o Web), realizando mínimo dos publicaciones mensuales. | Publicaciones mensuales en los canales de información de la entidad (Redes Sociales y/o Web) | 22 | Experta Líder de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Se registra en el aplicativo SGDEI documento que describe la gestión adelantada durante el segundo trimestre, se muestran capturas de pantalla de publicaciones realizadas cada mes en página Web y redes sociales, cumpliendo con las publicaciones mensuales planeadas. Se verificaron las publicaciones señaladas en la página Web. En las publicaciones se divulgó información a la ciudadanía sobre temas institucionales, se verificaron los vínculos de boletines, comunicados y resoluciones.
| Divulgar en la intranet o medios internos (carteleras, correos masivos, entre otros) la información sobre la gestión institucional. | Publicaciones en la intranet o medios internos | 100% | Experta Líder de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Se registra en el aplicativo SGDEI documento que describe la gestión adelantada durante el segundo trimestre, se muestran capturas de pantalla de mensajes e información divulgada a través del correo institucional de prensa y de la Intranet. Se verificaron las publicaciones en la Intranet y los mensajes recibidos en el correo institucional.
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Publicar cronograma de actividades de la estrategia de rendición cuentas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública. | Cronograma publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-12-20 | Se verificó la publicación del cronograma en la página Web institucional. Actividad cumplida.
| Publicar estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas. | Estrategia de Comunicaciones publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-05-01 | 2020-08-14 | En el SGDEI se registra el documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 elaborado por la OAP y la Experta en Comunicaciones. Dentro del documento mencionado se incluye la Estrategia de Comunicación de la Rendición de Cuentas 2020. Se verificó la publicación en el micrositio de Rendición de Cuentas de la página Web institucional. Actividad cumplida.
| Creación y publicación de información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Rendición de Cuentas. | Micrositio de Rendición de Cuentas publicado con información de interés para la ciudadanía | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-03 | 2020-08-31 | En el SGDEI se explica la creación y publicación de información en el micrositio para la Rendición de Cuentas. Se verificó la publicación en la página Web institucional. Actividad cumplida.
| Difundir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia a través de: Facebook, YouTube, Twitter y Página Web. | Evidencia de la publicación y difusión de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas en los canales establecidos. | 4 | Experta Líder de Comunicaciones | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Actividad que inicia con posterioridad al corte de seguimiento (31/08/2020)
| Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, junto con toda su preparación logística y de información que requiere este evento. | Soporte de Una (1) Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada | 1 | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-12-20 | De acuerdo con el cronograma de la rendición de cuentas se encuentran en ejecución actividades para el desarrollo de la audiencia pública, la cual se tiene proyectada para el mes de diciembre.
| OBSERVATORIO DE FRAUDE Y CORRUPCION: Participar en las diferentes actividades (foros, conversatorios ó mesas de trabajo) que permitan al observatorio de fraude y corrupción de la Agencia ITRC dar a conocer a la ciudadanía los avances para el aseguramiento de los recursos públicos promoviendo la transparencia y la ética pública. | Soportes o evidencias de la participación del Observatorio de Fraude y Corrupción en actividades relacionadas con los avances para el aseguramiento de los recursos públicos , la transparencia y ética pública. | 3 | Experta Misional | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Se registran en el aplicativo SGDEI correos electrónicos y capturas de pantalla de reuniones virtuales. Se realizó reunión con la Universidad Externado de Colombia, en el marco del convenio. Se realizó logística para evento, pero por solicitud de los conferencistas, se aplazó para el 17/09/2020. El documento de investigación "Estrategias para neutralizar espacios de fraude y corrupción desde las perspectivas técnicas, económicas y jurídicas" de la Universidad del Rosario, se remitirá al Comité Editorial para posterior publicación. Se continuó gestión con el Observatorio de Transparencia de la Presidencia de la República para analizar el documento Sistema de Prevención de Fraude y Corrupción de la Agencia, a fin de determinar indicador integral para ser utilizado por ambas entidades. A través del Observatorio de Transparencia de Presidencia de la República se realizó gestión para participar en la Red Nacional de Observatorios de Fraude y Corrupción. Se analizó micrositio del observatorio de la Agencia y se envió propuesta a la oficina de comunicaciones para su revisión, así como solicitudes de actualización a los responsables de los documentos publicados. Se proyectó Cartilla del Observatorio y se analizaron los contenidos de los videos de la página web relacionados para hacer propuesta de actualización.
| Promover la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC. | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 10 | Experta Misional | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se indica que se inició relacionamiento con la Personería de Bogotá para gestionar vínculo con las veedurías distritales y algunas veedurías de la Red Nacional. Se adjuntan capturas de pantalla de reuniones virtuales y presentación realizada.
| Promover la participación de Organizaciones No Gubernamentales en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC. | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 1 |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registra que se inició gestión con la ONG Transparencia por Colombia. Se adjunta el oficio enviado solicitando organizar un espacio de diálogo.
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Promover la participación de la Academia en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC. | Actividades para seguir desarrollando los convenios ya suscritos con las universidades y promover otros a través de reuniones con directivos de universidades. | 2 |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registran correos electrónicos asociados a la gestión para la realización de un Foro Académico sobre el tema de "Medidas Fiscales y la protección del patrimonio público en tiempo de COVID 19", donde se revisará el riesgo de Fraude y Corrupción en esta temática, cuya fecha fue aplazada de conformidad con lo solicitado por los participantes. El documento de investigación "Estrategias para neutralizar espacios de fraude y corrupción desde las perspectivas técnicas, económicas y jurídicas" de la Universidad del Rosario, fue remitido para calificación del Comité Editorial para continuar con la publicación. Se adjuntan capturas de pantalla de correos electrónicos sobre el desarrollo de prácticas con estudiantes de la Universidad Externado e invitaciones para prácticas en la siguiente vigencia.
| Promover la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC. | Actividades para desarrollar los convenios ya suscritos con gremios y promover otros convenios. | 2 |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registran correos electrónicos para solicitar tanto a Analdex como a FITAC, entrevistas con integrantes de los gremios por plataforma virtual, a fin de utilizarlo como insumo en la planeación de auditorías de la Agencia. Específicamente con FITAC, se adelantó gestión, para asistir a sus comités y capacitaciones, durante la emergencia sanitaria. Se adjuntan capturas de pantalla de los correos con las invitaciones a los Comités Aduaneros de FITAC y material utilizado en las sesiones. Se adjuntan comunicaciones para continuar contacto con la UIAF. Se adjuntan capturas de pantalla de las inscripciones a la Jornada Virtual Logística organizada por Analdex.
3.3 Responsabilidad | Realizar una campaña digital de comunicación que permita aportar elementos en la interiorización de los servidores públicos de la Agencia ITRC la importancia de la rendición de cuentas. | Soporte de la campaña realizada (Correos intranet) | 1 | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Mediante correo electrónico la OAP informó que se encuentra organizando y elaborando la información requerida para la actividad y que en el cronograma de la rendición de cuentas se programó iniciar las publicaciones en los meses de septiembre y octubre.
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano
Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Capacitación a servidores en caracterización de grupos de interés | Servidores Capacitados | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Secretaria General | 2020-02-03 | 2020-11-30 | En el SGDEI se indica que se adelanta la revisión documental y teórica sobre los grupos de interés.
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Optimizar los sistemas de información para facilitar la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos (Formulario Web PQRS, entre otros). | Solución tecnológica de contacto con el ciudadano | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2020-05-01 | 2020-11-30 | En el SGDEI se señala que se mantiene en producción y monitoreo el módulo de denuncias, se adjunta presentación sobre valoración del modelo de denuncias. Se actualizó la página Web para la presentación de ventana emergente con la información de los diferentes canales de atención del ciudadano.
4.3 Talento humano | Adelantar sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano. | Servidores capacitados | 6 | Secretaria General / Experta Líder de Gestión de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Mediante correo electrónico la Secretaría General informó que el servidor encargado de la actividad tuvo novedad administrativa desde julio de 2020 y el cargo se encuentra en proceso de provisión, por lo cual no se ha avanzado en esta actividad.
4.4 Normativo y procedimental | Actualizar y publicar en la página Web la Carta de Trato Digno al Ciudadano de la Agencia ITRC. | Carta de Trato Digno actualizada y publicada | 1 | Secretaria General / Gestor Control Disciplinario Interno | 2020-02-01 | 2020-06-30 | En el SGDEI se registra el documento de la Carta de Trato Digno actualizada. Se verificó en la página Web y se encuentra publicado el documento actualizado. Se ajustó lo pertinente en el Sistema Integrado de Gestión. Actividad cumplida.
| Revisar y actualizar la Política de tratamiento de datos personales para la agencia ITRC. | Política de Tratamiento de Datos Personales para la Agencia ITRC actualizada y publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se señala que se elaboró documento contentivo de la Política de Tratamiento de Datos Personales y que fue remitida a la Dirección General para revisión y aprobación. Posteriormente, dicha Política fue compartida con la Oficina Asesora de Planeación, para revisión. Se adjuntan los correos electrónicos entre la OAJ y la OAP relacionados con la revisión del documento.
4.5 Relacionamiento con el ciudadano | Realizar rediseño (si aplica) y aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SAGR a sus usuarios. | Encuesta de percepción del servicio diseñada y aplicada con resultados | 3 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2020-09-30 | 31/11/2020 | Actividad que inicia con posterioridad al corte de seguimiento (31/08/2020)
| Realizar rediseño (si aplica) y aplicación de una encuesta de percepción a los servidores públicos que interactúan directamente con los usuarios. | Encuesta de percepción del servicio diseñada y aplicada con resultados | 3 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2020-10-30 | 2020-12-31 | Actividad que inicia con posterioridad al corte de seguimiento (31/08/2020)
| Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios. | Análisis semestral de las encuestas de percepción del servicio aplicada | 2 | Subdirector de Investigaciones Disciplinarias | 2020-01-02 | 2020-12-31 | La SID informa que ha aplicado las encuestas y remite la tabulación de estas. Así mismo, señala que debido a la suspensión de términos ordenada por la Dirección General de la Agencia ITRC, al igual que las medidas de Emergencia Sanitaria decretadas por el Gobierno Nacional, no se prestó atención presencial a los sujetos procesales en las instalaciones de la Agencia, entre el 17/03/2020 y el 01/06/2020, fecha útima en que se reactivaron los términos para los procesos de Alto Impacto, situación que no permitió aplicación de encuestas en dicho lapso.
| Utilizar el mecanismo Medios virtuales (Chat y Redes Sociales) para recolectar la información de necesidades y expectativas de los usuarios. | Informe de necesidades y expectativas de los usuarios recolectada a través de diversos mecanismos por parte de la Agencia ITRC | 1 | Experta Líder de Comunicaciones | 2020-07-01 | 2020-12-31 | En el SGDEI se indica que los registros de generarán en el segundo semestre del año, acorde con las fechas planeadas.
| Actualizar el documento Caracterización de las partes interesadas de la Agencia ITRC, de conformidad con lo establecido en la Guía de caracterización de usuarios, ciudadanos e interesados del DAFP versión 2017. | Caracterización de las partes interesadas de la Agencia ITRC actualizada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líderes de Proceso | 2020-05-04 | 2020-12-31 | Mediante correo electrónico la OAP informó que se ha avanzado en la búsqueda y análisis de la Caracterización de las partes interesadas vigente en la Agencia y sus documentos conexos, que se adjuntaron. Se ha avanzado en la revisión bibliográfica, normativa y técnica sobre los temas relacionados, para unificar elementos estructurantes de la actualización de estos documentos por lo cual se cuenta con un glosario en revisión y ajuste actualmente. Se han realizado mesas de trabajo entre los Gestores de la OAP y la Experta de Comunicación y se creó una herramienta colaborativa como repositorio de la información. Se han realizado contactos con expertos en la materia del DAFP y se gestionó una reunión para el 11/09/2020.
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información no sujeta a confidencialidad que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
5.1 Lineamientos de transparencia activa | Elaborar diagnóstico de la información publicada en la sección de transparencia en el portal web de acuerdo con los requisitos de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios y la Resolución 3564 de 2015 de MinTic, verificando que la información mínima obligatoria que debe estar disponible en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web de la Entidad. | Diagnóstico de la información publicada en la sección de transparencia | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-06-30 | En el SGDEI se registra el documento de diagnóstico de la información publicada en la sección de transparencia de la página web de la Agencia ITRC. Se adjuntó el diagnóstico que fue desarrollado entre la OAP y la Experta en Comunicaciones, utilizando la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, diseñada por la Procuraduría General de la Nación. Se comparó el diagnóstico con la revisión anterior realizada por la OACI y se identifica que se han corregido y ajustado varios ítems y otros se encuentran en revisión. Se comunicarán a la OAP aquellos aspectos no incluidos en el diagnóstico. Actividad cumplida.
| Elaborar Plan de actualización conforme con el diagnóstico sobre la sección de transparencia en el portal web de acuerdo con los requisitos de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios y la Resolución 3564 de 2015 de MinTic. | Plan de actualización sección de transparencia | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Dependencias involucradas | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Mediante correo electrónico la OAP informa que ha estructurado en conjunto con la Experta en Comunicaciones, un plan de ajuste a la sección de transparencia identificando las áreas responsables de ajustar cada tema. En septiembre se han realizado dos reuniones teniendo un avance parcial en la identificación de tareas por realizar, responsables y fechas de estas, según el adjunto enviado.
| Analizar un nuevo grupo de información institucional que pueda ser tratada como Datos Abiertos y asegurar su publicación en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano. | Datos Abiertos actualizados y publicados | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación/ Jefe Oficina Asesora Tecnologías de Información | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Mediante correo electrónico la OAP informa que la OATI realizó reunión de análisis sobre la Gestión de datos abiertos, con participación de las áreas misionales, Gestión documental y la OAP y acordar la información que se debería entregar para su publicación para lo cual se asignaron tareas para el cumplimiento de esta labor de datos abiertos. Se activó el usuario para actualización de información de la Agencia y se han realizado pruebas.
5.1 Lineamientos de transparencia activa | Asegurar que en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP se realice el cargue, vinculación y actualización de las hojas de vida de los servidores públicos de la Agencia ITRC. | SIGEP actualizado con la información de los servidores públicos de la Agencia ITRC | 100% | Secretaria General / Experta Líder de Gestión de Talento Humano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registra la Circular 20 de 2020, con la cual se solicitó a todos los servidores la actualización de la hoja de vida junto con la declaración de bienes y rentas en el aplicativo SIGEP. La solicitud fue reiterada en varias ocasiones por correo electrónico. Se aclara que en reporte del sistema algunos servidores aparecen sin actualización, debido a que ingresaron y descargaron el formato, pero no realizaron ninguna modificación a la información registrada, toda vez que no tienen novedades. Se adjunta circular, correos electrónicos de reiteración y archivo en Excel con monitoreo.
| Consolidar la estrategia institucional que asegura la generación de aplicaciones o publicaciones a partir de los datos abiertos publicados por la Agencia ITRC en el Portal de Datos del Estado Colombiano. | Georreferenciación implementada de Investigaciones Disciplinarias soportado en los datos generados por las aplicaciones misionales | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información Subdirector de Investigaciones Disciplinarias | 2020-06-15 | 2020-12-31 | En el SGDEI se indica que se realizaron mesas de trabajo con áreas misionales, para socialización de los aspectos técnicos asociados a Datos Abiertos, donde se acordaron roles y responsabilidades para la entrega y publicación posterior al portal de Datos Abiertos, se adjunta presentación utilizada. La OATI gestionó la activación de la cuenta y credenciales en el portal de Datos abiertos ante el MINTIC. Se adjuntan capturas de pantalla del laboratorio de pruebas, de las credenciales y carga de información en el portal de Datos Abiertos, para posteriormente realizar la socialización a la OAP, encargada de la gestión de carga de información en este portal. En cumplimiento de la Circular 09 de 2020 de la CGR, se implementó el diccionario de datos de información de la gestión de resultados de las áreas misionales, se adjunta el archivo en Excel y el documento técnico de entendimiento.
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | Revisar internamente los estándares de oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con lo exigido en el Decreto 1081 de 2015 y del documento "estrategias para la construcción del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano". | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 4 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI no se registró evidencia para el primer cuatrimestre ni para el segundo. No obstante, el producto corresponde a los informes trimestrales de PQRS. Se verificó que se encuentra publicado en la página Web el informe del segundo trimestre de 2020. Es pertinente realizar el registro oportuno de las evidencias en el aplicativo SGDEI.
5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano. | Inventario de Activos de Información actualizado y publicado | 1 | Secretaria General Experto Líder de Gestión Documental | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Mediante correo electrónico el Líder Administrativo informa que se adelantó la actualización de las TRD, su adopción por resolución y el cuadro de clasificación documental. Estos instrumentos son necesarios para la actualización del Registro de Activos de Información.
5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Identificar e incorporar en el documento Caracterización de las partes interesadas los grupos de valor que tengan necesidades de información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. | Documento de Caracterización de Partes interesadas actualizado ó revisado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líderes de Proceso | 2020-05-04 | 2020-12-31 | Mediante correo electrónico la OAP informa que la revisión y actualización del documento de caracterización se encuentra en desarrollo como parte del subcomponente 4.5 de este PAAC y es el insumo de esta actividad. Adicionalmente, en la reunión programada con la experta externa del DAFP se validará la aplicación práctica de acuerdo con las características de la Agencia ITRC sobre la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país dentro de la caracterización de partes interesadas.
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar trimestralmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información y publicarlos en la página web de la entidad. | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 4 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Se verificó que se encuentra publicado en la página Web el informe de PQRS del segundo trimestre. En el SGDEI sólo se registra el informe del primer trimestre, se reitera la necesidad de realizar el registro oportuno de las evidencias en el aplicativo SGDEI.
| Garantizar que el informe de quejas y reclamos de la Entidad contenga los elementos de análisis establecidos por los procedimientos internos de la entidad. | Informe de quejas y reclamos de la entidad adecuado a los procedimientos de la entidad | 4 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Se verificó que se encuentra publicado en la página Web el informe de PQRS del segundo trimestre. En el SGDEI sólo se registra el informe del primer trimestre, se reitera la necesidad de realizar el registro oportuno de las evidencias en el aplicativo SGDEI. De acuerdo con el Informe de Vigilancia a la atención de PQRS del primer semestre de 2020 realizado por la OACI, el informe de la Secretaría General no cumple con todos los elementos señalados en la normatividad, por lo cual se estableció un plazo para subsanar estos aspectos.
Componente 6 Iniciativas adicionales
Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
Código de Ética | Evaluar y realizar las acciones que permitan fortalecer el código de integridad en los servidores de la Agencia ITRC. | Código de integridad socializado con los servidores | 1 | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano | 2020-01-02 | 2020-03-31 | En el SGDEI se registra correo electrónico con el cual se realizó la divulgación de resultados de la medición de apropiación del Código de Integridad, que arroja un resultado general del 95% de apropiación. Se incluyen las conclusiones, recomendaciones, metas y estrategias para la vigencia 2020. Tarea cumplida.
|  | Estrategia desarrollada para fortalecer los valores con los resultados más bajos en el test de percepción de integridad | 1 | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano | 2020-04-01 | 2020-12-31 | En el SGDEI se indica que se estableció como estrategia para fortalecer la política de integridad la realización por parte de todos los servidores del curso de integridad del DAFP. Al terminar el segundo trimestre, el 94.12% del total de servidores y contratistas de laAgencia han realizado el curso. Se precisa que algunos contratistas no cuentan con correo institucional. La Agencia ITRC en cumplimiento de la normatividad, en especial de la Ley 2016 del 27 de febrero de 2020, emitió la Resolución No. 138 "Por la cual se adopta la política de integridad y de conflicto de interés". Se diseñó y parametrizó en la intranet un espacio denominado Política de Integridad, en donde se publicaron los documentos asociados. Se adjuntan soportes de gestión de diseño. Se verificó la publicación respectiva.
| Implementar acciones que permitan a los servidores públicos y contratistas de la Agencia ITRC, identificar y resolver las situaciones de conflicto de interés. | Guía socializada a los servidores de la Agencia ITRC para la identificación y declaración del conflicto de Interés expedida por la Función Pública | 4 | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2020-04-01 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registra captura de pantalla de correo electrónico relacionado con el diseño y parametrización en Intranet del espacio de la Política de Integridad. Se verificó este espacio y contiene la información señalada. Se adjunta captura de pantalla del correo de socialización de la Resolución No. 138 de 2020 que adopta la Política de Integridad y conflicto de interés. La Resolución se encuentra publicada y adopta la política, el Código de Integridad y las dos guías metodológicas diseñadas por el DAFP sobre conflicto de interés.