## Plan Anticorrupción ITRC
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC Oficina Asesora de Control Interno
[5 empty] | Fecha de publicación: |  | 2021-09-14
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo: | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
1.1 Política de administración de riesgos | Socializar la Política Integral de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC, a los Servidores de la entidad | Listas de Asistencia u otro soporte de la Socialización | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-07-01 | 2021-08-31 | En SGDEI se registraron como soportes: correo electrónico de solicitud de revisión de la versión 6 de la política, la presentación utilizada en la sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el correo de socialización de la política aprobada a todos los servidores. Actividad cumplida.
| Realizar seguimiento a la interiorización por parte de los servidores de la Agencia ITRC sobre los conceptos asociados a la Política Integral de Administración de Riesgos, a través de la aplicación de una encuesta que mida la percepción y conocimiento del SIG | Informe nivel percepción sobre el SIG | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-10-01 | 2021-12-31 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 31/08/2021).
1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar y/o actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Agencia | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | 1 | Líderes de Proceso / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | La OAP informó que el mapa de riesgos de corrupción de la Agencia se actualizó, a partir de la revisión por parte de las dependencias responsables desde la vigencia 2020, con el acompañamiento de la OAP. Además, se actualizó el formato, el cual incluye el detalle de ajustes al mapa producto del monitoreo realizado por la OAP como segunda línea de defensa y la gestión adelantada por los responsables de los procesos como primera línea de defensa. Actividad cumplida.
| Fortalecer los controles asociados a los riesgos de corrupción, por medio de la aplicación de los lineamientos de los documentos que soportan la metodología de gestión del riesgo vigentes en la Agencia. | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | 1 | Líderes de Proceso / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-04-01 | 2021-09-30 | En SGDEI no se registraron archivos, por lo cual se solicitó al responsable el envío de las evidencias. En la respuesta remitida se presentan errores en los archivos adjuntos, por lo que se recomienda revisar la información antes de enviarla y registrar las evidencias en SGDEI. La OAP suministró soportes de los correos electrónicos con observaciones sobre los controles de los riesgos de corrupción, las respuestas de los líderes de proceso y los papeles de trabajo con las observaciones a cada proceso.
| Dar inicio a la parametrización y alistamiento del modulo de gestión del riesgo en el Aplicativo Suit Visión Empresarial (SGDEI) para los riesgos de corrupción. | Parametrizaciones realizadas en el aplicativo o reporte de la gestión adelantada con novedades | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-07-01 | 2021-12-31 | La actividad no incluye reporte de avance para el corte a 31/08/2021.
1.3 Consulta y divulgación | Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Mapa de Riesgos de Corrupción | Consolidación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-02 | 2021-01-31 | La OAP remitió los soportes de la consolidación del PAAC y el mapa de riesgos de corrupción. Actividad cumplida.
| Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción | Publicación en página web y en la Intranet | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-28 | 2021-01-31 | La actividad se cumplió oportunamente. El PAAC propuesto para la vigencia 2021 fue publicado en la página web para consulta y aportes de la ciudadanía. Actividad cumplida.
| Publicar y divulgar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en Página web | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-25 | 2021-01-31 | La actividad se cumplió oportunamente. El PAAC aprobado fue publicado en la página web antes de la fecha límite establecida por norma. Actividad cumplida.
1.4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2020 | Informe IV monitoreo a la gestión del riesgos vigencia 2020 | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | El informe de monitoreo de riesgos del cuarto trimestre de 2020, fue elaborado y comunicado por la OAP. Actividad cumplida.
| Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2021 | Informes (I. II. III) monitoreos a la gestión del riesgos vigencia 2021 | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-15 | 2021-11-15 | En SGDEI se registraron los informes I y II de monitoreo de riesgos, los cuales reflejan las revisiones de los controles e indicadores asociados a los riesgos de corrupción de la vigencia 2021.
| Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad. | Revisiones realizadas con su soporte | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-05-01 | 2021-11-15 | En SGDEI se indica que se trabaja actualmente en la versión 4 del mapa de riesgos de corrupción, donde se tuvo como uno de los insumos el informe de la OACI sobre la Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.
1.5 Seguimiento | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Documento de seguimiento | 3 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | 2021-02-01 | 2021-12-31 | El seguimiento al PAAC con corte al 30/04/2021 se encuentra publicado en la página web institucional. El presente documento corresponde al seguimiento del PAAC corte al 31/08/2021. En auditoría interna se efectuó verificación de controles establecidos para los riesgos de corrupción del proceso Auditoría y Gestión del Riesgo en auditoría interna y fueron suministrados los soportes correspondientes.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia/ Proceso
Diseñar e implementar estrategias de racionalización de procesos y procedimientos institucionales | No aplica este componente en la Agencia ITRC toda vez que la misionalidad de la Entidad no amerita trámites y por tanto no se hallan registrados en el SUIT | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
Componente 3 Rendición de Cuentas
Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Mantener informada a la ciudadanía sobre temas institucionales y de interés a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad (Redes Sociales y/o Web). | Publicaciones en los canales de la entidad (Redes Sociales y/o Web) | 20 | Experta Líder de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Se adjuntaron capturas de pantalla de las publicaciones institucionales realizadas en el periodo en redes sociales y página web. Se verificaron las publicaciones de la página web.
| Divulgar en la intranet o a través del correo, información sobre la gestión institucional de la Agencia ITRC | Publicaciones en la intranet o correo | 100% | Experta Líder de Comunicaciones | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Se adjuntaron capturas de pantalla de las publicaciones institucionales realizadas en la Intranet durante el periodo y enviadas a través del correo electrónico institucional. Se verificó muestra de publicaciones y de correos electrónicos.
| Actualizar y divulgar el Plan Estratégico Institucional de la Agencia ITRC 2019 -2022 ajustado | Plan Estratégico Institucional de la Agencia 2019 -2022 Publicado en Página web de la entidad | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-04 | 2021-02-26 | Se adjuntó el Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18/01/2021 en la cual se aprobó la actualización y ajuste del Plan Estratégico Institucional. Se adjuntó soporte de publicación en la página web del plan actualizado. Actividad cumplida.
| Elaborar y publicar el informe de gestión institucional de la Agencia ITRC | Informe de gestión institucional de la Agencia en la vigencia 2020 publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-04 | 2021-01-31 | Se remitió el informe elaborado correspondiente a la gestión de la vigencia 2020. Se acogió la recomendación de revisar y ajustar el texto de la columna producto, el cual indicaba año 2019. Se adjuntó soporte de publicación en la página web del informe. Actividad cumplida.
| Elaborar y publicar Informe del grado de avance de la gestión institucional de la Agencia | Informe de avance trimestral Plan de Acción publicado | 4 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-04 | 2021-11-30 | En SGDEI se encuentran registrados los informes de los trimestres I y II vigencia 2021. Se verificó la publicación de los informes en la página web institucional.
| Publicar cronograma de actividades de la estrategia de rendición cuentas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública | Cronograma publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-01 | 2021-08-31 | En SGDEI se encuentra registrado el documento de Estrategia de rendición de cuentas que incluye el cronograma de actividades. Se verificó publicación del documento en la página web institucional.
| Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021 | Informe de Rendición de Cuentas publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación/Experta Líder de Comunicaciones | 2021-08-02 | 2021-12-31 | La actividad finaliza con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 31/08/2021). De acuerdo con el cronograma de rendición de cuentas, el documento se elaborará en el mes de noviembre de 2021.
| Elaborar y publicar estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas | Estrategia de Comunicaciones publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación/Experta Líder de Comunicaciones | 2021-03-01 | 2021-08-14 | En SGDEI se registra el documento de Estrategia de rendición de cuentas, en el cual se encuentra incluida la estrategia de comunicaciones de la rendición. El documento se encuentra publicado en la página web institucional. Actividad cumplida
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, junto con toda su preparación logística y de información que requiere este evento. | Soporte de Una (1) Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada | 1 | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-01 | 2021-12-20 | La actividad finaliza con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 31/08/2021). De acuerdo con el cronograma de rendición de cuentas, se proyecta realizar la audiencia en el mes de diciembre de 2021.
| OBSERVATORIO DE FRAUDE Y CORRUPCION: Participar en las diferentes actividades ( foros, conversatorios o mesas de trabajo) que permitan al observatorio de fraude y corrupción de la Agencia ITRC dar a conocer a la ciudadanía los avances para el aseguramiento de los recursos públicos promoviendo la transparencia y la ética pública. | Soportes o evidencias de la participación del Observatorio de Fraude y Corrupción en actividades relacionadas con los avances para el aseguramiento de los recursos públicos, la transparencia y ética pública. | 3 | Experta Misional | 2021-01-15 | 2021-12-31 | En SGDEI se registran soportes de gestión realizada con la Universidad Nacional, la Directora General de la ITRC participó en la Catedra de la UNAL el 28/04/2021. Se participó en la “Cátedra Colombiana Ciudadanía, Integridad y lucha contra la Corrupción” de la UNAL. Con el Centro Interamericano de Administraciones Tributaria CIAT, se dio a conocer la misionalidad de la Agencia y la concepción y estructura del Observatorio en mesa de trabajo que se realizó el 29/04/2021. Se participó en sesiones plenarias de RENOBA el 05/08/2021 y 31/08/2021. Se realizó reunión con Cooperación internacional de la Cancillería con el fin de determinar la posibilidad de hacer parte del portafolio del país en temas de cooperación sur-sur y/o triangular. Se realizó reunión con la Cancillería y la APC para presentación de la misionalidad de la Agencia y del Observatorio. Producto de la reunión se invitó al Observatorio al webinar "Incidencia de la corrupción en la estructura productiva y el desarrollo socioeconómico de América Latina y el Caribe". Se realizaron reuniones para gestionar posible actividad con la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN.
| Promover la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 10 | Experta Misional | 2021-01-15 | 2021-12-31 | Se gestionó y se efectuó evento virtual “Participación ciudadana y transparencia - Herramientas para la lucha contra la corrupción”, en conjunto con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca – CDVC - y con el apoyo de las Personerías para dar a conocer a las Veedurías ciudadanas convocadas, tales como Ipiales, Leticia, Pasto y Buenaventura entre muchas otras Veedurías de la región, especialmente del Departamento del Valle del Cauca. En SGDEI se registraron correos electrónicos con el envío de la lista de inscripciones al evento, el listado de 142 participantes, capturas de pantalla del vínculo del evento, correos electrónicos de gestión del evento. Se gestionó y se efectuó evento virtual “Participación ciudadana y transparencia - Herramientas para la lucha contra la corrupción” de manera conjunta con Personería de Cartagena con apoyo de las personerías de Montería, Mocoa, Florencia y Cúcuta, para dar a conocer a las Veedurías ciudadanas convocadas las misionalidades de la Agencia ITRC y de la Personería de Cartagena en la lucha contra la corrupción, fomentando el acercamiento permanente con el ciudadano y la creación de veedurías ciudadanas, evento realizado el 05/08/2021.
| Promover la participación de Organizaciones No Gubernamentales en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 1 |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 | En SGDEI se indica que se continúa relacionamiento con la ONG Transparencia por Colombia y se realizó reunión virtual el 11/05/2021, para abordar como temas de trabajo la protección al denunciante de corrupción e incentivo a la denuncia. Se inició diálogo para posibilitar la formalización del relacionamiento.
| Promover la participación de la Academia en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para seguir desarrollando los convenios ya suscritos con las universidades y promover otros a través de reuniones con directivos de universidades. | 2 |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 | En SGDEI se indica que se continúa en ejecución del Convenio con la Universidad Externado, liderando prácticas con estudiantes de la Universidad y se han realizado reuniones para organizar el evento que se desarrollará a final de año entre la ITRC, la OTA y la Universidad Externado de Colombia, se adjuntaron correos electrónicos de la gestión. Se han realizado reuniones con organizadores de la Cátedra de la UNAL para orientar la intervención de la Directora de la Agencia ITRC y se adjunta captura de pantalla del evento. Se participó en charlas de la “Cátedra Colombiana Ciudadanía, Integridad y lucha contra la Corrupción” de la UNAL. Se participó en reunión con la Universidad del Rosario para efectuar seguimiento a la construcción del documento "Estrategias para neutralizar espacios de fraude y corrupción fiscal desde las perspectivas: técnicas, económicas y jurídicas", y se asiste a capacitaciones brindadas por la ITRC a los estudiantes del Consultorio Jurídico de la Universidad.
| Promover la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para desarrollar los convenios ya suscritos con gremios y promover otros convenios. | 2 |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 | En SGDEI se indica que finalizó el Convenio entre ITRC-FITAC por lo que se adelantan gestiones para firma de Convenio No. 001 de 2021. Se asistió al XIII Foro Nacional de Importadores 'Aduanas y comercio: una estrategia de doble vía' el 14/04/2021. Se realizó evento conjunto entre ITRC y FITAC denominado "Capacitación Denuncia Efectiva. Herramienta anticorrupción para facilitar la investigación de tipologías delictivas. Concusión y Cohecho", dictada por servidores de la Agencia ITRC el 29/06/2021. Se solicitó cronograma de capacitaciones de FITAC. Se realizan gestiones para visita presencial de FITAC a las instalaciones de la Agencia. Se realizó gestión para repetir en septiembre el evento mencionado y dictado por servidores de la ITRC y para la participación de servidores en el XXXIII Congreso Nacional de Exportadores de ANALDEX. Se adjuntan correos electrónicos de la gestión.
| Difundir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia a través de: Facebook, YouTube, Twitter y Página Web. | Evidencia de la publicación y difusión de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas en los canales establecidos. | 4 | Experta Líder de Comunicaciones | 2021-10-01 | 2021-12-31 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 31/08/2021).
3.3 Responsabilidad | Elaborar y publicar un informe del ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2021 teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de satisfacción, observaciones de los ciudadanos y la retroalimentación realizada por la Agencia ITRC. | Informe del ejercicio de Rendición de Cuentas publicado | 1 | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-01 | 2021-12-31 | La actividad se realizará posterior al ejercicio de rendición de cuentas, el cual se proyecta que tendrá lugar en el mes de diciembre de 2021.
| Elaborar y publicar la encuesta de identificación de temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021 | Encuesta de identificación de temas de interés publicada | 1 |  | 2021-05-01 | 2021-08-31 | En SGDEI se indica que la OAP junto con la Experta en Comunicaciones elaboraron la encuesta de identificación de tema de interés para ser diligenciada por los grupos de valor, con el fin de conocer los temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021. Se verificó la publicación de la encuesta en el micrositio de Rendición de Cuentas de la página web institucional. Se adjunta la encuesta y el soporte de publicación. Actividad cumplida.
| Elaborar y publicar la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021 | Encuesta de evaluación publicada | 1 |  | 2021-06-01 | 2021-12-31 | La actividad se realizará posterior al ejercicio de rendición de cuentas, el cual se proyecta que tendrá lugar en el mes de diciembre de 2021.
| Socializar la cartilla de Rendición de Cuentas al interior de la Agencia ITRC, contribuyendo a fortalecer la cultura frente a este tema | Divulgación de cartilla | 1 |  | 2021-08-01 | 2021-12-31 | La actividad no incluye reporte de avance para el corte a 31/08/2021.
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano
Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Fortalecer la caracterización de los grupos de valor y/o de interés de la Agencia ITRC | Documento caracterización grupos de valor |  | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de Proceso | 2021-03-01 | 2021-08-31 | En SGDEI se indica que se realizó la creación de un grupo base y uno institucional y se diseñó e implementó un plan de trabajo para fortalecer la caracterización de los grupos de valor y/o de interés de la Agencia ITRC. La metodología y los objetivos de esta actividad fueron presentados y socializados en reunión virtual a través de aplicación Teams. Se adjuntó presentación. Se verificó publicación de documento y matriz de caracterización actualizados en SIG. Actividad cumplida.
| Capacitación a servidores en caracterización de grupos de interés | Soporte o evidencia de la capacitación |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación Secretaria General | 2021-08-02 | 2021-11-30 | La actividad no incluye reporte de avance para el corte a 31/08/2021.
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Optimizar los sistemas de información para facilitar la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos (Formulario Web PQRS, entre otros.) | Solución tecnológica de contacto con el ciudadano | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2021-06-10 | 2021-12-30 | No se registraron archivos en SGDEI, por lo cual se solicitó al responsable remitir los soportes. La OATI remitió archivo en el que se observan evidencias de la optimización del aplicativo SIGII, capturas de pantalla de la radicación automática y envío de correos, gestión con la SID para implementar mejoras en el trámite de procesos disciplinarios en el aplicativo. Se recomienda registrar las evidencias en el aplicativo SGDEI.
4.3 Talento humano | Adelantar sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano. | Servidores capacitados | 2 | Secretaria General / Experta Líder de Gestión de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Se verificó el aplicativo SGDEI el cual no registraba información por lo cual fue requerida la dependencia responsable, que registró como soportes: correo electrónico de convocatoria a Diplomado sobre servicio al ciudadano, Certificado de servidor capacitado, correo de convocatoria sobre políticas de servicio al ciudadano, capturas de pantalla de participación de servidor. Actividad cumplida.
4.4 Normativo y procedimental | Actualizar y publicar en la página Web la Carta de Trato Digno al Ciudadano de la Agencia ITRC | Carta de trato digno actualizada y publicada | 1 | Secretaria General / Gestor Control Disciplinario Interno | 2021-02-01 | 2021-06-30 | En SGDEI se adjuntó el documento, captura de pantalla de publicación en cartelera y formato de solicitud de publicación. Se verificó la publicación del documento en la página web institucional. Actividad cumplida.
| Revisar y actualizar la Política de tratamiento de datos personales para la agencia ITRC | Política de Tratamiento de Datos Personales para la Agencia ITRC actualizada y publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2021-01-04 | 2021-06-30 | En SGDEI se adjuntó el concepto emitido por el DAFP en el que se indica que la dependencia idónea para asumir el tema es la Secretaría General. Se adjuntó captura de pantalla de reunión sobre la política realizada en aplicación Teams el 20/01/2021. Se anexó Resolución No. 036 del 23/01/2021 por la cual se modifica el manual de funciones para incluir las funciones a los servidores públicos encargados del tema. Se adjuntó documento proyectado de la política y enviado a la OAP para revisión y remisión a la Dirección General. Se adjuntó documento de política firmado por la Directora General. Se verificó la Resolución No. 211 de 2021 por la cual se adoptó la política. Se verificó la publicación de la política en la página web institucional. Actividad cumplida. Se recomienda revisar el espacio de publicación de políticas en la página web, considerando que se observan dos documentos, uno incluye pie de página y el otro no y la pertinencia de mantener las dos publicaciones, considerando que la resolución indica que se deroga la política anterior.
4.5 Relacionamiento con el ciudadano | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios | Análisis semestral de las encuestas de percepción del servicio aplicada | 2 | Subdirector de Investigaciones Disciplinarias | 2021-01-02 | 2021-12-31 | En SGDEI se adjuntaron las encuestas diligenciadas de forma presencial, el resumen de las encuestas diligenciadas a través de formulario electrónico y la tabulación de las encuestas.
| Aplicar encuesta externa de percepción de servicio de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a los funcionarios enlace de las entidades objeto de inspección que interactúan permanentemente con el equipo del área. | Encuesta de percepción del servicio aplicada con resultados | 3 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2021-09-30 | 2021-12-30 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 31/08/2021).
| Aplicar encuesta interna de satisfacción sobre el proceso de Auditoría y Gestión del Riesgo a los servidores responsables de la coordinación de grupos internos de trabajo del área y encargados de interactuar permanentemente con las entidades objeto de inspección. | Encuesta de percepción del servicio aplicada con resultados | 4 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2021-10-30 | 2021-12-31 | La actividad inicia con posterioridad a la fecha de seguimiento (corte 31/08/2021).
| Fortalecer la caracterización de los grupos de valor y/o grupos de interés de la Agencia ITRC | Documento caracterización grupos de valor | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líderes de Proceso | 2021-03-01 | 2021-08-31 | En SGDEI se indica que se realizó la creación de un grupo base y uno institucional y se diseñó e implementó un plan de trabajo para fortalecer la caracterización de los grupos de valor y/o de interés de la Agencia ITRC. La metodología y los objetivos de esta actividad fueron presentados y socializados en reunión virtual a través de aplicación Teams. Se adjuntó presentación. Se verificó publicación de documento y matriz de caracterización actualizados en SIG. Actividad cumplida.
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información no sujeta a confidencialidad que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
5.1 Lineamientos de transparencia activa | Mantener actualizada la sección de transparencia de la Agencia ITRC de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y normatividad vigente | Certificado del reporte Índice de Transparencia y Acceso a la Información de la Procuraduría General de la Nación | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-01 | 2021-12-31 | En SGDEI se adjuntaron capturas de pantalla de gestión realizada por la OAP y Experta de Comunicaciones, sobre los temas de rendición de cuentas y transparencia, participación en capacitaciones sectoriales y capacitación personalizada para la entidad, reuniones internas de trabajo para interiorizar los lineamientos de la normatividad que establece el menú participa en la sección de transparencia. De manera general, el espacio se encuentra actualizado, se verificaron los aspectos por revisar comunicados en revisión de agosto de 2020, de los cuales se identifican puntos a revisar que serán comunicados a los responsables.
| Actualizar el conjunto de datos creado y publicado en el portal de datos abiertos en la vigencia 2020 | Datos Abiertos actualizados y publicados | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-02 | 2021-10-29 | En SGDEI se adjuntó captura de pantalla del portal de datos abiertos con la información de la Agencia, en la cual la OAP actualizó la información presentada en los conjuntos de datos que se crearon en la vigencia 2020; para esto se consolidó y publicó la información de los resultados obtenidos por las áreas misionales correspondientes al cierre de la vigencia 2020 y el primer semestre del 2021. En estos conjuntos de datos se presentan las cifras históricas asociadas al trámite tanto de las denuncias como de los procesos disciplinarios hasta la culminación de las investigaciones realizadas a los funcionarios de las entidades foco (DIAN, COLJUEGOS y UGPP). Asimismo, se presentan las cifras históricas de las inspecciones realizadas a las entidades foco (DIAN, COLJUEGOS y UGPP) y que cuentan con un informe final plenamente conocido por la entidad inspeccionada. La OAP informó que debido a que la información se presenta con corte semestral, la próxima actualización se realizará en la vigencia 2022. Se verificó la publicación en el portal de datos abiertos. Actividad cumplida.
| Realizar la transferencia de información a la Contraloría General de la República a través de Software de transferencias de archivos (File Zilla) | Soporte de la transferencia de archivos | 12 | Subdirecciones Misionales /Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-02 | 2021-12-10 | En SGDEI la OAP informa que se ha realizado mensualmente de manera exitosa, la transferencia de información a la CGR a través del software dispuesto para ello, pero no se adjuntaron archivos por lo que fue requerido el responsable. Posteriormente, la OAP suministró capturas de pantalla de las transferencias realizadas. Se recomienda registrar las evidencias en el aplicativo SGDEI.
| Facilitar la estrategia tecnológica para la publicación de información relacionada con la georreferenciación de investigaciones disciplinarias, de conformidad con los insumos y participación de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias. | Estrategia tecnológica de la georreferenció para la Investigaciones Disciplinarias. | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2021-03-25 | 2021-12-31 | No se registraron archivos en SGDEI, por lo cual se solicitó al responsable remitir los soportes. La OATI remitió archivo en el que se observan notas de la gestión para afinamiento de reglas de negocio de la primera Fase de Tablero de Control de la SID relacionadas con el seguimiento a las etapas de los procesos disciplinarios que se encuentran en curso. También se describe gestión para generar alertas requeridas sobre la etapa de juzgamiento de los procesos. Se recomienda registrar las evidencias en SGDEI.
| Se realizará un informe a la ciudadanía donde se registrará los resultados obtenidos durante el periodo en comento y los logros alcanzados. La SID realizará las gestiones para que sea publicado en la página web de la entidad a través del área de comunicaciones. | Informe trimestral de la gestión de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias para la ciudadanía. | 3 | Subdirector de Investigaciones Disciplinarias | 2021-01-02 | 2021-12-31 | En SGDEI se registraron el informe del primer trimestre, el correo electrónico solicitando publicación y el informe del segundo trimestre. Se verificó la publicación de los informes en la página web institucional.
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | Revisar internamente los estándares de oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con lo exigido en el Decreto 1081 de 2015 y del documento "estrategias para la construcción del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano" | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 4 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2021-01-02 | 2021-12-31 | En SGDEI se registró el informe de PQRS del primer trimestre, el consolidado de PQRS y captura de pantalla de la publicación. Se verificó la publicación del informe en la página web institucional, que incluye también el informe del segundo trimestre.
5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano | Inventario de Activos de Información actualizado y publicado | 1 | Secretaria General Experto Líder de Gestión de Documental | 2021-06-01 | 2021-12-31 | En SGDEI se adjuntó archivo que muestra los campos a revisar del Registro de Activos de la Información, conforme con las TRD vigentes. Se programaron mesas de trabajo con las oficinas involucradas para actualizar el documento. Se verificó la publicación del documento en la página web institucional. Actividad cumplida.
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar trimestralmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información y publicarlos en la página web de la entidad. | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 4 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2021-01-02 | 2021-12-31 | En SGDEI se registró el informe de PQRS del primer y segundo trimestre, el consolidado de PQRS y captura de pantalla de las publicaciones. Se verificó la publicación de los informes en la página web institucional.
| Garantizar que el informe de quejas y reclamos de la Entidad contenga los elementos de análisis establecidos por los procedimientos internos de la entidad | Informe de quejas y reclamos de la entidad adecuado a los procedimientos de la entidad | 4 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2021-01-02 | 2021-12-31 | En SGDEI se registró el informe de PQRS del primer y segundo trimestre, el consolidado de PQRS y captura de pantalla de las publicaciones. Se verificó la publicación de los informes en la página web institucional.
Componente 6 Iniciativas adicionales
Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
Código de Ética | Implementar acciones que permitan a los servidores públicos y contratistas de la Agencia ITRC, identificar y resolver las situaciones de conflicto de interés | Guía socializada a los servidores de la Agencia ITRC para la identificación y declaración del conflicto de Interés expedida por la Función Pública | 2 | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Se verificó el aplicativo SGDEI el cual no registraba información por lo cual fue requerida la dependencia responsable, que registró como soporte captura de pantalla de publicación en la Intranet de las Guías sobre conflicto de interés. Considerando la cantidad indicada del entregable de esta actividad, se recomienda a los responsables revisar y garantizar que se cumpla con la programación del PAAC y que se registren las evidencias en el SGDEI.