## Plan Anticorrupción ITRC
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC Oficina Asesora de Control Interno
[8 empty] | Fecha de publicación: | 2023-09-14
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo: | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 30/04/2023 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/08/2023 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/12/2023
1.1 Política de administración de riesgos | Socializar tema asociado a la Política Integral de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC, a los servidores de la entidad | Listas de Asistencia u otro soporte de la Socialización | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-02 | 2023-11-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023). | En SGDEI se registra que en el segundo trimestre la OAP realizó el análisis de contenido de la Política Integral de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC con el propósito de determinar su vigencia y posible generación de una nueva versión, previo a la socialización de los temas del documento. | N/A
| Realizar seguimiento a la interiorización por parte de los servidores de la Agencia ITRC sobre los conceptos asociados a la Política Integral de Administración de Riesgos, a través de la aplicación de una encuesta que mida la percepción y conocimiento del SIG | Informe nivel percepción sobre el SIG | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-10-03 | 2023-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023). | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (31/08/2023). | N/A
1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar y/o actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Agencia para la vigencia | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación/Líderes de Proceso | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Mediante acta de Comité Directivo 002 del 19 de enero de 2023, se evidencia la aprobación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2023, el cual se encuentra debidamente publicado en la página web de la entidad. (Documentación que fue reportada en el SGDEI.) Actividad cumplida. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | N/A
| Realizar parametrización del aplicativo Suit Visión Empresarial (SGDEI), para realizar la gestión de riesgos de corrupción. | Aplicativo con información cargada o reporte con novedades | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-02 | 2023-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023). | En SGDEI la OAP reportó la realización de la parametrización del aplicativo SGDEI y posteriormente, el registro de los riesgos de corrupción así como el plan de mitigación definido, para fortalecer la trazabilidad en el monitoreo. Se corroboró que los riesgos de corrupción y el plan de mitigación se encuentran disponibles en el aplicativo SGDEI. Actividad cumplida. | N/A
1.3 Consulta y divulgación | Consolidar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 y el Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 y Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Mediante acta de Comité Directivo 002 del 19 de enero de 2023, se evidencia la aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023, el cual fue publicado antes del 31 de enero de 2023 en la página web de la entidad, como lo establece la metodología. (Documentación que fue reportada en el SGDEI.) Actividad cumplida. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | N/A
1.4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2022 | Informe del IV monitoreo a la gestión del riesgos vigencia 2022 | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-02-18 | Se reporta en el SGDEI "Informe IV Monitoreo 2022 Gestión de Riesgos" donde se evidencia la revisión de los indicadores asociados a los riesgos e igualmente se aporta acta de Comité Directivo 003 del 27 de enero de 2023, donde se expuso el respectivo avance del tema. Actividad cumplida. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | N/A
| Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2023 | Informes (I, II y III) monitoreos a la gestión del riesgos vigencia 2023 | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-15 | 2023-11-15 | En SGDEI reportaron correo enviado desde la OAP a todas las áreas recordando el seguimiento al monitoreo de los riesgos, de igual forma, por medio de correo electrónico del 10/05/2023 se envió la última versión del informe de Monitoreo a la Gestión de Riesgos del primer trimestre, donde se evidencia la gestión adelantada. | En SGDEI se registran los correos electrónicos con los que la OAP comunicó el Informe de Monitoreo de riesgos del primer trimestre y con el que se solicitó a los líderes realizar el monitoreo del segundo trimestre. La OAP suministró el Informe de Monitoreo de riesgos del segundo trimestre de 2023. | N/A
1.5 Seguimiento | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Documento de seguimiento | 3 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | 2023-01-20 | 2023-12-31 | En SGDEI, se reporta el respectivo seguimiento al PAAC correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2022, al igual que oficio remitido a la OAP en donde la Oficina de Control Interno hace recomendaciones para tener en cuenta en el PAAC 2023 . Dicho informe se encuentra debidamente publicado en la página web de la entidad. | En SGDEI, se reporta el respectivo seguimiento al PAAC correspondiente al periodo de enero a abril de 2023, al igual que oficio remitido a la OAP en donde se hacen recomendaciones para tener en cuenta en el desarrollo del PAAC 2023. El seguimiento se encuentra debidamente publicado en la página web de la entidad. | N/A
Componente 2 Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
Diseñar e implementar estrategias de racionalización de procesos y procedimientos institucionales | No aplica este componente en la Agencia ITRC toda vez que la misionalidad de la Entidad no amerita trámites y por tanto no se hallan registrados en el SUIT | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
Componente 3 Rendición de Cuentas
Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 30/04/2022 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/08/2022 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/12/2022
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Mantener informada a la ciudadanía sobre temas institucionales y de interés, a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad (Redes Sociales y/o Web). | Publicaciones en los canales de la entidad (Redes Sociales y/o Web) | Por demanda | Experta Líder de Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Se registró en SGDEI documento denominado "reporte", que contiene captura de pantalla de publicaciones realizadas desde el Twitter de la Agencia. | No se registraron evidencias en SGDEI, por lo cual se requirió al responsable suministrar la información. Posteriormente, el responsable remitió correo electrónico con el soporte de las actividades adelantadas en los canales de comunicación institucionales. Se recomienda realizar el registro oportuno de las evidencias del PAAC en el SGDEI. | N/A
| Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022 | Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023 | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-08-01 | 2023-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023). | En SGDEI la OAP registró documento borrador de la estructura del modelo de informe de rendición de cuentas, en en conjunto con la Experta en Comunicaciones. | N/A
| Difundir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia a través de los canales digitales de la entidad | Evidencia de la publicación y difusión de la Audiencia Pública de Rendición. | 1 | Experta Líder de Comunicaciones | 2023-10-03 | 2023-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023). | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (31/08/2023). | N/A
| Elaborar y publicar estrategia de comunicaciones para la Rendición de Cuentas | Estrategia de comunicaciones | 1 | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-15 | 2023-07-14 | En el SGDEI, se reporta documento de estrategia de rendición de cuentas y se evidencia su publicación. Actividad cumplida. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | N/A
| Elaborar y Publicar el informe de gestión institucional de la Agencia ITRC | Informe de gestión institucional de la Agencia en la vigencia 2022 publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-03 | 2023-01-31 | Se reporta en el SGDEI, pantallazo de publicación del Informe de Gestión de la Agencia ITRC- Vigencia 2022 y se observa su publicación en la página web. Actividad cumplida. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | N/A
| Elaborar y Publicar Informe del grado de avance de la gestión institucional de la Agencia | Informe de avance trimestral al Plan de Acción publicado ( incluido cuarto trimestre de la vigencia 2022) | 4 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-03 | 2023-11-30 | Se reporta en el SGDEI, el Informe de avance trimestral al Plan de Acción 2022 y se observa su publicación en la página web. | En SGDEI se registró el Informe de avance de la gestión del segundo trimestre de 2023. Se verificó la publicación en la página web institucional. | N/A
| Publicar cronograma de actividades de la estrategia de rendición cuentas de acuerdo con los lineamientos del manual Único de rendición de Cuentas. | cronograma publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-03 | 2023-05-31 | En el SGDEI, se reporta el cronograma de rendición de cuentas 2023, al igual que, documento de estrategia de rendición de cuentas. Actividad cumplida | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | N/A
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar espacios de diálogo de Rendición de Cuentas. | Soporte espacios de diálogo | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación/Experta Líder de Comunicaciones | 2023-02-27 | 2023-12-30 | Se registra en SGDEI, cronograma de rendición de cuentas, el cual contiene asignación de fechas correspondientes a los espacios de diálogo, al igual que, correo electrónico dirigido a Personero de Riohacha, en donde se hace invitación a la participación de evento virtual que realizará el Observatorio de Fraude y Corrupción de la entidad el 1 de junio de 2023. | No se registraron evidencias en SGDEI, por lo cual se requirió al responsable suministrar la información. Posteriormente, el responsable registró capturas de pantalla del evento adelantado por la Agencia ITRC el 01/06/2023 como el primer espacio de dialogo, en el cual participaron grupos de valor y partes interesadas tales como personerías, parte del equipo directivo y personal de la Agencia ITRC. El espacio se denominó Agencia ITRC Promoviendo la Transparencia y la Integridad Pública. Se recomienda registrar oportunamente las evidencias en el SGDEI. | N/A
| OBSERVATORIO DE FRAUDE Y CORRUPCION: Participar en las diferentes actividades (foros, conversatorios o mesas de trabajo) que permitan al observatorio de fraude y corrupción de la Agencia ITRC dar a conocer a la ciudadanía los avances para el aseguramiento de los recursos públicos promoviendo la transparencia y la ética pública. | Soportes o evidencias de la participación del Observatorio de Fraude y Corrupción en actividades relacionadas con los avances para el aseguramiento de los recursos públicos, la transparencia y ética pública. | 3 | Experta Misional | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Se registra evidencia en el SGDEI, de participación en "Sesión Inaugural 5° Versión Cátedra Colombiana Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la corrupción" realizada en la plataforma de YouTube el 28/02/2023. | No se registraron evidencias en SGDEI, por lo cual se requirió al responsable suministrar la información. Posteriormente, en SGDEI se registraron capturas de pantalla de participación en plenarias de la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción -RENOBA-. Así mismo, correo electrónico relacionado con la participación de la Agencia en las sesiones de la Catedra en su quinta versión "Cátedra Colombiana Ciudadanía, Integridad y Lucha Contra la Corrupción" de la Universidad Nacional. De igual manera, la Directora participó en la Sesión Inaugural de la Sexta Versión de la Cátedra Colombiana Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción, que se llevó acabó el 9 de agosto de 2023. | N/A
| Promover la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 10 | Experta Misional | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Se registró en el SGDEI, correos electrónicos del 17 de abril del año en curso a los Personeros de: Sincelejo, Santa Marta, Leticia, Riohacha, Barranquilla, San Andrés, providencia y Santa Catalina, respecto de invitación al evento sobre conocer misionalidad de la entidad y sobre la denuncia efectiva del ciudadano en el mes de mayo. | No se registraron evidencias en SGDEI, por lo cual se requirió al responsable suministrar la información. Posteriormente, en SGDEI se registró correo electrónico sobre la realización del taller regional el 1 de junio, donde participaron los Personeros de Leticia, San Andres y Santa Catalina, Barranquilla, Riohacha, Sincelejo y los veedores correspondientes a estos municipios, los cuales pudieron conocer las acciones que realiza la entidad y la forma correcta de denunciar, generando la Agencia ITRC invitación a personeros y veedores como se puede evidenciar en el ejemplo de correo a enviar, dado que por reserva de información en los correos finales se realizo envío con copia oculta; resultado de esta actividad, se tuvo paticipación de aproximadamente 40 ciudadanos entre personeros y veedores. | N/A
| Promover la participación de Organizaciones No Gubernamentales en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 1 |  | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Se reporta en el SGDEI, un pantallazo de correo electrónico de funcionaria de transparencia de Colombia en donde se remiten documentos de estudio sobre canales de denuncia de otras entidades, también se remite captura de pantalla del aplicativo Teams del 7 de marzo de 2023 que tiene por tema " Fortalecimiento en la Denuncia Agencia ITRC y TP" | No se registraron evidencias en SGDEI, por lo cual se requirió al responsable suministrar la información. Posteriormente, en SGDEI se reportó que se realizaron comunicaciones con la ONG Transparencia por Colombia, que permitieron contar con el documento "Mecanismos institucionales de denuncia de corrupción en Colombia" efectuado por dicha ONG y resultado de las mesas de trabajo y de revisión del documento, se planteó la necesidad de trabajar en mesas de articulación que permitan la revisión de los difefrentes canales de denuncia que tiene la Agencia de conformidad con lo indicado en ese documento y como se pueden obtener, de ser el caso, buenas prácticas para la Agencia. | N/A
| Promover la participación de la Academia en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para seguir desarrollando los convenios ya suscritos con las universidades y promover otros a través de reuniones con directivos de universidades. | 2 |  | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Se reporta en el SGDEI, trazabilidad de correos electrónicos del 17/02/2023 entre la Universidad del Rosario y la Agencia ITRC, respecto del convenio a suscribir entre ambas parte que según borrador tiene como objeto: " continuar con los esfuerzos académicos y de investigación conjuntos, y para cumplir con el objeto del presente Convenio y con las obligaciones que de él se deriven, las partes no tendrán la necesidad de recurrir a la inversión de recursos presupuestales" | No se registraron evidencias en SGDEI, por lo cual se requirió al responsable suministrar la información. Posteriormente, en SGDEI se reportó que se continúa con la revisión de la propuesta de renovación de convenio con la Universidad del Rosario y proseguir con los esfuerzos académicos que aporten a la lucha contra la corrupción. Se reportó gestión y remisión de convenio propuesto a suscribir entre la Universidad Sergio Arboleda y la Agencia ITRC, con el diseño de actividades a realizar o a apoyar conjuntamente en el ámbito del observatorio de fraude y corrupción. Se adjuntaron correos electrónicos relacionados con la gestión mencionada. | N/A
| Promover la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para desarrollar los convenios ya suscritos con gremios y promover otros convenios. | 2 |  | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Se registraron correos electrónicos del mes de marzo del año en curso, enviando invitación a los gremios: CLADEC, FITAC, ANALDEX, ALAICO para que asistieran al evento virtual “Capacitación: Denuncia efectiva -Herramienta anticorrupción para facilitar la investigación”. También envían brochure del evento y capturas de pantalla del mismo, el cual se llevó a cabo el 13/04/2023. Al igual que trazabilidad de correos con ALAICO y CLADEC respecto de convenios a suscribir. | No se registraron evidencias en SGDEI, por lo cual se requirió al responsable suministrar la información. Posteriormente, en SGDEI se reportó que se realizó proyección de Convenios con CLADEC y ALAICO para gestionar su firma y afianzar el relacionamiento con estas entidades. Se adjuntaron correos electrónicos de envío a la Dirección General de los convenios proyectados. | N/A
3.3 Responsabilidad | Elaborar y publicar un informe del ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2023. | Informe del ejercicio de Rendición de Cuentas publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Líder de Comunicaciones | 2023-08-01 | 2023-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023). | En SGDEI se reportó que esta tarea se desarrollará en el último cuatrimestre de la vigencia, una vez se realice la audiencia pública de rendición de cuentas. | N/A
| Elaborar y publicar la encuesta de identificación de temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023 | Encuesta de identificación de temas de interés publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Líder de Comunicaciones | 2023-07-01 | 2023-10-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023). | En SGDEI se registró borrador de la encuesta de identificación de temas de interés, la cual está en revisión conjunta con la Experta en Comunicaciones, para tener la versión definitiva publicada en el mes de septiembre. | N/A
| Elaborar y publicar la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023 | Encuesta de evaluación publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Líder de Comunicaciones | 2023-10-01 | 2023-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023). | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (31/08/2023). | N/A
| Realizar socializaciones internas para fortalecer la cultura organizacional sobre la rendición de cuentas | Divulgación de material relacionado con rendición de cuentas | 1 | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-08-01 | 2023-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023). | No se registraron evidencias en SGDEI, por lo que se requirió al responsable. Posteriormente, se recibió correo electrónico de la OAP en el cual informan que esta actividad se desarrollará en el tercer cuatrimestre. | N/A
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano
Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 30/04/2022 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/08/2022 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/12/2022
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar en el sistema de Gestión Integral del Inspector los módulos necesarios para facilitar la gestión, acceso, agilidad interfaz amigable e intuitiva a los ciudadanos para el préstamo de expedientes disciplinarios de la entidad. | Solución de préstamo de expedientes por ventanilla virtual | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2023-04-01 | 2023-12-31 | No se registraron evidencias en SGDEI. La OATI dispuso la información en vínculo aparte, sin embargo, fue necesario solicitar complemento debido a que los soportes no correspondían con el producto ni la actividad. Posteriormente, el responsable remitió documento denominado " Ventanilla Virtual Préstamo de Expedientes". Se recomienda registrar en SGDEI las evidencias pertinentes que permitan corroborar el avance y cumplimiento de las actividades planeadas. | No se registraron evidencias en SGDEI, por lo cual se requirió al responsable suministrar la información. Posteriormente, la OATI remitió correo electrónico con el documento guía de socialización para el módulo Ventanilla Virtual Préstamo de Expediente. Documento que hace referencia a la descripción y al funcionamiento automatizado de dicho módulo, mediante la herramienta FOREST BPMS. Se recomienda realizar el registro oportuno de las evidencias del PAAC en el SGDEI. | N/A
4.3 Talento humano | Adelantar sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano. | Banner semestre de sensibilizaciones | 2 | Secretaria General / Experta Líder de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2023-02-01 | 2023-10-31 | Se evidencia en el SGDEI, banner sobre el manejo del servicio al ciudadano. | En SGDEI se registra soporte de publicación de banner socializando el procedimiento de atención de requerimientos (PQRS) adoptado en la entidad. Se verificó publicación de banner en la Intranet. Actividad cumplida. | N/A
4.4 Normativo y procedimental | Revisar modificaciones en la normatividad respecto a la Política de tratamiento de datos personales | Actualizaciones en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Agencia ITRC y su respectiva socialización, por cambios o adiciones en la normatividad si es pertinente | 1 | Subdirectora de Asuntos Legales | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Se registra en el SGDEI, que con corte a 30 de abril del 2023, "no se presentan modificaciones a la normativa vigente, se reitera la radicación del proyecto de Ley 066 de 2022 el cual busca fortalecer la protección de datos personales y que a la fecha no presenta avances en el congreso de la república." | Se registra en el SGDEI, que con corte a 31 de agosto de 2023, "no se presentan modificaciones a la normativa vigente, se reitera la radicación del proyecto de Ley 066 de 2022 el cual busca fortalecer la protección de datos personales y que a la fecha no presenta avances en el congreso de la república." | N/A
4.5 Relacionamiento con el ciudadano | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios | Análisis semestral de las encuestas de percepción del servicio aplicada | 2 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se reportan en el SGDEI, tres encuestas diligenciadas, dos en enero y una en febrero con relación a la satisfacción gestión disciplinaria e igualmente se indica mediante correo que a pesar de enviar dicha encuesta a los sujetos procesales, esta no es atendida por los ciudadanos. | En SGDEI se registró correo electrónico que incluye archivo con las encuestas diligenciadas y documento de análisis semestral de resultados en el cual se concluye que la atención se encuentra en un nivel satisfactorio. | N/A
| Aplicar encuestas de percepción del servicio a partes interesadas sobre el proceso de Auditoría y Gestión del Riesgo y evaluar los resultados para detectar oportunidades de mejora en la ejecución de los procedimientos y la consecución de los productos finales, que impacten positivamente en el cumplimiento de la misión asignada | Encuesta de percepción del servicio aplicada y evaluada de resultados | 3 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2023-10-01 | 2023-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023). | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (31/08/2023). | N/A
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información no sujeta a confidencialidad que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 30/04/2022 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/08/2022 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/12/2022
5.1 Lineamientos de Transparencia activa | Realizar un informe Misional cada trimestre | Informe trimestral | 3 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Se reporta el informe misional del primer trimestre de 2023, se evidencia correo enviado al área de comunicaciones donde se solicita que una vez aprobado el informe sea publicado. | En SGDEI se reportó correo electrónico con el envío del Informe Misional del segundo trimestre de 2023 y el archivo del informe. Se verificó la publicación del documento en la página web institucional. | N/A
| Fortalecer y consolidar estrategia institucional para la publicación de información relacionada con tableros de control de las áreas misionales | Tableros de control de las áreas misionales | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información / Subdirector de Instrucción Disciplinaria/ Subdirección de Asuntos Legales/ Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo/ Secretaria General /Segunda Instancia -Asesora Misional | 2023-04-01 | 2023-12-31 | No se registraron evidencias en SGDEI. La OATI dispuso la información en vínculo aparte, sin embargo, fue necesario solicitar complemento debido a que los soportes no correspondían con el producto ni la actividad. Posteriormente, el responsable remitió captura de pantalla de documento que hace una descripción de tableros de control en power bi. Se recomienda registrar en SGDEI las evidencias pertinentes que permitan corroborar el avance y cumplimiento de las actividades planeadas. | No se registraron evidencias en SGDEI, por lo cual se requirió al responsable suministrar la información. Posteriormente, el responsable registró en SGDEI archivo con captura de pantalla relacionada con tableros de control de área misional. Se recomienda realizar el registro oportuno de las evidencias del PAAC en el SGDEI. | N/A
| Fortalecer el Sistema de Gestión Integral del Inspector para facilitar la gestión, acceso, agilidad interfaz amigable e intuitiva de usuarios internos | Solución para la automatización de la usabilidad del sistema SIGII a los usuarios | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | 2023-04-01 | 31/04/2023 | No se registraron evidencias en SGDEI. La OATI dispuso la información en vínculo aparte, sin embargo, fue necesario solicitar complemento debido a que los soportes no correspondían con el producto ni la actividad. Posteriormente, el responsable remitió documento denominado " PRUEBAS E IMPLEMENTACION DE FOREST 4.6 - ECM" con la descripción de acciones a realizar en el aplicativo SGII. Se recomienda registrar en SGDEI las evidencias pertinentes que permitan corroborar el avance y cumplimiento de las actividades planeadas. | No se registraron evidencias en SGDEI, por lo cual se requirió al responsable suministrar la información. Posteriormente, en SDGEI se registró listado de los requerimientos atendidos y cerrados por la OATI, para facilitar la gestión, acceso, agilidad, interfaz amigable e intuitiva de usuarios internos del SIGII. Se recomienda realizar el registro oportuno de las evidencias del PAAC en el SGDEI. | N/A
| Comunicar semestralmente a la ciudadanía el listado de nombres de las inspecciones y verificaciones efectivamente adelantas en las entidades foco de control durante el periodo reportado, con el propósito de garantizar un escenario de transparencia con la ciudadanía y demás interesados | Publicación Programa Anual de Inspecciones ejecutado semestralmente | 2 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2023-07-01 | 2023-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023). | En SGDEI se reportaron soportes del informe de ejecución del Programa Anual de Inspecciones -PAI primer semestre 2023, así como de la publicación en la página web institucional. Se verificó publicación. | N/A
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | Revisar internamente los estándares de oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con lo exigido en el Decreto 1081 de 2015 | Informe semestral de revisión por dependencias | 2 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2023-07-02 | 2023-12-26 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2023). | En SGDEI se registró documento con informe de revisión de estándares de las solicitudes de información. Se recomienda adelantar la gestión pertinente sobre las oportunidades de mejora mencionadas en el documento. Así mismo, se recomienda analizar para la siguiente revisión de estándares los resultados del Informe semestral de Vilgilancia a la Atención de Requerimientos realizado por la OACI. | N/A
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Actualizar los lineamientos de la gestión documental y administración de archivos de la Entidad | Instrumentos y programas documentales actualizados según necesidad y publicados del portal web de la entidad | 1 | Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-11-30 | Se registró en SGDEI que: se dio inicio a contrato 036 de 2023 para la actualización e implementación de instrumentos archivísticos pero se indica por parte del responsable que: (...) "por lo tanto durante el primer cuatrimestre no se adelantaron actividades" | En SGDEI se registraron 9 documentos en proyección y actualización, como los manuales y procedimientos relacionados con la gestión documental de la Agencia ITRC: Manual de Gestión Documental, Glosario de Series y subseries, Banco terminológico, Tablas de control de acceso, Programa de Gestión Documental, Diagnostico Integral de Archivos, Protocolo de Digitalizacion, Plan de preservación digital, Politica de Preservacion Digital. | N/A
| Actualizar el Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano (si a ello hubiere lugar) | Inventario de Activos de Información actualizado y publicado | 1 | Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa | 2023-10-01 | 30/12/202 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022). | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (31/08/2022). | N/A
| Elaborar trimestralmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información y publicarlos en la página web de la entidad. | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 3 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2023-04-02 | 2023-10-30 | Se indica por parte del responsable en el SGDEI que se hizo el consolidado de PQRSDF del primer trimestre del 2023, el cual fue debidamente publicado. | En SGDEI se reportó el archivo consolidado de PQRS del segundo trimestre, las encuestas del periodo y el Informe de Atención al Ciudadano del trimestre. Se verificó la publicación del informe en la página web institucional. | N/A
| Garantizar que el informe de quejas y reclamos de la Entidad contenga los elementos de análisis establecidos por los procedimientos internos de la entidad | Informe de quejas y reclamos de la entidad adecuado a los procedimientos de la entidad | 3 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2023-04-02 | 2023-10-30 | Se indica por parte del responsable en el SGDEI que se hizo el consolidado de PQRSDF del primer trimestre del 2023, el cual fue debidamente publicado. | En SGDEI se reportó e lnforme de Atención al Ciudadano del segundo trimestre de 2023. Se recomienda evaluar esta actividad y su aporte al PAAC, considerando que el contenido de los informes está definido por Ley y es una obligación su cumplimiento. Así mismo, si en el procedimiento interno se estableció algo adicional a lo reglado en la norma, también se debe dar cumplimiento a los lineamientos internos. | N/A
Componente 6 Iniciativas adicionales
Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 30/04/2022 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/08/2022 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/12/2022
Código de Ética | Implementar acciones que permitan a los servidores públicos y contratistas de la Agencia ITRC, identificar y resolver las situaciones de conflicto de interés | Diligenciar el formato de autodiagnóstico para gestión de conflicto de intereses | 1 | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Se reporta en el SGDEI correo enviado el 08/05/2023 donde se solicita diligenciamiento de matriz de autodiagnóstico para entrega el 26 de mayo del año en curso | Se registró en SGDEI el formato de autodiagnóstico diligenciado. Actividad cumplida. Se recomienda realizar el análisis y complemento de la actividad, con las acciones pertinentes derivadas del resultado del autodiagnóstico. Así mismo, se recomienda revisar el nombre del subcomponente considerando que los Códigos de Ética fueron reemplazados por los Códigos de Integridad. | N/A