## GestiónRiesgosCorrupción
Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Subcomponente | Cronograma | [5 empty] | Recursos |  | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
|  | Nombre de la tarea | Descripción | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia/Proceso | Fuente de Financiación
1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 1.1 Política de administración de riesgos | Evaluar la efectividad de la Política de Administración del Riesgo de la Agencia ITRC, en lo atinente a los riesgos de corrupción, mediante el análisis de la información registrada en los seguimientos del Mapa de Riesgos de Corrupción y en los informes de PQRS presentados por Control Disciplinario Interno de la Secretaría General | Evaluar la efectividad de la Política de Administración del Riesgo de la Agencia ITRC, en lo atinente a los riesgos de corrupción, mediante el análisis de la información registrada en los seguimientos del Mapa de Riesgos de Corrupción y en los informes de PQRS presentados por Control Disciplinario Interno de la Secretaría General | Efectividad de la Política en materia de corrupción monitoreada | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Gestión Estratégica y Gestión SIG | Recursos Nación | En el SGDEI se indica que se realizó la evaluación de la efectividad de la Política de Administración del Riesgo de la Agencia ITRC, de acuerdo con la información e insumos disponibles, se revisaron los informes de la OACI y los informes de PQRS. De lo anterior se generó un informe de revisión de la efectividad de la política.
| 1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad | Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad a partir de la Valoración y recomendaciones realizadas por los líderes de los procesos de la Agencia ITRC | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se indica que la OAP envió correo electrónico a los dueños de procesos que tienen riesgos de corrupción identificados; solicitando la validación y ajuste del Mapa de Riesgos de Corrupción, por parte de estos y que este proceso de ajuste de riesgos se culminará a inicios de la vigencia 2020. Dado lo anterior la tarea se cumplió parcialmente, por lo cual es necesario revisar el monitoreo y las acciones oportunas que se toman, considerando el art. 81 de la Ley 1474 de 2011 (Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales).
| 1.3 Consulta y divulgación | Someter a consulta de actores internos y externos el borrador del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Someter a consulta de actores internos y externos el borrador del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para conocer su percepción y recibir sus sugerencias frente al mismo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano construido de forma participativa |  | 2019-04-01 | 2019-06-30 |  |  | La evidencia registrada en el SGDEI corresponde a la divulgación en enero del plan propuesto para aportes de los actores internos y externos; y captura de pantalla de la publicación en página Web para los mismos efectos. La tarea se cumplió en el plazo definido por Ley. Por otra parte, se recomienda para el siguiente PAAC incluir las fechas de forma coherente con las exigencias normativas y con la gestión.
|  | Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página Web Institucional | Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página Web Institucional, y solicitar a comunicaciones que haga una campaña de difusión del mismo a través de las redes sociales | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano divulgado |  | 2019-04-01 | 2019-06-30 |  |  | El PAAC se encuentra publicado en la página Web, como parte del Plan de Acción. En el SGDEI se registró como evidencia el plan de acción que incluye el PAAC, sin embargo, esto no permite corroborar la fecha de publicación, por lo que se recomienda revisar las evidencias que se registran. Se recomienda que el espacio de publicación de planes en la página Web sea revisado de tal forma que exista claridad en la información, considerando que se muestra un subtítulo para el PAAC pero el plan de la vigencia 2019 no se ubica allí porque está integrado con el Plan de Acción. Por otra parte, se recomienda para el siguiente PAAC incluir las fechas de forma coherente con las exigencias normativas y con la gestión, considerando que la publicación del PAAC tiene plazo a 31 de enero de cada vigencia.
| 1.4 Monitoreo y revisión | Asegurar que los líderes de los procesos realicen el monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción y de los compromisos incorporados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano institucional | Asegurar que los líderes de los procesos realicen el monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción y de los compromisos incorporados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano monitoreado y revisado |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se registran capturas de pantalla de correos electrónicos enviados por la Oficina Asesora de Planeación, a los jefes de área, responsables de realizar el seguimiento al Plan de Acción 2019, en el cual se encuentra incluido el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Adicionalmente, se solicitó la validación y ajuste del Mapa de Riesgos de Corrupción, por parte de los dueños de los procesos que tienen riesgos de corrupción identificados. Se recomienda revisar el verbo utilizado en la tarea para la formulación del siguiente PAAC.
|  | Implementar acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Implementar acciones de mejora al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a partir de los seguimientos realizados | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con acciones de mejora implementadas |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se registra que la OAP de acuerdo con lo expuesto por la OACI acogió recomendaciones para el Procedimiento Formulación y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, relacionadas con las herramientas determinadas para la realización del seguimiento del Plan y el mapa de riesgos de corrupción. Producto de esto, se eliminaron algunos formatos y se actualizó el procedimiento en mención, teniendo vigente la versión No. 10, de fecha 09 de Octubre de 2019 publicada en el SIG.
| 1.5 Seguimiento | Realizar seguimiento al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar seguimiento al avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción analizados y con seguimiento efectuado | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Gestión de Evaluación y Control |  | Esta tarea se cumple con el presente documento de seguimiento al PAAC. Se recomienda incluir las fechas de forma coherente con las exigencias normativas y con la gestión.

## MapaRiesgosCorrupción
| MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [15 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -ITRC
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | [10 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
PROCESO Y OBJETIVO | CAUSAS | RIESGO |  |  | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | Fecha programada para Monitoreo y Revisión | Acciones | Responsable | Indicador | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
[5 empty] | RIESGO INHERENTE |  |  | Naturaleza del control | Controles | Riesgo residual |  |  | Acciones Asociadas al Control
|  | No. | Descripción | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo |  |  | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | Período de ejecución | Acciones | Registro
MACRO PROCESOS ESTRATÉGICOS
Gestión Estratégica Dirigir la gestión integral de la Agencia ITRC mediante la planificación, evaluación y mejora continua de los planes, programas y proyectos, estableciendo pautas tanto para la comunicación institucional como para la relación con los medios de comunicación externa de la organización; optimizando el uso de los recursos, para direccionar y controlar las acciones que permitan el cumplimiento de las responsabilidades misionales de la Agencia ITRC | 1. Desconocimiento de las políticas de manejo de información 2. Acceso no autorizado a información 3. Fraude interno 4. Desconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos que puede derivar en la publicación de información que atente contra su buen nombre, honra u otros derechos | 1 | USO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN (Posibilidad de que se acceda, manipule y/o divulgue sin autorización la información privilegiada o de reserva que se origine, suministre o custodie en la Agencia ITRC) | Inicio de acciones disciplinarias, Violación de la reserva de los expedientes disciplinarios, impacto negativo en la imagen de la Entidad y favorecimiento a terceros | Rara vez | Mayor | Baja | 1, 2, 3 y 5 Preventivo 4. Correctivo | 1. Implementar la Política de Confidencialidad, Integridad, Conflicto de Intereses y Tránsito Documental. 2. Sensibilizar al servidor público de la Agencia sobre el manejo y uso de la información institucional. 3. Sensibilizar a los Servidores Públicos de la Agencia en materia de ética y Buen Gobierno. 4. Informar a Control Disciplinario Interno de la Agencia ITRC a través de informe de queja sobre los casos de uso indebido de la información que sucedan en la Agencia. 5. Asegurar que la informacion misional de la Agencia ITRC, tenga el visto bueno o verificación previa de la Dirección General y/o Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo y/o Subdirector de lnvestigaciones Disciplinarias. | Rara vez | Mayor | Baja | 1. Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia 2. Tercer cuatrimestre de cada vigencia 3. Tercer cuatrimestre de cada vigencia 4. Primero, segundo y/o tercer cuatrimestre de cada vigencia 5. Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | 1.1. Garantizar que cada servidor público de la Agencia suscriba la Política de Confidencialidad, Integridad, Conflicto de Intereses y Tránsito Documental. 1.2. Realizar capacitaciones y/o sensibilizaciones a los servidores públicos de la Agencia ITRC sobre el manejo y uso de la información institucional 2.1. Efectuar sensibilizaciones en materia de ética y Buen Gobierno a los Servidores Públicos de la Agencia. 3. Remitir informes de quejas sobre uso indebido de la información a Control Diciplinario Interno de la Agencia ITRC 4. Publicar cualquier informacion misional de la Agencia, teniendo el visto bueno o verificación previa de las {areas competentes | 1. Documento de política suscrito 2 y 3. Planillas de asistencia a la capacitación y/o sensibilización 4. Informe de queja. 5. Correos electrónicos enviados por los Subdirectores. Las evidencias reposarán digitalmente en el correo electrónico de la Experta en Comunicaciones | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción y registrar los avances y controles implementados, a través del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional -SGDEI | 1.1 a 3.1 Gestión de Talento Humano 4. Gestión Estratégica (Experta en Comunicaciones) | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
| 1. Desconocimiento de la normatividad aplicable al proceso de Gestión Estratégica y de los procedimientos que lo integran 2. Cadena extensa de trámites internos para solicitar públicación/divulgación de información de Ley que dificulte la publicación efectiva de la información 3. Ausencia de controles de parte de la OAP que aseguren la publicación/divulgación de la información de Ley | 2 | NO PUBLICAR U OCULTAR INFORMACIÓN CONSIDERADA PÚBLICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | Inicio de acciones disciplinarias e impacto negativo en la imagen de la entidad | Rara vez | Mayor | Baja | Preventivo | Asegurar que los servidores públicos de la Oficina conozcan la normatividad aplicable al proceso de Gestión Estratégica. | Rara vez | Mayor | Baja | Tercer cuatrimestre del cada vigencia | 1. Sensibilizar a los servidores públicos sobre la normatividad aplicable al proceso de Gestión Estratégica. | Planilla de asistencia a la sensibilización diligenciada | Tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción y registrar los avances y controles implementados, a través del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional -SGDEI | Gestión Estratégica (Jefe Oficina Asesora de Planeación) | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
MACRO PROCESOS MISIONALES
AUDITORÍA Y GESTIÓN DEL RIESGO Formular recomendaciones tendientes a asegurar y proteger los recursos de la Nación, originados en los tributos, rentas y contribuciones parafiscales, previo análisis técnico de los procesos, infraestructura, conductas y operaciones de las entidades objeto de inspección. Para cumplir con este objetivo se debe diseñar y ejecutar planes de inspecciones basados en estándares técnicos, que le permitan identificar las situaciones que dejan en riesgo los recursos de la Nación, establecer cuáles son las políticas y recomendaciones necesarias para el adecuado funcinamiento de las operaciones y procesos, así como para la protección de las decisiones y conductas de los/las servidores/as públicos/as de acciones de fraude y corrupción | 1. Ausencia de claridad en las actividades de análisis dispuestas en los procedimientos 2. Falta de claridad en el objetivo y alcance de los análisis de información solicitados 3. Falta de competencias para realizar los análisis de información solicitados 4. Deficiente segregación de tareas de recepción, custodia y análisis de información 5. Inexistente segregación de tareas de formulación y aprobación de los asuntos a inspeccionar 6. Deficiencia y/o desconocimiento en la capacidad y funcionamiento de las herramientas de análisis existentes en la SAGR 7.Ausencia de herramientas tecnológicas para efectuar el análisis y almacenamiento de la información 8. Definición insuficiente de fuentes para identificar y/o establecer un asunto a inspeccionar 9.Falencias en la pertinencia e inteligibilidad de las solicitudes de información efectuadas 10. Fallas en la disponibilidad, oportunidad y calidad de la información requerida para el análisis 11. Deficiencias en la documentación del conocimiento proporcionado por las Entidades 12. Fallas en las actividades de acompañamiento, guía y coordinación 13. Inexistencia de criterios para realizar el análisis de riesgos de asuntos a inspeccionar tanto ordinaria como extraordinariamente | 3 | IMPOSICIÓN O DIRECCIONAMIENTO DE LAS INSPECCIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS A EJECUTAR POR LA SAGR | Modificación, inclusión o exclusión de la información cuantitativa o cualitativa que se requiere para establecer los asuntos a inspeccionar y para su desarrollo, de manera que se pierda intencionadamente la atención sobre posibles espacios de fraude y corrupción | Rara vez | Catastrófico | Moderada | Preventivo | 1. Revisión, aclaración y toma de decisiones frente a los procedimientos de la SAGR y su aplicabilidad periódicamente en mesas de coordinación. 2. Acompañamiento, guía y verificación permanente del Coordinador del grupo interno de análisis para garantizar los resultados esperados 3. Asignación de roles específicos a los responsables del análisis de información estratégica y de volumen de datos en la SAGR 4. Definición y uso de los canales autorizados para el ingreso de información y asignación específica del responsable de archivo de la información 5. Mesas de direccionamiento estratégico (MDE) para la verificación por parte de la SAGR de la información analizada y los asuntos a priorizar y Comité de Riesgos encabezado por la Dirección General de la Agencia y con la participación de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias como instancia para la aprobación de los asuntos a inspeccionar y de la metodología empleada en una vigencia. 6. Ejecución de actividades por demanda, de entrenamiento en puesto de trabajo con relación a las herramientas tecnológicas existentes en la SAGR 7. Adquisición y mantenimiento de herramientas especializadas para el procesamiento y custodia de la información. 8. Establecimiento por parte del grupo interno de trabajo de análisis, con aprobación del Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo, de las fuentes a analizar en la priorización de asuntos a inspeccionar. 9. Establecimiento y aplicación del "Instructivo para el análisis de la información" en la SAGR 10. Seguimiento a las solicitudes de información realizado a través del "inventario de información", asignado como responsabilidad a un integrante del grupo interno de trabajo. 11. Entrevistas para el análisis de riesgos garantizando fluidez en la comunicación y correcta documentación del conocimiento proporcionado. 12, Establecimiento de actividades puntuales en los procedimientos de la SAGR y verificación de aplicación de los mismos en las mesas de coordinación efectuadas periódicamente. | Rara vez | Catastrófico | Moderada | 1, 2,4,7,9,10,12. Primer y segundo semestre de cada vigencia 3. Primer trimestre de cada vigencia 5. Tercer trimestre de cada vigencia 6. Por demanda 8. Primer semestre de cada vigencia 11. Segundo y tercer trimestre de cada vigencia | 1.Ejecución y documentación de las diferentes Mesas de direccionamiento estratégico (MDE) establecidas en el procedimiento 2. Ejecución y documentación de entrevistas para el análisis de riesgos (macro evaluación) 3. Revisión periódica de los procedimientos y del cumplimiento de las responsabilidades asignadas en estos 4. Ejecución y documentación del Comité de Riesgos 5. Ejecución de análisis de la información en software especializado y seguimiento a las fases de inspección en software de planeación. 6. Ejecución de sesiones de entrenamiento en los software de la SAGR según necesidad. 7. Ejecución y documentación de las Mesas de coordinación | Por contener información reservada, de las mesas de trabajo se presentará la primera página de las correspondientes ayudas de memoria. En caso que para una acción se supere un volumen de tres (3) ayudas de memoria, se seleccionará al azar una muestra. Para revisión de procedimientos y sesiones de entrenamiento se cargará listas de asistencia en las que se indique las sesiones de revisión de los mismos. | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción, registrar los avances y controles implementados y consolidar el reporte correspondiente | Subdirector AGR | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
| 1. Insumos deficientes para el desarrollo de la identificación de riesgos en las inspecciones 2. Falta de claridad en el objetivo y alcance de los análisis a efectuar 3. Deficiencia en la planeación de actividades para el reconocimiento en campo del asunto a inspeccionar 4. Falta de actividades de verificación de hilo conductor con respecto al problema evidenciado en el análisis de riesgos inicial 5. Ausencia de protocolos de trazabilidad para la información recopilada como evidencia durante el trabajo de campo 6. Definición errónea de los planes de trabajo y/o modificación no controlada de los mismos 7. Desconocimiento de las actividades desarrolladas por los inspectores y/o los coordinadores durante la inspección 8. Fallas en las actividades de acompañamiento, guía y coordinación | 4 | DIRECCIONAMIENTO DE LAS PRUEBAS DE LAS INSPECCIONES Y/O LAS VERIFICACIONES | Modificación u omisión de las evidencias necesarias para minimizar el impacto de los riesgos/hallazgos/indicios o la comprobación de los mismos | Rara vez | Catastrófico | Moderada | Preventivo | 1. Elaboración y revisión de análisis situacionales para detallar el problema evidenciado como asunto a inspeccionar 2. Ejecución de mesa de direccionamiento operativo (MDO) para acordar el objetivo general de la inspección con el Subdirector y socializar el resultado de los análisis previos efectuados. 3. Revisión documental de las inspecciones para el desarrollo de las actividades de verificación y establecimiento de plan de trabajo 4. Ejecución de mesa de direccionamiento táctico (MDT) para verificar hilo conductor y desarrollo del asunto a inspeccionar 5. Definición en procedimientos de lineamientos para el manejo de la información y aseguramiento de la trazabilidad de la información a través del aplicativo de correspondencia administrado por la Agencia ITRC y del responsable del archivo de la inspección 6. Seguimiento desde la SAGR al cumplimiento del plan de trabajo establecido 7. Verificación del Coordinador a la suficiencia de las pruebas ejecutadas y a la evidencia que las soporte | Rara vez | Catastrófico | Moderada | 1. Primer y segundo trimestre de cada vigencia 2. Cada vez que se de inicie a una inspección 3. Una vez por cada inspección o verificación 4. Una vez por cada inspección 5,6,7. Primer y segundo semestre de cada vigencia | 1. Ejecución y documentación de la Mesa de direccionamiento táctico (MDT) 2. Ejecución y documentación de la Mesa de Direccionamiento Operativo (MDO) 3. Monitoreo aleatorio a las actas que soportan la solicitud de información en las entidades, igualmente a la radicación de la información recibida 4. Inclusión en el software de gestión para el direccionamiento estratégico institucional - SGDEI el plan de trabajo de las inspecciones para efectuar su seguimiento. 5. Verificación del Coordinador de Inspección de las pruebas ejecutadas y la evidencia recopilada | Por contener información reservada, de las mesas de trabajo se presentará la primera página de las correspondientes ayudas de memoria. En caso que para una acción se supere un volumen de tres (3) ayudas de memoria, se seleccionará al azar una muestra. Pantalla del plan de trabajo de la inspección cargado en el software Imagen parcial del papel de trabajo con visto bueno del coordinador | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción, registrar los avances y controles implementados y consolidar el reporte correspondiente | Subdirector AGR | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
| 1. Desalineación entre el objetivo del análisis y la evidencia a lograr 2. Omisión de los canales establecidos formalmente para la solicitud de información 3. Fallas en el aseguramiento de la información entregada por las entidades 4. Solicitud de información durante el trabajo de campo no contemplada en el plan de trabajo sin la justificación correspondiente 5. Incumplimiento de la política de seguridad definida por la Agencia 6. Falta de seguimiento del coordinador a la información a solicitar 7. Inexistencia o diligenciamiento erróneo del inventario de información de las inspecciones y verificaciones | 5 | MANIPULACIÓN, FILTRACIÓN O SOLICITUD DESAUTORIZADA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE LAS ENTIDADES | Exposición de información sensible que puede generar afectación sobre la estrategia y operación de las entidades | Rara vez | Catastrófico | Moderada | Preventivo | 1. Definición de plan de trabajo de las inspecciones o verificaciones a realizar 2. Definición en procedimientos de los canales autorizados para las solicitudes de información durante las inspecciones y revisión y ajuste en mesa de coordinación 3. Validación de las solicitudes de información realizadas mediante oficio durante el trabajo de campo contra el soporte correspondiente (plan de trabajo o justificación válida) 4. Inducción a funcionarios nuevos, donde se explica y da a conocer las políticas de seguridad de la Agencia ITRC en la SAGR 5. Solicitudes de información revisadas y aprobadas por el coordinador de entidad 6. Asignación de la responsabilidad de administración y monitoreo de los inventarios de información de las inspecciones y actividad de entrega del mismo al finalizar la inspección. | Rara vez | Catastrófico | Moderada | 1. Una vez por cada inspección/verificación 2. Por demanda 3. Primer semestre de cada vigtencia 4. Trimestralmente (Febrero, mayo, agosto, noviembre) cada vigencia 5. Durante la inspección/verificación 6. Por demanda 7. Por demanda 8. Al inicio y al final de cada inspección | 1. Segmentación de permisos en el repositorio de información de la SAGR y función de adminsitrador asignada 2. Presentación de las políticas de seguridad de la Agencia durante las sesiones de inducción desarrolladas al personal entrante en la SAGR 3. Documento con inventario de información de cada inspección/ verificación. 4. Inventario de información integral por entidad. | Por contener información reservada, de las mesas de trabajo se presentará la primera página de las correspondientes ayudas de memoria. En caso que para una acción se supere un volumen de tres (3) ayudas de memoria, se seleccionará al azar una muestra. 1. Ayuda de memoria reuniones efectuadas 2. Informe de monitoreo de permisos 3. Check list de inducción 4. Comunicación de remisión de inventario para su consolidación | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción, registrar los avances y controles implementados y consolidar el reporte correspondiente | Subdirector AGR | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
| 1. Ausencia de coherencia entre riesgo, pruebas y evidencias 2. Falta de aseguramiento de la información entregada por las entidades 3. Falla en la redacción de informes de manera que no refleje el nivel de importancia y criticidad de las situaciones evidenciadas 4. Omisión en el informe de evidencias relevantes para el objetivo de la inspección 5. Ausencia de registros de las modificaciones a efectuar en los informes solicitadas por la Subdirección 7. Falta de registros que evidencien la posición de las entidades frente a los informes y sus solicitudes de modificación | 6 | ALTERACIÓN INTENCIONAL DE LOS INFORMES DE INSPECCIÓN Y/O VERIFICACIÓN, EN SUS RIESGOS, HALLAZGOS, INDICIOS Y/O EVIDENCIAS | Diseño o modificación de contenido de los informes de inspección o verificación que conlleven a restar importancia o ignorar asuntos críticos relacionados con el aseguramiento frente al fraude y la corrupción en las Entidades | Rara vez | Catastrófico | Moderada | Preventivo | 1. Mesa de integración de la inspección para presentar las evidencias y concluir de manera conjunta los elementos del informe de inspección 2. Validación del coordinador de entidad, de la información solicitada en desarrollo de la inspección/verificación. Información recibida soportada por acta firmada por persona que entrega en la Entidad. 3.Elaboración del informe de inspección/verificación por el equipo de trabajo, verificación por parte del coordinador y aprobación por parte del Subdirector 4. Papel de trabajo con soporte y relación de evidencias recopiladas. Revisión muestral de papeles de trabajo por la Subdirección durante la actividad de revisión del informe. 5. Registro de modificaciones del informe solicitadas por la SAGR al Coordinador 6. Ayudas de memoria para la mesa de aclaraciones sostenida con las Entidades y solicitud de respuesta oficial a las Entidades 7. Inclusión de concepto respuesta dado a los informes por las entidades en la versión final del informe de inspección | Rara vez | Catastrófico | Moderada | 1. Una vez por cada inspección al finalizar el trabajo de campo 2. Por demanda 3. Una vez por cada inspección al finalizar el trabajo de campo 4. Al finalizar el trabajo de campo de las inspecciones 5. Al revisar el informe desde la SAGR 6. Al entregar el informe preliminar de la inspección 7. Al presentar el informe final de la inspección | 1. Verificación del Coordinador de Inspección de las pruebas ejecutadas y la evidencia recopilada 2. Revisión muestral de actas de solicitud y recepción de información 3. Documentación y registro de modificaciones del informe solicitadas por la SAGR al Coordinador 4. Documentación de las mesas de aclaraciones con las entidades 5. Documentación de la mesa de integración de cada inspección | Por contener información reservada, de las mesas de trabajo se presentará la primera página de las correspondientes ayudas de memoria. En caso que para una acción se supere un volumen de tres (3) ayudas de memoria, se seleccionará al azar una muestra. 1. Imagen parcial del papel de trabajo con visto bueno del coordinador 2. Documento de evaluación operativa 3. Comunicación retornando documento para ajuste 4. Ayuda de memoria | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción, registrar los avances y controles implementados y consolidar el reporte correspondiente | Subdirector AGR | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
GESTIÓN DISCIPLINARIA Materializar el poder jurídico de que está dotada la administración pública para investigar y sancionar aquellos servidores públicos (DIAN, UGPP Y COLJUEGOS) que atenten contra la administración y la función pública, mediante la aplicación efectiva y eficiente del procedimiento disciplinario | No tramitar o no dar repuesta de manera dolosa a las quejas, reclamos, o derechos de petición, en beneficio propio o de un tercero | 7 | INCUMPLIMIENTO DOLOSO DE LOS TÉRMINOS LEGALES O NO DAR TRÁMITE PARA BENEFICIO PARTICULAR O DE UN TERCERO | Acciones disciplinarias Acciones penales Interposición de accion de tutela | Rara vez | Mayor | Baja | Correctivo | 1. Requerimiento y/o inicio de acciones pertinentes, al funcionario que incumple los términos legales o no da respuesta y/o inicio de proceso disciplinario | Rara vez | Mayor | Baja | Primero, segundo y/o tercer cuatrimestre de cada vigencia | 1. Iniciar las acciones del caso contra el funcionario que incumple los términos legales o no da respuesta | Informes presentados a la Oficina Asesora de Control interno sobre esta gestión | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción y registrar los avances y controles implementados, a través del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional -SGDEI | Gestión Disciplinaria (Subdirector, Coordinador Grupo Quejas, Reclamos y Derechos de Petición Secretaría Técnica) | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
[8 empty] | Preventivo | 2. Control mediante la herramienta SIGII 3. Apertura de la investigación 4. Promoción de los canales dispuesto para denuncia ciudadana |  |  |  | Primero, segundo y/o tercer cuatrimestre de cada vigencia | 2. Llevar a cabo controles mediante la herramienta SIGII 3. Verificar la apertura de la investigación 4. Promover la denuncia ciudadana a través de los caneles dispuesto para este fin |  | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia |  |  |  | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
| 1. No iniciar actuación disciplinaria cuando proceda de conformidad con la ley. 2. Mora en la actuación e inadecuado trámite en beneficio propio o de un tercero. 3. Valoración indebida del proceso o de las pruebas, con el fin de facilitar el beneficio propio o de un tercero. 4. Dilación de audiencias en beneficio propio o de un tercero. 5. Përdida de expedientes. | 8 | NO ADELANTAR O ADELANTAR INADECUADAMENTE EN FORMA DOLOSA UNA INVESTIGACIÓN EN BENEFICIO PARTICULAR O DE UN TERCERO | Prescripción de la investigación Impunidad Acciones penales y disciplinarias | Rara vez | Mayor | Baja | Preventivo | 1. Controles en los términos de la indagación e investigación. 2. Acciones disciplinarias y penales a que haya lugar en los cuales opere el fenómeno de la prescripción, caducidad administrativa o la comisión de un delito. 3. Seguimiento a las indagaciones/investigaciones a cargo de la Subdirección. | Rara vez | Mayor | Baja | Primero, segundo y/o tercer cuatrimestre de cada vigencia | 1. Implementar controles en los términos de la indagación e investigación. 2. Promover las acciones disciplinarias y penales a que haya lugar en los cuales opere el fenómeno de la prescripción, caducidad administrativa o la comisión de un delito. 3. Monitoreo permanente y seguimiento mensual a las indagaciones/investigaciones a cargo de la Subdirección. | Informes de gestion presentados a la Dirección General de la Agencia ITRC | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción y registrar los avances y controles implementados, a través del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional -SGDEI | Gestión Disciplinaria (Subdirector Coordinadores Abogados Instructores/Contadores ) | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
| 1. Indebida notificación con violación a la reserva. 2. Violación a la cadena de custodia 3. Violación de la reserva procesal o manipulación de la información en beneficio propio o de un tercero. | 9 | VIOLACIÓN A LA RESERVA LEGAL, AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES EN BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO Y PERDIDA O ALTERACIÓN PRUEBAS | Nulidad de la actuación por vulneración al debido proceso Acciones penales y disciplinarias Impunidad | Rara vez | Moderado | Baja | Preventivo | 1. Directivas para el manejo de la información y su confidencialidad 2. Notificaciones de acuerdo con los términos establecidos en la Ley 3. Protocolo Cadena de Custodia | Rara vez | Moderado | Baja | Primero, segundo y/o tercer cuatrimestre de cada vigencia | 1. Establecer protocolos y directivas para el manejo de la información y su confidencialidad 2. Notificar de acuerdo con los términos establecidos en la Ley 3. Protocolo Cadena de Custodia y documentar procedimiento | 1. Base de datos con las notificaciones a lo largo del año 2. Informe de Gestiòn y memorando socializando importancia de la Cadena de custodia | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción y registrar los avances y controles implementados, a través del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional -SGDEI | Gestión Disciplinaria (Subdirector Abogados Instructores/Contadores. Secretaría Técnica) | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
MACRO PROCESOS DE APOYO
GESTIÓN JURÍDICA Asistir, asesorar, defender y representar judicial y extrajudicialmente a la Agencia ITRC en los procesos que se instauren en su contra o que esta deba promover, proyectar y revisar documentos y actos administrativos, entre otros, de acuerdoa las funciones correspondientes, dar respuesta a derechos de petición de competencia de la oficina, emitir conceptos jurídicos solicitados y recolectar y actualizar permanentemente el normograma de la Entidad, a través de la realización, aplicación y seguimiento de una serie de procedimientos dando cumplimiento a las normas vigentes, con el fin de proteger a la entidad de cualquier daño antijurídico | 1. Vencimientos de los términos en los trámites que se adelantan ante la Oficina Asesora Jurídica, con la finalidad de favorecer o perjudicar a un tercero. 2. Vencimiento de los términos de los procesos judiciales e inadecuada defensa por dolo del responsable 3. Falta de controles o acciones al interior de la Agencia frente al incumplimiento injustificado de los terminos. 4. Acciones tendientes a favorecer a un particular o servidor público por intereses del funcionario de la OAJ. | 10 | DECISIONES AJUSTADAS A INTERESES PARTICULARES | Detrimento patrimonial por parte de la Agencia ITRC | Rara vez | Mayor | Baja | Preventivo | 1. Control de documentos tramitados por la OAJ. 2. Revision por parte del jefe sobre las decisiones y documentos trámitados por los gestores de la OAJ. 3. Lineamientos del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Agencia ITRC 4. Comité de conciliación y representación judicial | Rara vez | Mayor | Baja | 1. Primer cuatrimestre de cada vigencia 2, 3 y 4, Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | 1. Establecer cuadro de control de los documentos que deban ser tramitados por la OAJ, indicando la fecha de ingreso y estableciendo el plazo máximo para dar respuesta. 2. Efectuar revision por parte del jefe de la oficina sobre las decisiones y documentos trámitados por los gestores de la OAJ. 3. Atender los lineamientos del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Agencia ITRC 4. Realizar las respectivas sesiones del comité de conciliación y representación judicial | Base de Datos; SIGII; Informe semestral a la ANDJE. | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción y registrar los avances y controles implementados, a través del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional -SGDEI | Gestión Jurídica (Jefe Oficina Asesora Jurídica) | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Gestionar efectivamente el ingreso, permanencia y retiro de los funcionarios de la Agencia ITRC, proporcionando condiciones para el desarrollo de competencias, habilidades, aptitudes y el mejoramiento de la calidad de vida del personal, por medio de adecuadas condiciones físicas y ambientales, a través de la aplicación de programas que conlleven al cumplimiento de los objetivos institucionales, garantizando la calidad en la prestación de los servicios y el desempeño de la entidad. | 1. Modificación indebida de la base de datos 2. Sobornos 3. Presiones externas o internas 4. Amiguismo | 11 | MANIPULACIÓN DE CERTIFICACIONES | Deterioro de la imágen institucional por incluir en las certificaciones datos que no correspondan, o no incluir los datos de contacto de la entidad, o entregar certificaciones sin firma autorizada | Rara vez | Mayor | Baja | Correctivo | 1. Queja a Control Disciplinario Interno de la Secretaría General de la Agencia ITRC | Rara vez | Mayor | Baja | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | 1. Remitir Queja a Control Disciplinario Interno | 1. Informe de queja 2. Certificaciones 3. Reporte de revisiones 4. Certificaciones 5. Reporte de consultas Toda esta información se encuentra disponible en Gestión del Talento Humano | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción y registrar los avances y controles implementados, a través del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional -SGDEI | Gestión de talento Humano (Secretaria General y Experta Líder de Talento Humano) | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
[8 empty] | Preventivos | 2. Certificaciones verificando las bases de datos 3. Verificaciones de los soportes de la hoja de vida 4. Suministrar en las certificaciones datos de contacto en la Agencia ITRC para facilitar la verificación de la información 5. Consulta de históricos para salarios y cargos |  |  |  |  | 2. Generar las certificaciones verificando las bases de datos de GTH 3. Revisar los soportes de la hoja de vida 4. Proporcionar, en la certificación, datos de contacto en la Agencia ITRC para la verificación de la información 5. Consulta de históricos para salarios y cargos |  |  |  |  | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
| 1. Recibir novedades que no cumplen con los requisitos establecidos 2. Pérdida intencional de documentos soporte de las novedades 3. Incluir novedades ficticias, ajustadas o adicionales para favoreceralgún servidor 4. Manipulación del sistema de nómina | 12 | MANIPULACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA NÓMINA | Detrimento patrimonial por la emisión de resultados erróneos en la liquidación de nómina | Rara vez | Mayor | Baja | Correctivo | 1. Queja a Control Disciplinario Interno de la Secretaría General de la Agencia ITRC | Rara vez | Mayor | Baja | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | 1. Remitir Queja a Control Disciplinario Interno 2. Verificar que la liquidacion de la nomina se efectúe de acuerdo con los procedimientos internos y la normatividad legal vigente | 1. Informe de queja 2. Reporte de verificaciones Toda esta información se encontrará disponible en Gestión del Talento Humano | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción y registrar los avances y controles implementados, a través del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional -SGDEI | Gestión de talento Humano (Secretaria General y Experta Líder de Talento Humano) | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
[8 empty] | Preventivo | 2. Liquidación de la nomina ajustada a los procedimientos internos y legales | [9 empty] | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Dar a todas las áreas de la Agencia ITRC los medios necesarios para que las tecnologías de la información y las telecomunicaciones sean oportunas y eficientes, utilizando la gestión de Implementación de soluciones tecnológicas, Administración de centro de cómputo, Atención de servicios al usuario de tecnologías de la información y comunicaciones, Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura tecnológica, Administración de cuentas de usuario, Gestión de aplicaciones y Ejecución de copias de respaldo y recuperación de la informaciónpara proveer servicios tecnológicos a las áreas misionales y de apoyo. | 1. Procesos de autorización no adecuados 2. desconocimiento y/o errores en los componentes de los Sistemas de Información encargados de la gestión de la información 3. Ausencia de controles preventivos y detectivos, así como, de control de calidad, sobre la información. | 13 | INADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN (Asociado con la ausencia de medidas preventivas y correctivas de la entidad y de los sistemas tecnológicos que permitan resguardar y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad) | Perdida de informacion confidencial. Baja credibilidad en las soluciones TI | Rara vez | Mayor | Baja | Preventivo | 1. Políticas generales de administración de Sistemas de Información. 2. Políticas de autenticación de usuarios ante los Sistemas de Información. 3. Manuales de usuario y de operación de los Sistemas de Información. 4. Controles de calidad y evaluación de los Sistemas de Información. 5. Módulos de validación de datos en los Sistemas de Información. 6. Archivos de log en el proceso de cargue de información. 7. Control en la generación de reportes. 8. Concientización sobre el uso adecuado de la información. 9. Políticas para registro de logs de procesamiento de información. 10. Modelo de intercambio de información. 11 Políticas para la implementación de pistas de auditoría. 12. Controles en los aplicativos. | Rara vez | Mayor | Baja | Tercer cuatrimestre de cada vigencia | 1. Definir Políticas generales de administración de Sistemas de Información. 2. Definir Políticas de autenticación de usuarios ante los Sistemas de Información. 3. Elaborar y divulgar los Manuales de usuario y de operación de los Sistemas de Información. 4. Establecer controles de calidad y evaluar los Sistemas de Información. 5. Implementación de módulos de validación de datos en los Sistemas de Información. 6. Generación de archivos de log en el proceso de cargue de información. 7. Implementar totales de control en la generación de reportes. 8. Desarrollar campañas de concientización sobre el uso adecuado de la información. 9. Definir políticas para registro de logs de procesamiento de información. 10. Definir el modelo de intercambio de información. | Documentos de la OATI publicados en el Sistema Integrado de Gestión -SIG | Tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción y registrar los avances y controles implementados, a través del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional -SGDEI | Gestión de Tecnologías de la Información (Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información) | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
| No existen, no se difunden o no se aplican políticas de seguridad de la información. | 14 | INOPERANCIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (Asociado con los procesos que no garantizan un esquema seguro y protegido para la información) | Perdida de información. Baja conciencia de uso responsable del recurso tecnologico. | Rara vez | Moderado | Baja | Preventivo | 1.Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 2. Políticas de administración, seguridad y respaldo de información de la plataforma tecnológica. 3. Esquemas y políticas de autenticación de usuarios ante los sistemas de información. 4. Software de protección contra virus y programas maliciosos. 5. Mecanismos de vigilancia (Circuito Cerrado de Televisión) y de control de acceso. 6. Plan de Contingencia de Servicios de Información de la Entidad y de servicios informáticos contratados y/o concesionados por terceros. 7. Modelo de intercambio de información. 8. Definir políticas para la implementación de pistas de auditoría. | Rara vez | Moderado | Baja | Tercer cuatrimestre de cada vigencia | 1. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 2. Definir y divulgar Políticas de administración, seguridad y respaldo de información de la plataforma tecnológica. 3. Definir Esquemas y políticas de autenticación de usuarios ante los sistemas de información. 4. Implementar Software de protección contra virus y programas maliciosos. 5. Establecer mecanismos de vigilancia (Circuito Cerrado de Televisión) y de control de acceso. 6. Diseñar y evaluar el Plan de Contingencia de Servicios de Información de la Entidad y de servicios informáticos contratados y/o concesionados por terceros. 7. Definir el modelo de intercambio de información. | Documentos de la OATI publicados en el Sistema Integrado de Gestión -SIG | Tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción y registrar los avances y controles implementados, a través del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional -SGDEI | Gestión de Tecnologías de la Información (Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información) | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Contribuir de manera adecuada y eficiente a las gestión de los recursos físicos y el manejo de los documentos, dando soporte a los procesos misionales de la Entidad, a través de la formulación de estrategias, el seguimiento, acompañamiento y verificación permenente del cumplimiento de directrices y procedimientos para una adecuada prestación del servicio. | 1. Bajo número de servidores públicos para atender el alto volúmen de documentos recibidos. 2. Falta de poilticas y procedimientos del manejo y custodia de la documentación. 3. Sistemas de información ineficientes o ineficaces. | 15 | DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO | Perdida de información y documentos vitales para la entidad | Probable | Mayor | Alta | Preventivo | 1. Procedimientos de "Gestión Documental" socializados. 2. Sensibilizaciones internas o externas sobre el manejo y custodia de los documentos y de la información. | Rara vez | Mayor | Baja | 1. Primer Cuatrimestre de cada vigencia 2. Segundo Cuatrimestre de cada vigencia | 1. Sensibilizar en el cumplimiento de los procedimientos de "Gestión Documental" a los funcionarios y contratistas encargados del manejo y custodia del archivo y la gestión documental de la Agencia ITRC. 2. Participar en sensibilizaciones internas o externas sobre el manejo y custodia de los documentos y de la información. | 1. Listado de reunión de revisión de procedimientos 2. Listado de asistencia de sensibilización de manejo y custodia de documentos. | Primero y segundo cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción y registrar los avances y controles implementados, a través del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional -SGDEI | Gestión Administrativa (Secretaria General y Experto Líder en Gestión Administrativa) | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
GESTIÓN FINANCIERA Administrar y ejecutar los recursos financieros a través de actividades relacionadas a presupuesto, contabilidad y tesorería para presentar la razonabilidad de la información económica, presupuestal, social y ambiental de la Agencia ITRC | Inadecaudo control a la programación de PAC | 16 | TRÁFICO DE INFLUENCIAS | Recortes de asignación de PAC | Rara vez | Mayor | Baja | 1. Preventivo 2. Detectivo | 1. Cuentas tramitadas para pago programadas. 2. Verificar la modificación del plan de pagos de acuerdo al instructivo establecido en el SIG. | Rara vez | Mayor | Baja | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | 1. Verificar que las cuentas tramitadas para pago se encuentren programadas. 2. Verificar la modificación del plan de pagos de acuerdo al instructivo establecido en el SIG. | Arichivo Digital Carpeta compartida publica de financiera | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción y registrar los avances y controles implementados, a través del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional -SGDEI | Gestión Financiera (Secretaria General y Experta Líder Financiera) | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
GESTIÓN CONTRACTUAL Adquirir para la Agencia los bienes y servicios requeridos, a través del trámite de las diferentes modalidades de selección contractual establecidas en la ley, para determinar de entre las propuestas presentadas, las que mejor cumplan y satisfagan las necesidades y cometidos de la entidad | Inexactitudes o inconsistencias en la documentación de soporte de los procesos de selección (Justificación, análisis del mercado, definición de perfiles, criterios de evaluación, etc), generando direccionamiento de los mismos. | 17 | ESTUDIOS PREVIOS Y/O PLIEGOS DE CONDICIONES SUPERFICIALES, O MANIPULADOS EN BENEFICIO DE UN TERCERO EN PARTICULAR, O HECHOS A LA MEDIDA DE UN PROPONENTE. | Se genera una indebida celebración de contrato, toda vez que se favorecería a un proponente en detrimento de los demás participantes y de los principios de la contratación. | Rara vez | Catastrófico | Baja | Preventivo | Documentación que soporta todos los procesos de selección y verificación de su inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia | Rara vez | Catastrófico | Baja | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar la documentación que soporta todos los procesos de selección y verificar su inclusión en el Plan de Adquisiciones, aprobado por la Agencia para la vigencia. | Los registros son los estudios previos y pliegos de condiciones emanados de cada proceso de selección, los cuales se publican en el portal SECOP, para las observaciones de todos los interesados. | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción y registrar los avances y controles implementados, a través del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional -SGDEI | Gestión Contractual (Secretaría General, Lïder Contratación, Jefes de las dependencias solicitantes de la contratación, y funcionarios encargados de la elaboración de los documentos, evaluación de las propuestas) | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
| Tráfico de influencias en la selección de contratistas o suministro de información relacionada con el proceso de selección, por fuera de los mecanismos de publicidad establecidos en ley, con el fin de beneficiar a terceros. | 18 | TRÁMITE DE PROCESOS DE SELECCIÓN DIRECCIONADOS HACIA UN TERCERO O TRAMITADOS SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS EXIGIDAS EN LA LEY. | Se genera una indebida celebración de contrato, toda vez que se favorecería a un proponente o se omitirían etapas del proceso de contratación importantes para la objetividad y transparencia del mismo. | Rara vez | Mayor | Baja | Preventivo | Modalidades de selección coordinadas con todas las dependencias, canalizando la información por los medios dispuestos en la norma. | Rara vez | Mayor | Baja | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | Adelantar cada una de las modalidades de selección, de forma coordinada con todas las dependencias, y canalizando toda la información por los medios dispuestos en la norma. | Los registros son todos los documentos emanados del proceso de selección, los cuales se van publicando en el portal SECOP, en el desarrollo del proceso, para las observaciones de todos los interesados. | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción y registrar los avances y controles implementados, a través del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional -SGDEI |  | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
| Deficiencias en la evaluación de las propuestas presentadas en las diferentes modalidades de selección, o acceder a presiones inusuales para la elaboración de contratos o documentos, sin atender las formalidades de ley. | 19 | CONTRATACIÓN CON PERSONAS NO IDÓNEAS, O CON PROPONENTES QUE NO CUMPLAN CON LAS CALIDADES EXIGIDAS PARA LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA AGENCIA | Se genera una indebida celebración de contrato, toda vez que suscribiría el mismo con proponentes que no cumplen con los requisitos establecidos por la Agencia para la satisfacción de sus necesidades. | Rara vez | Mayor | Baja | Preventivo | Documentación generada en el proceso de contratación cumpliendo con todos los requisitos exigidos para cada una de las modalidades de selección. | Rara vez | Mayor | Baja | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | Elaborar de forma responsable toda la documentación generada en el proceso de contratación, cumpliendo con todos los requisitos exigidos para cada una de las modalidades de selección. | Los registros son los minutas contractuales debidamente publicadas en el portal SECOP, para las observaciones de todos los interesados. | Primero, segundo y tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción y registrar los avances y controles implementados, a través del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional -SGDEI |  | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
MACRO PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL Evaluar, con independencia y objetividad el Sistema de Control Interno de la Agencia ITRC, y los demás que adopte, verificando el cumplimiento de las normas, planes, programas, proyectos, proceos, procedimientos, modelos, protocolos, manuales, instructivos, guías, políticas, formatos, principios, y demás funciones establecidas, mediante la aplicación de la Guía de Auditoría para Entidades Públicas y demás técnicas y metodologías generalmente aceptadas, para que la entidad pueda cumplir las funciones, metas y objetivos institucionales | En el mapa de riesgos no se tenga plasmada toda la informacion pertinente y correspondiente para realizar todo el seguimiento al programa anual de auditoria | 20 | FALTA DE COBERTURA POR UNA INADECUADA VALORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD | Evaluación no objetiva del Mapa de Riesgos formulado por la entidad | Rara vez | Moderado | Baja | Preventivo | Seguimiento y evaluación a la efectividad e implementación de los controles establecidos. | Rara vez | Moderado | Baja | Tercer cuatrimestre de cada vigencia | Realizar seguimiento y evaluación a la efectividad e implementación de los controles establecidos. | Programa Anual de Auditoría | Tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción y registrar los avances y controles implementados, a través del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional -SGDEI | Gestión de Evaluación y Control (Jefe Oficina Asesora de Control Interno) | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
| Informacion errada e inconclusa por parte de los auditados | 21 | LA(S) EVIDENCIA(S) UTILIZADA(S) COMO SOPORTE GENEREN DECISIONES ERRÓNEAS | Formulación de hallazgos u observaciones no ajustadas a la realidad institucional | Rara vez | Moderado | Baja | Preventivo | Evidencias recabadas de fuentes seguras, utilizando, en lo posible, técnicas de auditoría forense. | Rara vez | Moderado | Baja | Tercer cuatrimestre de cada vigencia | Recabar las evidencias de fuentes seguras, utilizando, en lo posible, técnicas de auditoría forense. | Informe(s) de Auditoría notificados al cierre del período | Tercer cuatrimestre de cada vigencia | Revisar los Riesgos de Corrupción y registrar los avances y controles implementados, a través del Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional -SGDEI | Gestión de Evaluación y Control (Jefe Oficina Asesora de Control Interno) | (Acciones ejecutadas en el período para mitigar el riesgo/Acciones programadas en el período para mitigar el riesgo) * 100 | Considerando que la Oficina Asesora de Planeación en el mes de diciembre de 2019 solicitó a todas las dependencias la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción, la revisión se realizará una vez se apruebe el mapa actualizado.
Página 1 de 1
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código | PE01- GES-PR012- FT02 |  | Versión | 5 | [11 empty] | Fecha de emisión | 2016-04-05

## Trámites
Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Subcomponente | Cronograma | [5 empty] | Recursos |  | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
|  | Nombre de la tarea | Descripción | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia/Proceso | Fuente de Financiación
2. Racionalización de Trámites | 2.1 Diseñar e implementar estrategias de racionalización de procesos y procedimientos institucionales | Actualizar el Sistema Integrado de Gestión SIG de la Agencia ITRC en concordancia con lo establecido en la norma ISO 9001:2015 | Actualizar el Sistema Integrado de Gestión SIG de la Agencia ITRC en concordancia con lo establecido en la norma ISO 9001:2015 | Proceso de "Gestión SIG" actualizado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Gestión SIG | Recursos Nación | No hay evidencia registrada en el SGDEI. En el documento de monitoreo de la OAP se indica que esta tarea se elimina del PAAC de la Agencia ITRC para la vigencia 2019 de acuerdo con la decisión del Comité Sectorial realizado el día 25 de octubre de 2019 y soportada en la respectiva acta. Se recomienda analizar el monitoreo y la toma de medidas oportunas para evitar incumplimiento de tareas.

## Rendición_de_Cuentas
Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Subcomponente | Cronograma | [5 empty] | Recursos |  | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
|  | Nombre de la tarea | Descripción | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia/Proceso | Fuente de Financiación
3. Rendición de Cuentas | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Divulgar el Informe de Gestión Institucional de la vigencia 2018 y los avances periódicos de la gestión institucional lograda en el año 2019 | Divulgar el Informe de Gestión Institucional de la vigencia 2018 y los avances periódicos de la gestión institucional lograda en el año 2019, con el fin de facilitar a nuestros grupos de interés y a la comunidad en general el acceso a la información de la Entidad | Gestión de la Agencia ITRC divulgada a través de la Página Web, correos electrónicos, redes sociales, etc. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-09-01 | 2018-12-31 | Gestión Estratégica | Recursos Nación | Se encuentran publicados en la página Web: un informe de gestión 2018, un informe de avance de plan de acción enero a marzo 2019 y un informe de avance de enero a junio 2019. La OAP informó mediante correo electrónico del 10/01/2020 que el informe del tercer trimestre se publicará el 15/01/2020 y del cuarto trimestre a más tardar el 28/01/2020. Para el siguiente PAAC se recomienda revisar las fechas de esta tarea de tal forma que sean coherentes con la gestión.
|  | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través de Redes sociales | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través de Redes sociales | Información en el proceso de rendición de cuentas divulgada a través de medios de comunicación diversos para aumentar la participación de la comunidad en general | Experta en Comunicaciones | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se indica que el área de comunicaciones realizó la difusión de la información del proceso de Rendición de Cuentas a través de los distintos canales de comunicación digital con los que cuenta la entidad (Facebook, Twitter, página web, intranet) y también mediante la aplicación de WhatsAPP. Se adjuntaron capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales. Considerando que se utiliza la misma evidencia para varias tareas, se recomienda revisar la pertinencia de las mismas.
|  | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través del Sitio Web | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través del Sitio Web |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se indica que el área de comunicaciones realizó la difusión de la información del proceso de Rendición de Cuentas a través de los distintos canales de comunicación digital con los que cuenta la entidad (Facebook, Twitter, página web, intranet) y también mediante la aplicación de WhatsAPP. Se adjuntaron capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales.
|  | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través de Correo electrónico | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través de Correo electrónico |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se indica que el área de comunicaciones realizó la divulgación del proceso de Rendición de Cuentas a través del correo electrónico, se remitió información a los grupos de interés, entidades aliadas y a los funcionarios de la entidad y se adjuntaron las capturas de pantalla.
|  | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través de Reuniones | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través de Reuniones |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se indica que en el marco de las reuniones de Comité Directivo se divulgó el proceso para llevar a cabo la Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC asi como los temas a tratar en la audiencia pública y se adjunta acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 005 del 01/11/2019 en la cual se trató el tema.
|  | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través de Aplicación móvil | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través de Aplicación móvil |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se indica que el área de comunicaciones realizó la difusión de la información del proceso de Rendición de Cuentas a través de los distintos canales de comunicación digital con los que cuenta la entidad (Facebook, Twitter, página web, intranet) y también mediante la aplicación de WhatsAPP. Se adjuntaron capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales.
|  | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través de Boletines impresos | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través de Boletines impresos |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI el área de comunicaciones registró que no realizó divulgación del proceso de Rendición de Cuentas a través de boletines, utilizó medios digitales conforme a la directiva 09 de 2018 de la Presidencia de la República, referente a las directrices de austeridad de las entidades públicas. Según lo anterior esta tarea no se cumplió, por lo cual es necesario revisar la coherencia de las tareas incluidas en el PAAC, considerando el art. 81 de la Ley 1474 de 2011 (Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales). Por otra parte, es necesario precisar que la Directiva que se menciona no prohibe impresiones y fue emitida en noviembre de 2018, con tiempo suficiente para ajustar el PAAC, si esa era la decisión y no esperar a que se presenten incumplimientos como ocurre en este momento.
|  | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través de Carteleras | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través de Carteleras |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI el área de comunicaciones registró que no realizó divulgación del proceso de Rendición de Cuentas a través de boletines, utilizó medios digitales conforme a la directiva 09 de 2018 de la Presidencia de la República, referente a las directrices de austeridad de las entidades públicas. Según lo anterior esta tarea no se cumplió, por lo cual es necesario revisar la coherencia de las tareas incluidas en el PAAC, considerando el art. 81 de la Ley 1474 de 2011 (Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales). Por otra parte, es necesario precisar que la Directiva que se menciona no prohibe impresiones y fue emitida en noviembre de 2018, con tiempo suficiente para ajustar el PAAC, si esa era la decisión y no esperar a que se presenten incumplimientos como ocurre en este momento.
|  | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través de Centro de documentación | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través de Centro de documentación |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se indica que el área de comunicaciones realizó la difusión de la información del proceso de Rendición de Cuentas a través de los distintos canales de comunicación digital con los que cuenta la entidad (Facebook, Twitter, página web, intranet) y también mediante la aplicación de WhatsAPP. Se adjuntaron capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales.
|  | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través de Whatsapp | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través de Whatsapp |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se indica que el área de comunicaciones realizó la difusión de la información del proceso de Rendición de Cuentas a través de los distintos canales de comunicación digital con los que cuenta la entidad (Facebook, Twitter, página web, intranet) y también mediante la aplicación de WhatsAPP. Se adjuntaron capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales.
|  | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través de medios de comunicación, tales como: Prensa, radio, televisión | Divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas a través de medios de comunicación tradicionales y/o alternativos |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se indica que el área de comunicaciones realizó la promoción de la rendición de cuentas a través de la audiencia pública que se transmitió en vivo y en directo por distintos canales de comunicación con los que cuenta la entidad (Facebook, página Web y el canal de Youtube). La Agencia ITRC no utilizó recursos para pago de pauta en medios teniendo en cuenta la directiva 09 de 2018 de la Presidencia de la República referente a la austeridad en el gasto público. Es necesario precisar que la Directiva que se menciona no prohíbe el pago de pautas en medios y fue emitida en noviembre de 2018, con tiempo suficiente para ajustar el PAAC, si esa era la decisión.
| 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, Mesas de diálogo temáticas y/o Tiendas temáticas o sectoriales, a las que sea invitada la Agencia ITRC por el Gobierno Nacional en el año 2019. | Participar como mínimo en dos (2) Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, Mesas de diálogo temáticas y/o Tiendas temáticas o sectoriales, que se programen por el Gobierno Nacional en el año 2019, con el fin de acercar la Agencia ITRC al ciudadano y atender las inquietudes que tengan frente a los resultados de la entidad. Así mismo, teniendo en cuenta que tanto las ciudades como las fechas de visita a dichos eventos son programadas por el Departamento Nacional de Planeación -DNP, la Agencia ITRC se encargará de divulgar con la debida antelación a través de su página Web los lugares y fechas confirmadas para el desarrollo de esta labor de acercamiento a la comunidad. | Mayor visibilidad de la Agencia ITRC, Espacios de diálogo generados para acercar la entidad a la comunidad, y ciudadanía sensibilizada sobre la gestión institucional | Experta en Comunicaciones | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se indica que la Agencia ITRC participó este año en dos Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, la primera en Aracataca realizada el 5 de abril de 2019 y la segunda en Líbano Tolima llevada a cabo el 30 de noviembre de 2019. Se adjuntan capturas de pantalla de publicaciones en Twitter sobre la participación en las ferias.
|  | Actualizar y divulgar el video de rendición de cuentas de la entidad | Actualizar y divulgar el video de rendición de cuentas de la entidad con el fin de presentar a la comunidad la gestión institucional y resolver sus consultas e inquietudes sobre el quehacer de la Agencia ITRC | Video de rendición de cuentas actualizado y divulgado | Experta en Comunicaciones | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se indica que el área de comunicaciones realizó la divulgación del video de rendición de cuentas 2019 a través de los canales de comunicación. Se adjuntaron capturas de pantalla de publicación del video en YouTube, Facebook y página Web.
|  | Asegurar la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Asegurar la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Mayor número de actores participando en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC, a través de propuestas, sugerencias y observaciones | Experta Misional | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se indica que de conformidad con la agenda del experto misional se citó a las Veedurías ciudadanas a fin de explicar la importancia de las funciones de la Agencia y se adjunta captura de pantalla del acta de informe del funcionario encargado.
|  | Asegurar la participación de Organizaciones no gubernamentales en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Asegurar la participación de Organizaciones no gubernamentales en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se indica que el 18/12/2019, se adelantó reunión con la Secretaría Técnica de Transparencia de la Presidencia de la República con el objetivo de avanzar en la firma de un convenio. La Secretaria de Transparencia coordina el relacionamiento con los organismos especiales para combatir la corrupción; entre estos organismos especiales se encuentra la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción – CNCLCC, conformada por representantes nacionales de ocho (8) sectores de la sociedad civil, cuyo propósito fundamental es contribuir en el seguimiento a las políticas, programas y acciones formuladas e implementadas para luchar contra la corrupción; entre ellos se encuentran las organizaciones no gubernamentales. Por esta instancia formal se espera contar con la participación de este tipo de organización en el dialogo con la Agencia ITRC. La evidencia corresponde a avance en la tarea, sin embargo, esta no se cumplió, por lo cual es necesario revisar la pertinencia de las tareas que se incluyen en el PAAC, considerando el art. 81 de la Ley 1474 de 2011 (Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales).
|  | Asegurar la participación de la Academia en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Asegurar la participación de la Academia en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se indica que el 20/09/2019 se firmó convenio con la Universidad Externado de Colombia para desarrollar actividades de investigación y capacitación. Se adjuntaron capturas de pantalla de la gestión desarrollada a partir del convenio con el Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario, se recibió documento “Estrategias para neutralizar los espacios de fraude y corrupción desde las perspectivas técnicas económicas y jurídicas” el cual será objeto de valoración por el grupo del observatorio de fraude y corrupción de la Agencia ITRC.
|  | Asegurar la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Asegurar la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | Se registran evidencias en el SGDEI de la suscripción de convenios con los gremios FITAC y ANALDEX. Se remitieron los convenios suscritos.
|  | Atender a Organismos Multilaterales con el fin de aumentar la base de ciudadanos y grupos de interés que conocen a la Agencia ITRC | Atender a Organismos Multilaterales con el fin de aumentar la base de ciudadanos y grupos de interés que conocen a la Agencia ITRC | Organismos multilaterales atendidos por la Agencia ITRC | Experta Misional | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | Se registra en el SGDEI que la agencia ITRC invitó al evento Internacional denominado “Socialización Internacional, Experiencia Colombiana, Lucha Contra la Corrupción” al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT, organismo internacional público que agrupa a 42 países miembros y países miembros asociados, en cuatro continentes. Actualmente se realizan avances para firmar un convenio con el CIAT. De la misma forma fue invitado al evento internacional la Organización de Naciones Unidas ONU. Se adjuntan capturas de pantalla de correos electrónicos con gestión asociada a relación con CIAT. Se adjunta la memoria del evento realizado.
|  | Realizar y/o participar en Asambleas comunitarias y/o Reuniones zonales, en el marco de la rendición de cuentas | Realizar y/o participar en Asambleas comunitarias y/o Reuniones zonales, en el marco de la rendición de cuentas | Acciones de diálogo definidas y ejecutadas en el marco de la estrategia de rendición de cuentas de la Agencia ITRC, para conocer las expectativas, intereses, observaciones y sugerencias de la comunidad frente a la rendición de cuentas de la Agencia ITRC | Experta en Comunicaciones | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se indica que la Agencia ITRC no participó este año en Asambleas Comunitarias, sin embargo, estuvo participando de otros espacios como el de la Rendición de Cuentas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Según lo anterior esta tarea no se cumplió, por lo cual es necesario revisar la coherencia de las tareas incluidas en el PAAC, considerando el art. 81 de la Ley 1474 de 2011 (Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales).
|  | Realizar Audiencia(s) Publica(s) Participativa(s) Virtual(es), en el marco de la rendición de cuentas | Realizar Audiencia(s) Publica(s) Participativa(s) Virtual(es), en el marco de la rendición de cuentas |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se registran capturas de pantalla de las publicaciones sobre la realización de la Audiencia Pública participativa de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2019, llevada a cabo el 19/11/2019.
|  | Realizar Blogs en el marco de la rendición de cuentas | Realizar Blogs en el marco de la rendición de cuentas |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI el área de comunicaciones indica que realizó difusión interactiva a través de sus redes sociales abriendo espacios de participación a toda la ciudadanía en el marco de la Rendición de Cuentas. Por otra parte, un blog es un sitio web que se actualiza frecuentemente y en el que se recopilan cronológicamente artículos o información que el autor quiera compartir (Fuente: https://www.enticconfio.gov.co/glosario?field_letra_value=B). Según la definición de blog, las publicaciones realizadas no cumplen con las características, por lo cual se recomienda revisar la pertinencia de las tareas que se incluyan en el PAAC.
|  | Realizar Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios | Realizar Foros ciudadanos participativos por proyectos, temas o servicios |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se indica que la Agencia ITRC en el 2019 participó en dos ferias del Servicio al Ciudadano. Por otra parte un foro es una reunión de personas competentes en determinada materia, que debaten ciertos asuntos ante un auditorio que a veces interviene en la discusión (Fuente: https://dle.rae.es/?w=foro). La evidencia registrada no corresponde a la realización de un foro, por lo que se recomienda revisar la pertinencia de las tareas que se incluyan en el PAAC.
|  | Realizar Foros virtuales y/o teleconferencias interactivas | Realizar Foros virtuales y/o teleconferencias interactivas |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | Se indica en el SGDEI que la Agencia ITRC cuenta con el sistema CTlog para la realización de comunicación virtual como teleconferencias, capacitaciones virtuales, entre otros. Desde la oficina de comunicaciones no se utilizó este año pero otras áreas si utilizaron este sistema. Según lo indicado, no se cumplió con la tarea, que se planeó dentro de la estrategia de rendición de cuentas, por lo cual es necesario revisar la coherencia de las tareas incluidas en el PAAC, considerando el art. 81 de la Ley 1474 de 2011 (Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales).
|  | Realizar Observatorios ciudadanos en el marco de la rendición de cuentas | Realizar Observatorios ciudadanos en el marco de la rendición de cuentas |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se registra captura de pantalla de la página de inicio del Observatorio de fraude y corrupción de la Agencia, que no permite corroborar el cumplimiento de la tarea. El Observatorio es una herramienta de medición, estudio, reflexión, promoción, intercambio y análisis de información relacionada con el aseguramiento de los recursos de la Nación recaudados por Coljuegos, DIAN y la UGPP. Esta herramienta no fue creada en el marco de la rendición de cuentas, por lo cual se recomienda revisar la pertinencia y coherencia de las tareas que se incluyan en el PAAC.
|  | Realizar diálogos a través de Redes Sociales en el marco de la rendición de cuentas | Realizar diálogos a través de Redes Sociales en el marco de la rendición de cuentas |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se registran capturas de pantalla de los espacios de comunicación e interacción con los ciudadanos a través de las redes sociales en el marco de la Rendición de Cuentas.
|  | Incorporar compromisos institucionales de mejoramiento a partir de las conclusiones obtenidas en las acciones diálogo desplegadas por la Agencia ITRC | Incorporar compromisos institucionales de mejoramiento a partir de las conclusiones obtenidas en las acciones diálogo desplegadas por la Agencia ITRC | Compromisos institucionales de mejoramiento incorporados en los planes o en el quehacer institucional a partir de las conclusiones de las acciones de diálogo realizadas por la Agencia ITRC | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se indica que para la construcción del Plan Estratégico Institucional 2019-2022, se tomaron como insumo las inquietudes de la ciudadanía en la Rendición de Cuentas y en las ferias nacionales de atención y servicio al ciudadano y se propuso como Objetivo Estratégico Posicionar y visibilizar la Agencia como referente Nacional e Internacional en la Lucha contra la Corrupción en la Administración Fiscal, el cual se encuentra en la perspectiva de Reconocimiento en el Mapa Estratégico de la ITRC.
| 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar una actividad que permita interiorizar en los servidores públicos de la Agencia ITRC la importancia de la rendición de cuentas | Realizar una actividad que permita interiorizar en los servidores públicos de la Agencia ITRC la importancia de la rendición de cuentas | Servidores públicos de la entidad sensibilizados en el tema de rendición de cuentas | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Gestión de Talento Humano |  | En el SGDEI se indica que con el acompañamiento del área de prensa se realizaron al interior de las áreas los trámites correspondientes para el alistamiento de la rendición de cuentas, que se llevó a cabo el 19/11/2019 y se adjunta el correo electrónico de invitación a la rendición y la presentación de la Secretaría General. No obstante, esta evidencia no es coherente con la actividad para sensibilizar a los servidores públicos con el tema, por lo cual se recomienda revisar la pertinencia y coherencia de las tareas y de las evidencias.
| 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Aplicar una encuesta de percepción sobre la estrategia de rendición de cuentas, con el fin de conocer la opinión de la comunidad sobre la calidad, utilidad e importancia de la información y del espacio abierto por la Agencia ITRC | Aplicar una encuesta de percepción sobre la estrategia de rendición de cuentas, con el fin de conocer la opinión de la comunidad sobre la calidad, utilidad e importancia de la información y del espacio abierto por la Agencia ITRC | Encuesta de percepción sobre la estrategia de rendición de cuentas aplicada | Experta en Comunicaciones | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Gestión Estratégica |  | En el SGDEI se indica que la Agencia ITRC dispuso de todos sus canales de comunicación (redes sociales, página web, correo electrónico y línea gratuita nacional), para recibir las opiniones y sugerencias de los ciudadanos antes, durante y después de la audiencia pública. No se registra evidencia de encuestas de percepción. Se requirió al responsable remitir soportes como señala la tarea, sin obtener respuesta. Se concluye que no se cumplió con la tarea, por lo cual es necesario revisar las evidencias, el monitoreo y la toma de medidas oportunas sobre las tareas incluidas en el PAAC, considerando el art. 81 de la Ley 1474 de 2011 (Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales).
|  | Divulgar por Correo electrónico los resultados de la evaluación de cada una de las acciones de la estrategia de Rendición de Cuentas | Divulgar por Correo electrónico los resultados de la evaluación de cada una de las acciones de la estrategia de Rendición de Cuentas | Evaluación de las acciones de la estrategia de Rendición de cuentas divulgada a través de diferentes medios por parte de la Agencia ITRC | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | Se registraron en el SGDEI soportes de la tarea con correo electrónico de la OAP a todos los responsables solicitando la evaluación y correo electrónico remitiendo la evaluación de las acciones.
|  | Divulgar las acciones de mejoramiento formuladas e implementadas en materia de rendición de cuentas a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés | Divulgar las acciones de mejoramiento formuladas e implementadas en materia de rendición de cuentas a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés | Acciones de mejoramiento en materia de rendición de cuentas divulgadas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | Se encuentra publicado el informe de gestión de la rendición de cuentas.
|  | Implementar acciones de mejoramiento como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la Entidad | Implementar acciones de mejoramiento como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la Entidad | Acciones de mejoramiento implementadas como resultado de los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se registra correo electrónico en el cual se listan las preguntas realizadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas y se aclara que fueron tenidas en cuenta para la formulación del Plan Estratégico 2019-2022.
|  | Publicar las observaciones recibidas por canales electrónicos sobre el tema de Rendición de Cuentas, a través de la página web y redes sociales | Publicar las observaciones recibidas por canales electrónicos sobre el tema de Rendición de Cuentas, a través de la página web y redes sociales | Observaciones recibidas publicadas a través de la página web y las redes sociales | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | En el SGDEI se indica que la Agencia ITRC dispuso de todos sus canales de comunicación (redes sociales, página web, correo electrónico y línea gratuita nacional), para recibir las opiniones y sugerencias de los ciudadanos antes, durante y después de la audiencia pública. No se recibieron observaciones respecto a la estrategia de rendición. Se adjuntan capturas de pantalla que muestran la gestión asociada.
|  | Soportar cada uno de los ejercicios de Rendición de Cuentas que realice la entidad (antes, durante y después) a través de medios electrónicos | Soportar cada uno de los ejercicios de Rendición de Cuentas que realice la entidad (antes, durante y después) a través de medios electrónicos | Ejercicios de rendición de cuentas a través de medios electrónicos soportados por la Agencia ITRC | Experta en Comunicaciones | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | El desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas se encuentra documentado.

## Atención_al_Ciudadano
Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Subcomponente | Cronograma | [5 empty] | Recursos |  | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
|  | Nombre de la tarea | Descripción | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia/Proceso | Fuente de Financiación
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 4.1 Fortalecimiento de los canales de atención | Optimizar los sistemas de información para facilitar la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos | Optimizar los sistemas de información para facilitar la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos (Formulario Web PQRS, entre otros.) | Sistemas de información optimizados | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2019-05-01 | 2019-08-31 | Gestión de Tecnologías de la Información | Recursos Nación | En el SGDEI se registró pantallazo que muestra el formulario Web de PQRS, sin embargo, este registro no permite concluir que la tarea se cumplió. Dado lo anterior, se requirió al responsable aclaración sobre la tarea y las evidencias. La OATI informó la gestión adelantada sobre la optimización del Módulo WebFile y el protocolo de denuncia virtual, así como su implementación en el mes de octubre de 2019. Dado lo anterior se reitera que la tarea se cumplió fuera de las fechas previstas, situación previsible y que se podía ajustar en su momento, tal como se manifestó al responsable. Así mismo, es pertinente la revisión de las evidencias que se registran en el SGDEI, de tal forma que sean pertinentes a las tareas realizadas y permitan corroborar su cumplimiento.
| 4.2 Talento humano | Garantizar que los servidores públicos de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias (SID) continuen participando en sensibilizaciones sobre atención y vocación de servicio al ciudadano | Garantizar que los servidores públicos de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias (SID) continuen participando en sensibilizaciones sobre atención y vocación de servicio al ciudadano, para consolidar la cultura de servicio al interior de la entidad. | Servidores públicos de la SID sensibilizados sobre atención y vocación de servicio al ciudadano | Subdirector de Investigaciones Disciplinarias | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Gestión Disciplinaria |  | En el SGDEI se registra que la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias ha garantizado la participación en las capacitaciones brindadas por la entidad referentes a atención al público y vocación al ciudadano. - el 4 de julio se asistió a la actividad : "Las emociones y las relaciones con el ciudadano", se adjuntó listado de asistencia. - el 1 de agosto se asistió a la actividad de cualificación "Las relaciones con el ciudadano, desde el CLEHES (Cuerpo, lenguaje, emociones)"
| 4.3 Normativo y procedimental | Actualizar y publicar en la página Web la Carta de Trato Digno al Ciudadano | Actualizar y publicar en la página Web la Carta de Trato Digno al Ciudadano de la Agencia ITRC | Carta de trato digno actualizada y publicada | Secretaria General Gestor Secretaría General | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Control Disciplinario Interno |  | La carta de trato digno fue actualizada y publicada en la página Web, sin embargo, en el Sistema Integrado de Gestión -SIG- se encuentra incluida la Carta con código PA02-GTH-PR14-OD01, versión 2 del año 2017, con las inconsistencias señaladas en seguimiento anterior.
|  | Continuar la divulgación de la política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad | Dar continuidad a la divulgación de la política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad | Política de tratamiento de datos personales divulgada por medios adicionales a los usados actualmente por la Agencia ITRC | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Gestión Jurídica |  | Se registra en el SGDEI que se emitió concepto en relación con el texto que jurídicamente se ajusta a los requerimiento de la Ley 1377 de 2013 para el aviso de privacidad y autorización de datos al momento de la recolección de los mismos. Se adjuntó documento en Word, que muestra texto del correo electrónico. Se recomienda incluir en el aplicativo evidencias que permitan corroborar el cumplimiento de las tareas, para el caso, el mensaje como elemento de Outlook o en PDF.
|  | Continuar la divulgación de la política de tratamiento de datos personales Personalmente al titular en el momento de la recolección de datos personales | Dar continuidad a la divulgación de la política de tratamiento de datos personales Personalmente al titular en el momento de la recolección de datos personales |  | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Gestión Jurídica |  | En el SGDEI se registra la misma evidencia para la tarea relacionada con el aviso de privacidad. Lo anterior no es coherente, ambas tareas se refieren al tratamiento de datos personales pero a través de diferentes medios. No fue suministrada evidencia para esta tarea de divulgación "personalmente al titular", por lo cual se concluye que no se cumplió y es necesario revisar la coherencia de las tareas incluidas en el PAAC, considerando el art. 81 de la Ley 1474 de 2011 (Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales).
| 4.4 Relacionamiento con el ciudadano | Realizar el diseño y aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SAGR a sus usuarios | Realizar el diseño y aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SAGR a sus usuarios | Encuesta de percepción del servicio diseñada y aplicada | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Auditoría y Gestión del Riesgo |  | En el SGDEI se registran los correos electrónico a través de los cuales se remitieron las encuestas a las entidades vigiladas. Se requirió al responsable remitir soportes de la aplicación de las encuestas, quien suministró las evidencias correspondientes. Se recomienda incluir en el aplicativo evidencias que permitan corroborar el cumplimiento de las tareas.
|  | Realizar el diseño y aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios | Realizar el diseño y aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios | Encuesta de percepción del servicio diseñada y aplicada | Subdirector de Investigaciones Disciplinarias | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Gestión Disciplinaria |  | Se registran en el SGDEI las encuestas diligenciadas y documento de análisis de resultados.
|  | Utilizar el mecanismo Encuestas presenciales para recolectar la información de necesidades y expectativas de los usuarios | Utilizar el mecanismo Encuestas presenciales para recolectar la información de necesidades y expectativas de los usuarios | Información de necesidades y expectativas de los usuarios recolectada a través de diversos mecanismos por parte de la Agencia ITRC | Experta en Comunicaciones | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Gestión Estratégica |  | En el SGDEI se indica que se participó en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano y se brindó información sobre la labor misional de la entidad, también, se escucharon las inquietudes y sugerencias de los ciudadanos. No obstante, no se registró evidencia de la aplicación de encuestas presenciales, lo que implica que la tarea no se cumplió y es necesario revisar la coherencia de las tareas incluidas en el PAAC, considerando el art. 81 de la Ley 1474 de 2011 (Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales).
|  | Utilizar el mecanismo Llamadas telefónicas para recolectar la información de necesidades y expectativas de los usuarios | Utilizar el mecanismo Llamadas telefónicas para recolectar la información de necesidades y expectativas de los usuarios, (se pedirá autorización a los ciudadanos que se comuniquen con el Conmutador de la Agencias ITRC para tomar los datos personales y la realización de la encuesta de percepción de la Agencia ITRC) |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Gestión Estratégica |  | En el SGDEI se indica que no se realizaron llamadas telefónicas para recolectar información, es decir, que la tarea no se cumplió y es necesario revisar la coherencia de las tareas incluidas en el PAAC, considerando el art. 81 de la Ley 1474 de 2011 (Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales).
|  | Utilizar el mecanismo Medios virtuales (Chat, Blog, Foros Virtuales, Redes Sociales) para recolectar la información de necesidades y expectativas de los usuarios | Utilizar el mecanismo Medios virtuales (Chat, Blog, Foros Virtuales, Redes Sociales) para recolectar la información de necesidades y expectativas de los usuarios |  |  | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Gestión Estratégica |  | En el SGDEI se indica que la Agencia ITRC utiliza medios virtuales como Facebook, chats, Twitter, Youtube y la web para conocer la opinión, inquietudes y sugerencias de los ciudadanos. Se adjuntan capturas de pantalla de los medios dispuestos.
|  | Actualizar el documento Caracterización de las partes interesadas de la Agencia ITRC | Actualizar el documento Caracterización de las partes interesadas de la Agencia ITRC, de conformidad con lo establecido en la Guía de caracterización de usuarios, ciudadanos e interesados del DAFP versión 2017 | Caracterización de las partes interesadas de la Agencia ITRC actualizada | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Gestión Estratégica |  | En el SGDEI no registró ninguna evidencia. En el documento de monitoreo del PAAC de la OAP se indica que no se encontraron registros de la actualización del documento, debido a que la funcionaria responsable de este tema dentro de la agencia laboró hasta el mes de junio, el cargo estuvo vacante desde el mes de junio hasta mediados de diciembre fecha en que se provee nuevamente este cargo. Dado lo anterior, la tarea no se cumplió, por lo cual es necesario revisar el monitoreo y las acciones oportunas que se toman, considerando el art. 81 de la Ley 1474 de 2011 (Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales).
Volver al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

## Transparencia
Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Subcomponente | Cronograma | [5 empty] | Recursos |  | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
|  | Nombre de la tarea | Descripción | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia/Proceso | Fuente de Financiación
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 5.1 Lineamientos de transparencia activa | Verificar que la información mínima obligatoria que debe estar disponible en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web de la Entidad, esté actualizada | Verificar que la información mínima obligatoria que debe estar disponible en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web de la Entidad, esté actualizada | Información mínima obligatoria actualizada | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Gestión Estratégica | Recursos Nación | Conforme el reporte del aplicativo SGDEI, en agosto la OAP aplicó la matriz de Procuraduria, clasificando ítems cumplidos e incumplidos, así mismo, manfiestan atender en forma progresiva las consideraciones de la solicitud de ajuste realizada por la OACI mediante oficio 3-2019-004671. No obstante, la OACI efectuó revisión de la información mínima publicada en el espacio transparencia entre el 07/01/2020 y el 10/01/2020, evidenciando que la mayoría de situaciones identificadas en el seguimiento anterior no se subsanaron; la información continúa desactualizada, persiste la incompletitud y vínculos que no funcionan.
|  | Analizar un nuevo grupo de información institucional que pueda ser tratada como Datos Abiertos y asegurar su publicación en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano | Analizar un nuevo grupo de información institucional que pueda ser tratada como Datos Abiertos y asegurar su publicación en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano | Datos Abiertos actualizados y publicados | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Gestión Estratégica |  | Verificada la información publicada en la página Web www.datos.gov.co, esta se encuentra desactualizada, presenta datos hasta 2017 y primer semestre de 2018, los vínculos asociados en la página no muestran información. Verificado el aplicativo SGDEI no se evidencian documentos que soporten la ejecución de esta tarea, de acuerdo con información remitda por la OAP, la tarea no se ejecutó durante la vigencia, por lo cual es necesario revisar la pertinencia, el monitoreo y la toma de medidas oportunas sobre las tareas que se incluyen en el PAAC, considerando el art. 81 de la Ley 1474 de 2011 (Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales).
|  | Asegurar que en el SIGEP se realice el cargue, vinculación y actualización de las hojas de vida de los servidores públicos de la Agencia ITRC | Asegurar que en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP se realice el cargue, vinculación y actualización de las hojas de vida de los servidores públicos de la Agencia ITRC | SIGEP actualizado con la información de los servidores públicos de la Agencia ITRC | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Gestión de Talento Humano |  | Verificado el aplicativo SGDEI se observa el informe de seguimiento al cumplimiento de la obligación de presentar hoja de vida y declaración de bienes y rentas vigencia 2018 emitido por la OACI; el cual no aplica como soporte de ejecución por: i) el periodo de corte de la revisión (2018) y ii) el seguimiento efectuado por la OACI no es un mecanismo de aseguramiento para el cumplimiento de las tareas por parte de los responsables. Se requerió mediante correo electronico al responsable, quien remite reporte generado de la plataforma SIGEP el 20/12/2019 como soporte de seguimiento al registro de las novedades en aplicativo. En relación con la revisión del cargue, vinculación y actualización de las hojas de vida de los servidores públicos de la Agencia, la OACI en cumplimiento del marco normativo efectuará el análisis correspondiente durante el periodo señalado en el Programa Anual de Auditoria.
|  | Consolidar la estrategia institucional que asegura la generación de aplicaciones o publicaciones a partir de los datos abiertos publicados por la Agencia ITRC en el Portal de Datos del Estado Colombiano | Consolidar la estrategia institucional que asegura la generación de aplicaciones o publicaciones a partir de los datos abiertos publicados por la Agencia ITRC en el Portal de Datos del Estado Colombiano | Aplicaciones o publicaciones generadas a partir de los datos abiertos de la Agencia ITRC | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Gestión de Tecnologías de la Información |  | Revisado el avance y soportes reportados en el aplicativo SGDEI, estos se asocian con la publicación de la información mínima requerida en la página Web de datos abiertos; la cual se encuentra desactualizada dado que presenta datos hasta 2017 y primer semestre de 2018 y varios vínculos asociados en la página no muestran información; por otra parte, la tarea señala la consolidación de la estrategia institucional que asegura la generación de aplicaciones o publicaciones a partir de los datos abiertos publicados por la Agencia ITRC, de lo cual no se evidencian soportes de ejecución, por lo que se efectuó requerimiento de información al responsable sin obtener respuesta. En razón de lo anterior no es posible concluir sobre el cumplimiento de esta tarea.
| 5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | Revisar internamente los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública | Revisar internamente los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con lo exigido en el Decreto 1081 de 2015 y del documento "estrategias para la construcción del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano" | Respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública suministradas por la Agencia ITRC de acuerdo con los estándares establecidos por el Gobierno Nacional | Secretaria General Gestor Secretaría General | 2019-06-01 | 2019-09-30 | Control Disciplinario Interno |  | En el SGDEI se registra un informe de revisión de estándares de contenido y oportunidad en las respuestas a solicitudes de información primer semestre 2019, que corresponde al cumplimiento de la tarea.
| 5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano | Actualizar el Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano | Inventario de Activos de Información actualizado y publicado | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2018-06-01 | 2018-09-30 | Gestión de Tecnologías de la Información |  | En la página Web se encuentra publicado un documento denominado “Activos de Información Web” el cual se encuentra desactualizado, en revisión de soportes en SGDEI se encuentra la actualización del archivo efectuada en octubre de 2019. No obstante, ninguno de los documentos cumple los lineamientos en términos de formato, estructura e información, señalados en la Guía de Instrumentos de Gestión de Información Pública de la Presidencia de la República. El reporte de monitoreo relaciona el archivo "Inventario de activos a Diciembre de 2019pass.xlsx·, el cual no fue identificado para su revisión. Dado lo anterior no se cumplió la tarea por lo cual es necesario revisar la pertinencia, las evidencias, el monitoreo y la toma de medidas oportunas sobre las tareas que se incluyen en el PAAC, considerando el art. 81 de la Ley 1474 de 2011 (Sanciones por incumplimiento de políticas institucionales) el artículo 13 de la Ley 1712 de 2014.
| 5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Garantizar la accesibilidad a la información de la entidad a las personas con discapacidad, mediante la emisión del comercial de televisión con los requisitos exigidos por la ANTV. Adicionalmente, se publicará el comercial institucional por los canales externos de la Entidad. La Agencia ITRC dictará mínimo (2) conferencias sobre nuestra mision, objetivos y canales de comunicación a la población discapacitada que asista a las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano en coordinación con las entidades correspondientes. | Garantizar la accesibilidad a la información de la entidad a las personas con discapacidad, mediante la emisión del comercial de televisión con los requisitos exigidos por la ANTV. Adicionalmente, se publicará el comercial institucional por los canales externos de la Entidad. La Agencia ITRC dictará mínimo (2) conferencias sobre nuestra mision, objetivos y canales de comunicación a la población discapacitada que asista a las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano en coordinación con las entidades correspondientes. | Personas con discapacidad auditiva o visual accediendo a la información institucional | Experta en Comunicaciones | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Gestión Estratégica |  | Se observa en SGDEI captura de pantalla de dos videos institucionales que muestran el cumplimiento de requisitos exigidos para personas con discapacidad auditiva; no obstante, no hay evidencia de la emisión del comercial en televisión, ni de la publicación en los canales externos, por lo cual se requirió al responsable. No es posible determinar el cumplimiento de la tarea sin la información solicitada. El reporte de monitoreo remitido por la OAP relaciona archivos ubicados en la Carpeta compartida de comunicaciones 2020, esta carpeta no fue identificada.
| 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar y publicar los Informes de solicitudes de accesso a la información | Elaborar y publicar los Informes de solicitudes de accesso a la información, con el fin de monitorear el acceso a la información pública requerida por la comunidad a la Agencia ITRC | Informes de solicitudes de acceso a la información elaborados y publicados en la Página Web Institucional | Secretaria General Gestor Secretaría General | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Control Disciplinario Interno |  | En la página Web de la entidad, se encuentra publicados los informes de PQRSDF, correspondientes a primer, segundo y tercer trimestre de 2019.
|  | Elaborar trimestralmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, y publicarlos en la página web | Elaborar trimestralmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, y publicarlos en la página web de la entidad | Informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, elaborados y publicados en la página Web | Secretaria General Gestor Secretaría General | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Control Disciplinario Interno |  | En la página Web de la entidad, se encuentra publicados los informes de PQRSDF, correspondientes a primer, segundo y tercer trimestre de 2019.
|  | Garantizar que el informe de quejas y reclamos de la Entidad, contenga los elementos de análisis establecidos por el DNP | Garantizar que el informe de quejas y reclamos de la Entidad, contenga los elementos de análisis establecidos por el Departamento Nacional de Planeación -DNP | Informe de quejas y reclamos de la entidad adecuado a las exigencias del DNP | Secretaria General Gestor Secretaría General | 2019-09-01 | 2019-12-31 | Control Disciplinario Interno |  | Se verificaron los elementos que conforman el informe a fin de identificar que estos correspondan a los señalados en el artículo 54 de 20ª Ley 190 de 1995 y el articulo 52 del Decreto 103 de 2015, identificando que no se incluye el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Por otra parte, se recomienda efectuar revisión del instructivo publicado en Sistema Integrado de Gestión respecto de los lineamientos emitidos por la DNP y efectuar la actualización segun corresponda.

## Otras
Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Subcomponente | Cronograma | [5 empty] | Recursos |  | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
|  | Nombre de la tarea | Descripción | Meta o Producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia/Proceso | Fuente de Financiación
6. Otras Iniciativas | 1. Código de Ética | Adoptar el Código de Integridad divulgado por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP en la vigencia 2017, y una vez adoptado socializarlo a los servidores públicos de la Agencia ITRC | Realizar actividades enfocadas a la sensibilización y apropiación del Código de Integridad del servidor público, como parte del Plan Institucional de Capacitación 2018 | Código de Integridad adoptado y socializado | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Gestión de Talento Humano | Recursos Nación | En el SGDEI se registra que se socializó y adoptó el código de integridad del DAFP en la Entidad. Los soportes corresponden a actividad de socialización realizada en la vigencia 2018, lo cual no es consistente con lo planeado. Se requirió al responsable en el seguimiento de agosto, quien manifestó que la actividad se realizará en octubre y envió el acto administratitvo de adopción. Dado lo anterior la tarea tiene cumplimiento parcial y procede el ajuste de fechas, así como la revisión de las evidencias que se registran en el SGDEI. Adicionalmente, considerando que la Resolución de adopción del Código de Integridad es de la vigencia 2018, no correspondía volver a incluir la adopción del Código en la vigencia 2019, por lo cual se recomienda revisar la coherencia de las tareas incluidas en el PAAC. Se registra evidencia en el SGDEI sobre sesiones con un coaching organizacional con el fin de fomentar y apropiar los valores del código de integridad y las competencias comportamentales comunes a todos los servidores públicos.
|  | Fomentar entre los servidores una cultura de integridad basada en los valores que caracterizan la gestión pública y los comportamientos asociados a los mismos |  | Código de Ética y Buen Gobierno institucional actualizado y socializado | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano | 2019-09-01 | 2019-12-31 |  |  | Se registra evidencia en el SGDEI sobre sesiones con un coaching organizacional con el fin de fomentar y apropiar los valores del código de integridad y las competencias comportamentales comunes a todos los servidores públicos. Según la meta señalada se requirió al área de Talento Humano remitir evidencia. Dicha área informó del ajuste de la tarea, cuyos soportes son coherentes. Se recomienda revisar las metas cuando se realizan ajustes de tareas.