## Plan Anticorrupción ITRC
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2020 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC Oficina Asesora de Control Interno
[5 empty] | Fecha de publicación: |  | 2021-01-18
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo: | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
1.1 Política de administración de riesgos | Ajustar la Política de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC alineada a la normativa y necesidades actuales de la Agencia. | Documento Política de Administración de Riesgos Actualizada | 1 | Director General / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-06-12 | La Política de Administración de Riesgos fue actualizada y aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El documento se encuentra publicado en el SIG. Actividad cumplida.
| Socializar la Política de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC, a los Servidores de la entidad | Listas de Asistencia u otro soporte de la Socialización | 2 |  | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Se realizó la socialización específica sobre la Política Integral de Administración de Riesgos, a través de correo electrónico remitido por la OAP y la publicación del banner diseñado con la pieza de divulgación el ABC de la Política. Se adjunta documento de ABC y correo electrónico con el cual se socializó el documento. Actividad cumplida.
| Revisar y/o actualizar la documentación asociada a la Administración de Riesgos de la Agencia ITRC, de acuerdo con las directrices de la Política | Soporte de revisión o actualización de tres documentos: | 3 |  | 2020-06-15 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registran tres documentos: Procedimiento de administración de riesgos de gestión y de corrupción, Instructivo para la construcción de mapas de riesgos de gestión y de corrupción y Formato mapa de riesgos de corrupción, todos con fecha de emisión 31/12/2020. Actividad cumplida. Revisado el SIG a la fecha de este seguimiento (14/01/2020) estos documentos no se encuentran publicados, por lo que se recomienda su publicación y socialización.
1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar y/o actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Agencia | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | 1 | Líderes de Proceso / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-10-19 | 2020-12-31 | En el SGDEI se adjunta el informe de monitoreo de riesgos. En el Acta 16 del 18/09/2020 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se aprobó la segunda versión del mapa generada de las revisiones de los responsables y se encuentra publicado. Actividad cumplida.
| Analizar la viabilidad de incorporar dentro del aplicativo SGDEI el Mapa de Riesgos de Corrupción | Concepto o Plan de Trabajo | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-10-19 | 2020-12-31 | En el SGDEI se adjunta correo electrónico con el análisis técnico realizado en el que se concluyó que para la vigencia 2021 no es viable la incorporación del mapa en el aplicativo por el alto riesgo de ajustes o reprocesos que implica para la Agencia. Se sugiere realizar en la vigencia 2021 las parametrizaciones, pruebas, capacitaciones y un plan de implementación paralelo. Actividad cumplida.
1.3 Consulta y divulgación | Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. | Consolidación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-01-31 | La actividad se cumplió y se corrigió la fecha.
| Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción. | Publicación en página web Publicación Intranet Divulgación en redes sociales y comunicación interna | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-28 | 2020-01-31 | La actividad se cumplió oportunamente. El borrador del PAAC fue publicado en la página Web de la entidad y estuvo disponible para consulta de la ciudadanía.
| Consolidar los comentarios de la socialización realizada. | Documento consolidando los comentarios de la ciudadanía | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-20 | 2020-01-31 | La OAP indica en el aplicativo SGDEI que no se recibió ninguna observación o comentario externo sobre el PAAC, de acuerdo con el reporte realizado por el área de comunicaciones encargada de administrar los canales de comunicación.
| Divulgar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupción. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en Página web | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-20 | 2020-01-31 | La actividad se cumplió oportunamente. El PAAC fue publicado en la página Web de la entidad.
1.4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción. | Informes de monitoreos | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | En el SGDEI se adjuntan los informes II y III de monitoreo de riesgos, los cuales describen la revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción que realizan los líderes de proceso como primera línea de defensa y la OAP como segunda línea de defensa. A partir de la expedición de la versión 5 en junio del 2020 de la Política Integral de Administración de Riesgos se genera un informe consolidado, el informe del II trimestre recoge la información del I trimestre. Actividad cumplida.
| Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad. | Revisiones realizadas con su soporte | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-01 | 2020-12-21 | En el SGDEI se registran cuatro documentos: Política de Riesgos actualizada, Procedimiento de administración de riesgos de gestión y de corrupción, Instructivo para la construcción de mapas de riesgos de gestión y de corrupción y mapa de riesgos de corrupción versión 2. Revisado el SIG a la fecha de este seguimiento (14/01/2020) el procedimiento y el instructivo no se encuentran publicados, por lo que se recomienda su publicación y socialización. La OAP indica que en los ajustes a la documentación asociada a la gestión del riesgo (Política, procedimiento, instructivo) como a los riesgos y sus controles (Versión II mapa de riesgos de corrupción) se han atendido las recomendaciones de la OACI. Actividad cumplida.
1.5 Seguimiento | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Matriz de seguimientos Cuatrimestrales | 3 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Los seguimientos del primer y segundo cuatrimestre se encuentran publicados en la página Web de la entidad. El presente documento corresponde al tercer seguimiento cuatrimestral con corte al 31/12/2020. En auditoría interna al proceso Gestión del Talento Humano se revisó el mapa de riesgos de corrupción de dicho proceso y se recomendó revisar la inclusión de controles preventivos. Por otra parte, se recomienda a la OAP que cuando se realicen ajustes al PAAC, estos se encuentren relacionados con la fecha y descripción según el formato considerando que los ajustes informados por correo electrónico del 09/12/2020 no fueron los definitivos. Actividad cumplida.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
Diseñar e implementar estrategias de racionalización de procesos y procedimientos institucionales | No aplica este componente en la Agencia ITRC toda vez que la misionalidad de la Entidad no amerita trámites y por tanto no se hallan registrados en el SUIT | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
Componente 3 Rendición de Cuentas
Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el Plan Estratégico Institucional de la Agencia ITRC 2019 -2022 ajustado. | Plan Estratégico Institucional de la Agencia 2019 -2022 Publicado en Página web de la entidad | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-03-31 | Se verificó publicación del documento en la página Web. Actividad cumplida.
| Elaborar y publicar el informe de gestión institucional de la Agencia ITRC. | Informe de gestión institucional de la Agencia en la vigencia 2019 publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-02-28 | Se verificó publicación del documento en la página Web. Actividad cumplida.
| Elaborar y publicar Informe del grado de avance de la gestión institucional de la Agencia de la vigencia 2020. | Informe de avance trimestral Plan de Acción publicado | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Se verificó la publicación de 3 informes trimestrales en la página Web institucional. Actividad cumplida.
| Mantener informada a la ciudadanía sobre temas institucionales y de interés a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad (Redes Sociales y/o Web), realizando mínimo dos publicaciones mensuales. | Publicaciones mensuales en los canales de información de la entidad (Redes Sociales y/o Web) | 22 | Experta Líder de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Se registran en el aplicativo SGDEI documentos que describen la gestión adelantada, se muestran capturas de pantalla de publicaciones realizadas cada mes en página Web y redes sociales, cumpliendo con las publicaciones mensuales planeadas. Se verificaron las publicaciones señaladas en la página Web. En las publicaciones se divulgó información a la ciudadanía sobre temas institucionales, se verificaron los vínculos de boletines, comunicados y resoluciones. Actividad cumplida.
| Divulgar en la intranet o medios internos (carteleras, correos masivos, entre otros) la información sobre la gestión institucional. | Publicaciones en la intranet o medios internos | 100% | Experta Líder de Comunicaciones | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Se registran en el aplicativo SGDEI documentos que describen la gestión adelantada, se muestran capturas de pantalla de mensajes e información divulgada a través del correo institucional de prensa y de la Intranet. Se verificaron las publicaciones en la Intranet y los mensajes recibidos en el correo institucional. Actividad cumplida.
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Publicar cronograma de actividades de la estrategia de rendición cuentas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública. | Cronograma publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-12-20 | Se verificó la publicación del cronograma en la página Web institucional. Actividad cumplida.
| Publicar estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas. | Estrategia de Comunicaciones publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-05-01 | 2020-08-14 | En el SGDEI se registra el documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020 elaborado por la OAP y la Experta en Comunicaciones. Dentro del documento mencionado se incluye la Estrategia de Comunicación de la Rendición de Cuentas 2020. Se verificó la publicación en el micrositio de Rendición de Cuentas de la página Web institucional. Actividad cumplida.
| Creación y publicación de información de interés para la ciudadanía en un micrositio para la Rendición de Cuentas. | Micrositio de Rendición de Cuentas publicado con información de interés para la ciudadanía | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-03 | 2020-08-31 | En el SGDEI se explica la creación y publicación de información en el micrositio para la Rendición de Cuentas. Se verificó la publicación en la página Web institucional. Actividad cumplida.
| Difundir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia a través de: Facebook, YouTube, Twitter y Página Web. | Evidencia de la publicación y difusión de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas en los canales establecidos. | 4 | Experta Líder de Comunicaciones | 2020-10-01 | 2020-12-31 | La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó el 02/12/2020 y se difundió a través de los canales de la entidad (página web, facebook, twitter, youtube). Se adjuntó archivo en SGDEI con capturas de pantalla de los canales. Actividad cumplida.
| Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, junto con toda su preparación logística y de información que requiere este evento. | Soporte de Una (1) Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada | 1 | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-12-20 | Se preparó la información y la logística para llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas 2020 de la Agencia ITRC, realizada el 02/12/2020 y transmitida a través de youtube, facebook y la página web de la entidad. Actividad cumplida.
| OBSERVATORIO DE FRAUDE Y CORRUPCION: Participar en las diferentes actividades (foros, conversatorios o mesas de trabajo) que permitan al observatorio de fraude y corrupción de la Agencia ITRC dar a conocer a la ciudadanía los avances para el aseguramiento de los recursos públicos promoviendo la transparencia y la ética pública. | Soportes o evidencias de la participación del Observatorio de Fraude y Corrupción en actividades relacionadas con los avances para el aseguramiento de los recursos públicos , la transparencia y ética pública. | 3 | Experta Misional | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se adjuntan capturas de pantalla de reuniones virtuales, correos electrónicos y comunicaciones relacionadas con: espacio conjunto con la Personería de Bogotá para dar a conocer a las veedurías, la misionalidad de la Agencia. Se registra informe ejecutivo del avance del trabajo conjunto con la Secretaría de Transparencia para análisis de importaciones. Soportes de reunión para proyectar lluvia de ideas con Universidad Externado, se socializó el rol de la Agencia con los estudiantes de la Maestría Virtual en Tributación Internacional, Comercio exterior y Aduanas. Asistencia a la socialización del proyecto anticorrupción de la Secretaría de Transparencia. Se inició relacionamiento con la Universidad Nacional, se asistió a dos plenarias en las que se expuso por parte de la Universidad la metodología de la Cátedra Anticorrupción. Se participó en el evento virtual de Lanzamiento de las plataformas Índice Nacional Anticorrupción – INAC - y del Portal Anticorrupción – PACO -. Se realizó el evento conjunto “Mecanismos de lucha internacional contra el fraude y la corrupción en la administración fiscal durante el COVID 19”. Se realizó Comité Editorial para revisar el documento elaborado por la Universidad del Rosario llamado “Estrategias para neutralizar espacios de fraude y corrupción desde las perspectivas técnicas, económicas y jurídicas”. Se realizó reunión con Universidad del Rosario para socializar el resultado del comité editorial a fin de mejorar el texto en términos de fondo y forma para ser publicado. Se revisó proyecto de Cartilla del Observatorio. Actividad cumplida.
| Promover la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC. | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 10 | Experta Misional | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se indica que se inició relacionamiento con la Personería de Bogotá para gestionar vínculo con las veedurías distritales y algunas veedurías de la Red Nacional. Se adjuntan capturas de pantalla de reuniones virtuales y presentación realizada. Actividad cumplida.
| Promover la participación de Organizaciones No Gubernamentales en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC. | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 1 |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registra que se inició gestión con la ONG Transparencia por Colombia. Se adjunta el oficio enviado solicitando organizar un espacio de diálogo. Se solicitó a la ONG hacer un plan de trabajo para el relacionamiento, considerando que a la ITRC le interesa especialmente el tema de protección al denunciante. Se adjuntan correos electrónicos de relacionamiento, divulgación de información y participación en evento de Asesoría Legal Anticorrupción -ALAC- de la ONG. Actividad cumplida.
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Promover la participación de la Academia en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC. | Actividades para seguir desarrollando los convenios ya suscritos con las universidades y promover otros a través de reuniones con directivos de universidades. | 2 |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registran correos electrónicos, comunicaciones y capturas de pantalla de reuniones virtuales, asociadas a la gestión adelantada con 3 universidades. Se adjuntan capturas de pantalla de correos electrónicos sobre el desarrollo de prácticas con estudiantes de la Universidad Externado e invitaciones para prácticas en la siguiente vigencia . Se realizó el evento Mecanismos de lucha internacional contra el fraude y la corrupción en la administración fiscal durante el COVID 19 con la participación de la Oficina de Asistencia Técnica -OTA- del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y 8 países invitados. El documento de investigación "Estrategias para neutralizar espacios de fraude y corrupción desde las perspectivas técnicas, económicas y jurídicas" de la Universidad del Rosario, fue revisado, se remitió comunicación con los comentarios y aportes de parte de la Agencia y se realizó mesa de trabajo de la cual se adjunta captura de pantalla. Se adjuntan soportes de actividades con la Universidad Nacional, participación en cátedra Ciudadanía y lucha contra la corrupción. Actividad cumplida.
| Promover la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC. | Actividades para desarrollar los convenios ya suscritos con gremios y promover otros convenios. | 2 |  | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registran correos electrónicos para solicitar tanto a Analdex como a FITAC, entrevistas con integrantes de los gremios por plataforma virtual, a fin de utilizarlo como insumo en la planeación de auditorías de la Agencia. Específicamente con FITAC, se adelantó gestión, para asistir a sus comités y capacitaciones, durante la emergencia sanitaria. Se adjuntan capturas de pantalla de los correos con las invitaciones a los Comités Aduaneros de FITAC y material utilizado en las sesiones. Se adjuntan comunicaciones para continuar contacto con la UIAF. Se adjuntan capturas de pantalla de las inscripciones a la Jornada Virtual Logística organizada por Analdex. Se registran correos electrónicos con Vicepresidente Técnico de Analdex y captura de pantalla de reunión virtual realizada. Actividad cumplida.
3.3 Responsabilidad | Realizar una campaña digital de comunicación que permita aportar elementos en la interiorización de los servidores públicos de la Agencia ITRC la importancia de la rendición de cuentas. | Soporte de la campaña realizada (Correos intranet) | 1 | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-06-01 | 2020-12-31 | En SGDEI se registra que la Oficina Asesora de Planeación junto con la Experta en Comunicaciones elaboraron una cartilla que contiene información relevante sobre el ejercicio de rendición de cuentas, con el fin de socializarla al interior de la entidad para el conocimiento de los servidores públicos. Se publicó en el micrositio de rendición de cuentas de la página web de la Agencia ITRC, se verificó la publicación. La Experta de Comunicaciones remitió correo electrónico el 27/10/2020 con cartilla sobre la rendición de cuentas. La OAP remitió correo electrónico el 18/11/2020 a todos los servidores divulgando el informe de rendición de cuentas. Actividad cumplida.
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano
Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Capacitación a servidores en caracterización de grupos de interés | Servidores Capacitados / Reunión virtual efectuada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Secretaria General | 2020-02-03 | 2020-11-30 | En el SGDEI se registra captura de pantalla de reunión virtual con experto en el tema del DNP, en la que participaron servidores de la OAP y de Comunicaciones. Actividad cumplida.
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Optimizar los sistemas de información para facilitar la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos (Formulario Web PQRS, entre otros). | Solución tecnológica de contacto con el ciudadano | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2020-05-01 | 2020-11-30 | En el SGDEI se señala que se mantiene en producción y monitoreo el módulo de denuncias, se adjunta presentación sobre valoración del modelo de denuncias. Se actualizó la página Web para la presentación de ventana emergente con la información de los diferentes canales de atención del ciudadano. Actividad cumplida.
4.3 Talento humano | Adelantar sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano. | Servidores capacitados | 6 | Secretaria General / Experta Líder de Gestión de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2020-02-01 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registra la solicitud de publicación sobre servicio al ciudadano y captura de pantalla con la publicación. La cantidad planeada para esta actividad es 6 y el producto o entregable son los servidores capacitados. Se requirió a la Secretaría General y en la respuesta señalaron que la evidencia es la registrada en el aplicativo. Dado lo anterior, no se suministró evidencia de la realización de la cantidad de sensibilizaciones planeadas ni de servidores capacitados, por lo que se presenta incumplimiento parcial de la actividad.
4.4 Normativo y procedimental | Actualizar y publicar en la página Web la Carta de Trato Digno al Ciudadano de la Agencia ITRC. | Carta de Trato Digno actualizada y publicada | 1 | Secretaria General / Gestor Control Disciplinario Interno | 2020-02-01 | 2020-06-30 | En el SGDEI se registra el documento de la Carta de Trato Digno actualizada. Se verificó en la página Web y se encuentra publicado el documento actualizado. Se ajustó lo pertinente en el Sistema Integrado de Gestión. Actividad cumplida.
| Revisar y actualizar la Política de tratamiento de datos personales para la agencia ITRC. | Política de Tratamiento de Datos Personales para la Agencia ITRC actualizada y publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se señala que se elaboró documento contentivo de la Política de Tratamiento de Datos Personales y que fue remitida a la Dirección General para revisión y aprobación. Posteriormente, dicha Política fue compartida con la Oficina Asesora de Planeación, para revisión. Se adjuntan los correos electrónicos entre la OAJ y la OAP relacionados con la revisión del documento. Se adjunta captura de pantalla de mesa de trabajo realizada el 19/10/2020 para definir el gestor de la política y respuesta del DAFP a concepto sobre la dependencia que debe liderar el tema. Se adjuntaron evidencias del avance y la gestión realizada, no obstante, no se cumplió con la actividad, pues la política no se encuentra ni actualizada ni publicada. Para el siguiente PAAC se recomienda solicitar los ajustes justificados cuando no sea posible cumplir las actividades planeadas.
4.5 Relacionamiento con el ciudadano | Realizar rediseño (si aplica) y aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SAGR a sus usuarios. | Encuesta de percepción del servicio diseñada y aplicada con resultados | 3 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2020-09-30 | 31/11/2020 | En el SGDEI se incluyeron los correos electrónicos con los cuales se enviaron las encuestas. Se requirieron los soportes de la aplicación, los cuales fueron remitidos. Actividad cumplida.
| Realizar rediseño (si aplica) y aplicación de una encuesta de percepción a los servidores públicos que interactúan directamente con los usuarios. | Encuesta de percepción del servicio diseñada y aplicada con resultados | 3 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2020-10-30 | 2020-12-31 | En el SGDEI se indica que en septiembre se revisó por parte de la SAGR el diseño de la encuesta de percepción de servicios, se incluyeron nuevas preguntas y se ajustaron algunas de las anteriores. Luego del análisis, se procedió a aplicar una encuesta por entidad y en octubre se recibió la respuesta correspondiente. Teniendo en cuenta que con la información de las entidades se obtuvo una visión externa del servicio, se diseñó una encuesta completamente nueva para ser aplicada al interior de la Agencia, específicamente sobre los gestores con rol de coordinador de grupo interno de trabajo, para determinar las posibles mejoras a realizar en el proceso de auditoría y gestión del riesgo; la misma se aplicó y respondió en el mes de diciembre a cuatro gestores. Con los resultados obtenidos, se realizarán durante el 2021 los ajustes correspondientes en búsqueda de optimizar los productos resultantes del proceso misional. Se requirieron los soportes de aplicación de las encuestas, los cuales fueron remitidos. Actividad cumplida.
| Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios. | Análisis semestral de las encuestas de percepción del servicio aplicada | 2 | Subdirector de Investigaciones Disciplinarias | 2020-01-02 | 2020-12-31 | La SID indica en el SGDEI que aplicó las encuestas, las cuales se adjuntaron. Señala que debido a la suspensión de términos ordenada por la Dirección General, por las medidas de Emergencia Sanitaria decretadas por el Gobierno Nacional, no se prestó atención presencial a los sujetos procesales en las instalaciones de la Agencia, entre el 17/03/2020 y el 01/06/2020, fecha última en que se reactivaron los términos para los procesos de Alto Impacto, situación que no permitió aplicación de encuestas en dicho lapso. Se adjunta archivo con la tabulación de las encuestas. Actividad cumplida.
| Utilizar el mecanismo Medios virtuales (Chat y Redes Sociales) para recolectar la información de necesidades y expectativas de los usuarios. | Informe de necesidades y expectativas de los usuarios recolectada a través de diversos mecanismos por parte de la Agencia ITRC | 1 | Experta Líder de Comunicaciones | 2020-07-01 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registra documento que describe la difusión a través de medios virtuales, banners informativos para invitar a la ciudadanía a expresar sus opiniones. Se requirió al responsable el informe señalado como producto. El responsable remitió el informe respectivo. Actividad cumplida.
| Actualizar concepto sobre el estado del documento Caracterización de las partes interesadas de la Agencia ITRC, de conformidad con lo establecido en la Guía de caracterización de usuarios, ciudadanos e interesados del DAFP versión 2017 | Concepto sobre la Caracterización de las partes interesadas de la Agencia ITRC actualizada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líderes de Proceso | 2020-05-04 | 2020-12-31 | En el SGDEI se señala que de acuerdo con la capacitación recibida por parte de la experta externa del DNP sobre el tema se realizó un concepto que se adjuntó sobre el estado del documento Caracterización de las partes interesadas de la Agencia ITRC, de conformidad con lo establecido en la Guía de caracterización de usuarios, ciudadanos e interesados del DAFP versión 2017 y se estableció que la información del documento es coherente y complementaria, con lo anterior se da cumplimiento de las generalidades señaladas en la Guía, sin embargo, se evidenciaron oportunidades de mejora para el documento. Actividad cumplida.
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información no sujeta a confidencialidad que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
5.1 Lineamientos de transparencia activa | Elaborar diagnóstico de la información publicada en la sección de transparencia en el portal web de acuerdo con los requisitos de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios y la Resolución 3564 de 2015 de MinTic, verificando que la información mínima obligatoria que debe estar disponible en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web de la Entidad. | Diagnóstico de la información publicada en la sección de transparencia | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-01 | 2020-06-30 | En el SGDEI se registra el documento de diagnóstico de la información publicada en la sección de transparencia de la página web de la Agencia ITRC. Se adjuntó el diagnóstico que fue desarrollado entre la OAP y la Experta en Comunicaciones, utilizando la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, diseñada por la Procuraduría General de la Nación. Actividad cumplida.
| Elaborar Plan de actualización conforme con el diagnóstico sobre la sección de transparencia en el portal web de acuerdo con los requisitos de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios y la Resolución 3564 de 2015 de MinTic. | Plan de actualización sección de transparencia | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Dependencias involucradas | 2020-07-01 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registra el plan de actualización elaborado, en el cual se incluyeron acciones de mejora, fechas y responsables de las acciones, con el fin de ajustar la sección de Transparencia. Se verificaron los aspectos pendientes por ajustar en la revisión anterior y se identifica que se han corregido y ajustado todos los puntos, con excepción de un vínculo desactualizad que se comunicará a la OAP para el ajuste respectivo. Actividad cumplida.
| Analizar un nuevo grupo de información institucional que pueda ser tratada como Datos Abiertos y asegurar su publicación en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano. | Datos Abiertos actualizados y publicados | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación/ Jefe Oficina Asesora Tecnologías de Información | 2020-06-01 | 2020-12-31 | En el SGDEI se adjunta captura de pantalla del nuevo conjunto de datos con información relevante de la gestión misional de la entidad identificado por la OAP, OATI y las áreas misionales. Se verificó la publicación respectiva. Señala la OAP que en estos conjuntos de datos se presenta las cifras históricas asociadas al trámite tanto de las denuncias como de los procesos disciplinarios hasta la culminación de las investigaciones realizadas a los funcionarios de las entidades foco (DIAN, COLJUEGOS y UGPP). Asimismo se presentan las cifras históricas de las inspecciones realizadas a las entidades foco (DIAN, COLJUEGOS y UGPP) y que cuentan con un informe final plenamente conocido por la entidad inspeccionada. Actividad cumplida.
5.1 Lineamientos de transparencia activa | Asegurar que en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP se realice el cargue, vinculación y actualización de las hojas de vida de los servidores públicos de la Agencia ITRC. | SIGEP actualizado con la información de los servidores públicos de la Agencia ITRC | 100% | Secretaria General / Experta Líder de Gestión de Talento Humano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registra la Circular 20 de 2020, con la cual se solicitó a todos los servidores la actualización de la hoja de vida junto con la declaración de bienes y rentas en el aplicativo SIGEP. Se aclara que en reporte del sistema algunos servidores aparecen sin actualización, debido a que ingresaron y descargaron el formato, pero no realizaron ninguna modificación a la información registrada, toda vez que no tienen novedades. En auditoría interna al proceso asociado se concluyó que se cumple con la normatividad aplicable. Se adjunta archivo en Excel con servidores activos. Actividad cumplida.
| Consolidar la estrategia institucional que asegura la generación de aplicaciones o publicaciones a partir de los datos abiertos publicados por la Agencia ITRC en el Portal de Datos del Estado Colombiano. | Georreferenciación implementada de Investigaciones Disciplinarias soportado en los datos generados por las aplicaciones misionales | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información Subdirector de Investigaciones Disciplinarias | 2020-06-15 | 2020-12-31 | La SID remitió correo electrónico del 19/06/2020 enviado a la OATI con la entrega de los requerimientos técnicos sobre la herramienta de georreferenciación estadística y tabla de control para la SID. La OATI suministró informe relacionado con la arquitectura actual de la bodega de datos existente en la Agencia ITRC, algunas recomendaciones a tener en cuenta para un posible proceso de actualización de productos, arquitectura, o incluso de servicios (nube), así como un posible reporte para mostrar la georreferenciación de las diferentes investigaciones disciplinarias, con base en la información identificada en la bodega de datos. La OATI suministró 2 archivos que muestran 830 procesos de investigación ubicados en el mapa. Actividad cumplida.
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | Revisar internamente los estándares de oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con lo exigido en el Decreto 1081 de 2015 y del documento "estrategias para la construcción del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano". | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 4 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI no se registró evidencia para el primer cuatrimestre ni para el segundo. No obstante, el producto corresponde a los informes trimestrales de PQRS. Se verificó que se encuentran publicados en la página Web los informes del primer, segundo y tercer trimestre de 2020. Se adjunta un informe del servidor encargado del tema. La actividad se evalúa cumplida, sin embargo, para el siguiente PAAC se recomienda tener en cuenta el producto establecido, el cual se debe incluir en el SGDEI y que el informe del cuarto trimestre se elabora y publica en enero, por lo cual no se registra en el PAAC de la vigencia.
5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano. | Inventario de Activos de Información actualizado y publicado | 1 | Secretaria General Experto Líder de Gestión Documental | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Se realizó la construcción del Índice de Información Clasificada y Reservada y del Registro de Activos de Información. Se verificó su publicación. Actividad cumplida.
5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Identificar si existen grupos de valor que tengan necesidades de información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país enmarcados en la estructura de Caracterización de las partes interesadas. | Correo electrónico con resultados | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líderes de Proceso | 2020-05-04 | 2020-12-31 | En el SGDEI se adjunta concepto técnico sobre la identificación de grupos de valor que tengan necesidades de información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país, de acuerdo con las fuentes consultadas y los argumentos expuestos en el documento se establece que no se identifica la necesidad de información pública que genere o administre la Agencia ITRC, en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país. Actividad cumplida.
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar trimestralmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información y publicarlos en la página web de la entidad. | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 4 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se encuentran registrados los informes del primer, segundo y tercer trimestre y la solicitud de información que es insumo para elaborar el informe del cuarto trimestre. Actividad cumplida. Se recomienda para el siguiente PAAC tener en cuenta que el informe del cuarto trimestre se elabora y publica en enero, por lo cual no se registra en el PAAC de la vigencia.
| Garantizar que el informe de quejas y reclamos de la Entidad contenga los elementos de análisis establecidos por los procedimientos internos de la entidad. | Informe de quejas y reclamos de la entidad adecuado a los procedimientos de la entidad | 4 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | En el SGDEI se encuentran registrados los informes del primer, segundo y tercer trimestre y la solicitud de información que es insumo para elaborar el informe del cuarto trimestre. Actividad cumplida. Considerando que a la fecha de este seguimiento (14/01/2020) el informe del cuarto trimestre no se ha culminado no es posible evaluar si el documento contiene los elementos requeridos.
Componente 6 Iniciativas adicionales
Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
Código de Ética | Evaluar y realizar las acciones que permitan fortalecer el código de integridad en los servidores de la Agencia ITRC. | Código de integridad socializado con los servidores | 1 | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano | 2020-01-02 | 2020-03-31 | En el SGDEI se registra correo electrónico con el cual se realizó la divulgación de resultados de la medición de apropiación del Código de Integridad, que arroja un resultado general del 95% de apropiación. Se incluyen las conclusiones, recomendaciones, metas y estrategias para la vigencia 2020. Actividad cumplida.
|  | Estrategia desarrollada para fortalecer los valores con los resultados más bajos en el test de percepción de integridad | 1 | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano | 2020-04-01 | 2020-12-31 | En el SGDEI se indica que se estableció como estrategia para fortalecer la política de integridad la realización por parte de todos los servidores del curso de integridad del DAFP. Se indica que 108 servidores remitieron el certificado. Se precisa que algunos contratistas no cuentan con correo institucional. La Agencia ITRC en cumplimiento de la normatividad, en especial de la Ley 2016 del 27 de febrero de 2020, emitió la Resolución No. 138 "Por la cual se adopta la política de integridad y de conflicto de interés". Se diseñó y parametrizó en la intranet un espacio denominado Política de Integridad, en donde se publicaron los documentos asociados. Se adjuntan soportes de gestión de diseño. Se verificó la publicación respectiva. Actividad cumplida.
| Implementar acciones que permitan a los servidores públicos y contratistas de la Agencia ITRC, identificar y resolver las situaciones de conflicto de interés. | Guía socializada a los servidores de la Agencia ITRC para la identificación y declaración del conflicto de Interés expedida por la Función Pública | 4 | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2020-04-01 | 2020-12-31 | En el SGDEI se registra captura de pantalla de correo electrónico relacionado con el diseño y parametrización en Intranet del espacio de la Política de Integridad. Se verificó este espacio y contiene la información señalada. Se adjunta captura de pantalla del correo de socialización de la Resolución No. 138 de 2020 que adopta la Política de Integridad y conflicto de interés. La Resolución se encuentra publicada y adopta la política, el Código de Integridad y las dos guías metodológicas diseñadas por el DAFP sobre conflicto de interés. Actividad cumplida. Esta gestión se desarrolló durante el primer semestre, no obstante, tiene fecha de fin 31/12/2020, por lo que se recomienda revisar para el siguiente PAAC las fechas de las actividades de tal forma que sean coherentes con la gestión a realizar.