## Plan Anticorrupción ITRC
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC Oficina Asesora de Control Interno
[5 empty] | Fecha de publicación: |  | 2022-01-17
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo: | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
1.1 Política de administración de riesgos | Socializar la Política Integral de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC, a los Servidores de la entidad | Listas de Asistencia u otro soporte de la Socialización | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-07-01 | 2021-08-31 | En SGDEI se registraron como soportes: correo electrónico de solicitud de revisión de la versión 6 de la política, la presentación utilizada en la sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el correo de socialización de la política aprobada a todos los servidores. Actividad cumplida.
| Realizar seguimiento a la interiorización por parte de los servidores de la Agencia ITRC sobre los conceptos asociados a la Política Integral de Administración de Riesgos, a través de la aplicación de una encuesta que mida la percepción y conocimiento del SIG | Informe nivel percepción sobre el SIG | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-10-01 | 2021-12-31 | En SGDEI se registró el correo electrónico con el cual se solicitó a los servidores de la Agencia diligenciar encuesta de percepción del SIG y se adjuntó informe de resultados de la encuesta. Actividad cumplida.
1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar y/o actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Agencia | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | 1 | Líderes de Proceso / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | La OAP informó que el mapa de riesgos de corrupción de la Agencia se actualizó, a partir de la revisión por parte de las dependencias responsables desde la vigencia 2020, con el acompañamiento de la OAP. Además, se actualizó el formato, el cual incluye el detalle de ajustes al mapa producto del monitoreo realizado por la OAP como segunda línea de defensa y la gestión adelantada por los responsables de los procesos como primera línea de defensa. Actividad cumplida.
| Fortalecer los controles asociados a los riesgos de corrupción, por medio de la aplicación de los lineamientos de los documentos que soportan la metodología de gestión del riesgo vigentes en la Agencia. | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | 1 | Líderes de Proceso / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-04-01 | 2021-09-30 | La OAP suministró soportes de los correos electrónicos con observaciones sobre los controles de los riesgos de corrupción, las respuestas de los líderes de proceso y los papeles de trabajo con las observaciones a cada proceso. En SGDEI se registró correo electrónico en el que se remite a la Dirección General la versión 4 del mapa de riesgos de corrupción. Se verificó el Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29/10/2021 en la cual se aprobó la versión mencionada y la publicación del mapa en la página web institucional. Actividad cumplida.
| Dar inicio a la parametrización y alistamiento del modulo de gestión del riesgo en el Aplicativo Suit Visión Empresarial (SGDEI) para los riesgos de corrupción. | Parametrizaciones realizadas en el aplicativo o reporte de la gestión adelantada con novedades | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-07-01 | 2021-12-31 | En SGDEI se indica que se realizaron mesas de trabajo con la empresa encargada de la parametrización del aplicativo SGDEI para los riesgos de corrupción, sin embargo, un aspecto técnico evidenciado en dos documentos para la gestión del riesgo del DAFP de la misma versión que contienen lineamientos diferentes lo que implicaría una aclaración del DAFP y posteriormente una validación de la pertinencia de los lineamientos de la Agencia frente a este tema. Se adjuntaron los dos documentos. Actividad cumplida.
1.3 Consulta y divulgación | Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Mapa de Riesgos de Corrupción | Consolidación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-02 | 2021-01-31 | La OAP remitió los soportes de la consolidación del PAAC y el mapa de riesgos de corrupción. Actividad cumplida.
| Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción | Publicación en página web y en la Intranet | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-28 | 2021-01-31 | La actividad se cumplió oportunamente. El PAAC propuesto para la vigencia 2021 fue publicado en la página web para consulta y aportes de la ciudadanía. Actividad cumplida.
| Publicar y divulgar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en Página web | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-25 | 2021-01-31 | La actividad se cumplió oportunamente. El PAAC aprobado fue publicado en la página web antes de la fecha límite establecida por norma. Actividad cumplida.
1.4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2020 | Informe IV monitoreo a la gestión del riesgos vigencia 2020 | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 2021-01-31 | El informe de monitoreo de riesgos del cuarto trimestre de 2020, fue elaborado y comunicado por la OAP. Actividad cumplida.
| Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2021 | Informes (I. II. III) monitoreos a la gestión del riesgos vigencia 2021 | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-15 | 2021-11-15 | En SGDEI se registraron los informes I y II de monitoreo de riesgos, los cuales reflejan las revisiones de los controles e indicadores asociados a los riesgos de corrupción de la vigencia 2021. El informe III fue remitido por la OAP. Actividad cumplida.
| Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad. | Revisiones realizadas con su soporte | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-05-01 | 2021-11-15 | En SGDEI se indica que se actualizó a la versión 4 el mapa de riesgos de corrupción, donde se tuvo como uno de los insumos los informes de la Oficina de Control Interno. Actividad cumplida.
1.5 Seguimiento | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Documento de seguimiento | 3 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Los seguimientos al PAAC con corte al 30/04/2021 y al 31/08/2021 se encuentran publicados en la página web institucional. El presente documento corresponde al seguimiento del PAAC corte al 31/12/2021. En auditoría interna se efectuó verificación de controles para los riesgos de corrupción de los procesos Auditoría y Gestión del Riesgo, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa y fueron suministrados los soportes correspondientes. Para el proceso Gestión Financiera se recomendó analizar la relación entre causas y controles. Actividad cumplida.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia/ Proceso
Diseñar e implementar estrategias de racionalización de procesos y procedimientos institucionales | No aplica este componente en la Agencia ITRC toda vez que la misionalidad de la Entidad no amerita trámites y por tanto no se hallan registrados en el SUIT | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
Componente 3 Rendición de Cuentas
Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Mantener informada a la ciudadanía sobre temas institucionales y de interés a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad (Redes Sociales y/o Web). | Publicaciones en los canales de la entidad (Redes Sociales y/o Web) | 20 | Experta Líder de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-31 | En SGDEI se adjuntaron capturas de pantalla de las publicaciones institucionales realizadas en redes sociales y página web. Se verificaron las publicaciones de la página web. Actividad cumplida.
| Divulgar en la intranet o a través del correo, información sobre la gestión institucional de la Agencia ITRC | Publicaciones en la intranet o correo | 100% | Experta Líder de Comunicaciones | 2021-01-04 | 2021-12-31 | En SGDEI se adjuntaron capturas de pantalla de las publicaciones institucionales realizadas en la Intranet y enviadas a través del correo electrónico institucional. Se verificó muestra de publicaciones y de correos electrónicos. Actividad cumplida.
| Actualizar y divulgar el Plan Estratégico Institucional de la Agencia ITRC 2019 -2022 ajustado | Plan Estratégico Institucional de la Agencia 2019 -2022 Publicado en Página web de la entidad | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-04 | 2021-02-26 | Se adjuntó el Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18/01/2021 en la cual se aprobó la actualización y ajuste del Plan Estratégico Institucional. Se adjuntó soporte de publicación en la página web del plan actualizado. Actividad cumplida.
| Elaborar y publicar el informe de gestión institucional de la Agencia ITRC | Informe de gestión institucional de la Agencia en la vigencia 2020 publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-04 | 2021-01-31 | Se remitió el informe elaborado correspondiente a la gestión de la vigencia 2020. Se acogió la recomendación de revisar y ajustar el texto de la columna producto, el cual indicaba año 2019. Se adjuntó soporte de publicación en la página web del informe. Actividad cumplida.
| Elaborar y publicar Informe del grado de avance de la gestión institucional de la Agencia | Informe de avance trimestral Plan de Acción publicado | 4 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-04 | 2021-11-30 | En SGDEI se encuentran registrados los informes de los trimestres I, II y III vigencia 2021. Se verificó la publicación de los informes en la página web institucional. Actividad cumplida.
| Publicar cronograma de actividades de la estrategia de rendición cuentas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública | Cronograma publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-01 | 2021-08-31 | En SGDEI se encuentra registrado el documento de Estrategia de rendición de cuentas que incluye el cronograma de actividades. Se verificó publicación del documento en la página web institucional. Actividad cumplida.
| Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021 | Informe de Rendición de Cuentas publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación/Experta Líder de Comunicaciones | 2021-08-02 | 2021-12-31 | En SGDEI se registra captura de pantalla de la audiencia de Rendición de Cuentas realizada el 02/12/2021 de forma virtual. Se verificaron los correos electrónicos de invitación a la audiencia. Se verificó la publicación del informe mencionado en la página web institucional. Actividad cumplida.
| Elaborar y publicar estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas | Estrategia de Comunicaciones publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación/Experta Líder de Comunicaciones | 2021-03-01 | 2021-08-14 | En SGDEI se registra el documento de Estrategia de rendición de cuentas, en el cual se encuentra incluida la estrategia de comunicaciones de la rendición. El documento se encuentra publicado en la página web institucional. Actividad cumplida
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, junto con toda su preparación logística y de información que requiere este evento. | Soporte de Una (1) Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada | 1 | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-01 | 2021-12-20 | En SGDEI se registra la url https://www.youtube.com/watch?v=ODU9FULys9U, en la cual se puede consultar la audiencia realizada el 02/12/2021. Actividad cumplida
| OBSERVATORIO DE FRAUDE Y CORRUPCION: Participar en las diferentes actividades ( foros, conversatorios o mesas de trabajo) que permitan al observatorio de fraude y corrupción de la Agencia ITRC dar a conocer a la ciudadanía los avances para el aseguramiento de los recursos públicos promoviendo la transparencia y la ética pública. | Soportes o evidencias de la participación del Observatorio de Fraude y Corrupción en actividades relacionadas con los avances para el aseguramiento de los recursos públicos, la transparencia y ética pública. | 3 | Experta Misional | 2021-01-15 | 2021-12-31 | En SGDEI se registran soportes de participación de la Directora General de la ITRC en la Cátedra Colombiana Ciudadanía, Integridad y lucha contra la Corrupción de la UNAL. Con el Centro Interamericano de Administraciones Tributaria CIAT, se dio a conocer la misionalidad de la Agencia y la concepción y estructura del Observatorio en mesa de trabajo que se realizó el 29/04/2021. Se realizó reunión con Cooperación internacional de la Cancillería con el fin de determinar la posibilidad de hacer parte del portafolio del país en temas de cooperación sur-sur y/o triangular. Se realizó reunión con la Cancillería y la APC para presentación de la misionalidad de la Agencia y del Observatorio. Producto de la reunión se invitó al Observatorio al webinar "Incidencia de la corrupción en la estructura productiva y el desarrollo socioeconómico de América Latina y el Caribe". Se realizaron reuniones para gestionar posible actividad con la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Se participó en sesiones plenarias de RENOBA en agosto, octubre, noviembre y diciembre. Actividad cumplida.
| Promover la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 10 | Experta Misional | 2021-01-15 | 2021-12-31 | En SGDEI se registraron soportes de la gestión y desarrollo de 3 escenarios virtuales en los que participaron 662 ciudadanos: “Participación ciudadana y transparencia - Herramientas para la lucha contra la corrupción”, en conjunto con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca – CDVC - y Personerías convocando a las Veedurías ciudadanas Ipiales, Leticia, Pasto, Buenaventura. Se registraron correos electrónicos con el envío de la lista de inscripciones al evento, el listado de 142 participantes, capturas de pantalla del vínculo del evento, correos electrónicos de gestión del evento. Evento virtual “Participación ciudadana y transparencia - Herramientas para la lucha contra la corrupción” con Personería de Cartagena y apoyo de las personerías de Montería, Mocoa, Florencia y Cúcuta, para dar a conocer a las Veedurías ciudadanas convocadas la misión de la Agencia ITRC y de la Personería de Cartagena en la lucha contra la corrupción, fomentando el acercamiento permanente con el ciudadano y la creación de veedurías ciudadanas, evento realizado el 05/08/2021. Evento con la Personería Municipal de Medellín y con la participación y apoyo de las personeras de San José del Guaviare y Mitú y veedurías de San José de Guaviare. Actividad cumplida.
| Promover la participación de Organizaciones No Gubernamentales en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 1 |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 | En SGDEI se registraron soportes del relacionamiento con la ONG Transparencia por Colombia, reuniones virtuales, para abordar como temas de trabajo la protección al denunciante de corrupción e incentivo a la denuncia. Se inició diálogo para posibilitar la formalización del relacionamiento. Actividad cumplida.
| Promover la participación de la Academia en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para seguir desarrollando los convenios ya suscritos con las universidades y promover otros a través de reuniones con directivos de universidades. | 2 |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 | En SGDEI se registraron soportes de gestión del Convenio con la Universidad Externado, liderando prácticas con estudiantes de la Universidad. Se han realizado reuniones con organizadores de la Cátedra de la UNAL para orientar la intervención de la Directora de la Agencia ITRC y se adjunta captura de pantalla del evento. Se participó en charlas de la “Cátedra Colombiana Ciudadanía, Integridad y lucha contra la Corrupción” de la UNAL. Se participó en reunión con la Universidad del Rosario para efectuar seguimiento a la construcción del documento "Estrategias para neutralizar espacios de fraude y corrupción fiscal desde las perspectivas: técnicas, económicas y jurídicas", y se asiste a capacitaciones brindadas por la ITRC a los estudiantes del Consultorio Jurídico de la Universidad. El 28/10/2021 la Directora General de la Agencia, dictó conferencia a los estudiantes de la Maestría en Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia. Actividad cumplida.
| Promover la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para desarrollar los convenios ya suscritos con gremios y promover otros convenios. | 2 |  | 2021-01-15 | 2021-12-31 | En SGDEI se registraron soportes de gestión del Convenio entre ITRC-FITAC. Se asistió al XIII Foro Nacional de Importadores 'Aduanas y comercio: una estrategia de doble vía' el 14/04/2021. Se realizó evento conjunto entre ITRC y FITAC denominado "Capacitación Denuncia Efectiva. Herramienta anticorrupción para facilitar la investigación de tipologías delictivas. Concusión y Cohecho", dictada por servidores de la Agencia ITRC el 29/06/2021. Se solicitó cronograma de capacitaciones de FITAC. Se realizaron gestiones para visita presencial de FITAC a las instalaciones de la Agencia. Se realizó gestión para repetir en septiembre el evento mencionado y dictado por servidores de la ITRC y para la participación de servidores en el XXXIII Congreso Nacional de Exportadores de ANALDEX. Se adjuntan correos electrónicos relacionados. Se realizó evento conjunto entre ITRC y Analdex denominado "Capacitación Denuncia Efectiva. Herramienta anticorrupción para facilitar la investigación de tipologías delictivas. Concusión y Cohecho" el 30/09/2021. Actividad cumplida.
| Difundir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia a través de: Facebook, YouTube, Twitter y Página Web. | Evidencia de la publicación y difusión de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas en los canales establecidos. | 4 | Experta Líder de Comunicaciones | 2021-10-01 | 2021-12-31 | En SGDEI se adjuntaron soportes de la divulgación de audiencia pública de Rendición de Cuentas de la Agencia, a través de las redes sociales, evento realizado el 02/12/2021. Actividad cumplida.
3.3 Responsabilidad | Elaborar y publicar un informe del ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2021 teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de satisfacción, observaciones de los ciudadanos y la retroalimentación realizada por la Agencia ITRC. | Informe del ejercicio de Rendición de Cuentas publicado | 1 | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-01 | 2021-12-31 | En el espacio de Rendición de Cuentas de la página web institucional se encuentra publicado el informe correspondiente. Actividad cumplida.
| Elaborar y publicar la encuesta de identificación de temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021 | Encuesta de identificación de temas de interés publicada | 1 |  | 2021-05-01 | 2021-08-31 | En SGDEI se indica que la OAP junto con la Experta en Comunicaciones elaboraron la encuesta de identificación de tema de interés para ser diligenciada por los grupos de valor, con el fin de conocer los temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021. Se verificó la publicación de la encuesta en el micrositio de Rendición de Cuentas de la página web institucional. Se adjunta la encuesta y el soporte de publicación. Actividad cumplida.
| Elaborar y publicar la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021 | Encuesta de evaluación publicada | 1 |  | 2021-06-01 | 2021-12-31 | En SGDEI se registró que la OAP y la Experta en Comunicaciones elaboraron y publicaron en la página web institucional la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para ser diligenciada por los grupos de valor, esto con el fin de conocer su opinión sobre el evento. Se verificó la publicación en la página web. Actividad cumplida.
| Socializar la cartilla de Rendición de Cuentas al interior de la Agencia ITRC, contribuyendo a fortalecer la cultura frente a este tema | Divulgación de cartilla | 1 |  | 2021-08-01 | 2021-12-31 | En SGDEI se registró la cartilla elaborada y el soporte de socialización por correo electrónico. Actividad cumplida.
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano
Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Fortalecer la caracterización de los grupos de valor y/o de interés de la Agencia ITRC | Documento caracterización grupos de valor |  | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de Proceso | 2021-03-01 | 2021-08-31 | En SGDEI se indica que se realizó la creación de un grupo base y uno institucional y se diseñó e implementó un plan de trabajo para fortalecer la caracterización de los grupos de valor y/o de interés de la Agencia ITRC. La metodología y los objetivos de esta actividad fueron presentados y socializados en reunión virtual a través de aplicación Teams. Se adjuntó presentación. Se verificó publicación de documento y matriz de caracterización actualizados en SIG. Actividad cumplida.
| Capacitación a servidores en caracterización de grupos de interés | Soporte o evidencia de la capacitación |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación Secretaria General | 2021-08-02 | 2021-11-30 | En SGDEI se indicó que se desarrolló con el apoyo de comunicaciones una cartilla de capacitación para los servidores sobre los documentos relacionados con la caracterización de las partes interesadas de la Agencia ITRC 2021. Se divulgó a través de banner de la intranet y por correo masivo remitido por la Jefe de la OAP, el material se dispuso en el sitio de Capacitaciones de la intranet. Se verificó el correo electrónico, el documento elaborado y la publicación en la Intranet. Actividad cumplida.
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Optimizar los sistemas de información para facilitar la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos (Formulario Web PQRS, entre otros.) | Solución tecnológica de contacto con el ciudadano | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2021-06-10 | 2021-12-30 | No se registraron archivos en SGDEI, por lo cual se solicitó al responsable remitir los soportes. La OATI dispuso acceso a los soportes relacionados con gestión para optimización del aplicativo SIGII, capturas de pantalla de la radicación automática y envío de correos, gestión con la SID para implementar mejoras en el trámite de procesos disciplinarios en el aplicativo, solicitud de ajuste del formulario PQRS y actualización de contenidos del espacio de Transparencia. Actividad cumplida.
4.3 Talento humano | Adelantar sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano. | Servidores capacitados | 2 | Secretaria General / Experta Líder de Gestión de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Se verificó el aplicativo SGDEI el cual no registraba información por lo cual fue requerida la dependencia responsable, que registró como soportes: correo electrónico de convocatoria a Diplomado sobre servicio al ciudadano, Certificado de servidor capacitado, correo de convocatoria sobre políticas de servicio al ciudadano, capturas de pantalla de participación de servidor. Actividad cumplida.
4.4 Normativo y procedimental | Actualizar y publicar en la página Web la Carta de Trato Digno al Ciudadano de la Agencia ITRC | Carta de trato digno actualizada y publicada | 1 | Secretaria General / Gestor Control Disciplinario Interno | 2021-02-01 | 2021-06-30 | En SGDEI se adjuntó el documento, captura de pantalla de publicación en cartelera y formato de solicitud de publicación. Se verificó la publicación del documento en la página web institucional. Actividad cumplida.
| Revisar y actualizar la Política de tratamiento de datos personales para la agencia ITRC | Política de Tratamiento de Datos Personales para la Agencia ITRC actualizada y publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2021-01-04 | 2021-06-30 | En SGDEI se adjuntó el concepto emitido por el DAFP donde se orienta sobre la dependencia idónea para actualizar la política. Se adjuntó captura de pantalla de reunión sobre la política realizada en aplicación Teams el 20/01/2021. Se anexó Resolución No. 036 del 23/01/2021 por la cual se modifica el manual de funciones para incluir las funciones a los servidores públicos encargados del tema. Se adjuntó documento de política firmado por la Directora General. Se verificó la Resolución No. 211 de 2021 por la cual se adoptó la política. Se verificó la publicación de la política en la página web institucional. Se recomendó revisar el espacio de publicación de políticas, considerando que se observaron dos documentos con diferentes características. La OAJ y la OAP adelantaron la gestión pertinente y se ajustaron las publicaciones. Actividad cumplida.
4.5 Relacionamiento con el ciudadano | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios | Análisis semestral de las encuestas de percepción del servicio aplicada | 2 | Subdirector de Investigaciones Disciplinarias | 2021-01-02 | 2021-12-31 | En SGDEI para el primer semestre de 2021 se adjuntaron las encuestas diligenciadas en forma presencial, el resumen de las encuestas diligenciadas a través de formulario electrónico y la tabulación de las encuestas. Para el segundo semestre de 2021, se adjuntaron las encuestas diligenciadas y la tabulación correspondiente. Actividad cumplida. Se recomienda revisar la actividad, el entregable y las evidencias que se registran en el SGDEI, considerando que el objetivo de aplicar encuestas es el análisis y resultado de las mismas y si es necesario formular acciones de mejora a implementar en el servicio.
| Aplicar encuesta externa de percepción de servicio de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a los funcionarios enlace de las entidades objeto de inspección que interactúan permanentemente con el equipo del área. | Encuesta de percepción del servicio aplicada con resultados | 3 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2021-09-30 | 2021-12-30 | En SGDEI se adjuntó correo electrónico enviado con la encuesta. Por solicitud al responsable, fueron suministrados dos correos más, sin embargo, se menciona que se enviaron 25. Actividad cumplida. Se recomienda para el siguiente PAAC, revisar la actividad, el entregable y la cantidad, considerando que el objetivo de aplicar encuestas es el análisis y resultado de las mismas y si se cuenta con datos para formular acciones de mejora a implementar en el servicio.
| Aplicar encuesta interna de satisfacción sobre el proceso de Auditoría y Gestión del Riesgo a los servidores responsables de la coordinación de grupos internos de trabajo del área y encargados de interactuar permanentemente con las entidades objeto de inspección. | Encuesta de percepción del servicio aplicada con resultados | 4 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2021-10-30 | 2021-12-31 | En SGDEI se adjuntó correo electrónico enviado a los coordinadores con la encuesta. Por solicitud al responsable, fue suministrado archivo con resultados de la aplicación de la encuesta. Actividad cumplida.
| Fortalecer la caracterización de los grupos de valor y/o grupos de interés de la Agencia ITRC | Documento caracterización grupos de valor | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líderes de Proceso | 2021-03-01 | 2021-08-31 | En SGDEI se indica que se realizó la creación de un grupo base y uno institucional y se diseñó e implementó un plan de trabajo para fortalecer la caracterización de los grupos de valor y/o de interés de la Agencia ITRC. La metodología y los objetivos de esta actividad fueron presentados y socializados en reunión virtual a través de aplicación Teams. Se adjuntó presentación. Se verificó publicación de documento y matriz de caracterización actualizados en SIG. Actividad cumplida.
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información no sujeta a confidencialidad que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
5.1 Lineamientos de transparencia activa | Mantener actualizada la sección de transparencia de la Agencia ITRC de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y normatividad vigente | Certificado del reporte Índice de Transparencia y Acceso a la Información de la Procuraduría General de la Nación | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-01 | 2021-12-31 | En SGDEI se adjuntaron capturas de pantalla de gestión realizada por la OAP y Experta de Comunicaciones, sobre los temas de rendición de cuentas y transparencia, participación en capacitaciones sectoriales y capacitación personalizada para la entidad, reuniones internas de trabajo para interiorizar los lineamientos de la normatividad que establece el menú participa en la sección de transparencia. De manera general, el espacio se encuentra actualizado, se verificaron los aspectos por revisar comunicados en revisión de agosto de 2020, de los cuales se identificaron puntos a revisar que se comunicaron a los responsables. En diciembre de 2021 la PGN publicó nueva versión de la matriz de verificación de requisitos de cumplimiento de la Ley 1712, se adjuntaron soportes de segunda revisión realizada por la OAP sobre esta nueva matriz y se indica que se continuará con los ajustes en la vigencia 2022. Actividad cumplida.
| Actualizar el conjunto de datos creado y publicado en el portal de datos abiertos en la vigencia 2020 | Datos Abiertos actualizados y publicados | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-02 | 2021-10-29 | En SGDEI se adjuntó captura de pantalla del portal de datos abiertos con la información de la Agencia, en la cual la OAP actualizó la información presentada en los conjuntos de datos que se crearon en la vigencia 2020; para esto se consolidó y publicó la información de los resultados obtenidos por las áreas misionales correspondientes al cierre de la vigencia 2020 y el primer semestre del 2021. En estos conjuntos de datos se presentan las cifras históricas asociadas al trámite tanto de las denuncias como de los procesos disciplinarios hasta la culminación de las investigaciones realizadas a los funcionarios de las entidades foco (DIAN, COLJUEGOS y UGPP). Asimismo, se presentan las cifras históricas de las inspecciones realizadas a las entidades foco (DIAN, COLJUEGOS y UGPP) y que cuentan con un informe final plenamente conocido por la entidad inspeccionada. La OAP informó que debido a que la información se presenta con corte semestral, la próxima actualización se realizará en la vigencia 2022. Se verificó la publicación en el portal de datos abiertos. Actividad cumplida.
| Realizar la transferencia de información a la Contraloría General de la República a través de Software de transferencias de archivos (File Zilla) | Soporte de la transferencia de archivos | 12 | Subdirecciones Misionales /Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-02 | 2021-12-10 | En SGDEI se adjuntaron capturas de pantalla de la transferencia mensual de información a la CGR a través del software dispuesto para ello. Actividad cumplida.
| Facilitar la estrategia tecnológica para la publicación de información relacionada con la georreferenciación de investigaciones disciplinarias, de conformidad con los insumos y participación de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias. | Estrategia tecnológica de la georreferenció para la Investigaciones Disciplinarias. | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2021-03-25 | 2021-12-31 | La OATI dispuso acceso a soportes que incluyen notas de la gestión para afinamiento de reglas de negocio de la primera Fase de Tablero de Control de la SID relacionadas con el seguimiento a las etapas de los procesos disciplinarios que se encuentran en curso. Se describe gestión para generar alertas requeridas sobre la etapa de juzgamiento de los procesos. Se adjuntaron soportes de la validación de las salidas de datos obtenidas del reporte de WEB intelligent de la Bodega de Datos, con respecto al reporte V4 que alimenta Tableros de Control, con el fin de generar mayor precisión de los resultados a publicar en georreferenciación, se realizó afinamiento de requerimientos para la visualización en herramienta de inteligencia de negocios. Actividad cumplida.
| Se realizará un informe a la ciudadanía donde se registrará los resultados obtenidos durante el periodo en comento y los logros alcanzados. La SID realizará las gestiones para que sea publicado en la página web de la entidad a través del área de comunicaciones. | Informe trimestral de la gestión de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias para la ciudadanía. | 3 | Subdirector de Investigaciones Disciplinarias | 2021-01-02 | 2021-12-31 | En SGDEI se registraron el informe del primer trimestre, el correo electrónico solicitando publicación, los informes del segundo y tercer trimestre. Se verificó la publicación de los informes en la página web institucional. Actividad cumplida.
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | Revisar internamente los estándares de oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con lo exigido en el Decreto 1081 de 2015 y del documento "estrategias para la construcción del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano" | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 4 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2021-01-02 | 2021-12-31 | En SGDEI se registraron los informes de PQRS del primer, segundo y tercer trimestre, el consolidado de PQRS y captura de pantalla de la publicación, el proyecto de informe del cuarto trimestre. Se verificó la publicación de los informes en la página web institucional. La Secretaría General remitió correo electrónico con el proyecto de informe del cuarto trimestre que se encuentra en revisión de la Dirección General, dentro del término señalado en el procedimiento interno. Actividad cumplida.
5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano | Inventario de Activos de Información actualizado y publicado | 1 | Secretaria General Experto Líder de Gestión de Documental | 2021-06-01 | 2021-12-31 | En SGDEI se adjuntó archivo que muestra los campos a revisar del Registro de Activos de la Información, conforme con las TRD vigentes. Se programaron mesas de trabajo con las oficinas involucradas para actualizar el documento. Se verificó la publicación del documento en la página web institucional. Actividad cumplida.
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Elaborar trimestralmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información y publicarlos en la página web de la entidad. | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 4 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2021-01-02 | 2021-12-31 | En SGDEI se registraron los informes de PQRS del primer, segundo y tercer trimestre, el consolidado de PQRS y captura de pantalla de la publicación, el proyecto de informe del cuarto trimestre. Se verificó la publicación de los informes en la página web institucional. La Secretaría General remitió correo electrónico con el proyecto de informe del cuarto trimestre, que se encontraba en revisión de la Dirección General, dentro del término señalado en el procedimiento interno. Actividad cumplida.
| Garantizar que el informe de quejas y reclamos de la Entidad contenga los elementos de análisis establecidos por los procedimientos internos de la entidad | Informe de quejas y reclamos de la entidad adecuado a los procedimientos de la entidad | 4 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2021-01-02 | 2021-12-31 | En SGDEI se registraron los informes de PQRS del primer, segundo y tercer trimestre, el consolidado de PQRS y captura de pantalla de la publicación, el proyecto de informe del cuarto trimestre. Se verificó la publicación de los informes en la página web institucional. La Secretaría General remitió correo electrónico con el proyecto de informe del cuarto trimestre que se encuentra en revisión de la Dirección General, dentro del término señalado en el procedimiento interno. Se verificó que los informes incluyen los elementos requeridos por norma. Actividad cumplida.
Componente 6 Iniciativas adicionales
Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno
Código de Ética | Implementar acciones que permitan a los servidores públicos y contratistas de la Agencia ITRC, identificar y resolver las situaciones de conflicto de interés | Guía socializada a los servidores de la Agencia ITRC para la identificación y declaración del conflicto de Interés expedida por la Función Pública | 2 | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2021-04-01 | 2021-12-31 | En el seguimiento de agosto se verificó la captura de pantalla de publicación en la Intranet de las Guías sobre conflicto de interés. Mediante correo electrónico del 27/09/2021 dirigido a todos los servidores, el área de Talento Humano realizó socialización de la Guía para la Identificación del Conflicto de Interés, recordó la Resolución 138 de 2020 que adoptó la Política de Integridad, relacionó vínculo para consulta y precisó el enlace que se puede usar para quejas por violación al Código de Integridad. Actividad cumplida.