## Plan Anticorrupción ITRC
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC Oficina Asesora de Control Interno
[8 empty] | Fecha de publicación: | 2023-01-16
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo: | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 30/04/2022 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/08/2022 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/12/2022
1.1 Política de administración de riesgos | Socializar tema asociado a la Política Integral de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC, a los Servidores de la entidad | Listas de Asistencia u otro soporte de la Socialización | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-05-02 | 2022-11-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022). | No se registró información en el SGDEI por lo que se requirió al responsable. La OAP remitió correo electrónico informando que se está realizando la revisión del documento para posterior socialización. Se recomienda registrar las evidencias del avance de las actividades en el SGDEI. | En SGDEI se registra solicitud enviada por la OAP al área de Comunicaciones para socialización de la política. El 18/10/2022 se remitió correo masivo a todos los servidores de la entidad y se adjuntó el soporte respectivo. Se adjuntó soporte de banner publicado en la Intranet con la información de la política. Actividad cumplida.
| Realizar seguimiento a la interiorización por parte de los servidores de la Agencia ITRC sobre los conceptos asociados a la Política Integral de Administración de Riesgos, a través de la aplicación de una encuesta que mida la percepción y conocimiento del SIG | Informe nivel percepción sobre el SIG | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-10-03 | 2022-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (31/08/2022). | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (31/08/2022). | En SGDEI se registra soportes del envío de la encuesta de percepción y el informe generado de los resultados de la encuesta. Actividad cumplida.
1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar y/o actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Agencia para la vigencia | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación/Líderes de Proceso | 2022-01-01 | 2022-01-31 | En SGDEI se indica que se realizó la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción cumpliendo los lineamientos normativos y técnicos para este, la versión 5 es la vigente, cuenta con 17 riesgos identificados y fue aprobada por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el pasado 31/01/2022, de acuerdo con el Acta No. 2 que se solicitó para la verificación. Se verificó la publicación del mapa en la pagina web de la Agencia. Actividad cumplida. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
| Revisar conveniencia institucional para utilizar el módulo de gestión del riesgo en el aplicativo Suit Visión Empresarial (SGDEI), para los riesgos de corrupción | Aplicativo con información cargada o reporte con novedades | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-05-02 | 2022-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022). | No se registró información en el SGDEI por lo que se requirió al responsable. La OAP informó por correo electrónico que se remitió correo a la OATI solicitando programación de mesas de trabajo con el funcionario o la empresa contratista que esté a cargo de la operación técnica del aplicativo institucional SGDEI para dar cumplimiento a la actividad. Se adjuntó soporte del correo enviado. Se recomienda incluir las evidencias de avance de las actividades en el SGDEI. | En SGDEI se indicó que se realizó mesa de trabajo con el profesional del contratista Pensemos, sin embargo, no se adjuntó evidencia para corroborar lo indicado ni el resultado de la reunión, por lo que se solicitó remitir los soportes. La OAP complementó la información en el aplicativo y registró enlace de grabación de la mesa de trabajo e informó que el resultado es que es conveniente para la Agencia incluir los riesgos de corrupción en el aplicativo. Actividad cumplida.
1.3 Consulta y divulgación | Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 y el Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 y Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-02 | 2022-01-31 | En SGDEI se indica que se consolidó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 de la Agencia ITRC, se adjuntan los documentos y el correo con solicitud de publicación de estos. Se verificó la publicación de los archivos en la página web institucional. Actividad cumplida. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
| Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 y Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 y Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en página web e Intranet de la Agencia ITRC | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-25 | 2022-01-31 | En SGDEI se registra que se publicó el PAAC 2022 propuesto para consulta de la ciudadanía y de sus grupos de interés y de valor, el cual tiene como anexo el mapa de riesgos de corrupción. Se adjuntan capturas de pantalla de las publicaciones en la página web institucional y redes sociales de la entidad. Se verificó la publicación de los archivos en la página web institucional. Actividad cumplida. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
| Publicar y divulgar la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en Página web | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-25 | 2022-01-31 | En SGDEI se indica que se publicó en la página web institucional de la Agencia ITRC, la versión definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, el cual tiene como anexo el mapa de riesgos de corrupción y se adjunta captura de pantalla de espacio de publicación. Se verificó la publicación oportuna del PAAC en la página web institucional. Actividad cumplida. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
1.4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2021 | Informe IV monitoreo a la gestión del riesgos vigencia 2021 | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-02 | 2022-02-18 | En SGDEI se indica que se realizó la revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2021, el resultado se registra en el informe de monitoreo de riesgos del IV trimestre 2021, específicamente en la sección ÁMBITO DE CORRUPCIÓN/ Seguimiento a Controles e Indicadores. Se adjuntó el informe de monitoreo y se verificó la información en la sección mencionada. Actividad cumplida. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
| Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2022 | Informes (I. II. III) monitoreos a la gestión del riesgos vigencia 2022 | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-15 | 2022-11-15 | En SGDEI la actividad se registra en desarrollo. | No se registró información en el SGDEI por lo que se requirió al responsable. La OAP informó por correo electrónico que se realizó presentación del monitoreo de riesgos correspondiente al primer trimestre de 2022 en Comité de Gestión y Desempeño del 11/07/2022. Así mismo, se realizó presentación del monitoreo de riesgos del segundo trimestre de 2022 en Comité del 31/08/2022. Se adjuntaron presentaciones e informes. Se recomienda registrar las evidencias de avance de las actividades en el SGDEI. | En SGDEI se registra el informe de monitoreo de riesgos del tercer trimestre y la presentación correspondiente. Actividad cumplida.
1.5 Seguimiento | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Documento de seguimiento | 3 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | 2022-01-20 | 2022-12-31 | En SGDEI se registran los soportes del seguimiento al PAAC 2021 con corte a 31/12/2021 y se encuentra publicado en la página web institucional. La OACI realizó verificación de la publicación del PAAC 2022 dentro del término establecido. El presente documento corresponde al primer seguimiento del PAAC 2022 (corte 30 de abril). El seguimiento del mapa de riesgos de corrupción se realiza en las auditorías internas y sus resultados se registran aquí una vez comunicados los informes. | El presente documento corresponde al segundo seguimiento del PAAC 2022 (corte 31 de agosto), en el cual se concluye que el Plan avanza conforme a la planeación realizada. La OACI comunico con oficio 3-2022-002405 del 05/16/2022, el seguimiento a la administración de riesgos, en el cual se verificó la valoración de riesgos según la metodología del DAFP y el procedimiento interno. Se concluyó que la entidad tiene establecidos los parámetros para el análisis de riesgos en cada ámbito, incluyendo el de corrupción y se evidencian en los mapas de riesgos generados. Así mismo, la entidad tiene tiene definidos los criterios, tipología de controles, atributos y formas de ejecutar los controles, como se evidencia en el aplicativo SGDEI. En el seguimiento se identificó que el mapa de riesgos de corrupción se actualizó en indicadores, ajuste de controles, mejora en redacción de riesgos y ajuste en definición de responsabilidades. El paso de valoración de riesgos se encuentra adoptado y se da aplicación a los lineamientos. Se realizaron recomendaciones para evaluar mejoras. | El presente documento corresponde al tercer seguimiento del PAAC 2022 (corte 31 de diciembre), en el cual se concluye que el Plan se cumplió conforme a la planeación realizada. En las auditorías internas ejecutadas en la vigencia 2022 no se identificaron aspectos relacionados con los riesgos de corrupción. Actividad cumplida.
Componente 2 Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin
Diseñar e implementar estrategias de racionalización de procesos y procedimientos institucionales | No aplica este componente en la Agencia ITRC toda vez que la misionalidad de la Entidad no amerita trámites y por tanto no se hallan registrados en el SUIT | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
Componente 3 Rendición de Cuentas
Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 30/04/2022 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/08/2022 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/12/2022
3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Mantener informada a la ciudadanía sobre temas institucionales y de interés, a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad (Redes Sociales, correo electrónico y/o Web). | Publicaciones en los canales de la entidad (Redes Sociales y/o Web) | Por demanda | Experta Líder de Comunicaciones | 2022-02-01 | 2022-12-31 | En SGDEI se adjuntaron capturas de pantalla de las publicaciones institucionales realizadas en redes sociales y página web sobre temas institucionales y de interés. Se verificaron las publicaciones de la página web institucional. | No se registró información en SGDEI, por lo que se requirió al responsable. La Experta en Comunicaciones informó por correo electrónico que a través de los canales de la entidad, se mantuvo informada a la ciudadanía sobre temas institucionales y de interés, del periodo correspondiente. Se adjuntaron capturas de pantalla de las redes sociales y vínculos de divulgación en la página web institucional. | En SGDEI sese adjuntaron capturas de pantalla de las publicaciones institucionales realizadas en redes sociales y página web sobre temas institucionales y de interés. Se verificaron las publicaciones de la página web institucional. Actividad cumplida.
| Elaborar y publicar el informe de gestión institucional de la Agencia ITRC | Informe de gestión institucional de la Agencia en la vigencia 2021 publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-03 | 2022-01-31 | En SGDEI se registró el informe respectivo y captura de pantalla de la publicación. Se verificó la publicación del documento en la página web institucional. Actividad cumplida. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
| Elaborar y publicar Informe del grado de avance de la gestión institucional de la Agencia | Informe de avance trimestral al Plan de Acción publicado (incluido cuarto trimestre de la vigencia 2021) | 4 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-03 | 2022-11-30 | En SGDEI se registraron los informes del cuarto trimestre de 2021 y primer trimestre de 2022 y se indica la ruta de publicación, la cual se verificó para ambos documentos. | En SGDEI se registra el informe de avance del segundo trimestre y se verificó la publicación del documento en la página web institucional. | En SGDEI se registra el informe de avance del tercer trimestre y se verificó la publicación del documento en la página web institucional. Actividad cumplida.
| Publicar cronograma de actividades de la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas | Cronograma publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-03 | 2022-05-31 | En SGDEI la actividad se registra en desarrollo. | En SGDEI se indica que la OAP elaboró en conjunto con la Experta en Comunicaciones, el documento Estrategia de Rendición de Cuentas de 2022 y que se publicó en la página web institucional. En el documento se encuentra incluido el Cronograma de las actividades. Se verificó la publicación del archivo y el cronograma. Actividad cumplida. | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre.
| Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022 | Informe de Rendición de Cuentas publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación/Experta Líder de Comunicaciones | 2022-08-01 | 2022-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022). | La actividad inició en el mismo mes del seguimiento (agosto). | En SGDEI se registró el informe respectivo y el soporte de publicación en la página web institucional. Se corroboró la publicación. Actividad cumplida.
| Difundir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia a través de los canales digitales de la entidad | Evidencia de la publicación y difusión de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas en los canales establecidos. | 4 | Experta Líder de Comunicaciones | 2022-10-03 | 2022-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022). | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (31/08/2022). | En SGDEI se registran capturas de pantalla de los correos electrónicos con los cuales se divulgó el evento, que se realizó el 14/12/2022 y se transmitió por redes sociales y a través de la página web institucional. Actividad cumplida.
| Elaborar y publicar estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas | Estrategia de Comunicaciones publicada | 1 | Experta Líder de Comunicaciones/Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-01 | 2022-07-14 | En SGDEI la actividad se registra en desarrollo. | En SGDEI se indica que la OAP elaboró en conjunto con la Experta en Comunicaciones, el documento Estrategia de Rendición de Cuentas de 2022 y que se publicó en la página web institucional. En el documento se encuentran incluida la estrategia de comunicaciones. Se verificó la publicación del archivo y la estrategia de comunicaciones. Así mismo, se verificó que la Estrategia de Rendición de Cuentas incluye objetivos, actividades, productos y cronograma. La estrategia está incluida en el PAAC y por consiguiente fue consultada previamente a la ciudadanía, grupos de interés y grupos de valor, en cumplimiento de los lineamientos del Manual de Rendición de Cuentas V2. Actividad cumplida. | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre.
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar espacios de diálogo de Rendición de Cuentas, junto con toda su preparación logística y de información que requiere este evento | Soporte espacios de diálogo | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación/Experta Líder de Comunicaciones | 2022-01-03 | 2022-12-30 | La actividad no registra información en el SGDEI, no obstante, no se ha culminado el plazo de ejecución. Se recomienda registrar en el aplicativo que la actividad está en desarrollo. | No se registró información en SGDEI, por lo cual se requirió al responsable. La OAP informó por correo electrónico que iniciará con la solicitud de la información para elaborar el informe de rendición de cuentas del periodo de enero a octubre de 2022, que servirá como insumo para realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que hará entre noviembre y diciembre. La preparación logística empezará en octubre de 2022. Adicionalmente se está validando un espacio de dialogo realizado en mayo a través del Observatorio de Fraude y Corrupción de la Agencia ITRC, que cumple con los parámetros del Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP para ser reportado en el cumplimiento de esta tarea. Se recomienda registrar las evidencias de avance de las actividades en el SGDEI. | En SGDEI se indica que se publicó y socializó el Informe de Rendición de Cuentas 2022, a través de la página web institucional. Se verificó la publicación. La OAP señala que a través de la invitación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022, se envió a los grupos de valor el link del Informe de Rendición de Cuentas 2022. En el seguimiento anterior se mencionó un documento que estaba siendo evaluado para reportar como espacio de diálogo, sin embargo, no se incluyó información al respecto, por lo que se recomienda revisar este aspecto para el siguiente plan y poder realizar el reporte si aplica. Actividad cumplida.
| OBSERVATORIO DE FRAUDE Y CORRUPCION: Participar en las diferentes actividades (foros, conversatorios o mesas de trabajo) que permitan al observatorio de fraude y corrupción de la Agencia ITRC dar a conocer a la ciudadanía los avances para el aseguramiento de los recursos públicos promoviendo la transparencia y la ética pública. | Soportes o evidencias de la participación del Observatorio de Fraude y Corrupción en actividades relacionadas con los avances para el aseguramiento de los recursos públicos, la transparencia y ética pública. | 3 | Experta Misional | 2022-01-15 | 2022-12-31 | En SGDEI se indica que se aportó en la recolección de insumos y construcción de la presentación, para la participación e intervención de la Directora General de la Agencia ITRC en la sesión inaugural de la tercera versión de la Catedra de la UNAL "Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción". Se adjuntaron capturas de pantalla del evento y vínculo en el que está disponible la grabación de la actividad. | En SGDEI se registran soportes de participación de Directora General en la sesión inaugural de la cuarta versión de la Cátedra de la Universidad Nacional, el 10/08/2022. Se adjuntó captura de pantalla de convocatoria a tercera plenaria de RENOBA, como soporte del relacionamiento con la Secretaría de Transparencia. | En SGDEI se registran soportes de la participación e intervención de la Directora General en la sesión inaugural de la cuarta versión de la Catedra de la UNAL el 16/10/2022. Así mismo, el 30/09/2022 se realizó presentación de la misión de la Agencia a la Personería de Bogotá para propender por la generación de acciones en conjunto en la lucha contra el fraude y la corrupción. Actividad cumplida.
| Promover la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 10 | Experta Misional | 2022-01-15 | 2022-12-31 | En SGDEI se registra que se ha gestionado la generación de evento virtual y se ha solicitado el apoyo de Personerías para contar con los contactos de diferentes Veedurías ciudadanas a fin de convocarlas al evento. Se adjuntan capturas de pantalla de correos electrónicos con Personería y Veedurías y respuesta de una personería con la información requerida. | En SGDEI se registra lista de inscritos al Taller Regional para dar a conocer las acciones que realiza la Agencia ITRC en la lucha contra el fraude y la corrupción en la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, así como, la correcta forma de realizar las denuncias ante la entidad. Evento realizado el 24/05/2022, denominado “Agencia ITRC - Promoviendo La Transparencia y la Integridad Públicas - Denuncia Efectiva”. El evento contó con más de 80 asistentes, entre los que se destacan los personeros de: Medio Baudó (Chocó), Leticia (Amazonas), Pasto (Nariño), Bahía Solano (Chocó), Arauca (Arauca), Puerto Inírida (Guainía), Bojayá (Chocó) y Cartagena (Bolívar) y veedores ciudadanos de diferentes regiones del país. | En SGDEI se indica que se coordinó y realizó evento virtual en conjunto con la Personería de Bogotá el 22/11/2022, para continuar con la divulgación de las acciones que se realizan desde la Agencia ITRC y promover la participación de veedurias. Se adjuntó listado de asistencia en formato Excel. Se solicitó al responsable remitir soportes adicionales del evento, por lo que mediante correo electrónico se remitieron capturas de pantalla de los eventos. Actividad cumplida.
| Promover la participación de Organizaciones No Gubernamentales en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 1 |  | 2022-01-15 | 2022-12-31 | En SGDEI se indica que se remitió correo electrónico oficial invitando al Instituto Anticorrupción a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano a fin de poder revisar la posibilidad de acciones en conjunto, de acuerdo con correo electrónico adjunto. | En SGDEI se indica que en el mes de julio de 2022, se realizó reunión entre la Agencia, el Coordinador Temático Anticorrupción-Oficina de UNODC para la Región Andina y el Cono Sur y el Asesor de Anticorrupción y Crimen Organizado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para el planteamiento de acciones con la finalidad de continuar exaltando la labor anticorrupción de cada entidad. Se adjuntó listado de asistencia de la reunión. | En SGDEI se indica "Tareas cumplidas como se puede evidenciar en los reportes remitidos durante la vigencia." Considerando que el anterior reporte se realizó en septiembre, se recomienda para el siguiente plan evaluar la fecha de fin de la actividad que se registró hasta diciembre y ajustarla a la gestión que se programe. Actividad cumplida.
| Promover la participación de la Academia en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para seguir desarrollando los convenios ya suscritos con las universidades y promover otros a través de reuniones con directivos de universidades. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-12-31 | En SGDEI se indica que se promovió la participación en Mesa Redonda Aduanera: Aspectos constitucionales y límites del régimen sancionatorio aduanero a los servidores de la Agencia ITRC, de acuerdo con correo electrónico adjunto, organizada por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero ICDT y FITAC. Así mismo, en el marco del Convenio Interinstitucional entre la Universidad del Rosario y la Agencia, se hicieron las revisiones respectivas al documento generado por la Universidad a fin de tener la posibilidad de publicarlo en la Entidad, de acuerdo con correo electrónico adjunto. | En SGDEI se indica que se realizó mesa de trabajo con la Universidad del Rosario, para renovar el convenio interinstitucional suscrito entre las dos partes y continuar con los esfuerzos académicos y de investigación que aporten a la lucha contra la corrupción. Se adjuntó listado de asistencia de la reunión. | En SGDEI se indica "Actividad ya cumplida durante la vigencia". Considerando que el anterior reporte se realizó en septiembre, se recomienda para el siguiente plan evaluar la fecha de fin de la actividad que se registró hasta diciembre y ajustarla a la gestión que se programe. Adicionalmente, se solicitó al responsable complementar la información reportada, por lo que mediante correo electrónico se informó que el documento reportado en el primer cuatrimestre no se ha publicado porque se encuentra en curso análisis de riesgo respecto a la información sensible que contiene. Por otra parte, se adjuntaron soportes de la gestión para renovar el convenio con la Universidad del Rosario y dicha entidad tiene el documento. Actividad cumplida.
| Promover la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para desarrollar los convenios ya suscritos con gremios y promover otros convenios. | 2 |  | 2022-01-15 | 2022-12-31 | En SGDEI se registra que se gestionaron comunicaciones con la Federación Colombiana de Agentes Logísticos FITAC, a fin de promover intervención de la entidad en los escenarios de capacitación que realiza dicho gremio. Se promovió la participación en Mesa Redonda Aduanera: Aspectos constitucionales y límites del régimen sancionatorio aduanero a los servidores de la Agencia ITRC, de acuerdo con correo electrónico enviado. | En SGDEI se registra la actividad en desarrollo. | En SGDEI se registra captura de pantalla de reunión entre la Dirección General de la Agencia y la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar -FecolJuegos-. Se recomienda revisar que los soportes que se registren en SGDEI tengan resolución que permita observar fácilmente la información. Actividad cumplida.
3.3 Responsabilidad | Elaborar y publicar un informe del ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2022 teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de satisfacción, observaciones de los ciudadanos y la retroalimentación realizada por la Agencia ITRC. | Informe del ejercicio de Rendición de Cuentas publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Líder de Comunicaciones | 2022-08-01 | 2022-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022). | La actividad inició en el mismo mes del seguimiento (agosto). | En SGDEI se registró un borrador del informe, por lo que se solicitó al responsable informar lo correspondiente. La OAP por correo electrónico informó que se complementaron los soportes en el aplicativo. Se verificó el informe y la publicación del mismo. Se recomienda revisar que estén disponibles en SGDEI las evidencias de las actividades. Actividad cumplida.
| Elaborar y publicar la encuesta de identificación de temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 | Encuesta de identificación de temas de interés publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Líder de Comunicaciones | 2022-07-01 | 2022-09-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022). | No se registró información en SGDEI, por lo cual se requirió al responsable. La OAP informó por correo electrónico que elaboró y remitió para revisión de la Experta en Comunicaciones, la encuesta de identificación de temas de interés para la audiencia pública de rendición de cuentas. Se remite el link de la encuesta como evidencia del avance: https://forms.gle/T5uqVbWAf2udadxy5 Se recomienda registrar las evidencias de avance de las actividades en el SGDEI. | En SGDEI se registraron soportes de la elaboración y publicación de la encuesta, el 27/09/2022 se publicó la encuesta de identificación de temas de interés de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022, a través de la página web institucional y se remitió a los grupos de valor, a través del correo institucional de la Oficina Asesora de Planeación. Actividad cumplida.
| Elaborar y publicar la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 | Encuesta de evaluación publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Líder de Comunicaciones | 2022-10-01 | 2022-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022). | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (31/08/2022). | En SGDEI se registró soporte de la publicación de la encuesta respectiva. Actividad cumplida.
| Socializar la cartilla de Rendición de Cuentas al interior de la Agencia ITRC, contribuyendo a fortalecer la cultura frente a este tema | Divulgación de cartilla | 1 | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-08-01 | 2022-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022). | La actividad inició en el mismo mes del seguimiento (agosto). | En SGDEI no se identificó la evidencia de cumplimiento, por lo cual se requirió al responsable. La Experta de Comunicaciones registró en el aplicativo el soporte de la socialización y publicación de la cartilla. Se recomienda revisar que los soportes se encuentren debidamente registrados en el aplicativo. Actividad cumplida.
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano
Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 30/04/2022 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/08/2022 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/12/2022
4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Elaborar la política de servicio al ciudadano | Documento de política de servicio al ciudadano | 1 | Secretaría General, contando con el apoyo, si se requiere, de la Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-03 | 2022-08-30 | En SGDEI se registran capturas de pantalla de reuniones realizadas para preparar el proyecto de política. Se adjunta correo electrónico con la remisión del proyecto a la Secretaría General. | En SGDEI se adjunta el documento de la Política, adoptado en el SIG. Se verificó la publicación. Actividad cumplida. | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre.
| Publicar y socializar la política de servicio al ciudadano | Soporte o evidencia de la socialización y/o publicación de la política de servicio al ciudadano | 1 | Secretaría General | 2022-08-30 | 2022-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022). | La actividad inicia un día antes del corte de seguimiento (31/08/2022). | En SGDEI se registraron soportes de la publicación del documento en la página web intitucional y en la Intranet. Se verificaron las publicaciones. Actividad cumplida.
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Optimizar los sistemas de información para facilitar consolidar el reporte y análisis de las PQRSDF tramitadas en la Agencia ITRC | Solución tecnológica - pestaña que permita generar reporte de PQRSDF tramitadas en SIGII | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2022-07-01 | 2022-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022). | No se registraron evidencias en SGDEI ni se dispuso carpeta para consulta, por lo que se requirió al responsable. La OATI informó por correo electrónico que se realizó el levantamiento de requerimientos con el área usuaria sobre la actualización de la interface de la Web file para PQRSDF, dispuesta para los ciudadanos y se proyectan desarrollos para optimizar la aplicación en el segundo semestre de 2022. Se adjuntó solicitud de requerimientos tecnológicos. Se recomienda realizar la gestión oportunamente para la consulta de las evidencias del PAAC. | En SGDEI se indica que para el cuarto trimestre de 2022, se realizaron el diseño, parametrización, adecuación, desarrollo, pruebas e implementación de WebFile - Registro de PQRS, lo cual aportó en la actualización de la interface de la Web file para PQRSDF, dispuesta para los ciudadanos. Se adjunta archivo en Excel que describe la gestión adelantada por el contratista. Actividad cumplida.
4.3 Talento humano | Adelantar sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano. | Servidores sensibilizados | 2 | Secretaria General / Gestor Control Disciplinario Interno | 2022-02-01 | 2022-12-31 | En SGDEI se indica que se publicó en intranet el primer banner sobre mejoramiento del servicio al ciudadano, se adjunta captura de pantalla de la publicación, la cual fue verificada. | En SGDEI se reporta la actividad en desarrollo. | En SGDEI se registra soporte de la publicación en la Intranet del segundo banner relacionado con el Protocolo de Servicio al Ciudadano documento que contiene lineamientos para mejorar la atención al ciudadano. Se verificó la publicación. Actividad cumplida.
4.4 Normativo y procedimental | Revisar modificaciones en la normatividad respecto a la Política de tratamiento de datos personales | Actualizaciones en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Agencia ITRC y su respectiva socialización, por cambios o adiciones en la normatividad si es pertinente | 1 | Subdirectora de Asuntos Legales | 2022-01-03 | 2022-12-30 | En SGDEI se indica que en el primer trimestre de 2022 se realizó seguimiento a la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y no presentó ninguna modificación o derogación. | En SGDEI se indica que en el segundo y tercer trimestre de 2022 se realizó seguimiento a la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y no se identificó ninguna modificación o derogación. | En SGDEI se indica que en el cuatro trimestre de 2022 se realizó seguimiento a la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y no se identificó ninguna modificación o derogación. Actividad cumplida.
| Actualizar y publicar en la página Web la Carta de Trato Digno al Ciudadano de la Agencia ITRC | Carta de trato digno actualizada y publicada | 1 | Secretaria General / Experta Líder de Gestión de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2022-01-04 | 2022-06-30 | La actividad no registra información en el SGDEI, no obstante, no se ha culminado el plazo de ejecución. Se recomienda registrar en el aplicativo que la actividad está en desarrollo. | En SGDEI se registra la solicitud de publicación de la carta actualizada y el documento de la Carta de trato digno a junio de 2022. Se verificó la publicación del documento en la página web institucional. Actividad cumplida. | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre.
4.5 Relacionamiento con el ciudadano | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios | Análisis semestral de las encuestas de percepción del servicio aplicada | 2 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2022-01-01 | 2022-12-31 | En SGDEI se registra correo electrónico con la tabulación de las encuestas del primer trimestre de 2022. | En SGDEI se registran las encuestas del primer semestre de 2022 y la tabulación de las encuestas del segundo trimestre de 2022. Se recomienda incluir dentro de los soportes de ejecución de la actividad, los análisis que se realizan sobre los resultados de las encuestas. | En SGDEI se registran documentos que incluyen la tabulación, el análisis e interpretación de los resultados de las encuestas. Entre las conclusiones se indica unnivel de satisfacción del 97% con el servicio prestado y que en tercer trimestre se presentaron 3 casos de insatisfacción. Cuando existan casos de insatisfacción se recomienda precisar en el documento de análisis la gestión que se adelante, bien sean casos aislados o que impliquen acciones de mejora. Actividad cumplida.
| Aplicar encuesta externa de percepción de servicio de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a los funcionarios enlace de las entidades objeto de inspección que interactúan permanentemente con el equipo del área, con el propósito de atender las observaciones y desarrollar procesos de mejora continua que beneficien la calidad del producto entregado y el servicio prestado | Encuesta de percepción del servicio aplicada y análisis de resultados | 3 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2022-09-30 | 2022-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022). | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (31/08/2022). | En SGDEI no se pudieron consultar las evidencias, por lo que se requirieron al responsable y fueron enviadas por correo electrónico que incluyó los soportes de aplicación de la encuesta, los resultados y el soporte de la realización de mesa de trabajo de análisis de resultados. Se recomienda revisar que las evidencias de cumplimiento se encuentren disponibles en el aplicativo dentro del plazo señalado. Actividad cumplida.
| Aplicar encuesta interna de satisfacción sobre el proceso de Auditoría y Gestión del Riesgo a los servidores responsables de la coordinación de grupos internos de trabajo del área y encargados de interactuar permanentemente con las entidades objeto de inspección con el propósito de detectar oportunidades de mejora a nivel detallado en la ejecución de los procedimientos, que facilite su aplicación y pueda conllevar a un impacto positivo en la consolidación de los productos misionales. | Encuesta de percepción del servicio aplicada y análisis de resultados | 3 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2022-10-30 | 2022-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022). | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (31/08/2022). | En SGDEI no se pudieron consultar las evidencias, por lo que se requirieron al responsable y fueron enviadas por correo electrónico que incluyó los soportes de aplicación de la encuesta, los resultados y el soporte de la realización de mesa de trabajo de análisis de resultados. Se recomienda revisar que las evidencias de cumplimiento se encuentren disponibles en el aplicativo dentro del plazo señalado. Actividad cumplida.
| Actualización de instrumento de encuesta Medición de Satisfacción en la Prestación del Servicio al Ciudadano | Instrumento encuesta actualizado | 1 | Secretaría General, Subdirección de Instrucción Disciplinaria y Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2022-05-01 | 2022-07-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022). | En SGDEI se registran los correos electrónicos y archivos relacionados con la actualización de la encuesta. Se verificó la publicación del archivo en el SIG. Actividad cumplida. Esta tarea aparece en SGDEI pendiente de aprobación, por lo que se sugiere revisar y ajustar. | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre.
| Aplicar instrumento de encuesta Medición de Satisfacción en la Prestación del Servicio al Ciudadano (físico o virtual) | Encuestas aplicadas | 5 | Secretaría General | 2022-06-01 | 2022-12-31 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022). | En SGDEI se registran soportes de las encuestas aplicadas en el primer y segundo trimestre de 2022. | En SGDEI se registran soportes de las encuestas aplicadas en el primer y segundo trimestre de 2022. Actividad cumplida.
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información no sujeta a confidencialidad que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 30/04/2022 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/08/2022 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/12/2022
5.1 Lineamientos de transparencia activa | Realizar la transferencia de información a la Contraloría General de la República a través de Software de transferencias de archivos (File Zilla) | Soporte de la transferencia de archivos | 12 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Subdirecciones Misionales | 2022-01-03 | 2022-12-12 | No se registró información en el SGDEI, por lo que fue requerido el responsable, quien remitió los soportes de la transferencia mensual (enero a abril) de archivos, que incluyen los correos electrónicos de trámite al interior de la Agencia, capturas de pantalla del aplicativo y los archivos registrados. Se recomienda registrar la evidencia de las actividades en el SGDEI. | No se registró información en el SGDEI, por lo que se requirió al responsable. La OAP informó por correo electrónico que se ha realizado la transmisión mensualmente y que se incluyeron los soportes en el aplicativo. Se adjuntaron los archivos de las áreas misionales y los correos de envío a la CGR. Se recomienda registrar las evidencias de avance de las actividades en el SGDEI. | En SGDEI se registraron los soportes de las transferencias mensuales de archivos. Actividad cumplida.
| Mantener actualizada la sección de transparencia de la página web institucional a la luz de la Ley 1712 de 2014 | * Cumplimiento matriz ITA de la Procuraduría General de la Nación * Correos internos con requerimientos de ajustes a realizar por las áreas | 1 De acuerdo a la necesidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-01 | 2022-12-30 | La actividad no registra información en el SGDEI, no obstante, no se ha culminado el plazo de ejecución. Se recomienda registrar en el aplicativo que la actividad está en desarrollo. | En SGDEI se indica que la OAP y la Experta en Comunicaciones realizaron la primera validación a la sección de transparencia de la página web institucional, de acuerdo con la nueva versión de la Matriz ITA dispuesta por la Procuraduría en el mes de marzo de 2022. Una vez realizada la validación, se procedió a solicitar vía correo electrónico a las áreas responsables de cada tema, realizar los ajustes pertinentes con el fin de ajustar la sección a los nuevos lineamientos incluyendo el menú Participa y sección de Atención y Servicio a la Ciudadanía. Se adjuntó correo electrónico remitido a los responsables de los temas en el mes de julio y captura de pantalla de la página web con el avance en la actualización, el cual se verificó. | En SGDEI se indica que se culminó la verificación de los lineamientos establecidos y que se realizó el reporte de cumplimiento a través del aplicativo dispuesto por la Procuraduría, de lo cual se adjuntó el certificado correspondiente y la matriz en Excel con el detalle de los ítems requeridos. Actividad cumplida.
| Actualizar el conjunto de datos creado y publicado en el portal de datos abiertos en la vigencia 2021 | Datos Abiertos actualizados y publicados | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-02 | 2022-10-28 | En SGDEI se adjuntaron los correos electrónicos enviados al equipo de Datos Abiertos del MinTic por inconvenientes técnicos en el portal de Datos Abiertos para publicar la información de la Agencia ITRC. | En SGDEI se indica que la OAP participó en reunión con funcionario del equipo de Datos Abiertos del MinTic para aclarar dudas sobre la nueva estructura que debería tener el conjunto de datos misionales que presenta la Agencia ITRC para que sean publicados en el portal de Datos Abiertos. Esta propuesta será evaluada con las áreas misionales, que son las que producen y custodian la información a publicar, puesto que se debe asegurar que no se incumpla con la reserva que pueda tener la información. Se adjuntó captura de pantalla de convocatoria de reunión. | En SGDEI se registra soporte de la información publicada en el portal de datos abiertos. Actividad cumplida.
| Realizar un informe Misional cada trimestre | Informe trimestral | 3 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2022-01-01 | 2022-12-31 | En SGDEI se registran como soportes el documento del informe del primer trimestre de 2022 y el correo electrónico de solicitud de publicación. Se verificó la publicación en la página web institucional. | En SGDEI se registran como soportes el documento del informe del segundo trimestre de 2022 y el correo electrónico de solicitud de publicación. Se verificó la publicación en la página web institucional. | En SGDEI se registra el soporte de solicitud de publicación del informe del tercer trimestre. Se verificó la publicación del documento. Actividad cumplida.
| Consolidar la estrategia institucional para la publicación de información relacionada con la georreferenciación de investigaciones disciplinarias | Georreferenciación implementada de Investigaciones disciplinarias soportado en los datos generados por las aplicaciones misionales | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información / Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2022-03-15 | 2022-12-31 | En SGDEI se indica que se adelanta el documento preliminar de la estrategia de georreferenciación. En la carpeta dispuesta en OneDrive se adjuntaron los soportes del avance del documento. | No se registraron evidencias en SGDEI ni se dispuso carpeta para consulta, por lo que se requirió al responsable. La OATI informó por correo electrónico que se cumplio con la georreferenciacion en power BI del proceso de investigaciones disciplinarias, se continuará con otras integraciones en el segundo semestre de 2022 y que se adelanta el documento preliminar de la estrategia de georeferenciación. Se adjuntaron documentos relacionados. Se recomienda realizar la gestión oportunamente para la consulta de las evidencias del PAAC. | En SGDEI se indica que para el cuarto trimestre de 2022, de los Tableros de control se realizaron trabajos a nivel técnico, en ajustes a las reglas de automatización para la optimización de la ejecución de los mismos y de esta manera garantizar el normal funcionamiento al ejecutar los procesos automáticos; para optimizar el seguimietno y control en los flujos de los JOBS de los cuatro tableros de control se realizaron los diccionarios de datos teniendo en cuenta especificaciones del cliente en marco de Arquitectura Empresarial. En relación a la georreferenciacion de procesos de instrucción disciplinaria se realizó en power bi el afinamiento en la visualización y homologación de las diferentes ciudades en el mapa a nivel Nacional. Se adjuntó captura de pantalla de las actividades de georreferenciación, informe de actividade ejecutadas por el contratista. Actividad cumplida.
| Comunicar semestralmente a la ciudadanía el listado de nombres de las inspecciones y verificaciones efectivamente adelantas en las entidades foco de control durante el periodo reportado, con el propósito de garantizar un escenario de transparencia con la ciudadanía y demás interesados | Publicar el listado de inspecciones y verificaciones abordadas en el semestre | 2 | Subdirector de Auditoría y gestión del Riesgo | 2022-07-01 | 2022-12-20 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022). | En SGDEI se indica que la SAGR publicó en la página web institucional, el listado de las inspecciones y verificaciones adelantas en las entidades foco de control durante el primer semestre de 2022. Se adjuntó captura de pantalla de las publicaciones del Plan Anual de Inspecciones. | En SGDEI no se registraron evidencias. Se verificó la publicación del Plan Anual de Inspecciones ejecutado 2022 en la página web institucional. Se recomienda revisar que las evidencias de cumplimiento se encuentren disponibles en el aplicativo dentro del plazo señalado. Actividad cumplida.
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | Revisar internamente los estándares de oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con lo exigido en el Decreto 1081 de 2015 | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 3 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2022-01-02 | 2022-10-30 | En SGDEI se registra el consolidado de PQRS, documento que es insumo para la elaboración de los informes trimestrales y listados de asistencia a cuatro reuniones sobre los informes. Esta información evidencia avance en el desarrollo de la actividad y se indica que se encuentra en ajuste la presentación del documento para la publicación en la página web. | En SGDEI se registra el informe del primer trimestre. Se verificó su publicación en la página web institucional. También se registran los insumos del informe del segundo trimestre y el informe correspondiente. Se verificó su publicación en la página web institucional. | En SGDEI se registran los soportes del informe del tercer trimestre. Se verificó la publicación. Actividad cumplida.
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Actualizar la planeación estratégica de la gestión documental y administración de archivos | Publicar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) actualizado, por medio del portal web de la entidad | 1 | Secretaria General Líder Administrativo | 2022-01-01 | 2022-01-31 | En SGDEI se indica que la Agencia ha previsto desarrollar durante el periodo 2022-2024 el Plan Institucional de Archivos PINAR, que permite generar cambios planificados, articulando y aportando un ordenamiento lógico a los planes, programas y proyectos que en materia archivística formule la entidad y se adjunta el plan 2022-2024. Se verificó el acta No. 2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se aprobó este plan. Se recomienda que el líder realice la aprobación de tareas dentro del SGDEI. Actividad cumplida. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre. | Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
| Actualizar el Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano (si a ello hubiere lugar) | Inventario de Activos de Información actualizado y publicado | 1 | Secretaria General Líder Administrativo | 2022-10-01 | 2022-12-30 | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (30/04/2022). | La actividad inicia con posterioridad al corte de seguimiento (31/08/2022). | En SGDEI se registran los soportes de la actualización del Registro de Activos de Información, de acuerdo con los cambios en la estructura de la Agencia. Se verificó documento publicado. Actividad cumplida.
| Elaborar trimestralmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información y publicarlos en la página web de la entidad. | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 3 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2022-01-02 | 2022-10-30 | En SGDEI se registra el consolidado de PQRS, documento que es insumo para la elaboración de los informes trimestrales y listados de asistencia a cuatro reuniones sobre los informes. Esta información evidencia avance en el desarrollo de la actividad y se indica que se encuentra en ajuste la presentación del documento para la publicación en la página web. | En SGDEI se registra el informe del primer trimestre. Se verificó su publicación en la página web institucional. También se registran los insumos del informe del segundo trimestre y el informe correspondiente. Se verificó su publicación en la página web institucional. | En SGDEI se registran los soportes del informe del tercer trimestre. Se verificó la publicación. Actividad cumplida.
| Garantizar que el informe de quejas y reclamos de la Entidad contenga los elementos de análisis establecidos por los procedimientos internos de la entidad | Informe de quejas y reclamos de la entidad adecuado a los procedimientos de la entidad | 3 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2022-01-02 | 2022-10-30 | En SGDEI se registra el consolidado de PQRS, documento que es insumo para la elaboración de los informes trimestrales y listados de asistencia a cuatro reuniones sobre los informes. Esta información evidencia avance en el desarrollo de la actividad y se indica que se encuentra en ajuste la presentación del documento para la publicación en la página web. | En SGDEI se registra el informe del primer trimestre. Se verificó su publicación en la página web institucional. También se registran los insumos del informe del segundo trimestre y el informe correspondiente. Se verificó su publicación en la página web institucional. La OACI en el Informe de Vigilancia de Atención a las PQRS del primer semestre de 2022 identificó la necesidad de aclarar el informe de atención al ciudadano si se niega o no el acceso a la información en alguna solicitud, como lo señala la normatividad. Este aspecto fue ajustado en el informe del segundo trimestre. | En SGDEI se registran los soportes del informe del tercer trimestre. Se verificó la publicación. Actividad cumplida.
Componente 6 Iniciativas adicionales
Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 30/04/2022 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/08/2022 | Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno corte 31/12/2022
Código de Ética | Implementar acciones que permitan a los servidores públicos y contratistas de la Agencia ITRC, identificar y resolver las situaciones de conflicto de interés | Guía socializada a los servidores de la Agencia ITRC para la identificación y declaración del conflicto de Interés expedida por la Función Pública | 2 | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2022-04-01 | 2022-12-30 | La actividad no registra información en el SGDEI, no obstante, no se ha culminado el plazo de ejecución. Se recomienda registrar en el aplicativo que la actividad está en desarrollo. | En SGDEI se indica que a través de correo masivo y banner publicado en la intranet de la Agencia, se socializó a los servidores de la entidad la Guía para la identificación y declaración del conflicto de interés expedida por la Función Pública. | A través de correo electrónico masivo del 05/09/2022 se reiteró la socialización de la Guía de Identificación del Conflicto de Interés.