## PTEP
|  | Programa de Transparencia y Ética Pública Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC | [5 empty] | Código Versión No. 01 Vigencia 2025
Periodo del Plan | Información General | Acciones Estratégicas | 1. Gestión del Riesgo 1.1. Acción Estratégica 1. Riesgos para la integridad pública 1.2. Acción Estratégica 2. Canales de denuncia 1.3. Acción Estratégica 3. Riesgo de Lavado de Activos 1.4. Acción Estratégica 4. Debida Diligencia 2. Redes y articulación 2.1. Acción Estratégica 5. Redes Internas 2.2. Acción Estratégica 6. Redes Externas 3. Cultura de la legalidad y estado abierto 3.1. Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia 3.2. Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. 3.3. Acción Estratégica 9. Integridad en el servicio público 4. Iniciativas adicionales
2025 | El Programa de Transparencia y Ética Pública incluye cuatro temáticas, en torno a los cuales se proponen acciones estratégicas dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.
Fecha de aprobación
2025-01-30
Acciones Estratégicas
Temáticas | Acciones Estratégicas | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia/ Proceso | Tipo de Recurso
Componente 1 Gestión del Riesgo | Acción Estratégica 1. Riesgos para la integridad pública | Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a la vigencia 2024 | Informe del IV monitoreo a la gestión del riesgos vigencia 2024 | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-02 | 2025-02-18 | Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG | Humano
Componente 1 Gestión del Riesgo | Acción Estratégica 1. Riesgos para la integridad pública | Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a la vigencia 2025 | Informes I, II y III de los monitoreos a la gestión del riesgos vigencia 2025 | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-14 | 2025-11-14 | Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG | Humano
Componente 1 Gestión del Riesgo | Acción Estratégica 1. Riesgos para la integridad pública | Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción (Pruebas de Diseño de Riesgos y Controles. Pruebas de Efectividad de Controles) | Documento de seguimiento | 1 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno / Gestión de Evaluación y Control | Humano
Componente 1 Gestión del Riesgo | Acción Estratégica 1. Riesgos para la integridad pública | Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública. | Informe de Seguimiento | 2 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno / Gestión de Evaluación y Control | Humano
Componente 1 Gestión del Riesgo | Acción Estratégica 2. Canales de denuncia | Implementar en el Sistema de Gestión Integral del Inspector los módulos necesarios para facilitar la gestión, acceso, agilidad interfaz amigable e intuitiva a los ciudadanos para el préstamo de expedientes disciplinarios de la entidad. | Solución de Préstamo de expedientes por ventanilla virtual | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Tecnologías de la Información / Gestión de Tecnologías de la Información | Financiero Humano Tecnológico
Componente 1 Gestión del Riesgo | Acción Estratégica 3. Riesgo de Lavado de Activos | Incluir en el check list de verificación documental para contratación directa, de manera expresa, que el contratista debe allegar la declaración de bienes y rentas y conflicto de interés de la Ley 2013 de 2019 entre los documentos obligatorios para iniciar trámite de contratación | Check list actualizado | 1 | Experta Líder de Contratación | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Secretaria General / Gestión Contractual | Humano
Componente 1 Gestión del Riesgo | Acción Estratégica 4. Debida Diligencia | Incluir en el procedimiento para vinculación de personal (relación legal y reglamentaria) la obligatoriedad de allegar los antecedentes profesionales, para las carreras que aplique. | Procedimiento actualizado | 1 | Experta Líder de Talento Humano | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Secretaria General / Gestión Talento Humano | Humano
Componente 2 Redes y articulación | Acción Estratégica 5. Redes Internas | Adelantar sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano. | Banner semestre de sensibilizaciones | 2 | Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa | 2025-02-03 | 2025-10-31 | Secretaria General / Gestión Talento Humano Gestión Administrativa | Humano
Componente 2 Redes y articulación | Acción Estratégica 5. Redes Internas | Revisar modificaciones en la normatividad respecto a la Política de tratamiento de datos personales para mantener actualizada. | Actualización en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Agencia ITRC y su respectiva socialización, por cambios o adiciones en la normatividad si es pertinente | 1 | Subdirectora de Asuntos Legales | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales / Gestión Jurídica | Humano
Componente 2 Redes y articulación | Acción Estratégica 6. Redes Externas | Mantener informada a la ciudadanía sobre temas institucionales o de interés, a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad (Redes Sociales y/o Web). | Publicaciones en los canales de la entidad (Redes Sociales y/o Web) | Por demanda | Experta Comunicaciones | 2025-02-14 | 2025-12-31 | Dirección General -Comunicaciones / Gestión Estratégica | Humano Tecnológico
Componente 2 Redes y articulación | Acción Estratégica 6. Redes Externas | Promover la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia, su misionalidad y compartir en el diálogo. | 10 | Experta Misional | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Dirección General / Experta Misional | Humano
Componente 2 Redes y articulación | Acción Estratégica 6. Redes Externas | Promover la participación de la Academia en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para seguir desarrollando los convenios y/o alianzas con la academia. | 2 | Experta Misional | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Dirección General / Experta Misional | Humano
Componente 2 Redes y articulación | Acción Estratégica 6. Redes Externas | Promover la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para desarrollar los convenios y/o alianzas con gremios. | 2 | Experta Misional | 2025-01-15 | 2025-12-31 | Dirección General / Experta Misional | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia | Comunicar semestralmente a la ciudadanía el listado de nombres de las inspecciones y verificaciones efectivamente adelantas en las entidades foco de control durante el periodo reportado, con el propósito de garantizar un escenario de transparencia con la ciudadanía y demás interesados | Publicación Programa Anual de Inspecciones ejecutado semestral | 2 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Subdirección Auditoría y Gestión del Riesgo / Auditoría y Gestión del Riesgo | Humano Tecnológico
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia | Realizar un informe Misional cada trimestre | Informe trimestral | 3 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Subdirección de Instrucción Disciplinaria | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia | Revisar internamente los estándares de oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con lo exigido en el Decreto 1081 de 2015 | Informe semestral de revisión por dependencias | 2 | Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Gestión Administrativa | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia | Elaborar trimestralmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información y publicarlos en la página web de la entidad. | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 3 | Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa | 2025-04-02 | 2025-10-31 | Gestión Administrativa | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia | Actualizar los lineamientos de la gestión documental y administración de archivos de la Entidad | Instrumentos y programas documentales actualizados según necesidad y publicados del portal web de la entidad | 1 | Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa | 2025-01-02 | 2025-11-28 | Secretaría general - Gestión Administrativa | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 7. Acceso a la Información Pública y Transparencia | Actualizar el Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano (si a ello hubiere lugar) | Inventario de Activos de Información actualizado y publicado | 1 | Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Secretaría general - Gestión Administrativa | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Elaborar y publicar estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas | Estrategia de Comunicaciones | 1 | Experta Comunicaciones | 2025-03-14 | 2025-07-15 | Dirección General -Comunicaciones / Gestión Estratégica | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas | Informe de Rendición de Cuentas publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Dirección General -Comunicaciones/Oficina Asesora de Planeación/Gestión Estratégica | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Difundir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia a través los canales digitales de la entidad. | Evidencia de la publicación y difusión de la Audiencia Pública de Rendición . | 1 | Experta Comunicaciones | 2025-10-03 | 2025-12-31 | Dirección General -Comunicaciones / Gestión Estratégica | Humano Tecnológico
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Realizar espacio de diálogo de Rendición de Cuentas. | Soporte espacio de diálogo | 2 | Experta Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano Tecnológico
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Elaborar y publicar el informe del ejercicio de rendición de cuentas | Informe del ejercicio de Rendición de Cuentas | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Elaborar y publicar la encuesta de identificación de temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuesta de identificación de temas de interés publicada | 1 | Experta Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-09-01 | 2025-10-31 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Elaborar y publicar la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuesta de evaluación publicada | 1 | Experta Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-11-03 | 2025-12-31 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Realizar socializaciones internas para fortalecer la cultura organizacional sobre la rendición de cuentas | Divulgación de material relacionado con rendición de cuentas | 1 | Experta Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Aplicar encuestas de percepción del servicio prestado por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a las entidades foco de control. | Encuesta de percepción del servicio aplicada y evaluada | 3 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Subdirección Auditoría y Gestión del Riesgo / Auditoría y Gestión del Riesgo | Humano Tecnológico
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 8. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios | Análisis semestral de las encuestas de percepción del servicio aplicada | 2 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Subdirección Instrucción Disciplinaria/Gestión de Instrucción Disciplinaria | Humano
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 9. Integridad en el servicio público | Implementar acciones que permitan la aplicación y seguimiento de la política de integridad pública - código de integridad y la gestión de conflictos de interés | Creación del grupo de trabajo para la aplicación y seguimiento de la política de integridad pública (MIPG): código de integridad y la gestión de conflictos de interés. Conformado por servidores de cada una de las áreas de la Entidad. | 1 | Secretaria General/ Experta Líder de Gestión de Talento Humano | 2025-02-17 | 2025-06-30 | Secretaria General/ Talento Humano/ Control Disciplinario Interno | Humano Financiero
Componente 3 Cultura de la legalidad y estado abierto | Acción Estratégica 9. Integridad en el servicio público | Seguimiento a la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción por parte de gerentes públicos, servidores y contratistas vinculados en la presente vigencia. que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. | Certificación de realización del curso por parte de Gerentes públicos, Servidores y Contratistas. | 3 | Secretaria General/ Experta Líder de Gestión de Talento Humano | 2025-02-17 | 2025-10-30 | Secretaria General/ Talento Humano/ Control Disciplinario Interno | Humano
Componente 4 Iniciativas adicionales | Acción Estratégica 10. Observatorio Anticorrupción | Establecer y desarrollar las acciones que permitan al Observatorio Anticorrupción ser parte de la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica. | Soportes o evidencias de la Gestión del Observatorio Anticorrupción en la Red Nacional de Observatorios Anticorrupción de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica. | 1 | Experta Misional | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Dirección General / Experta Misional | Humano
Componente 4 Iniciativas adicionales | Acción Estratégica 10. Observatorio Anticorrupción | Posicionar el Observatorio Anticorrupción de la Agencia ITRC a través de la participación en actividades ( foros, conversatorios, mesas de trabajo, entre otros) que permitan dar a conocer la entidad | Soportes o evidencias de la gestión para promover la participación del Observatorio de Fraude y Corrupción en actividades que permitan dar a conocer a la Entidad. | 2 | Experta Misional | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Dirección General / Experta Misional | Humano
Componente 4 Iniciativas adicionales | Acción Estratégica 10. Seguimiento | Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública. | Informe de Seguimiento | 2 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno / Gestión de Evaluación y Control | Humano
Fin del formato