## PAAC
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - ITRC | [5 empty] | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG
[7 empty] | Fecha de publicación: | 2023-01-30
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo: | Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia/ Proceso | Tipo de Recurso
1.1 . Política de administración de riesgos | Socializar tema asociado a la Política Integral de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC, a los Servidores de la entidad | Listas de Asistencia u otro soporte de la Socialización | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-02 | 2023-11-30 | Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG | Humano
| Realizar seguimiento a la interiorización por parte de los servidores de la Agencia ITRC. sobre los conceptos asociados a la Política Integral de Administración de Riesgos, a través de la aplicación de una encuesta que mida la percepción y conocimiento del SIG | Informe nivel percepción sobre el SIG | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-10-03 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG
1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar y/o actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Agencia para la vigencia | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líderes de Proceso | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Todos las Dependencias/ Todos los Procesos | Humano Tecnológico Proveedor Suit Visión Empresarial
| Realizar parametrización del Aplicativo Suit Visión Empresarial (SGDEI), para realizar la gestión de riesgos de corrupción. | Aplicativo con información cargada o reporte con novedades | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-05-02 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG
1.3 Consulta y divulgación | Consolidar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 y el Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 y Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-01-31 | Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano
1.4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2022 | Informe del IV monitoreo a la gestión del riesgos vigencia 2022 | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-02 | 2023-02-18 | Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG | Humano
| Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2023 | Informes I, II y III de los monitoreos a la gestión del riesgos vigencia 2023 | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-15 | 2023-11-15 | Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG | Humano
1.5 Seguimiento | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Documento de seguimiento/Acta | 3 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | 2023-01-20 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno / Gestión de Evaluación y Control | Humano
Componente 2 Estrategia de Racionalización de Trámites
Objetivo | Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia/ Proceso | Tipo de Recurso
Diseñar e implementar estrategias de racionalización de procesos y procedimientos institucionales | No aplica este componente en la Agencia ITRC toda vez que la misionalidad de la Entidad no amerita trámites y por tanto no se hallan registrados en el SUIT | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
Componente 3 Rendición de Cuentas
Objetivo | Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia/ Proceso | Tipo de Recurso
3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Mantener informada a la ciudadanía sobre temas institucionales y de interés, a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad (Redes Sociales y/o Web). | Publicaciones en los canales de la entidad (Redes Sociales y/o Web) | Por demanda | Experta Líder de Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Dirección General -Comunicaciones / Gestión Estratégica | Humano y Tecnológico
| Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023 | Informe de Rendición de Cuentas publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Líder de Comunicaciones | 2023-08-01 | 2023-12-30 | Dirección General -Comunicaciones/Oficina Asesora de Planeación/Gestión Estratégica | Humano
| Difundir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia a través los canales digitales de la entidad. | Evidencia de la publicación y difusión de la Audiencia Pública de Rendición . | 1 | Experta Líder de Comunicaciones | 2023-10-03 | 2023-12-30 | Dirección General -Comunicaciones / Gestión Estratégica | Humano y Tecnológico
| Elaborar y publicar estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas | Estrategia de Comunicaciones | 1 | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-03-15 | 2023-07-14 | Dirección General -Comunicaciones / Gestión Estratégica | Humano
| Elaborar y publicar el informe de gestión institucional de la Agencia ITRC | Informe de gestión institucional de la Agencia en la vigencia 2022 publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-03 | 2023-01-31 | Oficina Asesora de Planeación/ Gestión Estratégica | Humano
| Elaborar y publicar Informe del grado de avance de la gestión institucional de la Agencia | Informe de avance trimestral al Plan de Acción publicado (incluido cuarto trimestre de la vigencia 2022) | 4 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-03 | 2023-11-30 |  | Humano
| Publicar Cronograma de actividades de la estrategia de rendición cuentas de acuerdo con los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas. | Cronograma publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-01-03 | 2023-05-31 |  | Humano
3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar espacio de diálogo de Rendición de Cuentas. | Soporte espacio de diálogo | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Líder de Comunicaciones | 2023-02-27 | 2023-12-30 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano Tecnológico
| OBSERVATORIO DE FRAUDE Y CORRUPCION: Participar en las diferentes actividades ( foros, conversatorios o mesas de trabajo) que permitan al observatorio de fraude y corrupción de la Agencia ITRC dar a conocer a la ciudadanía los avances para el aseguramiento de los recursos públicos promoviendo la transparencia y la ética pública. | Soportes o evidencias de la participación del Observatorio de Fraude y Corrupción en actividades relacionadas con los avances para el aseguramiento de los recursos públicos , la transparencia y ética pública. | 3 | Experta Misional | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Dirección General / Experta Misional | Humano
| Promover la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 10 | Experta Misional | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Dirección General / Experta Misional | Humano
| Promover la participación de Organizaciones No Gubernamentales en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia y su misionalidad y compartir en el diálogo inquietudes y sugerencias en la atención al ciudadano. | 1 | Experta Misional | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Dirección General / Experta Misional | Humano
| Promover la participación de la Academia en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para seguir desarrollando los convenios ya suscritos con las universidades y promover otros a través de reuniones con directivos de universidades. | 2 | Experta Misional | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Dirección General / Experta Misional | Humano
| Promover la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para desarrollar los convenios ya suscritos con gremios y promover otros convenios. | 2 | Experta Misional | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Dirección General / Experta Misional | Humano
3.3 Responsabilidad | Elaborar y publicar un informe del ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia 2023 . | Informe del ejercicio de Rendición de Cuentas publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Líder de Comunicaciones | 1/082023 | 2023-12-30 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano
| Elaborar y publicar la encuesta de identificación de temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023 | Encuesta de identificación de temas de interés publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Líder de Comunicaciones | 2023-07-01 | 2023-10-30 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano
| Elaborar y publicar la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023 | Encuesta de evaluación publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Líder de Comunicaciones | 2023-10-01 | 2023-12-30 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano
| Realizar socializaciones internas para fortalecer la cultura organizacional sobre la rendición de cuentas | Divulgación de material relacionado con rendición de cuentas | 1 | Experta Líder de Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-08-01 | 2023-12-30 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano
Objetivo | Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia/ Proceso | Tipo de Recurso
4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar en el Sistema de Gestión Integral del Inspector los módulos necesarios para facilitar la gestión, acceso, agilidad interfaz amigable e intuitiva a los ciudadanos para el préstamo de expedientes disciplinarios de la entidad. | Solución de Préstamo de expedientes por ventanilla virtual | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Tecnologías de la Información / Gestión de Tecnologías de la Información | Financiero Humano Tecnológico
4.3 Talento humano | Adelantar sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano. | Banner semestre de sensibilizaciones | 2 | Secretaria General / Experta Líder de Gestión de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2023-02-01 | 2023-10-31 | Secretaria General / Gestión Talento Humano Control Disciplinario Interno | Humano
4.4 Normativo y procedimental | Revisar modificaciones en la normatividad respecto a la Política de tratamiento de datos personales. | Actualización en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Agencia ITRC y su respectiva socialización, por cambios o adiciones en la normatividad si es pertinente. | 1 | Subdirectora de Asuntos Legales | 2023-01-03 | 2023-12-30 | Subdirección de Asuntos Legales / Gestión Jurídica | Humano
4.5 Relacionamiento con el ciudadano | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios | Análisis semestral de las encuestas de percepción del servicio aplicada | 2 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Subdirección Instrucción Disciplinaria/Gestión de Instrucción Disciplinaria | Humano
| Aplicar encuestas de percepción del servicio a partes interesadas sobre el proceso de Auditoría y Gestión del Riesgo y evaluar los resultados para detectar oportunidades de mejora en la ejecución de los procedimientos y la consecución de los productos finales, que impacten positivamente en el cumplimiento de la misión asignada. | Encuesta de percepción del servicio aplicada y evaluada | 3 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Subdirección Auditoría y Gestión del Riesgo / Auditoría y Gestión del Riesgo | Humano/Tecnológico
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información
Objetivo | Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información no sujeta a confidencialidad que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia/ Proceso | Tipo de Recurso
5.1 Lineamientos de transparencia activa | Realizar un informe Misional cada trimestre | Informe trimestral | 3 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Subdirección de Instrucción Disciplinaria | Humano
| Fortalecer y consolidar la estrategia institucional para la publicación de información relacionada con tableros de control de las áreas misionales. | Tableros de control de las áreas misionales | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información Subdirección de Instrucción Disciplinarias Subdirección Asuntos Legales Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo Secretaria General Segunda Instancia - Asesora Misional | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora Tecnologías de Información / Subdirección de Instrucción Disciplinarias/ Subdirección Asuntos Legales/ Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo / Secretaria General / Segunda Instancia - Asesora Misional / Gestión de Tecnologías de la Información | Financiero Humano Tecnológico
| Fortalecer el Sistema de Gestión Integral del Inspector para facilitar la gestión, acceso, agilidad interfaz amigable e intuitiva de usuarios internos. | Solución para la automatización de la usabilidad del sistema SIGII a los usuarios | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2023-04-01 | 2023-12-31 | Oficina Asesora de Tecnologías de la Información / Gestión de Tecnologías de la Información | Financiero Humano Tecnológico
| Comunicar semestralmente a la ciudadanía el listado de nombres de las inspecciones y verificaciones efectivamente adelantas en las entidades foco de control durante el periodo reportado, con el propósito de garantizar un escenario de transparencia con la ciudadanía y demás interesados | Publicación Programa Anual de Inspecciones ejecutado semestral | 2 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Subdirección Auditoría y Gestión del Riesgo / Auditoría y Gestión del Riesgo | Humano/Tecnológico
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | Revisar internamente los estándares de oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con lo exigido en el Decreto 1081 de 2015 | Informe semestral de revisión por dependencias | 2 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2023-07-01 | 2023-12-26 | Secretaría General / Control Disciplinario Interno | Humano y Tecnológico
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Actualizar los lineamientos de la gestión documental y administración de archivos de la Entidad | Instrumentos y programas documentales actualizados según necesidad y publicados del portal web de la entidad | 1 | Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-11-30 | Secretaría general - Proceso Administrativo | Humano y Tecnológico
| Actualizar el Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano (si a ello hubiere lugar) | Inventario de Activos de Información actualizado y publicado | 1 | Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa | 2023-10-01 | 2023-12-30 | Secretaría general - Proceso Administrativo | Humano y Tecnológico
| Elaborar trimestralmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información y publicarlos en la página web de la entidad. | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 3 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2023-04-02 | 2023-10-30 | Secretaría General / Control Disciplinario Interno | Humano Tecnológico
| Garantizar que el informe de quejas y reclamos de la Entidad contenga los elementos de análisis establecidos por los procedimientos internos de la entidad | Informe de quejas y reclamos de la entidad adecuado a los procedimientos de la entidad | 3 | Secretaria General Gestor Control Disciplinario Interno | 2023-04-02 | 2023-10-30
Componente 6 Iniciativas adicionales
Objetivo | Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.
Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia/ Proceso | Tipo de Recurso
Código de Ética | Implementar acciones que permitan a los servidores públicos y contratistas de la Agencia ITRC, identificar y resolver las situaciones de conflicto de interés | Diligenciar el formato de autodiagnóstico para gestión de conflicto de intereses | 1 | Secretaria General Experta Líder de Gestión de Talento Humano Gestor Control Disciplinario Interno | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Secretaría General / Gestión de Talento Humano Control Disciplinario Interno | Humano y Tecnológico
Fecha de la Modificación | Descripción de la Modificación del PAAC
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
Código: | PE01-GES-PR012-FT05 | Versión: | 3 | Fecha de Emisión: | 2021-12-15 |  |  | Pagina 1 de 1