## INTREGRACIÓN PLAN ACCIÓN ITRC
Plan de Acción Anual 2024

## PLAN DE ACCIÓN ANUAL
Plan de Acción Anual 2024 Agencia ITRC
PROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA COMUNICACIONES Y EXPERTA MISIONAL
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Comunicaciones /Área Asesora Misional | Estratégico | ORO1. Posicionar a la Agencia ITRC como referente anticorrupción en el control de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales | ORO 1.1 Planificación, elaboración y desarrollo de las acciones de comunicación internas y externas establecidas en el Plan de Comunicación de la entidad. | Elaborar el Plan Estratégico de comunicaciones 2024 de la entidad | Se elaborará el plan de comunicaciones 2024 de la entidad con el fin de establecer las necesidades y accione estratégicas de comunicación de la entidad. | Plan de Comunicaciones | 1 | 2024-01-15 | 2024-02-29 | Experta en Comunicaciones | PGN
| Táctico |  |  | Ejecutar del Plan de Comunicaciones de la Agencia ITRC | Se ejecutará el plan de comunicaciones 2024 de la entidad de acuerdo con las acciones establecidas. | Informe | 1 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Experta en Comunicaciones
| Táctico |  | O 1.2 Gestión para la generación y coordinación de espacios de relacionamiento de la Agencia ITRC relacionados con temas de interés de la entidad en su compromiso de la lucha contra el fraude y la corrupción. | Promover la coordinación y/o generación de espacios de relacionamiento con diferentes grupos de valor en temas anticorrupción. | Se promoverá la la generación y/o coordinación de la Agencia ITRC en diferentes espacios como eventos públicos y/o privados, nacionales o internacionales en temas relacionados en la lucha contra el fraude y la corrupción. | Eventos o mesas de trabajo o correos electrónicos | 5 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Experta Misional y Experta Comunicaciones
| Táctico |  | ORO 1.4 Gestión para la realización y ejecución de alianzas estratégicas. | Promover la realización y ejecución de alianzas estratégicas. | Se promoverá la realización y ejecución de alianzas estratégicas de interés para la Agencia con diferentes grupos de valor. | Eventos o mesas de trabajo o correos electrónicos o convenio firmado u similares | 8 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Experta Misional
| Táctico |  | ORO 1.5 Participación en programas o iniciativas interistitucionales contra la corrupción | Participar en acciones que generen las entidades publicas o privadas, para ejecutar programas de lucha contra la corrupción. | Se participará en programas y/o iniciativas de lucha contra la corrupción que generen entidades publicas o privadas. | Programas y/o iniciativas contra la corrupción en las que participa la Agencia ITRC | 4 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Experta Misional
| Táctico |  | ORO 1.6 Gestión para la generación de acciones dentro del Observatorio de Fraude y Corrupción. | Gestionar acciones para dar continuidad para el desarrollo del Observatorio de Fraude y Corrupción | Se gestionará acciones para el desarrollo del observatorio de Fraude y Corrupción en la vigencia | Eventos o mesas de trabajo o correos electrónicos o documentos o reuniones | 3 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Experta Misional
| Táctico |  | ORO 1.7 Articulación de las acciones de las áreas misionales de la Agencia ITRC | Establecer acciones para la articulación de las áreas misionales de la Agencia ITRC | Se establecerá acciones para la articulación de las áreas misionales de la Agencia ITRC. | Eventos o mesas de trabajo o documentos o reuniones | 8 | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Experta Misional
| Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | NA | NA | ID | Meta | Responsable
| Estratégico | ORO1. Posicionar a la Agencia ITRC como referente anticorrupción en el control de la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales | N/A | Porcentaje Ejecución del Plan de Comunicaciones de la Agencia ITRC | Semestral | N/A | N/A | COM202401 | 100% | Experta en Comunicaciones
| Estratégico |  | N/A | Cumplimiento de acciones realizadas para las relaciones interinstitucionales de la Agencia ITRC. | Semestral | N/A | N/A | EMI202401 | 100% | Experta Misional
| Táctico |  | O 1.2 Gestión para la generación y coordinación de espacios de relacionamiento de la Agencia ITRC relacionados con temas de interés de la entidad en su compromiso de la lucha contra el fraude y la corrupción. | Espacios gestionados y/o coordinadados de participación de la Agencia ITRC en entidades públicas y/o privadas del orden nacional o internacional | Semestral | N/A | N/A | EMI202406 | 5 | Experta Misional y Experta Comunicaciones
| Táctico |  | ORO 1.4 Gestión para la realización y ejecución de alianzas estratégicas. | Alianzas estratégicas interinstitucionales gestionadas. | Semestral | N/A | N/A | EMI202402 | 8 | Experta Misional
| Táctico |  | ORO 1.5 Participación en programas o iniciativas interistitucionales contra la corrupción | Programas y/o iniciativas contra la corrupción en las que participa la Agencia ITRC | Semestral | N/A | N/A | EMI202403 | 4 | Experta Misional
| Táctico |  | ORO 1.6 Gestión para la generación de acciones dentro del Observatorio de Fraude y Corrupción. | Acciones gestionadas dentro del observatorio de Fraude y Corrupción. | Semestral | N/A | N/A | EMI202404 | 100% | Experta Misional
| Táctico |  | ORO 1.7 Articulación de las acciones de las áreas misionales de la Agencia ITRC | Mesas de trabajo conjuntas entre las áreas misionales de la ITRC | Semestral | N/A | N/A | EMI202405 | 8 | Experta Misional
PROCESO: AUDITORÍA Y GESTIÓN DEL RIESGO
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Subdirección de Autitoría y Gestión del Riesgo | Táctico | OCA1.Contribuir al aseguramiento de la transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión de ingresos a cargo de las entidades sujeto de control. | OCA 1. 1.Definir e implementar estrategias para la priorización de inspecciones en los asuntos de mayor riesgo e impacto en las entidades sujeto de control. | Presentar al Cómite de Riesgo los posibles asuntos a inspeccionar durante el 2025 resultado del cumplimiento del procedimiento de Análisis de Riesgos Institucionales. | A traves del análisis estratégico de información estructurada yu no estructurada, identificar asuntos de alto riesgo en las entidades foco de control en los que se pongan en riesgos los recursos (ingresos) de la nación para el diseño y ejecución de planes de inspección basados en estándares técnicos. | Acta del Comité de Riesgos donde se apruebe el listado definitivo de inspecciones/verificaciones a ejecutar durante 2025 Documento con Análisis de Necesidad Institucional-ANIs por inspección aprobada | 1 acta de Comité de Riesgos 1 radicado ANIs | 2024-11-01 | 2024-12-22 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | PGN
| Táctico |  | OCA 1. 1.Definir e implementar estrategias para la priorización de inspecciones en los asuntos de mayor riesgo e impacto en las entidades sujeto de control. | Elaborar con base en los resultados de las inspecciones 2023 la actualización al informe del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción (SPFC) | Analizar los resultados obtenidos durante el 2023, que pueden generar conocimiento en la ciudadanía sobre el aseguramiento de posibles espacios de fraude y corrupción bajo un escenario de administración de ingresos; con esta información se debe consolidar una nueva versión anual del informe del Sistema de Prevención del Fraude y la Corrupción, el cual se debe publicar en la página web de la Agencia. | Informe del SPFC. Análisis 2023 | 1 publicación en página web del informe del SPFC 2023 | 2024-01-02 | 2024-03-31
| Táctico |  | OCA 1. 1.Definir e implementar estrategias para la priorización de inspecciones en los asuntos de mayor riesgo e impacto en las entidades sujeto de control. | Elaborar informe estrategico y/o informes de alertas con el objetivo de identificar en cada una de las entidades foco de control, situaciones que denoten posibles riesgos estratégicos, tanto de gestión como de fraude y corrupción. | Analizar información estratégica que permita establecer acciones de mejora a corto plazo y de forma diligente para fortalecer los controles y mitigar la materialización de posibles riesgos; con esta información se debe construir informe para consideración de la Dirección General de la Agencia ITRC. | Informe estrategico y/o de alerta. | 1 informe radicado a la Dirección General de la Agencia ITRC. | 2024-01-02 | 2024-06-30
| Táctico |  | OCA. 1. 2. Ejecutar inspecciones con el apoyo de analítica de datos para la evaluaciones de los procesos y servicios de las entidades sujeto de control, para la identificación y prevención de riesgos de fraude y corrupción y la cuantificación de su impacto. | Ejecutar inspecciones y verificaciones priorizadas en el Programa Anual de Inspecciones-PAI 2024 con el apoyo de la analitica de datos. | Evaluar con un equipo auditor y apoyados en la analitica de datos la correcta operación y el nivel de control de los procesos, servicios y datos que administran y ejecutan las entidades inspeccionadas, identificando riesgos de fraude y corrupción, recomendando controles pertinentes para su mitigación. | Comunicación PAI 2024 a las entidades (inicio de año) Publicación semestral a la ciudadanía PAI 2024 ejecutado (julio/diciembre) Avisos de inspección/verificación comunicados a las entidades foco de control | 1 comunicación PAI 2024 por entidad 1 publicación en pág. web semestral PAI 2024 1 aviso por inspección/verificación comunicada a las entidades | 2024-01-02 | 2024-12-20
| Táctico |  | OCA. 1.3. Optimización e innovación del proceso de auditoria en busca de nuevas metodologías de medición de resultados. | Fortalecer el proceso de auditoría y gestión del riesgo | Identificar oportunidades de mejora en el proceso de auditoría y gestión de riesgos incorporando de ser el caso actividades y metodos innovadores que aumenten su efectividad y permitan medir los resultados . | Documento con análisis de resultados y conclusiones del ejercicio realizado | 1 documento presentado en mesa de coordinación. | 2024-06-01 | 2024-12-20
| Táctico | OCA3.Ejercer el control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias asociadas a las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los servidores públicos pertenecientes al nivel directivo y asesor de la DIAN. | OCA 3.1 Diseño y/o actualización de los programas de fiscalización a directivos y asesores de la DIAN | Identificación de sujetos de control mediante programas de control tributario y aduanero | Definición de estrategia objetiva y ejecución del análisis para la identificación de un grupo de sujetos de control que cumplen con características homogéneas de presuntas inconsistencias en la información reportada en sus declaraciones de Renta y trámites aduaneros en un periodo determinado traslado al área competente de ejecutar la fiscalización. | Comunicación oficial con traslado de resultados a la Dirección General de la Entidad. | 1 comunicación oficial | 2024-01-02 | 2024-09-30
| Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | NA | NA | ID | Meta | Responsable
| Estratégico | OCA1.Contribuir al aseguramiento de la transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión de ingresos a cargo de las entidades sujeto de control. | N/A | Indice de contribución a la mitigación de riesgos de fraude y corrupción en los proceso inspeccionados por la Agencia ITRC. | Semestral | N/A | N/A | SAGR202401 | 90% | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo
| Estratégico |  | N/A | Indice de priorización y ejecución de asuntos de inspección. | Semestral | N/A | N/A | SAGR202402 | 100%
| Táctico |  | OCA 1. 1.Definir e implementar estrategias para la priorización de inspecciones en los asuntos de mayor riesgo e impacto en las entidades sujeto de control. | Nivel de cumplimiento de las tareas | Trimestral | N/A | N/A | SAGR202403 | 100%
| Táctico |  | OCA. 1. 2. Ejecutar inspecciones con el apoyo de analítica de datos para la evaluaciones de los procesos y servicios de las entidades sujeto de control, para la identificación y prevención de riesgos de fraude y corrupción y la cuantificación de su impacto. | Nivel de cumplimiento de las tareas | Trimestral | N/A | N/A | SAGR202404 | 100%
| Táctico |  | OCA. 1.3. Optimización e innovación del proceso de auditoria en busca de nuevas metodologías de medición de resultados. | Nivel de cumplimiento de las tareas | Anual | N/A | N/A | SAGR202405 | 100%
| Estratégico | OCA3.Ejercer el control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias asociadas a las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los servidores públicos pertenecientes al nivel directivo y asesor de la DIAN. | OCA 3.1 Diseño y/o actualización de los programas de fiscalización a directivos y asesores de la DIAN | Programa de control creado y entregado oportunamente | Trimestral | N/A | N/A | SAGR202406 | 100%
PROCESO: GESTIÓN DE INSTRUCCIÓN DISCIPLINARIA
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Subdirección de Instrucción Disciplinaria | Táctico | OCA2. Realizar las actuaciones disciplinarias respecto de los servidores publicos de las entidades sujeto de control, cumpliendo los principios de la función pública y administrativa, el código general disciplinario y el debido proceso, en el marco de la lucha contra la corrupción. | OCA 2.1 Desarrollar eficazmente la actuación disciplinaria en la etapa de instrucción, con atención a las ritualidades y términos procesales. | Finalizar etapa de instrucción del 70% de los procesos disciplinarios con cierre de investigación disciplinaria a corte diciembre de 2023. | La Subdirección de Instrucción Disciplinaria se propone finalizar la etapa de instrucción del 70% de los procesos disciplinarios que, a diciembre de 2023, cuente con cierre de investigación disciplinaria. | Expediente finalizado en etapa de instrucción | Según aplique | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | PGN
| Táctico |  |  | Generar el extracto de las providencias de interés disciplinarias emitidas por la Subdirección de Instrucción Disciplinaria | La Subdirección de Instrucción Disciplinaria informará y entregará el extracto de todas las decisiones de interés dentro de los procesos disciplinarios a su cargo, salvarguardando la reserva legal, al área de comunicaciones de la Agencia, con el fin de que sea publicada en la página web e intranet de la Agencia ITRC y de las entidades foco. | Extracto | Cada vez que se requiera | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Táctico |  |  | Realizar un informe Misional cada trimestre | La Subdirección de Instrucción Disciplinaria realizará un informe de la gestión cada trimestre a la ciudadanía en donde se registrará los resultados obtenidos durante el periodo en comento y los logros alcanzados. La SID realizará las gestiones para que sea publicado en la página web de la entidad a través del área de comunicaciones. | Informe trimestral | 3 informes | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Táctico |  | OCA 2.2 Identificar las situaciones irregulares que afectan la transparencia en las entidades sujeto de control, a través de la actuación Disciplinaria | Actualizar el procedimiento de Gestión de Instrucción Disciplinaria | La Subdirección de Instrucción Disciplinaria actualizará el procedimiento de Gestión de Instrucción Disciplinaria que obra en el SIG | Procedimiento actualizado | Un documento | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Táctico |  |  | Gestionar y recibir las observaciones de la dirección General, adelantar los ajustes respectivos y posteriormente gestionar la publicación en el Sistema Integrado de Gestión Publicación de la "Guía especializada para la investigación del incremento patrimonial no justificado" y la guía única para la identificación de estructuras criminales y modus operandi complejos para la gestión de instrucción y juzgamiento disciplinaria. | La Subdirección de Instrucción Disciplinaria y la Subdirección de Asuntos Legales entregarán a la Oficina Asesora de Planeación la actualización de la "Guía especializada para la investigación del incremento patrimonial no justificado" y la guía única para la identificación de estructuras criminales y modus operandi complejos para la gestión de instrucción y juzgamiento disciplinaria, con los ajustes respectivos para que sean cargados en el Sistema Integrado de Gestión. (Mejorar redacción/desagregar actividades) | *Guia Actualizada. * Guía única para la identificación de estructuras criminales y modus operandi complejos | 2 Guias | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Táctico | OCA3. Ejercer el control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias asociadas a las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los servidores públicos pertenecientes al nivel directivo y asesor de la DIAN. | OCA 3.2 Realizar actuaciones enfocadas a verificar el efectivo cumplimiento en las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los servidores públicos pertenecientes al nivel directivo y asesor de la DIAN | Actualizar el proceso de gestión de fiscalización | La Subdirección de Instrucción Disciplinaria actualizará el procedimiento de gestión fiscalización, de conformidad con el Estatuto Tributario. | Procedimiento actualizado | Un documento | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Táctico |  |  | Realizar un informe de fiscalización semestral | La Subdirección de Instrucción Disciplinaria realizará un informe de la gestión cada semestre a la Dirección General en donde se registrará los resultados obtenidos durante el periodo en comento. | Informe semestral | dos informes | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Táctico |  |  | Actualizar cada una de los formatos en INTEGRA de la Subdirección de Instrucción Disciplinaria | La Subdirección de Instrucción Disciplinaria actualizará los formatos registrados en INTEGRA correspondientes al proceso de fiscalización. | Formatos ajustados | Las que se requieran | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | NA | NA | ID | Meta | Responsable
| Estratégico | OCA2. Realizar las actuaciones disciplinarias respecto de los servidores publicos de las entidades sujeto de control, cumpliendo los principios de la función pública y administrativa, el código general disciplinario y el debido proceso, en el marco de la lucha contra la corrupción. | N/A | Índice de Cumplimiento de Principios | Semestral | N/A | N/A | SID202401 | 100% | Subdirector de Instrucción Disciplinaria
| Táctico |  | OCA 2.1 Desarrollar eficazmente la actuación disciplinaria en la etapa de instrucción, con atención a las ritualidades y términos procesales. | Procesos de las acciones disciplinarias calificadas oportunamente | Trimestral | N/A | N/A | SID202402 | 75%
| Táctico |  |  | Decisiones que finalizan el proceso disciplinario | Trimestral | N/A | N/A | SID202403 | 15%
| Táctico |  | OCA 2.2 Identificar las situaciones irregulares que afectan la transparencia en las entidades sujeto de control, a través de la actuación Disciplinaria | Nivel de cumplimiento de las tareas | Trimestral | N/A | N/A | SID202404 | 100%
| Estratégico | OCA3. Ejercer el control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias asociadas a las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los servidores públicos pertenecientes al nivel directivo y asesor de la DIAN. | OCA 3.2 Realizar actuaciones enfocadas a verificar el efectivo cumplimiento en las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los servidores públicos pertenecientes al nivel directivo y asesor de la DIAN | Decisiones que finalizan el proceso de fiscalización | Semestral | N/A | N/A | SID202405 | 50%
PROCESO: GESTIÓN DE ASUNTOS LEGALES
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Subdirección de Asuntos Legales | Táctico | OCA2. Realizar las actuaciones disciplinarias respecto de los servidores públicos de las entidades sujeto de control, cumpliendo los principios de la función pública y administrativa, el código general disciplinario y el debido proceso, en el marco de la lucha contra la corrupción. | OCA 2.3. Desarrollar eficazmente la actuación disciplinaria en la etapa de juzgamiento, con atención a las ritualidades y términos procesales. | Realizar informe Misional | La Subdirección de Asuntos Legales realizará trimestralmente un informe de gestión para la ciudadanía, en el cual se consignarán los resultados obtenidos durante el periodo en comento y los logros alcanzados. Se realizarán las gestiones tendientes a su publicación en la página web de la entidad a través de la Experta Líder en Comunicaciones. | Informe Trimestral | 3 informes | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirectora de Asuntos Legales | PGN
| Táctico |  |  | Realizar la digitalización del expediente disciplinario y diligenciar lista check list del expediente una vez se asigne en reparto | La Subdirección de Asuntos Legales realizará y mantendrá la digitalización de los expedientes disciplinarios que se le asignen para conocer en la etapa de juzgamiento, con la finalidad de garantizar la completitud del expediente virtual y fisico en toda la actuación disciplinaria, con el check list realizar control previo de los elementos de la responsabilidad disciplinaria y terminos procesales y de prescripción | Informe trimestral | *Cada vez que exista reparto. *3 informes | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Táctico |  |  | Actualización del Procedimiento de Juzgamiento Disciplinario | La Subdirección de Asuntos Legales entregará a la Oficina Asesora de Planeación la actualización del procedimiento de Juzgamiento Disciplinario de conformidad con las modificaciones normativas, al planteamiento de la corte constitucional y necesidades de la SDL y cargado en el Sistema Integrado de Gestión. Con la finalidad de bilndar la catuación disciplinaria generando puntos de control respecto de la entrada de vigencia de nuevos terminos de prescripción entre otros items | Procedimiento de Juzgamiento Disciplinario actualizado | 1 Procedimiento Actualizado | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Táctico |  | OCA 2.2 Identificar las situaciones irregulares que afectan la transparencia en las entidades sujeto de control, a través de la actuación Disciplinaria | Gestionar y recibir las observaciones de la dirección General, adelantar los ajustes respectivos , y posteriormente gestionar la publicación en el Sistema Integrado de Gestión Publicación de la "Guía especializada para la investigación del incremento patrimonial no justificado" y la guía única para la identificación de estructuras criminales y modus operandi complejos para la gestión de instrucción y juzgamiento disciplinaria. | La Subdirección de Asuntos Legales y la Subdirección de Instrucción Disciplinaria entregarán a la Oficina Asesora de Planeación la actualización de la "Guía especializada para la investigación del incremento patrimonial no justificado" y la guía única para la identificación de estructuras criminales y modus operandi complejos para la gestión de instrucción y juzgamiento disciplinaria, con los ajustes respectivos para que sean cargados en el Sistema Integrado de Gestión. (Mejorar redacción/desagregar actividades) | *Guia Actualizada. * Guía única para la identificación de estructuras criminales y modus operandi complejos | 2 Guias | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Táctico |  |  | Identificar de estructuras criminales y modus operandi complejos. | La Subdirección de Asuntos Legales realizará de forma trimestral un informe georreferenciado en el que se identifique en los fallos sancionatorios los patrones de conducta de estructuras criminales y modus operandi complejos, para su entrega a las entidades pertinentes, con el fin de orientar el desarrollo de futuras investigaciones en el marco de la lucha contra la corrupción; asi mismo diligenciar y remitir a la Experta misional la ficha técnica modus operandi de fallos sancionatorios | Informe Trimestral*Cada que se encuentre ejecutoriado un fallo sancionatorio | 3 informes | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Táctico |  | OCA 2.4 Fortalecer las buenas prácticas en la etapa de Juzgamiento, así como compilación y clasificación de las decisiones, con fines de difusión y armonización de las posiciones institucionales | Generar el extracto de los fallos proferidos por las Subdirección de Asuntos Legales. | La Subdirección de Asuntos Legales efectuará un extracto de cada uno de los fallos proferidos dentro de los procesos administrativos disciplinarios en la vigencia 2024, tomando las medidas para preservar la identidad de los sujetos procesales y los colocará a disposición de la Experta Líder en Comunicaciones de la Agencia, para lo de su competencia. | *Extracto cada vez que se profiera fallo. * Informe Trimestral | * Cada vez que se profiera. * 3 Informes | 2024-01-01 | 2024-12-31
Táctico
| Táctico |  |  | Construir fichas de los fallos proferidos en primera y segunda instancia durante la vigencia 2023 con el fin de actualizar la relatoría de la entidad. | Con el fin de mantener actualizada la relatoría se construirán las fichas de los fallos disciplinarios proferidos en primera y segunda instancia durante la vigencia 2023. | Fichas de relatoría - SEMESTRAL | 100% | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | NA | NA | ID | Meta | Responsable
| Estratégico | OCA2. Realizar las actuaciones disciplinarias respecto de los servidores publicos de las entidades sujeto de control, cumpliendo los principios de la función pública y administrativa, el código general disciplinario y el debido proceso, en el marco de la lucha contra la corrupción. | N/A | Índice de probidad en el cumplimiento de los términos procesales y principios del proceso disciplinario | Trimestral | N/A | N/A | SDL202401 | 100% | Subdirectora de Asuntos Legales
| Táctico |  | OCA 2.3. Desarrollar eficazmente la actuación disciplinaria en la etapa de juzgamiento, con atención a las ritualidades y términos procesales. | Nivel de cumplimiento en la virtualización de los expedientes asignados a la Subdirección de Asuntos Legales | Trimestral | N/A | N/A | SDL202402 | 100%
| Táctico |  |  | Cumplimiento de términos procesales dentro de la etapa de Juzgamiento. | Trimestral | N/A | N/A | SDL202403 | 100%
| Táctico |  | OCA 2.2 Identificar las situaciones irregulares que afectan la transparencia en las entidades sujeto de control, a través de la actuación Disciplinaria | Informes de estructuras criminales y modus operandi complejos, elaborados, entregados y/o publicados | Trimestral | N/A | N/A | SDL202405 | 100%
| Táctico |  | OCA 2.4 Fortalecer las buenas prácticas en la etapa de Juzgamiento, así como compilación y clasificación de las decisiones, con fines de difusión y armonización de las posiciones institucionales | Fichas construidas de los fallos disciplinarios proferidos en primera y segunda instancia. | Trimestral | N/A | N/A | SDL202406 | 100%
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Subdirección de Asuntos Legales | Operativo | OFS1. Blindar la Entidad ejerciendo la debida defensa técnica y representación Judicial y Extrajudicial | OFS 1.1 Cumplimiento oportuno de las respuestas a los conceptos, derechos de petición, acciones de tutela y actuaciones en los procesos judiciales | Responder oportunamente a los derechos de petición | Conforme con lo determinado en la Ley 1755 de 2015, se dará respuesta a los Derechos de petición de interés general y particular, derechos de dentro de los términos oportunos | cuadro de control PQRS - TRIMESTRAL | CUATRO (4) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirector de Asuntos Legales | PGN
| Táctico |  |  | Emitir oportunamente Conceptos jurídicos | Conforme con lo determinado en la Ley 1755 de 2015, se dará respuesta a los Derechos de petición de consulta, dentro de los términos oportunos | cuadro de control CONCEPTOS - TRIMESTRAL | CUATRO (4) | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Operativo |  |  | Tramitar oportunamente las acciones de tutela | De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, se adelantarán las acciones requeridas dentro del trámite de las acciones de tutela | cuadro de control TUTELAS - TRIMESTRAL | CUATRO (4) | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Táctico |  |  | Representar judicialmente a la entidad dentro de los términos establecidos | De conformidad con los términos judiciales establecidos en la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se llevarán a cabo las actuaciones judiciales correspondientes conforme con la clase de medio de control y su etapa procesal | cuadro de control de procesos Agencia ITRC - TRIMESTRAL | CUATRO (4) | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Táctico |  | OFS 1.2 Fortalecimiento de las buenas prácticas jurídicas: Notijurídico y Normograma | Elaborar los Notijurídicos de la Agencia ITRC | Con el propósito de mantener actualizados a los funcionarios y usuarios de los medios digitales de la Agencia ITRC, se estudiarán las normas del sector con el fin de elaborar el boletín del notijurídico | Cuadro control ficha de notijuridicos publicados - TRIMESTRAL | CUATRO (4) | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Táctico |  |  | Actualizar el Normograma de la Agencia ITRC | Para cumplir con los lineamientos del Decreto 1083 de 2015, se solicitarás a las diferentes dependencias de la Agencia, la remisión de la nueva normatividad expedida aplicable al desarrollo de sus funciones, con el propósito de consolidar y remitir al área de comunicaciones para que proceda a la publicación del normograma de la Agencia | Cuadro control ficha de normograma publicados - TRIMESTRAL | CUATRO (4) | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Táctico |  |  | Mantener actualizado el sistema Ekogui | Mantener actualizado el sistema Ekogui de acuerdo a las actuaciones judiciales adelantadas por la Agencia ITRC | Cuadro actualización ekogui - TRIMESTRAL | CUATRO (4) | 2024-02-01 | 2024-12-31
| Táctico |  | OFS 1.3 Cumplimiento de los lineamientos de la política de prevención del daño antijurídico de la Agencia ITRC, aprobada por la ANDJE | Construir el reporte de índice de condenas, a partir de los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o que hayan cursado en su contra, con el fin de proponer las mejoras o correctivos que se requieran. | Realizar el análisis de casos perdidos y ganados (durante la vigencia o anteriores) - Elaborar informe cualitativo y analítico a partir del cual se formulen conclusiones concretas con las respectivas propuestas de solución, mejora y/o prevención, según corresponda. | Reporte de índice de condenas - ANUAL | UNO (1) | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Táctico |  |  | Elaborar informe medición de la efectividad de la Política de Prevención del Daño Antijurídico. | Elaborar un informe para presentarlo al Comité de Conciliación de la Agencia ITRC, que permita la medición de la efectividad de la capacitación y retroalimentación con los Subdirectores y Coordinadores. | Informe- Semestral | DOS (2) | 2024-06-01 | 2024-12-31
|  |  |  | Participar en las sesiones (2) programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda | De acuerdo con la Resolución 1107 del 20 de abril de 2016 de creación del Subcomité, las entidades participaran en las dos sesiones programadas en la vigencia, en donde se tratan temas defensa judicial transversales a las entidades que hacen parte del Sector Hacienda. | Acta del Subcomité - SEMESTRAL | DOS (2) | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Operativo |  |  | Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento” garantizando la asistencia delos apoderados judiciales d la Entidad a un mínimo 6 programas al año, ya sea en forma presencial o virtual. | Se busca que los apoderados jurídicos reciban las capacitaciones que ofrece la ANDJE toda vez que con ello se fortaleza la defensa judicial y extrajudiciales de las entidades que integran el Sector Hacienda | Certificados - SEMESTRAL | DOS (2) | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | NA | NA | ID | Meta | Responsable
| Estratégico | OFS1. Blindar la Entidad ejerciendo la debida defensa técnica y representación Judicial y Extrajudicial | N/A | Índice de blindaje de la entidad | Anual | N/A | N/A | SDL202407 | 100% | Subdirector de Asuntos Legales
| Operativo |  | OFS 1.1 Cumplimiento oportuno de las respuestas a los conceptos, derechos de petición, acciones de tutela y actuaciones en los procesos judiciales | Derechos de petición con respuesta oportuna | Trimestral | N/A | N/A | SDL202408 | 100%
| Táctico |  |  | Conceptos jurídicos emitidos oportunamente | Trimestral | N/A | N/A | SDL202409 | 100%
| Operativo |  |  | Tramite oportuno a las acciones de tutela | Trimestral | N/A | N/A | SDL202410 | 100%
| Táctico |  |  | Procesos judiciales atendidos oportunamente | Trimestral | N/A | N/A | SDL202411 | 100%
| Operativo |  | OFS 1.2 Fortalecimiento de las buenas practicas jurídicas: Notijurídico, Normograma. | Notijurídicos efectuados | Trimestral | N/A | N/A | SDL202412 | 100%
| Táctico |  |  | Normograma actualizado | Trimestral | N/A | N/A | SDL202413 | 100%
| Operativo |  |  | Sistema Ekogui actualizado | Trimestral | N/A | N/A | SDL202414 | 100%
| Táctico |  | OFS 1.3 Cumplimiento de los lineamientos de la Política de Prevención del Daño Antijurídico de la Agencia ITRC, aprobada por la ANDJE | Variación del número de demandas de la causa con Política de Prevención del Daño Antijurídico del año en curso con respecto al año anterior. | Anual | N/A | N/A | SDL202216 | 0%
PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Secretaría General -Experto Líder en Gestión Administrativa | Táctico | OFS2. Proveer los recursos para la operación de la entidad y su correcto funcionamiento, acorde con la planeación, priorización y disponibilidad | OFS2.1 Identificación y registro de las necesidades de bienes y servicios que requiera la entidad para el desarrollo de sus funciones | Consolidar el Plan de Necesidades de la vigencia 2025 | Consolidar y remitir para consideración y aprobación de la Secretaria General el Plan de Necesidades de la vigencia 2025 propuesto en el formato establecido por la Oficina Asesora de Planeación, para que la Secretaria General lo envíe a la Oficina Asesora de Planeación, una vez lo apruebe, | Plan de necesidades 2025 | 1 | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Experto Líder Administrativo | PGN
| Táctico |  |  | Proyección de estudios previos y requerimientos técnicos precontractuales a cargo del proceso de gestión administrativa. | Elaborar para consideracion y aprobación de la Secretaria general los estudios previos para la contratación de bienes o servicios que requiera la Entidad, acorde con las competencias del proceso de gestion administrativa. | Reporte de actividades en Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) | DEMANDA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Experto Líder Administrativo
| Táctico |  | OFS 2.4 Alineación de la infraestructura Física de la Agencia ITRC con las necesidades de la entidad | Gestionar los espacios de la sede administrativa de la Entidad, acorde con los requerimientos legales y técnicos de las diferentes áreas de la entidad. | Realizar las gestiones administrativas pertinentes para dar continuidad en los espacios adecuados y de bienestar en la sede administrativa para los servidores de la entidad. | Nuevo contrato de arrendamiento 2023 Cronograma de mantenimiento mobiliario sede Agencia ITRC | 1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Experto Líder Administrativo
| Táctico |  | N/A | Participar en las mesas sectoriales de Gestión Ambiental de 2024 | Participar en las mesas sectoriales de Gestión Documental programadas por el MHCP durante la vigencia 2024 | Lista de asistencia | DEMANDA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Experto Líder Administrativo
| Táctico | OFS3. Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información | OFS 3.3 Fortalecimiento de la Gestión Documental en la Agencia ITRC | Fortalecer la Gestión documental y administración de archivos en la Agencia ITRC | Ejecutar las actividades proyectadas en desarrollo del proyecto de inversión de fortalecimiento de gestión documental | Reporte de actividades en Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) | DEMANDA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Experto Líder Administrativo
| Táctico |  |  | Participar en las mesas sectoriales de Gestión Documental de 2024 | Participar en las mesas sectoriales de Gestión Documental programadas por el MHCP durante la vigencia 2024 | Lista de asistencia | DEMANDA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Experto Líder Administrativo
| Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | NA | NA | ID | Meta | Responsable
| Táctico | OFS2. Proveer los recursos para la operación de la entidad y su correcto funcionamiento, acorde con la planeación, priorización y disponibilidad | OFS2.1 Identificación y registro de las necesidades de bienes y servicios que requiera la entidad para el desarrollo de sus funciones | Nivel de cumplimiento de las tareas | Trimestral | N/A | N/A | GAD202401 | 100% | Experto Líder Administrativo
| Táctico |  | OFS 2.4 Alineación de la infraestructura Física de la Agencia ITRC con las necesidades de la entidad | Nivel de cumplimiento de las tareas | Trimestral | N/A | N/A | GAD202402 | 100% | Experto Líder Administrativo
| Táctico |  | N/A | Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental | Trimestral | N/A | N/A | GAD20204 | 100% | Experto Líder Administrativo
| Estratégico | OFS3. Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información | OFS 3.3 Fortalecimiento de la Gestión Documental en la Agencia ITRC | Indice de gestión documental: Promedio variables 1 y 2 Variable 1: Porcentaje Cumplimiento del PINAR Variable 2: Porcentaje Cumplimiento del Plan de Conservación Documental | Trimestral | N/A | N/A | GAD202403 | 100% | Experto Líder Administrativo
| Táctico |  |  | Cumplimiento del Plan de Conservación Documental | Trimestral | N/A | N/A | GAD202405 | 100% | Experto Líder Administrativo
| Táctico |  |  | Cumplimiento del Plan Institucional de Archivos - PINAR | Trimestral | N/A | N/A | GAD202406 | 100% | Experto Líder Administrativo
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
SECRETARÍA GENERAL/PROCESO GESTIÓN FINANCIERA | Estratégico | OFS2. Proveer los recursos para el desarrollo misional, acorde con la planeación. priorización y disponibilidad | OFS 2.3 Generación y análisis de información presupuestal para la toma de decisiones, | Elaborar informe mensual de ejecución presupuestal para Secretaría General, supervisores y ejecutores del presupuesto (incluido el del cierre de la vigencia anterior) | Rendir información de compromisos, ejecución presupuestal e INPANUT. | Informe socializado | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Experto Líder Financiero | PGN
| Estratégico |  | OFS 2.3 Generación y análisis de información presupuestal para la toma de decisiones, | Elaborar y socializar un informe trimestral, incluida la vigencia anterior, del avance ejecución presupuestal para publicación en la página Web de la Entidad | Rendir información porcentual del avance de la ejecución (obligaciones)presupuestal alineado a la política de transparencia | Informe socializado | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | NA | NA | ID | Meta | Responsable
| Estratégico | OFS2. Proveer los bienes y servicios para el cumplimiento de las funciones y operación de la Agencia acorde con la planeación, priorización y disponibilidad de cada vigencia | N/A | Porcentaje de ejecución presupuestal de bienes y/o servicios | Trimestral | N/A | N/A | GF202405 | 100% | Experto Líder Financiero
| Estratégico |  | OFS 2.3 Generación y análisis de información presupuestal para la toma de decisiones | Porcentaje Compromisos presupuestal | Trimestral | N/A | N/A | GF202401 | 96%
| Táctico |  |  | Porcentaje Ejecución presupuestal funcionamiento | Trimestral | N/A | N/A | GF202402 | 95%
| Táctico |  |  | INPANUT | Trimestral | N/A | N/A | GF202404 | 6%
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
SECRETARÍA GENERAL - PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Operativo | OFS2. Proveer los recursos para la operación de la entidad y su correcto funcionamiento, acorde con la planeación, priorización y disponibilidad | OFS 2.2 Ejecución del PAA aprobado para la entidad a través de las diferentes modalidades de contratación | Presentar el informe mensual de gestión contractual a la CGR a través del SIRECI | Cargar en storm (a´licativo) y transmitir el informe a través de la plataforma SIRECI, dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al que se causa. En el mes de enero 24 se reporta diciembre 2023 y en diciembre 24 se reporta noviembre de ese mismo año. | Certificado de transmisión del informe mensual | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Experta Líder de Contratación | PGN
| Táctico |  | OFS 2.2 Ejecución del PAA aprobado para la entidad a través de las diferentes modalidades de contratación | Realizar seguimiento al avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones | Realizar de manera periódica revisión del PAA cargado en SECOP II y formular las recomendaciones y/o correcciones a que haya lugar | Cuadro de seguimiento con actualización trimestral, registro de correos y/o reuniones a que haya lugar en el período respectivo | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Experta Líder de Contratación
| Operativo |  | OFS 2.2 Ejecución del PAA aprobado para la entidad a través de las diferentes modalidades de contratación | Adelantar los procesos de selección para adquirir los bienes y servicios requeridos en SECOPII y TVEC | Adelantar con oportunidad los procesos de selección en cualquiera de sus modalidades, de manera oportuna en los mecanismos que, ha previsto Colombia Compra Eficiente para ello, acorde con los tiempos planeados en el PAA de SECOPII | Informe de procesos de selección iniciados en cada mes consolidado trimestralmente según modalidad | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Experta Líder de Contratación
| Táctico |  | OFS 2.2 Ejecución del PAA aprobado para la entidad a través de las diferentes modalidades de contratación | Revisar y actualizar los documentos del proceso de gestión Contractual en INTEGRA, de acuerdo con las obligaciones en SECOPII | Revisar, analizar y proponer las actualizaciones a que haya lugar en los documentos del proceso en INTEGRA | Documentos actualizados | 6 | 2024-01-01 | 2024-11-30 | Experta Líder de Contratación
| Operativo |  | OFS 2.2 Ejecución del PAA aprobado para la entidad a través de las diferentes modalidades de contratación | Dar asesoría sobre mecanismos de selección y elaboración de documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales con oportunidad según demanda | Dar respuesta a las solicitudes formuladas por correo electrónico o cualquier otro mecanismo en un término máximo de cinco (5) días hábiles) | Relación de asesorías mensuales organizado de forma trimestral | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Experta Líder de Contratación
| Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | NA | NA | ID | Meta | Responsable
| Táctico | OFS2. Proveer los recursos para la operación de la entidad y su correcto funcionamiento, acorde con la planeación, priorización y disponibilidad | N/A | Indice de efectividad de provisión Promedio cumplimiento variables 1 y 2 Variable 1: Porcentaje de ejecución presupuestal de bienes y/o servicios Variable 2: Oportunidad de inicio del proceso de adquisición | Trimestral | N/A | N/A | GC202401 | 90% | Líder Experta de Contratación
|  |  | OFS 2.2 Ejecución del PAA aprobado para la entidad a través de las diferentes modalidades de contratación | Solicitudes de aesoría para adquisición de bienes y servicios tramitadas oportunamente | Trimestral | N/A | N/A | GC202402 | 95% | Líder Experta de Contratación
|  |  |  | Solicitudes de adquisición de bienes y servicios tramitadas | Trimestral | N/A | N/A | GC202403 | 100% | Líder Experta de Contratación
PROCESO: GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Táctico | OFS3 Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información | OFS3.1 Implementación Datacenter virtual (vDC) | Realizar informes de Gestión del vDC | Informe que evidencien monitoreo, estabilizacion, control de recursos, entre otros. | Documento: Informe de gestiópn del vDC | 1 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | PGN
| Estratégico |  | OFS 3.2 Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) vigente acorde al Decreto 767 de 2022 y Plan Nacional de Desarrollo vigente | Teniendo en cuenta los lineamientos del Sector Hacienda para el PETI Sectorial y el Decreto 767 de Mayo de 2022, se actualizará el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) vigente partiendo del Plan Nacional de Desarrollo vigente. | Documento: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2023-2026 actualizado. | 1 | 2024-03-01 | 2024-12-31
| Táctico |  |  | Implementar modelo de Seguridad de la Información basado en estándares internacionales (ISO 27001, ITIL COBIT). | (Implemenacion del MSPI) - Establecer un cronograma de implementación y/o adopción de un modelo de Seguridad de la Información basado en estándares internacionales (ISO 27001, ITIL COBIT). - Elaboración de la documentación necesaria para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. | Documento: -Actualización de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información. -Autodiagnóstico del MSPI basados en ISO 27001:2022. | 2 | 2024-07-01 | 2024-12-31
| Operativo |  |  | Realizar 4 eventos de socialización de los elementos de planificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. | (Socialización en la seguridad de la Información) Realizar campañas que sustenten y concienticen las políticas de seguridad de la información a los funcionarios y contratistas que laboran en la Agencia ITRC | Documento: -Evidencia de las sesiones | 1 | 2024-03-01 | 2024-12-31
| Operativo |  |  | Realizar la actualización del inventario de activos de información en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. | (Actualziación de activos de Información) Mantener la actualización al inventario de activos de información y reevaluando su criticidad conforme a los parámetros exigibles, los lineamientos del MINTIC y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas VERSIÓN 5 o la que lo sustituya. | Documento actualizado de activos de información | 1 | 2024-02-15 | 2024-12-31
| Operativo |  |  | Atender oportunamente los requerimientos e incidentes que en materia de T.I. se presenten en el marco de la operación | (Optimización Mesa de servcio) Los mantenimientos se priorizarán de acuerdo con las Aplicaciones, Sistemas de Información y herramientas de software específico de propiedad de la Agencia de acuerdo a los ANS definidos con cada proveedor de producto tomando como referencia las condiciones comerciales que aplican para cada producto. | Informe de mantenimiento a las soluciones tecnológicas | 1 | 2024-04-01 | 2024-12-31
| Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | NA | NA | ID | Meta | Responsable
| Estratégico | OFS3 Potencializar la transformación digital de la entidad, garantizando la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la información | N/A | Indice de transformación digital | Anual | N/A | N/A | OATI202401 | 100% | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información
| Táctico |  | OFS3.1 Implementación Datacenter virtual (vDC) | Nuevas aplicaciones, tecnologías y soluciones innovadoras implementadas | Semestral | N/A | N/A | OATI202402 | 100%
| Táctico |  | OFS 3.2 Implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | Porcentaje de avance de implementación de los proyectos de T.I. | Semestral | N/A | N/A | OATI202403 | 100%
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Secretaría General / Proceso Gestión de Talento Humano | Táctico | OAC1. Aumentar el nivel de Bienestar, desarrollo de competencias, compromisos y productividad de los Servidores Públicos de la Agencia ITRC | OAC 1.1 Aseguramiento del ciclo de vida del Talento humano de la Agencia ITRC | Participar en las mesas sectoriales de Talento Humano. | Participar en las reuniones programadas por el líder sectorial de la política de Talento Humano e Integridad del MHCP y entregar la información requerida para el fortalecimiento y documentación de estas políticas. | Listado de asitencia | 2 | 2024-01-10 | 2024-12-27 | Experta Lider de Talento Humano | PGN
| Táctico |  |  | Participar en las capacitaciones sectoriales de la política de Talento Humano, organizada por el MHCP | Participar en los eventos de capacitación que, organice el Sector Hacienda, con el fin de unificar esfuerzos en el desarrollo del PIC y compartir conocimientos. | Listado de asitencia | 1 | 2024-01-11 | 2024-12-27
| Táctico |  |  | Analizar los resultados de la política de Talento Humano referente a la medición del Furag de la vigencia 2023, emitido por la Función Pública | De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2023, que realiza el DAFP en la vigencia 2024. Cada entidad del Sector Hacienda, analizará sus resultados y ajustará cuando lo considere pertinente, los planes con el propósito de generar acciones que permitan cerrar la brecha, en relación con la política del Talento Humano y de Integridad. | Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag o planes ajustados, referentesa la política del Talento Humano. | 1 | 2024-01-12 | 2024-11-29 | Secretaria general Experta Lider de Talento Humano
| Estrátegico |  | OAC 1.2 Modernización de la planta de personal de la Agencia ITRC. | Realizar la etapa del diagnóstico institucional | Definición Equipo Técnico (Designar un apoyo por cada una de las dependencias, quien será el que participe en las mesas técnicas) Proyectar el estudio técnico del rediseño institucional | Acta de conformación de equipo técnico Proyecto de estudio técnico | 2 | 2024-01-15 | 2024-11-29
| Táctico |  | OAC 1.3 Fortalecimiento de la Gestión del conocimiento interno | Analizar los resultados de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, referentes a la medición del Furag de la vigencia 2023 | De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2023, que realiza el DAFP en la vigencia 2024. Cada entidad del Sector Hacienda, analizará sus resultados y ajustará los planes, cuando lo considere pertinente, con el propósito de generar acciones que, permitan cerrar brechas, en relación con la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag o planes ajustados. | 1 | 2024-01-12 | 2024-11-29
| Táctico |  |  | Participar en las mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e innovación | Participar en dos mesas de trabajo sectoriales de la política de Gestión del conocimiento e innovación. 1 cada semestre. | Listados de asistencia de dos (2) reuniones en la vigencia 2024 | 2 | 2024-01-15 | 2024-12-27 | Experta Lider de Talento Humano
| Táctico |  |  | Participar en la 5o. semana de gestión del conocimiento y la Innovación organizada por el MHCP | Asistir a las conferencias programadas en el marco de la semana de gestión del conocimiento y la innovación. | Listado de asistencia | 1 | 2024-01-15 | 2024-11-29 | Experta Lider de Talento Humano
| Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | NA | NA | ID | Meta | Responsable
| Estrátegico | OAC1. Aumentar el nivel de Bienestar, desarrollo de competencias, compromisos y productividad de los Servidores Públicos de la Agencia ITRC | Aseguramiento del ciclo de vida del Talento humano de la Agencia ITRC | Índice de Desarrollo Humano | Anual | N/A | N/A | GTH202401 | 100% | Experta Lider de Talento Humano
| Táctico |  |  | Cumplimiento del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos | Semestral | N/A | N/A | GTH202402 | 95%
| Táctico |  |  | Cumplimiento del Plan Institucional de capacitación PIC | Semestral | N/A | N/A | GTH202403 | 90%
| Táctico |  |  | Cumplimiento del Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Semestral | N/A | N/A | GTH202404 | 100%
| Táctico |  |  | Cumplimiento del Plan Anual de Previsión | Semestral | N/A | N/A | GTH202405 | 85%
| Táctico |  |  | Cumplimiento del Plan Anual de Anual de Vacantes | Semestral | N/A | N/A | GTH202406 | 85%
| Táctico |  |  | Cumplimiento Plan estratégico de Talento Humano | Trimestral | N/A | N/A | GTH202407 | 100%
| Estrátegico |  | OAC 1.2 Modernización de la planta de personal de la Agencia ITRC. | Cumplimiento diagnóstico institucional para la modernización de la planta de personal de la Agencia ITRC | Trimestral | N/A | N/A | GTH202408 | 80% | Secretaria general Experta Lider de Talento Humano
| Táctico |  | OAC 1.3 Fortalecimiento de la Gestión del conocimiento interno | Nivel de cumplimiento de las tareas | Trimestral | N/A | N/A | GTH202409 | 100% | Experta Lider de Talento Humano
PROCESO: GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Control Disciplinario Interno | Operativo | OAC1. Aumentar el nivel de Bienestar, desarrollo de competencias, compromisos y productividad de los Servidores Públicos de la Agencia ITRC | N/A | Gestionar la etapa de instrucción de los procesos disciplinarios internos. | Adelantar la evaluación de la queja y la instrucción del proceso disciplinario interno conforme a la normatividad vigente. | Documento "Formato Control Expedientes y Quejas" | 4 | 2024-01-23 | 2024-12-31 | Control Disciplinario Interno | PGN
| Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | NA | NA | ID | Meta | Responsable
| Operativo | OAC 1. Aumentar el nivel de Bienestar, Desarrollo, compromiso y productividad de los servidores públicos | N/A | Quejas o informes de carácter disciplinario interno recibidas y evaluadas en el periodo. | Trimestral | N/A | N/A | CDI202401 | 100% | Control Disciplinario Interno
| Operativo |  | N/A | Investigaciones Disciplinarias Internas calificadas en el periodo. | Trimestral | N/A | N/A | CDI202402 | 100%
PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN SIG OAP
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | Estratégico | OAC2. Lograr el funcionamiento del modelo institucional de planeación y gestión articulado con el sistema de control interno | OAC2.1 Desplegar el Direccionamiento estratégico a las partes interesadas pertinentes. | Formular, aprobar y publicar el Plan de Acción Anual Integrado 2024 | Formular, aprobar y publicar el Plan de Acción Anual Integrado 2024 | *Plan de acción consolidado *Acta de comité *Registro de captura de pantalla, Publicación en página web | 3 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | PGN
| Táctico |  |  | Divulgar el Plan Estratégico Institucional 2023-2026 | Divulgar el Plan Estratégico Institucional 2023-2026 | Soporte divulgación | 1 | 2024-02-01 | 2024-04-30
| Táctico |  |  | Socializar los temas referentes al Sistema de Control Interno | Realizar socialización trimestralmente sobre los temas referentes al Sistema de Control Interno | Soporte socialización trimestral | 4 | 2024-02-01 | 2024-12-13
| Táctico |  |  | Divulgar el Plan de Acción Anual Integrado 2024 | Divulgar el Plan de Acción Anual Integrado 2024 | Soporte divulgación | 1 | 2024-02-01 | 2024-04-30
| Táctico |  |  | Consolidar y publicar Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2024 | Distribución de los recursos según decreto de liquidación de presupuesto 2024 y contrucción del Plan Anual de Adquisiciones. Presentar al Comité Directivo para aprobación y efectuar publicación inicial del plan de compras. | Plan Anual de Adquisiciones 2024 aprobado según acta Publicación en SECOP II Publicación en Página web Agencia | 3 | 2024-01-02 | 2024-01-31
| Táctico |  |  | Publicar las versiones actualizadas del Plan Anual de Adquisiciones 2024 de la Agencia ITRC | Publicación trimestral de los cambios que se hayan presentado en el periodo, en el Plan Anual de Adquisiciones. | Versiones del Plan Anual de Adquisiciones Publicación en Página Web | 3 | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Táctico |  |  | Elaborar y enviar al MHCP el Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la vigencia 2025 | Elaborar y presentar para aprobación de la Dirección General de la Agencia, el Anteproyecto de Presupuesto Institucional de la Agencia ITRC vigencia 2025 y remitirlo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Anteproyecto aprobado por Directora General Reporte de SIIF Nación versión oficial de Anteproyecto Correo electrónico con envío a Minhacienda | 3 | 2024-01-31 | 2024-03-29
| Táctico |  |  | Presentar en mesa de sector Hacienda el marco de gasto de mediano plazo de la Agencia | Presentar en mesa de sector Hacienda el marco de gasto de mediano plazo de la Agencia | Presentación del marco de gasto de mediano plazo en formato MHCP Correo electrónico con envío a MinHacienda | 2 | 2024-04-01 | 2024-06-28
| Táctico |  |  | Cargar en el SIIF Nación el Presupuesto 2025 de la Agencia ITRC, asignado mediante Decreto de Liquidación | Cargar el Presupuesto 2024 de la Agencia ITRC en el SIIF Nación, asignado mediante Decreto de Liquidación, previa aprobación del ordenador del gasto y representante legal | Acta de desagregación de presupuesto aprobada por la Dirección General Reporte de cargue del presupuesto en SIIF Nación | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-31
| Táctico |  | OAC 2.2 Optimizar el modelo de gestión alineado a los resultados planificados. | Efectuar acciones para la transferencia de conocimiento hacia la Agencia respecto a la política de gestión de conocimiento e innovación | Identificar fuentes para lograr la transferencia de conocimiento que permita implementar los lineamientos del MIPG sobre la gestión del conocimiento e innovación | Evidencia de analisis de información | 1 | 2024-02-19 | 2024-09-30
| Estratégico |  |  | Formular la política de gestión del conocimiento e innovación | Formular la política de gestión del conocimiento e innovación | Política formulada | 1 | 2024-02-19 | 2024-12-31
| Táctico |  |  | Identificar fuentes para lograr la transferencia de conocimiento que permita implementar los lineamientos del MIPG sobre la gestión de información estadística | Identificar fuentes para lograr la transferencia de conocimiento que permita implementar los lineamientos del MIPG sobre la gestión de información estadística | Evidencia de analisis de información | 1 | 2024-02-19 | 2024-09-30
| Táctico |  |  | Revisar el mapa de procesos de la Agencia y su alineación con el enfoque de procesos y generar propuesta a Comité Directivo | Evaluar que los procesos definidos esten consolidados en torno a los productos institucionales y su aporte a la cadena de valor y consolidar propuesta de modificación del Mapa de Procesos de la Agencia | Acta con decisión del Comité de gestión y desempeño en relación al Mapa de Procesos | 1 | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Táctico |  |  | Efectuar revisión de vigencia y contenido de la información que se encuentra registrada en el Sistema Integrado de Gestión con los procesos misionales y estrategicos y realizar cambios acordados | Ejecución de mesas de trabajo con los líderes de proceso y enlaces de los procesos misionales y estratégicos de la Agencia, para evaluar la calidad de la información plasmada en los documentos del SIG y la vigencia de los mismos y gestionar conjuntamente la actualización en INTEGRA | Listado maestro con documentos de los procesos misionales y estrategicos actualizado | 1 | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Táctico |  |  | Evaluar la implementación de los modulos de mejoras, compromisos, eventos y decisiones y reuniones en INTEGRA | Gestionar capacitación para el personal de la OAP en el funcionamiento de los modulos de mejoras, compromisos, eventos y decisiones y reuniones de INTEGRA y consolidar un documento con la viabilidad de implementación de estos en el SIG y/o a nivel institucional | Documento de viabilidad de implementación de los módulos Socialización del documento de viabilidad con los jefes de la OAP y OATI | 2 | 2024-02-01 | 2024-12-31
| Táctico |  |  | Realizar capacitación general del funcionamiento de INTEGRA | Consolidar el conocimiento de los líderes de proceso y/o enlaces en el manejo del aplicativo INTEGRA en sus diferentes módulos a traves de sesiones de capacitación o actividades de divulgación semestrales. Y realizar la asesorias que se requieran a la OAP. | Evidencia de capacitación y/o divulgación | 2 | 2024-02-01 | 2024-12-31
| Táctico |  |  | Identificar el nivel de percepción de los servidores públicos de la entidad sobre el Sistema Integrado de Gestión de la Agencia ITRC | Aplicar la encuesta y tabular resultados con el fin de formular acciones de fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Agencia ITRC | Informe nivel percepción sobre el SIG | 1 | 2024-10-03 | 2024-12-30
| Táctico |  |  | Consolidar y publicar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Gestión de la Agencia ITRC para la vigencia 2025 | Solicitar y asesorar a los líderes de proceso en la definición de acciones de mitigación de los riesgos despues de aplicados los controles. Consolidar la versión final y cargar en INTEGRA para la ejecución en 2025. | Plan de Tratamiento de Riesgos cargado en INTEGRA | 1 | 2024-11-01 | 2024-12-31
| Táctico |  | OAC 2.3 Analizar, alertar y socializar respecto al desempeño institucional | Realizar seguimiento final del Plan de Acción Anual de la vigencia 2023 | Realizar seguimiento final del Plan de Acción Anual de la vigencia 2023 | Informe de seguimiento trimestral | 1 | 2024-01-03 | 2024-01-31
| Táctico |  |  | Realizar seguimientos trimestrales del Plan de Acción Anual de la vigencia 2024 | Realizar seguimientos trimestrales del Plan de Acción Anual de la vigencia 2024 | Informe de seguimiento trimestral | 3 | 2024-03-15 | 2024-11-04
| Táctico |  |  | Realizar informe de gestión de la vigencia 2023 | Realizar informe de gestión de la vigencia 2023 | Informe de gestión publicado | 1 | 2024-01-03 | 2024-01-31
| Táctico |  |  | Realizar monitoreo cuatrimestral final del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 | Realizar monitoreo cuatrimestral final del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 | Matriz de monitoreo cuatrimestral | 1 | 2024-01-03 | 2024-01-31
| Táctico |  |  | Realizar monitoreos cuatrimestrales del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2024 | Realizar monitoreos cuatrimestrales del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2024 | Matriz de monitoreo cuatrimestral | 2 | 2024-04-05 | 2024-09-30
| Táctico |  |  | Realizar monitoreo final de los riesgos de gestión de la Agencia ITRC, vigencia 2023 de acuerdo con la política de administración de riesgos de la entidad | Realizar monitoreo final de los riesgos de gestión de la Agencia ITRC, vigencia 2023 de acuerdo con la política de administración de riesgos de la entidad | Informe monitoreo gestión de riesgos | 1 | 2024-01-03 | 2024-01-31
| Táctico |  |  | Realizar monitoreos de los riesgos de gestión de la Agencia ITRC, vigencia 2024 de acuerdo con la política de administración de riesgos de la entidad | Realizar monitoreos de los riesgos de gestión de la Agencia ITRC, vigencia 2024 de acuerdo con la política de administración de riesgos de la entidad | Informe monitoreo gestión de riesgos | 3 | 2024-03-15 | 2024-11-04
| Táctico |  |  | Realizar reuniones de seguimiento con los formuladores y ejecutores de los proyectos de inversión | Realizar reuniones trimestrales de seguimiento a la ejecución física, presupuestal y de gestión de los proyectos de inversión de la Agencia ITRC con los formuladores y ejecutores de los proyectos | Actas de reunión | 3 | 2024-01-02 | 2024-12-31
| Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | NA | NA | ID | Meta | Responsable
| Estratégico | OAC2. Lograr el funcionamiento del modelo institucional de planeación y gestión articulado con el sistema de control interno | N/A | Índice de desempeño del modelo Estratégico Variable 1 * 60% + Variable 2 * 40% Variable 1: Nivel de cumplimiento de objetivos estratégicos Variable 2: Acciones optimización del modelo de gestión alineado a los resultados planificados. | Semestral | N/A | N/A | OAP202405 | 100% | Jefe Oficina Asesora de Planeación
| Táctico |  | OAC2.1 Desplegar el Direccionamiento estratégico a las partes interesadas pertinentes. | Acciones del direccionamiento estratégico implementadas | Trimestral | N/A | N/A | OAP20241 | 100%
| Estratégico |  | OAC 2.2 Optimizar el modelo de gestión alineado a los resultados planificados. | Acciones optimización del modelo de gestión alineado a los resultados planificados. | Trimestral | N/A | N/A | OAP202402 | 100%
| Estratégico |  | OAC 2.3 Analizar, alertar y socializar respecto al desempeño institucional | Nivel de cumplimiento de objetivos estratégicos | Semestral | N/A | N/A | OAP202403 | 95%
| Táctico |  |  | Nivel de cumplimiento de tareas | Trimestral | N/A | N/A | OAP202404 | 100%
| Táctico |  |  | Porcentaje Ejecución presupuestal inversión | Trimestral | N/A | N/A | OAP202406 | 92%
PROCESO: GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL
Dependencia | Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Oficina Asesora de Control Interno | Táctico | OAC2. Lograr el funcionamiento del Modelo institucional de Planeación y Gestión articulado con el Sistema de Control Interno | OAC 2.4 Ejecutar las evaluaciones y seguimientos de forma eficiente y eficaz | Realizar actividades de seguimiento y evaluación | Realizar actividades de seguimiento y evaluación de la gestión y del funcionamiento del Sistema de Control Interno, a través de la ejecución del Programa Anual de Auditoría que involucra los 5 roles que le corresponden a las Oficinas de Control Interno, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua del sistema. | Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | PGN
| Nivel | Objetivo Estratégico asociado | Iniciativa Estratégica | Indicador | Frecuencia de Medición | NA | NA | ID | Meta | Responsable
| Táctico | OAC2. Lograr el funcionamiento del Modelo institucional de Planeación y Gestión articulado con el Sistema de Control Interno | OAC 2.4 Ejecutar las evaluaciones y seguimientos de forma eficiente y eficaz | Porcentaje de ejecución del Programa Anual de Auditoría de la vigencia | Semestral | N/A | N/A | OACI202401 | 100% | Jefe Oficina Asesora de Control Interno

## Plan Gasto Público
Plan Gasto Público 2024
Cuenta | Subcuenta | Objeto | Ordinal | SubOrdinal | NOMBRE CUENTA | DECRETO DE LIQUIDACIÓN 2295 VIGENCIA 2024
[5 empty] | FUNCIONAMIENTO + INVERSIÓN | 25179868451.9986
[5 empty] | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 23570999999.9986
01 |  |  |  |  | GASTOS DE PERSONAL | 18479999999.9986
01 | 01 |  |  |  | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | 18479999999.9986
01 | 01 | 01 |  |  | SALARIO | 12446999999.9986
01 | 01 | 02 |  |  | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 4543000000
01 | 01 | 03 |  |  | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 1490000000
02 |  |  |  |  | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 4963000000
02 | 01 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 891066399
2 | 2 |  |  |  | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 4071933601
03 |  |  |  |  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 72000000
03 | 04 |  |  |  | PRESTACIONES SOCIALES | 72000000
03 | 04 | 02 |  |  | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 72000000
03 | 04 | 02 | 12 | 1 | INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES) | 48000000
03 | 04 | 02 | 012 | 2 | LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD | 24000000
08 |  |  |  |  | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 56000000
08 | 01 |  |  |  | IMPUESTOS | 1000000
08 | 04 |  |  |  | CONTRIBUCIONES | 55000000
08 | 04 | 01 |  |  | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | 55000000
B |  |  |  |  | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | 0
10 |  |  |  |  | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0
10 | 4 |  |  |  | FONDO DE CONTINGENCIAS | 0
10 | 4 | 1 |  |  | APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS | 0
C |  |  |  |  | GASTOS DE INVERSIÓN (Portafolio de Inv.) | 1608868452
C |  |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES VIGILADAS NACIONAL - BPIN: 2018011000796 | 1252927416
C |  |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA AGENCIA ITRC - BPIN 2020011000032 | 355941036
c |  |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES PARA LA INVESTIGACION, MEDICION, FORMACION E INTERACCION CON LA CIUDADANIA FRENTE A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCION EN LA ADMINISTRACION DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES

## PETH
PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregables | Cantidad | Dimensión Operativa MIPG | Política de Gestión y Desempeño Institucional MIPG | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Secretaria General / Proceso de Gestión de Talento Humano | Caracterizar el Talento Humano de la entidad | Enviar a los servidores de la Agencia la encuesta de caracterización del Talento Humano con los aspectos de: Prepensionados, cabeza de familia, discapacidad, fuero sindical, pertenencia étnica, LGTBIQ+ vida laboral y familiar. | Informe de caracterización | 1 | 1, Talento Humano | 3, Talento Humano | Experta Lider del Talento Humano | 2024-04-01 | 2024-05-31 | Recursos Nación y/o Autogestión
| Realizar informe de la evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa y los servidores de libre nombramiento y remoción diferentes a los gerentes públicos | Con los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño y los acuerdos de gestión realizar el informe e informarle a la Secretaria General y la Directora los resultados | Informe de evaluación de desempeño 2023-2024 | 1 |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
| Efectuar el diagnóstico de las necesidades de capacitación y bienestar | Con el fin de elaborar los planes de bienestar e incentivos y el plan de capacitación, se requiere realizar el diagnostico para realizar su construcción | Diagnostico necesidades de bienestar 2024 Diagnostico necesidades de capacitación 2024 | 2 |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-11-29
| Identificar al interior de las dependencias de la Agencia que, Proyectos de innovación requieren para mejorar el cumplimiento de sus funciones | Implementar la Matriz para la identificación de retos de innovación y los formatos que, se requeiran y se encuentren asociados a la misma para que, sean diligenciados por cada dependencia y/o proceso | Matriz de Identificación de retos de innovación | 1 |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-06-28
| Seleccionar los gestores de integridad de la Agencia ITRC | Expedir el protocolo para la selección de los gestores de integridad de la Agencia ITRC y hacer su selección | Protocolo Acto administrativo de gestores de Integridad seleccionados | 2 |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-06-28
| Hacer pedagogía del protocolo para la garantía de derechos y prevención del acoso laboral y sexual | Con el comité de convivencia laboral desarrollar una sesión pedagogica para dar a conocer a los servidores los derechos, en materia de prevención del acoso laboral y sexual | Lista de asistencia | 1 |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-09-30
| Analizar los resultados del diagnostico realizado para la vinculación de personas con discapacidad en el sector público. | De acuerdo con el analisis realizado, establecer si se requiere la implementación de ajustes razonables a las instalaciones de la Agencia ITRC, conforme a lo establecido en el Decreto 2011 de 2017, para la vinculación de personas con discapacidad en el sector público | Documento de analisis | 1 |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-06-28

## Plan Anual de Vacantes
Plan Anual de Vacantes
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregables | Cantidad | Dimensión Operativa Mipg | Política de Gestión y Desempeño Institucional Mipg | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Secretaría General / Gestión de Talento Humano | Verificar las vacantes definitivas o temporales que puedan ser provistas por encargo o nombramiento provisional | Teniendo en cuenta las diferentes situaciones administrativas que se presenten en la entidad, y de acuerdo con las necesidades de servicio, se deberan priorizar las vacantes definitivas o temporales que pueden ser provista mediante encargo o nombramiento de carrera o provisional de acuerdo con la normativa vigente. | Acto administrativo | Por demanda | 1. Talento Humano | 3. Talento Humano | Experta Líder Gestión del Talento Humano | 2024-01-09 | 2024-12-20 | Recursos Nación
Secretaría General / Gestión de Talento Humano | Provisión definitiva de las vacantes que se sometieron a la Convocatoria Orden Nacional 2020-2 | Una vez la Agencia ITRC reciba de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la lista de elegibles de la Convocatoria Orden Nacional 2020-2, realizará el proceso de vinculación en periodo de prueba, de las personas que, fueron elegidas en esta, conforme a la normativa vigente. | Acto administrativo | Por demanda | 1. Talento Humano | 3. Talento Humano | Experta Líder Gestión del Talento Humano | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Recursos Nación

## Plan de Previsión RRHH
Plan de Previsión de Recursos Humanos
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Dimensión Operativa Mipg | Política de Gestión y Desempeño Institucional Mipg | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Secretaría General / Gestión de Talento Humano | Identificar los empleos que requiere la entidad para cumplir con sus metas | Solicitar a los lideres de las dependencias actualicen la información de las necesidades de personal de las áreas a cargo | Formato consolidado | 1 | 1. Talento Humano | 3. Talento Humano | Experta Líder Gestión del Talento Humano | 2024-01-09 | 2024-12-20 | Recursos Nación

## Plan de Bienestar e Incentivos
Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea o categoría | Descripción | Entregable | Cantidad | Dimensión Operativa Mipg | Política de Gestión y Desempeño Institucional Mipg | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Secretaria General / Proceso de Gestión de Talento Humano | Realizar por lo menos una actividad enfocada a cada uno de los ejes del Programa Nacional de Bienestar 2023-2026 | Realizar por lo menos el 70% de las actividades establecidas en el Plan de bienestar: * Equlibrio psicosocial * Salud mental * Diversidad e Inclusión * Transformación digital * Identidad y vocación por el servicio público | Listado de asisitencia | Por Demanda | 1. Talento Humano | 3. Talento Humano | Experta Líder Gestión del Talento Humano | 2024-01-09 | 2024-12-27 | Recursos Nación y/o Autogestión

## Plan de SG-STT
Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Dimensión Operativa Mipg | Política de Gestión y Desempeño Institucional Mipg | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Secretaria General / Proceso de Gestión de Talento Humano | Mantener el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST en un porcentaje igual o superior al 95% | Realizar las acciones necesarias para la implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST | Evaluación de estándares mínimos firmada por el representante legal | 1 | 1. Talento Humano | 3. Talento Humano | Experta Líder Gestión del Talento Humano | 2024-01-09 | 2024-12-27 | Recursos Nación y/o Autogestión

## PIC
Plan Institucional de Capacitación - PIC
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea o categoría | Descripción | Entregable | Cantidad | Dimensión Operativa Mipg | Política de Gestión y Desempeño Institucional Mipg | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Secretaria General / Proceso de Gestión de Talento Humano | Ejecutar las necesidades de capacitación identificadas en el PIC | Realizar por lo menos el 70% de las actividades establecidas en el PIC: * Paz total, memoria y derechos humanos * Territorio, vida y ambiente * Inclusión y Diversidad * Transformación digital y cibercultura * Probidad ética e identidad de lo público * Habilidades y competencias | Listado de participantes | 1 | 1. Talento Humano | 3. Talento Humano | Experta Líder Gestión del Talento Humano | 2024-01-09 | 2024-12-20 | Recursos Nación y/o Autogestión

## PINAR
Plan Institucional de Archivos - PINAR
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Dimensión Operativa Mipg | Política de Gestión y Desempeño Institucional Mipg | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Secretaría General / Gestión Administrativa | Construcción y desarrollo de los instrumentos archivísticos | Implementación de Instrumentos Archivísticos | Informe | 1 | 5. Información y Comunicación | 10. Gestión Documental | Carlos Alirio González Reyes Experto Líder en Gestión Administrativa | 2024-01-01 | 2024-12-30 | PGN
| Plan de Capacitación en temas de Gestión Documental | Capacitaciones Gestión Documental | Listado de asistencia | 2 |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-31
| Implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivos. SGDEA | Finalizar la implementacion del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de las dependencias de la Agencia ITRC | Informe | 1 |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-30

## Plan de Conservación Docume
Plan de Conservación Documental
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Dimensión Operativa Mipg | Política de Gestión y Desempeño Institucional Mipg | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Secretaría General / Gestión Administrativa | Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales | Realizar el seguimiento a las mediciones de los equipos de conservación de los archivos de Gestión de la Agencia ITRC- | Informe trimestral de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales | 4 | 5. Información y Comunicación | 10. Gestión Documental | Carlos Alirio González Reyes Experto Líder en Gestión Administrativa | 2024-01-01 | 2024-12-31 | PGN
| Seguimiento estado de almacenamiento y conservación documental. | Realizar inspección a los archivos de gestión de las dependencias, verificando estado y cumplimiento de los lineamientos dados por la Entidad, formulando las respectivas recomendaciones | Informe de seguimiento y recomendaciones | 1 |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-06-30
| Transferencias documentales | Realizar las transferencias documentales primarias de los archivos de gestión según TRD y cronograma anual. | Informe Transferencias vigencia 2024. | 1 |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-31

## PIGA
Plan Institucional de Gestión Ambiental
Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Fuente de Financiación
Secretaria General- Proceso Administrativo | Realizar campañas sobre la importancia de racionalizar el uso de los servicios públicos domiciliarios en el 2023 | Continuar con la campaña "SOY EL PROTAGONISTA" en el año 2023, resaltando la importancia de racionalizar el uso de los servicios públicos domiciliarios. | Plan de campaña "SOY EL PROTAGONISTA 2024" | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Experto Líder en Gestión Administrativa | PGN
|  |  | Publicación de campaña en Intranet o correo electrónico | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Disposición final de residuos | Realizar seguimiento a la disposición final de los activos dados de baja según aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Realizar seguimiento a la disposición final de los residuos generados por la Entidad | Soporte disposición final | Según demanda | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Seguimiento al uso de los servicios públicos y lineamientos establecidos en el PIGA vigencia 2024 | Realizar informes trimestrales de seguimiento a las actividades establecidas en el PIGA | Informe publicado en Intranet | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31

## PAAC
|  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC | [5 empty] | Código GES-FT-003 Versión No. 009 Vigencia 19/01/2024
Periodo del Plan | Información General | Componentes | 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción: Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción. 2. Estrategia de Racionalización de Trámites: Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad. 3. Rendición de Cuentas: Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión 4. Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano: Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de accesibilidad 5. Transparencia y Acceso a la Información: Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información no sujeta a confidencialidad que produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión. 6. Iniciativas adicionales: Fortalecer la Cultura de la Transparencia y de rechazo a la corrupción.
2024 | La metodología del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano incluye cinco componentes autónomos e independientes, en torno a los cuales se proponen estrategias dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.
Fecha de aprobación
DD / MM / AAAA
Estrategias
Componente | Subcomponente | Descripción de la actividad | Producto o Entregable | Cantidad | Líder Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia/ Proceso | Tipo de Recurso
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 . Política de administración de riesgos | Socializar tema asociado a la Política Integral de Administración de Riesgos de la Agencia ITRC, a los Servidores de la entidad | Listas de Asistencia u otro soporte de la Socialización | 4 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-02 | 2024-12-15 | Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG | Humano/Tecnológico
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1 . Política de administración de riesgos | Realizar seguimiento a la interiorización por parte de los servidores de la Agencia ITRC. sobre los conceptos asociados a la Política Integral de Administración de Riesgos, a través de la aplicación de una encuesta que mida la percepción y conocimiento del SIG | Informe nivel percepción sobre el SIG | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-10-03 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG | Humano/Tecnológico
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar y de ser el caso, actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Agencia para la vigencia | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líderes de Proceso | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Todos las Dependencias/ Todos los Procesos | Humano/Tecnológico
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Realizar parametrización del Aplicativo Suite Visión Empresarial (INTEGRA) con la gestión de los riesgos de corrupción actualizados | Aplicativo con información cargada o reporte con novedades | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG | Humano/Tecnológico
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.3 Consulta y divulgación | Consolidar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 y el Mapa de Riesgos de Corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 y Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-02 | 2024-01-31 | Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2023 | Informe del IV monitoreo a la gestión del riesgos vigencia 2023 | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-02 | 2024-02-18 | Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG | Humano
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.4 Monitoreo y revisión | Realizar revisión al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción y los indicadores asociados a los riesgos de la vigencia 2024 | Informes I, II y III de los monitoreos a la gestión del riesgos vigencia 2024 | 3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-15 | 2024-11-15 | Oficina Asesora de Planeación / Gestión SIG | Humano
Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.5 Seguimiento | Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Documento de seguimiento | 3 | Jefe Oficina Asesora de Control Interno | 2024-01-16 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno / Gestión de Evaluación y Control | Humano
Componente 2 Estrategia de Racionalización de Trámites | 2. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de procesos y procedimientos institucionales | No aplica este componente en la Agencia ITRC toda vez que la misionalidad de la Entidad no amerita trámites y por tanto no se hallan registrados en el SUIT | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
Componente 3 Rendición de Cuentas | 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Mantener informada a la ciudadanía sobre temas institucionales o de interés, a través de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad (Redes Sociales y/o Web). | Publicaciones en los canales de la entidad (Redes Sociales y/o Web) | Por demanda | Experta Comunicaciones | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Dirección General -Comunicaciones / Gestión Estratégica | Humano y Tecnológico
Componente 3 Rendición de Cuentas | 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas | Estrategia de Comunicaciones | 1 | Experta Comunicaciones | 2024-03-15 | 2024-07-15 | Dirección General -Comunicaciones / Gestión Estratégica | Humano
Componente 3 Rendición de Cuentas | 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el informe de Rendición de Cuentas | Informe de Rendición de Cuentas publicado | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Dirección General -Comunicaciones/Oficina Asesora de Planeación/Gestión Estratégica | Humano
Componente 3 Rendición de Cuentas | 3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | Difundir la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia a través los canales digitales de la entidad. | Evidencia de la publicación y difusión de la Audiencia Pública de Rendición . | 1 | Experta Comunicaciones | 2024-10-03 | 2024-12-31 | Dirección General -Comunicaciones / Gestión Estratégica | Humano y Tecnológico
Componente 3 Rendición de Cuentas | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar espacio de diálogo de Rendición de Cuentas. | Soporte espacio de diálogo | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano Tecnológico
Componente 3 Rendición de Cuentas | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Promover la participación en diferentes actividades ( foros, conversatorios, mesas de trabajo, entre otros) que permitan al Observatorio de fraude y corrupción de la Agencia ITRC dar a conocer la Entidad. | Soportes o evidencias de la gestión para promover la participación del Observatorio de Fraude y Corrupción en actividades que permitan dar a conocer a la Entidad. | 2 | Experta Misional | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Dirección General / Experta Misional | Humano
Componente 3 Rendición de Cuentas | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Promover la participación de Veedurías Ciudadanas en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Enviar correo electrónico oficial y/o comunicación directa para invitar a conocer la Agencia, su misionalidad y compartir en el diálogo. | 10 | Experta Misional | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Dirección General / Experta Misional | Humano
Componente 3 Rendición de Cuentas | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Promover la participación de la Academia en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para seguir desarrollando los convenios y/o alianzas con la academia. | 2 | Experta Misional | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Dirección General / Experta Misional | Humano
Componente 3 Rendición de Cuentas | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Promover la participación de Gremios en las acciones de diálogo de la Agencia ITRC | Actividades para desarrollar los convenios y/o alianzas con gremios. | 2 | Experta Misional | 2024-01-15 | 2024-12-31 | Dirección General / Experta Misional | Humano
Componente 3 Rendición de Cuentas | 3.3 Responsabilidad | Elaborar y publicar el informe del ejercicio de rendición de cuentas | Informe del ejercicio de Rendición de Cuentas | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones | 1/082024 | 2024-12-31 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano
Componente 3 Rendición de Cuentas | 3.3 Responsabilidad | Elaborar y publicar la encuesta de identificación de temas de interés para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuesta de identificación de temas de interés publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones | 2024-09-02 | 2024-10-31 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano
Componente 3 Rendición de Cuentas | 3.3 Responsabilidad | Elaborar y publicar la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Encuesta de evaluación publicada | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Experta Comunicaciones | 2024-11-01 | 2024-12-31 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano
Componente 3 Rendición de Cuentas | 3.3 Responsabilidad | Realizar socializaciones internas para fortalecer la cultura organizacional sobre la rendición de cuentas | Divulgación de material relacionado con rendición de cuentas | 1 | Experta Comunicaciones / Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-01 | 2024-12-31 | Dirección General -Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación / Gestión Estratégica | Humano
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar en el Sistema de Gestión Integral del Inspector los módulos necesarios para facilitar la gestión, acceso, agilidad interfaz amigable e intuitiva a los ciudadanos para el préstamo de expedientes disciplinarios de la entidad. | Solución de Préstamo de expedientes por ventanilla virtual | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Tecnologías de la Información / Gestión de Tecnologías de la Información | Financiero Humano Tecnológico
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | 4.3 Talento humano | Adelantar sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano. | Banner semestre de sensibilizaciones | 2 | Secretaria General / Experta Líder de Gestión de Talento Humano/ Control Disciplinario Interno | 2024-02-01 | 2024-10-31 | Secretaria General / Gestión Talento Humano Control Disciplinario Interno | Humano
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | 4.4 Normativo y procedimental | Revisar modificaciones en la normatividad respecto a la Política de tratamiento de datos personales para mantener actualizada. | Actualización en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Agencia ITRC y su respectiva socialización, por cambios o adiciones en la normatividad si es pertinente | 1 | Subdirectora de Asuntos Legales | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales / Gestión Jurídica | Humano
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | Aplicar encuestas de percepción del servicio prestado por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a las entidades foco de control. | Encuesta de percepción del servicio aplicada y evaluada | 3 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Subdirección Auditoría y Gestión del Riesgo / Auditoría y Gestión del Riesgo | Humano/Tecnológico
Componente 4 Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano | 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios | Análisis semestral de las encuestas de percepción del servicio aplicada | 2 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección Instrucción Disciplinaria/Gestión de Instrucción Disciplinaria | Humano
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de transparencia activa | Comunicar semestralmente a la ciudadanía el listado de nombres de las inspecciones y verificaciones efectivamente adelantas en las entidades foco de control durante el periodo reportado, con el propósito de garantizar un escenario de transparencia con la ciudadanía y demás interesados | Publicación Programa Anual de Inspecciones ejecutado semestral | 2 | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Subdirección Auditoría y Gestión del Riesgo / Auditoría y Gestión del Riesgo | Humano/Tecnológico
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información | 5.1 Lineamientos de transparencia activa | Realizar un informe Misional cada trimestre | Informe trimestral | 3 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Instrucción Disciplinaria | Humano
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información | 5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | Revisar internamente los estándares de oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública, de conformidad con lo exigido en el Decreto 1081 de 2015 | Informe semestral de revisión por dependencias | 2 | Control Disciplinario Interno | 2024-07-01 | 2024-12-26 | Control Disciplinario Interno | Humano
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información | 5.2 Lineamientos de transparencia pasiva | Elaborar trimestralmente los informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información y publicarlos en la página web de la entidad. | Informes trimestrales consolidados de PQRSDF | 3 | Control Disciplinario Interno | 2024-04-02 | 2024-10-30 | Control Disciplinario Interno | Humano
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información | 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Actualizar los lineamientos de la gestión documental y administración de archivos de la Entidad | Instrumentos y programas documentales actualizados según necesidad y publicados del portal web de la entidad | 1 | Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa | 2024-01-01 | 2024-11-30 | Secretaría general - Proceso Administrativo | Humano
Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información | 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Actualizar el Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC y publicarlo en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la Página Web y en el Portal de Datos Abiertos del Estado Colombiano (si a ello hubiere lugar) | Inventario de Activos de Información actualizado y publicado | 1 | Secretaria General / Experto Líder en Gestión Administrativa | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Secretaría general - Proceso Administrativo | Humano
Componente 6 Iniciativas adicionales | Política de integridad - Código de Integridad | Implementar acciones que permitan la aplicación y seguimiento de la política de integridad pública - código de integridad y la gestión de conflictos de intereses | Creación del grupo de trabajo para la aplicación y seguimiento de la política de integridad pública (MIPG): código de integridad y la gestión de conflictos de intereses. Conformado por servidores de cada una de las áreas de la Entidad. | 1 | Secretaria General/ Experta Líder de Gestión de Talento Humano/ Control Disciplinario Interno | 2024-02-15 | 2024-06-30 | Secretaria General/ Talento Humano/ Control Disciplinario Interno | Humano/Económico
Componente 6 Iniciativas adicionales | Política de integridad - Código de Integridad | Seguimiento a la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción por parte de gerentes públicos, servidores y contratistas vinculados en la presente vigencia. que han terminado el curso de integridad, transparencia o lucha contra la corrupción. | Certificación de realización del curso por parte de Gerentes públicos, Servidores y Contratistas. | 3 | Secretaria General/ Experta Líder de Gestión de Talento Humano/ Control Disciplinario Interno | 2024-02-15 | 2024-10-30 | Secretaria General/ Talento Humano/ Control Disciplinario Interno | Humano
Fin del formato

## PETI
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - PETI
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Gestión de Tecnologías de la Información | Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) vigente acorde al Decreto 767 de 2022 y Plan Nacional de Desarrollo vigente | Teniendo en cuenta los lineamientos del Sector Hacienda para el PETI Sectorial y el Decreto 767 de Mayo de 2022, se actualizará el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) vigente partiendo del Plan Nacional de Desarrollo vigente. | Documento: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2023-2026 actualizado. | 1 | Gobierno Digital | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Recursos Nación

## Plan Seg-Priv-Inf- SPI
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - SPI
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Gestión de Tecnologías de la Información | Actualizar documentos de mejora dentro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI | Actualizacion y ajustes del MSPI teniendo en cuenta el MGGTI del MINTIC. | Documento: -Actualización de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información. -Autodiagnóstico del MSPI basados en ISO 27001:2022. | 2 | Seguridad Digital | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | 2024-07-01 | 2024-12-31 | Recursos Nación
| Realizar la socialización para la apropiación de las Políticas de Seguridad de la Información en la Agencia ITRC | Realizar campañas que sustenten y concienticen las políticas de seguridad de la información a los funcionarios y contratistas que laboran en la Agencia ITRC | Documento: -Evidencia de las sesiones | 4 |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-31

## Plan T. Riesgos SPI
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Gestión de Tecnologías de la Información | Realizar la actualización al inventario de activos de información y reevaluando su criticidad conforme a los parámetros exigibles en las metodologías vigente. | Mantener la actualización al inventario de activos de información y reevaluando su criticidad conforme a los parámetros exigibles conforme a los lineamientos del MINTIC y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas VERSIÓN 5 o la que lo sustituya. | Documento actualizado de activos de información | 1 | Seguridad Digital | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | 2024-02-15 | 2024-12-31 | Recursos Nación
| Realizar análisis y reevaluación a los riesgos de seguridad de la información aplicando la metodología vigente. | Realizar el análisis y reevaluación a los riesgos de seguridad de la información aplicando la metodología vigente, conforme a los disponibles en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas VERSIÓN 6 o la que lo sustituya. | Documento: Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Infromación | 1 |  |  | 2024-03-01 | 2024-07-31
| Ejecutar con las áreas monitoreo a los riesgos de seguridad digital | Realizar el Monitoreo de manera conjunta a los riesgos de seguridad digital conforme a la Fase 4 de la mGRSD | Documento de seguimiento y control a los riesgos de seguridad digital | 1 |  |  | 2024-03-01 | 2024-07-31

## Plan Preserv-Digital
PLAN DE PRESERVACION DIGITAL
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Gestión de Tecnologías de la Información | Realizar las actividades tecnologícas para la implementación del modelo de Preservación Digital de la ITRC | Tomando como referencia el SGDEA y los lineamientos del area administrativa de la Secretaría General se daraá continuidad a las actividades técnicas a cargo de la mOATI relacionadas con el modelo de preservación digital en la ITRC. | Documento: Plan de tecnologia para la preservación digital de la ITRC. | 1 | Gestión Documental | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Recursos Nación

## Plan Mto Servicios TI
PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Entregable | Cantidad | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Gestión de Tecnologías de la Información | Ejecutar el mantenimiento de los componentes de seguridad física del Data Center de acuerdo con la priorización de la OATI | Elaboración del Plan de seguridad en el Data Center Virtual Mantenimiento según prioridad en el Data Center Físico para garantizar su seguridad. | Plan de seguridad del Data center Virtual. Informe de mantenimiento de componentes de seguridad física del Data Center | 1 | Gobierno Digital | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Recursos Nación
| Ejecutar la garantía y/o mantenimientos de los componentes Tecnológicos de la ITRC de acuerdo con la priorización de la OATI | La garantía y mantenimientos preventivos se aplicaran a los equipos de propiedad de la Agencia (AIO, portátiles) que se encuentran activos. Se excluyen los equipos en arrendamiento (impresoras y escaneres) por cuanto los mismos son cubiertos por demanda de acuerdo a los ANS definidos con el proveedor. | Informe de equipos activos tecnológicos | 1 |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-31
| Ejecutar el mantenimiento a las soluciones tecnológicas implementadas en la Agencia de acuerdo con la priorización de la OATI | Los mantenimientos se priorizarán de acuerdo con las Aplicaciones, Sistemas de Información y herramientas de software específico de propiedad de la Agencia de acuerdo a los ANS definidos con cada proveedor de producto tomando como referencia las condiciones comerciales que aplican para cada producto. | Informe de mantenimiento a las soluciones tecnológicas | 1 |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-31

## PPCG
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN - PPGC 2024
Dependencia/ Proceso | Fase del ciclo de gestión | Nombre de la tarea | Descripción | ENTREGABLES | CANTIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo | 1. Diagnóstico | Identificar de manera colaborativa con los directivos de las entidades foco (DIAN, UGPP y COLJUEGOS), los aspectos que afectan a la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, priorizarlos y usarlos como insumo para diagnosticar y valorar el nivel de riesgo de los procesos que inspeccionará la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo -SAGR. | Identificar de manera colaborativa con los directivos de las entidades foco (DIAN, UGPP y COLJUEGOS), los aspectos que afectan a la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, priorizarlos y usarlos como insumo para diagnosticar y valorar el nivel de riesgo de los procesos que inspeccionará la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo -SAGR. | Actas de macro evaluación (parciales por contenido reservado) | 3 (1 por cada entidad) | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Planeación | 2. Formulación: formulación: políticas, planes, programas o proyectos. | Realizar la invitación a la los grupos de interés y de valor así como a la ciudadanía a participar en la construcción del Plan de Acción 2025 | Realizar la invitación a la los grupos de interés y de valor así como a la ciudadanía a participar en la construcción del Plan de Acción 2025 | Publicación de invitación en la página web Correo electrónico invitando a participar | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-10-03 | 2024-12-31 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Planeación | 2. Formulación: formulación: políticas, planes, programas o proyectos. | Realizar la invitación a la los grupos de interés y de valor así como a la ciudadanía a participar en la construcción del Plan Anticorrupción 2025 | Realizar la invitación a la los grupos de interés y de valor así como a la ciudadanía a participar en la construcción del Plan Anticorrupción 2025 | Publicación de invitación en la página web Correo electrónico invitando a participar | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-10-03 | 2024-12-31 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Planeación Experta Comunicaciones | 3.Implementación y ejecución. | Promover la participación de la ciudadanía en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC, a través de los canales de comunicación dispuestos para este fin. (Facebook, Twitter, Chat, Página Web, correo electrónico) | Promover la participación de la ciudadanía en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC, a través de los canales de comunicación dispuestos para este fin. (Facebook, Twitter, Chat, Página Web, correo electrónico) | Soporte publicaciones | 1 | Experta en Comunicaciones, Oficina de Planeación | 2024-10-01 | 2024-12-31 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Planeación | 4. Evaluación y Control. | Realizar encuesta de identificación de temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas | Aplicar encuesta a grupos de valor y de interés y ciudadanía para identificar los temas que más les interesa que se traten en la audiencia pública de rendición de cuentas | Encuesta remitida a grupos de valor, de interés y ciudadanía | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2024-09-01 | 2024-11-30 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Planeación Experta Comunicaciones | 4. Evaluación y Control. | Aplicar encuesta digital de satisfacción a la ciudadanía frente al ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Aplicar encuesta digital de satisfacción a la ciudadanía frente al ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Soporte Encuesta | 1 | Experta en Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2024-10-31 | 2024-12-31 | Presupuesto General de la Nación
Subdirección de Instrucción Disciplinaria | 4. Evaluación y Control. | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios. | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios. | Documento encuesta | 1 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Presupuesto General de la Nación
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo | 4. Evaluación y Control. | Aplicar encuesta externa de percepción de servicio de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a los funcionarios enlace de las entidades objeto de inspección que interactúan permanentemente con el equipo del área. | Aplicar encuesta externa de percepción de servicio de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a los funcionarios enlace de las entidades objeto de inspección que interactúan permanentemente con el equipo del área. | Correo de comunicación a las entidades y estadística de respuesta de la encuesta | 3 correos 1 estadística | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2024-10-01 | 2024-12-30 | Presupuesto General de la Nación