## SEGUIMIENTO 2026
|  | Plan de Participación Ciudadana en la Gestión 2026 | [7 empty] | AVANCE
Dependencia/ Proceso | Fase del ciclo de gestión | Nombre de la tarea | Descripción | Entregables | Cantidad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo | 4. Evaluación y Control. | Encuestas de percepción del servicio prestado por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a las entidades foco de control. | Aplicar encuestas de percepción del servicio prestado por la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a las entidades foco de control. | Correo de comunicación a las entidades y estadística de respuesta de la encuesta | 3 correos y 1 estadisticas | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2026-11-01 | 2026-12-31 | Presupuesto General de la Nación | No aplica para el trimestre
Oficina Asesora de Planeación | 2. Formulación: formulación: políticas, planes, programas o proyectos. | Realizar la invitación a la los grupos de interés y de valor así como a la ciudadanía a participar en la construcción del Plan de Acción 2027 | Realizar la invitación a la los grupos de interés y de valor así como a la ciudadanía a participar en la construcción del Plan de Acción 2027 | Publicación de invitación en la página web Correo electrónico invitando a participar | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-10-01 | 2026-12-31 | Presupuesto General de la Nación | No aplica para el trimestre
Oficina Asesora de Planeación | 2. Formulación: formulación: políticas, planes, programas o proyectos. | Realizar la invitación a la los grupos de interés y de valor así como a la ciudadanía a participar en la construcción de las acciones del programa de transparencia y ética pública 2027 | Realizar la invitación a la los grupos de interés y de valor así como a la ciudadanía a participar en la construcción de las acciones del programa de transparencia y ética pública 2027 | Publicación de invitación en la página web Correo electrónico invitando a participar | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-10-01 | 2026-12-31 | Presupuesto General de la Nación | No aplica para el trimestre
Oficina Asesora de Planeación Experta Comunicaciones | 3.Implementación y ejecución. | Promover la participación de la ciudadanía en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC, a través de los canales de comunicación dispuestos para este fin. (Facebook, Twitter, Chat, Página Web, correo electrónico) | Promover la participación de la ciudadanía en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC, a través de los canales de comunicación dispuestos para este fin. (Facebook, Twitter, Chat, Página Web, correo electrónico) | Soporte publicaciones | 1 | Experta en Comunicaciones, Oficina de Planeación | 2026-10-01 | 2026-12-31 | Presupuesto General de la Nación | No aplica para el trimestre
Oficina Asesora de Planeación | 4. Evaluación y Control. | Realizar encuesta de identificación de temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas | Aplicar encuesta a grupos de valor y de interés y ciudadanía para identificar los temas que más les interesa que se traten en la audiencia pública de rendición de cuentas | Encuesta remitida a grupos de valor, de interés y ciudadanía | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Presupuesto General de la Nación | No aplica para el trimestre
Oficina Asesora de Planeación Experta Comunicaciones | 4. Evaluación y Control. | Aplicar encuesta digital de satisfacción a la ciudadanía frente al ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Aplicar encuesta digital de satisfacción a la ciudadanía frente al ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Soporte Encuesta | 1 | Experta en Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2026-10-31 | 2026-12-31 | Presupuesto General de la Nación | No aplica para el trimestre
Oficina Asesora de Planeación Experta Comunicaciones | 3.Implementación y ejecución. | Promover la participación de la ciudadanía en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC, a través de los canales de comunicación dispuestos para este fin. (Facebook, Twitter, Chat, Página Web, correo electrónico) | Promover la participación de la ciudadanía en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC, a través de los canales de comunicación dispuestos para este fin. (Facebook, Twitter, Chat, Página Web, correo electrónico) | Soporte publicaciones | 1 | Experta en Comunicaciones, Oficina de Planeación | 2026-10-01 | 2026-12-31 | Presupuesto General de la Nación | No aplica para el trimestre
Oficina Asesora de Planeación Experta Comunicaciones | 4. Evaluación y Control. | Aplicar encuesta digital de satisfacción a la ciudadanía frente al ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Aplicar encuesta digital de satisfacción a la ciudadanía frente al ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Soporte Encuesta | 1 | Experta en Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2026-10-31 | 2026-12-31 | Presupuesto General de la Nación | No aplica para el trimestre
Experta Comunicaciones | 3.Implementación y ejecución. | Promover la participación de la ciudadanía en los encuetros territoriales: DIÁLOGOS PARA LA VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚCOS DE LA DIAN, COLJUEGOS Y UGPP, a través de los canales de comunicación dispuestos para este fin. (Facebook, Twitter, Chat, Página Web, correo electrónico) y la coordinación con los equipos territoriales de la Agencia ITRC | Realizar Encuentros Territoriales en las regiones establecidad por la Dirección General de la Agencia ITRC | Soporte publicaciones y registro audiovisual de los mismo | 6 | Experta en Comunicaciones | 2026-01-23 | 2026-12-31 | Presupuesto General de la Nación | Durante el primer trimestre de 2026, se realizó la promoción de los encuentros territoriales de Valledupar, Medellín, Cali, Palmira y Norte de Santander, a través de os canales oficiales de la Agencia ITRC