## PPCG
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN - PPGC 2021
Dependencia/ Proceso | Fase del ciclo de gestión | Nombre de la tarea | Descripción | ENTREGABLES | CANTIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo | 1. Diagnóstico | Identificar de manera colaborativa con los directivos de las entidades foco (DIAN, UGPP y COLJUEGOS), los aspectos que afectan a la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, priorizarlos y usarlos como insumo para diagnosticar y valorar el nivel de riesgo de los procesos que inspeccionará la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo -SAGR. | Identificar de manera colaborativa con los directivos de las entidades foco (DIAN, UGPP y COLJUEGOS), los aspectos que afectan a la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, priorizarlos y usarlos como insumo para diagnosticar y valorar el nivel de riesgo de los procesos que inspeccionará la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo -SAGR. | Actas de macroevaluación (parciales por contenido reservado) | 3 (1 por cada entidad) | Arturo Faciolince Escobar Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | 2. Formulación / Planeación de políticas, planes, programas o proyectos | Optimizar los sistemas de información para facilitar la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos con la opción de PQRS que hay en el portal web y con el sistema de Denuncias (Formulario Web PQRS, entre otros.) | Optimizar los sistemas de información para facilitar la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos con la opción de PQRS que hay en el portal web y con el sistema de Denuncias (Formulario Web PQRS, entre otros.) | Documentos que soporten los formularios y el buen sistema | 1 | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2021-05-01 | 2021-11-30 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Planeación | 3. Implementación / Ejecución / Colaboración | Fortalecer la caracterización de los grupos de valor y/o de interés de la Agencia ITRC | Fortalecer la caracterización de los grupos de valor y/o de interés de la Agencia ITRC | Documento caracterización grupos de valor | 1 | Oficina Asesora de Planeación / Lideres de Proceso | 2021-03-01 | 2021-08-31 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Planeación / Secretaria General |  | Capacitación a servidores en caracterización de grupos de interés | Capacitación a servidores en caracterización de grupos de interés | Soporte o evidencia de la capacitación | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Secretaria General | 2021-08-02 | 2021-11-30 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora Jurídica |  | Cumplir con la política de tratamiento de datos personales, atendiendo los requerimientos que al respecto realicen las diferentes dependencias de la Agencia. | Cumplir con la política de tratamiento de datos personales, atendiendo los requerimientos que al respecto realicen las diferentes dependencias de la Agencia. | Informe dependiendo de los requerimientos que hagan | 1 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Presupuesto General de la Nación
Secretaria General |  | Sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano. | Sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano. | Banner | 2 | Secretaria General | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Presupuesto General de la Nación
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo | 4, Control/evaluación | Aplicar encuesta externa de percepción de servicio de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a los funcionarios enlace de las entidades objeto de inspección que interactúan permanentemente con el equipo del área. | Aplicar encuesta externa de percepción de servicio de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a los funcionarios enlace de las entidades objeto de inspección que interactúan permanentemente con el equipo del área. | Correo de comunicación a las entidades y estadística de respuesta de la encuesta | 3 correos 1 estadística | Arturo Faciolince Escobar Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2021-09-30 | 2021-11-30 | Presupuesto General de la Nación
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo |  | Aplicar encuesta interna de satisfacción sobre el proceso de Auditoría y Gestión del Riesgo a los servidores responsables de la coordinación de grupos internos de trabajo del área y encargados de interactuar permanentemente con las entidades objeto de inspección. | Aplicar encuesta interna de satisfacción sobre el proceso de Auditoría y Gestión del Riesgo a los servidores responsables de la coordinación de grupos internos de trabajo del área y encargados de interactuar permanentemente con las entidades objeto de inspección. | Correo de comunicación a los coordinadores y estadística de respuesta de la encuesta | 3 correos 1 estadística | Arturo Faciolince Escobar Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2021-10-30 | 2021-12-31 | Presupuesto General de la Nación
Subdirección de Investigaciones Disciplinarias |  | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios. | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios. | Documento encuesta | 1 | Juan Carlos Urrutia Ramírez Subdirector de investigaciones Disciplinarias | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Planeación Experta Comunicaciones |  | Aplicar encuesta digital de satisfacción a la ciudadanía frente al ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020. | Aplicar encuesta digital de satisfacción a la ciudadanía frente al ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020. | Soporte Encuesta | 1 | Maryoly Paola Ciro Experta en Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2021-10-31 | 2021-12-31 | Presupuesto General de la Nación
Secretaria General | 5. Acciones transversales | Actualizar y publicar en la página Web la Carta de Trato Digno al Ciudadano de la Agencia ITRC | Actualizar y publicar en la página Web la Carta de Trato Digno al Ciudadano de la Agencia ITRC | publicación | 1 | Secretaria General Gestor Secretaría General | 2021-02-01 | 2021-06-30 | Presupuesto General de la Nación
Secretaria General Experta Comunicaciones |  | Publicar la Carta de trato digno al ciudadano en la web e intranet de la Agencia ITRC | Publicar la Carta de trato digno al ciudadano en la web e intranet de la Agencia ITRC | publicación | 1 | Olga Marcela Jiménez González Secretaría General y Maryoly Paola Ciro Experta en Comunicaciones | 2021-05-01 | 2021-09-30 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Planeación Experta Comunicaciones |  | Promover la participación de la ciudadanía en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC, a través de los canales de comunicación dispuestos para este fin. (Facebook, Twitter, Chat, Página Web, correo electrónico) | Promover la participación de la ciudadanía en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC, a través de los canales de comunicación dispuestos para este fin. (Facebook, Twitter, Chat, Página Web, correo electrónico) | Soporte publicaciones | 1 | Maryoly Paola Ciro Experta en Comunicaciones, Oficina de Planeación | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Presupuesto General de la Nación