## PPCG
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN - PPGC
Fase del ciclo de la Gestión | Actividades |  | Responsable | Fecha programada |  | Fuente de Financiación
|  |  |  | Inicio | Finalización
1. Diagnóstico | 1.1 | Identificar de manera colaborativa con los directivos de las entidades foco (DIAN, UGPP y COLJUEGOS), los aspectos que afectan a la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, priorizarlos y usarlos como insumo para diagnosticar y valorar el nivel de riesgo de los procesos que inspeccionará la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo -SAGR. | Arturo Faciolince Escobar Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2020-04-01 | 2020-06-30 | PGN
2. Formulación / Planeación de políticas, planes, programas o proyectos | 2.1 | Mantener involucrada a la academia, gremios, Organizaciones no Gubernamentales, ciudadanía, entidades del orden Nacional en las acciones de diálogo y/o cooperación interinstitucional. | Isabel Palacios Leguizamon Experto Misional Maryoly Paola Ciro Experta en Comunicaciones | 2020-02-04 | 2020-12-31
| 2.2 | Optimizar los sistemas de información para facilitar la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos (Formulario Web PQRS, entre otros.) | Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de Información | 2020-05-01 | 2020-11-30
3. Implementación / Ejecución / Colaboración | 3.1 | Capacitación a servidores en caracterización de grupos de interés | Jefe Oficina Asesora de Planeación Secretaria General | 2020-02-03 | 31/11/2020
| 3.2 | Actualizar el documento Caracterización de las partes interesadas de la Agencia ITRC, de conformidad con lo establecido en la Guía de caracterización de usuarios, ciudadanos e interesados del DAFP versión 2017. | Oficina Asesora de Planeación / | 2020-05-04 | 2019-12-31
| 3.3 | Cumplir con la política de tratamiento de datos personales, atendiendo los requerimientos que al respecto realicen las diferentes dependencias de la Agencia. | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2020-01-02 | 2020-12-31
| 3.4 | Sensibilizaciones sobre temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano. | Secretaria General | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 4.2 | Realizar el diseño y aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SAGR a sus usuarios. | Arturo Faciolince Escobar Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2020-09-30 | 2020-11-30
| 4.3 | Realizar el diseño y aplicación de una encuesta de percepción a los servidores públicos que interactúan directamente con los usuarios. | Arturo Faciolince Escobar Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2020-10-30 | 2020-12-31
| 4.3 | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios. | Juan Carlos Urrutia Ramírez Subdirector de investigaciones Disciplinarias | 2020-01-02 | 2020-12-31
| 4.4 | Aplicar encuesta digital de satisfacción a la ciudadanía frente al ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020. | Maryoly Paola Ciro Experta en Comunicaciones | 2020-10-31 | 2020-12-31
5. Acciones transversales | 5.1 | Actualizar y publicar en la página Web la Carta de Trato Digno al Ciudadano de la Agencia ITRC | Secretaria General Gestor Secretaría General | 2020-02-01 | 2020-06-30
| 5.2 | Publicar por nuestros canales de comunicación externos en lenguaje comprensible, las funciones de las dos áreas misionales de la Entidad | Maryoly Paola Ciro Experta en Comunicaciones | 2020-07-01 | 2020-09-30
| 5.3 | Publicar a través de nuestros canales de comunicación digital y dentro de la entidad en las carteleras la Carta de trato digno al Ciudadano. | Olga Marcela Jiménez González Secretaría General y Maryoly Paola Ciro Experta en Comunicaciones | 2020-05-01 | 2020-09-30
| 5.4 | Realizar diálogos y promover la participación de la ciudadanía en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC, a través de los canales de comunicación dispuestos para este fin. (Facebook, Twitter, Chat Página Web, correo electrónico) | Maryoly Paola Ciro Experta en Comunicaciones | 2020-10-01 | 2020-12-31