## 2016 (hidden)
|  |  | PLAN ESTRATÉGICO - SECTOR HACIENDA ACTIVIDADES 2016 | [5 empty] | Código: |  |  | Est 1.1. FR005
[9 empty] | Fecha: |  |  | 2015-12-07
[9 empty] | Versión: |  |  | 1
Fecha de Formulación |  |  |  |  | Entidad | [7 empty] | 1 | Ene | 2014
Responsable del Plan
[13 empty] | 3 | Mar | 2016
[13 empty] | 4 | Abr | 2017
Responsable |  |  |  |  | Cargo | [7 empty] | 5 | May | 2018
[13 empty] | 20 | Ago
OBJETIVO ESTRATÉGICO (POLÍTICA): FORTALECER LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO | [12 empty] | 21 | Sep
[13 empty] | 22 | Oct
Iniciativa estratégica (Estrategia) |  | Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia
Nombre de la Tarea |  |  |  | Descripción |  | Responsable de la Ejecución de la tarea. | Fecha Inicio | Fecha Fin |  | Peso |  | Responsable del Registro SMGI.
Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Discplinario Interno |  |  |  | Participar en el Seminario programado por la Unidad Nacional de Protección referente al Código General Disciplinario |  | Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno de cada una de las entidades del Sector o quien haga sus veces | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | 1 |  | De conformidad con la entidad
Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Discplinario Interno |  |  |  | Participar en la capacitación programada sobre herramientas de presentación y aseguramiento de evidencia digital en el proceso disciplinario |  | Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno de cada una de las entidades del Sector o quien haga sus veces | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 1 |  | De conformidad con la entidad
Participar en el día de la transparencia |  |  |  | Asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia |  | Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno de cada una de las entidades del Sector o quien haga sus veces | 2016-10-01 | 2016-10-31 |  | 1 |  | De conformidad con la entidad
Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Discplinario Interno |  |  |  | Establecer cronograma de actividades a desarrollar en el marco del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda para 2017 |  | Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno de cada una de las entidades del Sector o quien haga sus veces | 2016-11-01 | 2016-11-30 |  | 1 | 0 | De conformidad con la entidad
Aprobado por: | Participar en el Seminario programado por la Unidad Nacional de Protección acerca del Código General Disciplinario
Elaborado por:
GM1. Contribuir a la reducción de la desigualdad mediante una economía sostenible | [5 empty] | Central de Inversiones
GM2. Aportar al cumplimiento de estándares internacionales que permitan el ingreso de Colombia a la OCDE | [5 empty] | Coljuegos
GM3. Diseñar e implementar estrategias para la obtención y administración eficiente de los recursos de la Nación | [5 empty] | Contaduría General de la Nación
GM4. Obtener la estabilidad Macroeconómica y equilibrio fiscal nacional y territorial | [5 empty] | Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales
EA1. Fortalecer las estrategias de Transparencia, participación y servicio al ciudadano | [5 empty] | Fiduprevisora
EA2. Fortalecer el Sistema Único de Gestión | [5 empty] | Financiera de Desarrollo Nacional
EA3. Adecuar la infraestructura física y tecnológica de la Entidad | [5 empty] | Financiera de Desarrollo Territorial
EA3. Adecuar la infraestructura física y tecnológica de la Entidad | [5 empty] | Fondo Adaptación
EA4. Armonizar la gestión documental con la gestión institucional | [5 empty] | Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
RI1. Fortalecer las capacidades y condiciones del Talento Humano | [5 empty] | Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
RI2. Optimizar la administración de los recursos financieros de la Entidad | [5 empty] | ITRC
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Positiva
Previsora Seguros
Sociedad de Activos Especiales
Superintendencia de Economía Solidaria
Superintendencia Financiera de Colombia
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
Unidad de Información y Análisis Financiero
Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera

## PES ITRC 2017
|  |  |  | PLAN ESTRATÉGICO - SECTOR HACIENDA ACTIVIDADES POR VIGENCIA | [8 empty] | Código: |  | Est.1.1.Fr.4
[13 empty] | Fecha: |  | 2016-12-13
[13 empty] | Versión: |  | 1
Fecha de Formulación: |  |  |  |  | 22 |  | Dic | 2016 | Entidad: |  | ITRC
Responsable del Plan: |  |  |  |  | Carmen Maritza González Manrique |  |  |  | Vigencia de las actividades: |  | 2017
Responsable: |  |  |  |  | Germán Insuasty Mora |  |  |  | Cargo: |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: | [9 empty] | Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Estrategia: |  |  | Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia
Nombre de la Tarea |  |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Responsable de la Ejecución de la tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin |  | Peso | Responsable del Registro SMGI
Asistir a la capacitación sobre el Código General Disciplinario y apoyar en su realización al Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno en el primer cuatrimestre de la vigencia 2017 |  |  |  |  | Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Discplinario Interno |  |  |  |  | Jorge Adriano Moreno Ponce - David Francisco Rodríguez Galvis | 2017-01-01 | 2017-03-31 |  | 1 | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Asistir y apoyar la realización de la capacitación sobre la Reforma Tributaria |  |  |  |  | Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Discplinario Interno |  |  |  |  | Jorge Adriano Moreno Ponce - David Francisco Rodríguez Galvis | 2017-04-01 | 2017-05-31 |  | 1 | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Asistir a la capacitación sobre el Código General Disciplinario y apoyar en su realización al Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2017 |  |  |  |  | Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Discplinario Interno |  |  |  |  | Jorge Adriano Moreno Ponce - David Francisco Rodríguez Galvis | 2017-06-01 | 2017-07-31 |  | 1 | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Asistir a la última capacitación sobre el Código General Disciplinario y apoyar en su realización al Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno |  |  |  |  | Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Discplinario Interno |  |  |  |  | Jorge Adriano Moreno Ponce - David Francisco Rodríguez Galvis | 2017-08-01 | 2017-09-30 |  | 1 | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Participar en el Día de la Transparencia |  |  |  |  | Asistir y participar en la jornada programada para la celebración del Día de la Transparencia |  |  |  |  | Jorge Adriano Moreno Ponce - David Francisco Rodríguez Galvis | 2017-09-01 | 2017-10-31 |  | 1 | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Establecer cronograma de actividades a desarrollar en el marco del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda para 2018 |  |  |  |  | Asistir y apoyar la realización de las reuniones que sean programadas en el marco del Colectivo Sectorial de Control Discplinario Interno |  |  |  |  | Jorge Adriano Moreno Ponce - David Francisco Rodríguez Galvis | 2017-11-01 | 2017-11-30 |  | 1 | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Estrategia: |  |  | Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad, acciones y/o servicios de las Entidades del Sector Hacienda.
Nombre de la Tarea |  |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Responsable de la Ejecución de la tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin |  | Peso | Responsable del Registro SMGI
Participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano -FNSC de la vigencia 2017 y durante las mismas efectuar ejercicios de rendición de cuentas institucionales |  |  |  |  | En desarrollo y contribución al ejercicio de innovación abierta establecido por el Comité del Sector Hacienda y Crédito Pùblico, la entidad participará en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano que se programen por el Gobierno Nacional en el año 2017, con el fin de acercar la Agencia ITRC al ciudadano, rendir cuentas y atender las inquietudes que tengan frente a los resultados de la entidad. |  |  |  |  | Natalia Contreras Reina | 2017-09-01 | 2017-12-31 |  | 1 | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Construir de forma participativa con la comunidad el Plan de Acción Anual de la Agencia ITRC correspondiente a la vigencia 2017 |  |  |  |  | La Agencia abrirá para consulta de la comunidad el Plan de Acción Anual correspondiente a la vigencia 2017, con el propósito de direccionarlo de manera conjunta a partir de sus propuestas, observaciones y/o sugerencias de mejora. Lo anterior, se realizará de acuerdo con las directrices definidas en el Manual de Gobierno en línea en el criterio denominado "Uso de medios electrónicos en el proceso de planeación de la Entidad". |  |  |  |  | Germán Insuasty Mora | 2017-01-02 | 30/042017 |  | 1 | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: | [9 empty] | Gestión del talento humano
Estrategia: |  |  | Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del sector hacienda
Nombre de la Tarea |  |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Responsable de la Ejecución de la tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin |  | Peso | Responsable del Registro SMGI
Ejecutar las actividades del Programa de Cultura y Clima Organizacional 2015-2018, previstas para el primer semestre de la vigencia 2017 |  |  |  |  | Gestión del Talento Humano de la Secretaría General asegurará el desarrollo de las actividades del Programa de Cultura y Clima Organizacional 2015-2018 correspondientes al primer semestre de la vigencia 2017. |  |  |  |  | Olga Marcela Jiménez González - Francy Elena Palomino Millán | 2017-04-01 | 2017-06-30 |  | 1 | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Ejecutar las actividades del Programa de Cultura y Clima Organizacional 2015-2018, previstas para el segundo semestre de la vigencia 2017 |  |  |  |  | Gestión del Talento Humano de la Secretaría General asegurará el desarrollo de las actividades del Programa de Cultura y Clima Organizacional 2015-2018 correspondientes al segundo semestre de la vigencia 2017. |  |  |  |  | Olga Marcela Jiménez González - Francy Elena Palomino Millán | 2017-10-01 | 2017-12-31 |  | 1 | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: | [9 empty] | Eficiencia administrativa
Estrategia: |  |  | Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos:
Nombre de la Tarea |  |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Responsable de la Ejecución de la tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin |  | Peso | Responsable del Registro SMGI
Completar la automatización del proceso de "Gestión SIG" |  |  |  |  | Con el fin de promover la modernización de los Procesos Estratégicos de la Agencia ITRC, la Oficina Asesora de Planeación con el apoyo técnico de la Oficina Asesora de Tecnologías de la Información, deberá completar la automatización del proceso de "Gestión SIG", en el Sistema de Gestión Integral del Inspector -SIGII. Lo anterior, debe hacerse de conformidad con los requerimientos funcionales y técnicos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación de la Agencia ITRC, los cuales están siendo desarrollados e implementados gradualmente por la firma Macroproyectos. |  |  |  |  | Germán Insuasty Mora | 2017-10-01 | 2017-12-31 |  | 1 | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Estrategia: |  |  | Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno en línea -GEL
Nombre de la Tarea |  |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Responsable de la Ejecución de la tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin |  | Peso | Responsable del Registro SMGI
Obtener la segunda certificación para el sitio de PQRS |  |  |  |  | Optimizar el sitio de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias -PQRS de la Agencia ITRC, con el fin de obtener en la vigencia 2017 la segunda certificación por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MinTIC |  |  |  |  | Guillermo Gómez Gómez | 2017-04-01 | 2017-06-30 |  | 1 | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Actualizar el Inventario de Activos de Información |  |  |  |  | Realizar la actualización del Inventario de Activos de Información de la Agencia ITRC de conformidad con lo establecido en la norma ISO 27001 |  |  |  |  | Guillermo Gómez Gómez | 2017-07-01 | 2017-09-30 |  | 1 | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Socializar el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial |  |  |  |  | Llevar a cabo la socialización del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de la Agencia ITRC a partir de los insumos y aportes generados por la firma Grown Data, esto, con el propósito de que los servidores públicos de la entidad conozcan los avances tecnológicos implantados en la organización para soportar sus labores misionales y de apoyo |  |  |  |  | Guillermo Gómez Gómez | 2017-01-03 | 2017-03-31 |  | 1 | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial |  |  |  |  | De acuerdo con el MinTIC, el Marco de Referencia "es el principal instrumento para implementar la Arquitectura TI de Colombia y habilitar la Estrategia de Gobierno en línea. Con él se busca habilitar las estrategias de TIC para servicios, TIC para la gestión, TIC para el gobierno abierto y para la Seguridad y la privacidad". Dada la relevancia que tiene la implantación del Marco de referencia de Arquitectura Empresarial tanto a nivel institucional como nacional, la Agencia ITRC se ha propuesto para la vigencia 2017, llevar a cabo su implantación con el apoyo de la firma Grown Data. |  |  |  |  | Guillermo Gómez Gómez | 2017-07-01 | 2017-09-30 |  | 1 | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: | [9 empty] | Gestión financiera
Estrategia: |  |  | Optimizar la administración de los recursos financieros de las Entidades del Sector Hacienda
Nombre de la Tarea |  |  |  |  | Descripción |  |  |  |  | Responsable de la Ejecución de la tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin |  | Peso | Responsable del Registro SMGI
Participar en por lo menos un acuerdo marco de precios |  |  |  |  | El uso de un acuerdo marco de precios implica realizar por lo menos una adquisición de un bien o un servicio de la entidad a través de este mecanismo, usando la modalidad correspondiente de acuerdo a las necesidades de la entidad |  |  |  |  | Olga Marcela Jiménez González - Diego Fernando Rosero Altamar | 2017-10-01 | 2017-12-31 |  | 1 | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Utilizar el SECOP II en los procesos de contratación de la entidad |  |  |  |  | Desarrollar procesos de contratación de la entidad a través del SECOP II en observancia de los lineamientos que imparta Colombia Compra Eficiente CCE |  |  |  |  | Olga Marcela Jiménez González - Diego Fernando Rosero Altamar | 2017-10-01 | 2017-12-31 |  | 1 | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Adaptar las políticas contables institucionales al nuevo marco normativo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público -NICSP |  |  |  |  | La Agencia ITRC, de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Contaduría General de la Nación CGN, implantará gradualmente las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público -NICSP |  |  |  |  | Olga Marcela Jiménez González - Sonia Janeth Tequia Correa | 2017-10-01 | 2017-12-31 |  | 1 | Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Aprobado por: |  | Carmen Maritza González Manrique
Directora General Agencia ITRC
Elaborado por: |  | Germán Insuasty Mora
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Gilberto Eduardo Agudelo Arévalo
Gestor Desarrollo Organizacional y Planeación Estratégica
| 1 | Ene | 2016 | Central de Inversiones |  | Transparencia, participación y servicio al ciudadano
| 2 | Feb | 2017 | Coljuegos |  | Gestión del talento humano
| 3 | Mar | 2018 | Contaduría General de la Nación |  | Eficiencia administrativa
| 4 | Abr | 2019 | Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales |  | Gestión financiera
| 5 | May | 2020 | Fiduprevisora
| 6 | Jun | 2021 | Financiera de Desarrollo Nacional
| 7 | Jul | 2022 | Financiera de Desarrollo Territorial
| 8 | Ago | 2023 | Fondo Adaptación
| 9 | Sep |  | Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
| 10 | Oct |  | Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
| 11 | Nov |  | ITRC
| 12 | Dic |  | Ministerio de Hacienda y Crédito Público
| 13 |  |  | Positiva
| 14 |  |  | Previsora Seguros
| 15 |  |  | Sociedad de Activos Especiales
| 16 |  |  | Superintendencia de Economía Solidaria
| 17 |  |  | Superintendencia Financiera de Colombia
| 18 |  |  | Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
| 7 | Jul | 2022 | Financiera de Desarrollo Territorial
| 8 | Ago | 2023 | Fondo Adaptación
| 9 | Sep |  | Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
| 10 | Oct |  | Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
| 11 | Nov |  | ITRC
| 12 | Dic |  | Ministerio de Hacienda y Crédito Público
| 13 |  |  | Positiva
| 14 |  |  | Previsora Seguros
| 15 |  |  | Sociedad de Activos Especiales
| 16 |  |  | Superintendencia de Economía Solidaria
| 17 |  |  | Superintendencia Financiera de Colombia
| 18 |  |  | Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
| 7 | Jul | 2022 | Financiera de Desarrollo Territorial
| 8 | Ago | 2023 | Fondo Adaptación
| 9 | Sep |  | Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
| 10 | Oct |  | Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
| 11 | Nov |  | ITRC
| 12 | Dic |  | Ministerio de Hacienda y Crédito Público
| 13 |  |  | Positiva
| 14 |  |  | Previsora Seguros
| 15 |  |  | Sociedad de Activos Especiales
| 16 |  |  | Superintendencia de Economía Solidaria
| 17 |  |  | Superintendencia Financiera de Colombia
| 18 |  |  | Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
| 7 | Jul | 2022 | Financiera de Desarrollo Territorial
| 8 | Ago | 2023 | Fondo Adaptación
| 9 | Sep |  | Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
| 10 | Oct |  | Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
| 11 | Nov |  | ITRC
| 12 | Dic |  | Ministerio de Hacienda y Crédito Público
| 13 |  |  | Positiva
| 14 |  |  | Previsora Seguros
| 15 |  |  | Sociedad de Activos Especiales
| 16 |  |  | Superintendencia de Economía Solidaria
| 17 |  |  | Superintendencia Financiera de Colombia
| 18 |  |  | Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
| 20 |  |  | Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31